

**Проектный комитет администрации Арсеньевского городского округа**

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **заседания Проектного комитета администрации**  **Арсеньевского городского округа** |

27 апреля 2021 г. № 04

**Председательствующий:** Пивень Владимир Сергеевич, Глава городского округа;

**Секретарь:** советник главыадминистрации городского округаМиронов Дмитрий Николаевич;

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Гулак Галина Викторовна | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа; |
| Дроговоз Людмила Михайловна | - заместитель директора по хозяйственной части МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования Арсеньевского городского округа» |
| Епифанова Мария Владимировна | - заместитель председателя ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева»; |
| Конечных Людмила Леонидовна | - начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа; |
| Смелый Алексей Витальевич | - заместитель директора по производству АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| Шевченко Ольга Федоровна | - начальник управления культуры администрации городского округа; |
|  |  |

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вакуленко Оксана Алексеевна | - заместитель прокурора города; |
| Диденко Ольга Петровна | - главный специалист организационного управления администрации городского округа; |
| Кузнецова Наталья Викторовна | - главный специалист управления культуры администрации городского округа; |
| Кульпанов Тимофей Владимирович | - общественный наблюдатель; |
| Неплюев Олег Сергеевич | - общественный наблюдатель |
| Примакова Светлана Владимировна | - общественный наблюдатель; |
| Рубцов Владимир Владимирович | -представитель подрядчика ООО «Первый контур» |
| Улогова Ольга Викторовна | - общественный наблюдатель |
| Шеметов Сергей Владимирович | - общественный наблюдатель |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 27.04.2021.

*Докладчик – Богомолов Е.В.*

2. О реализации проекта «Благоустройство общественных территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 27.04.2021.

*Докладчик – Богомолов Е.В.*

3. О реализации проекта «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» в рамках национального проекта «Культура» по состоянию на 27.04.2021.

*Докладчик – Шевченко О.Ф.*

4. О реализации проекта в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» в Арсеньевском городском округе в 2021 году.

*Докладчики – Богомолов Е.В., Ягодина Т.И.*

5. О реализации Национальной программы "Развитие системы Здравоохранения" Капитальный ремонт поликлинического подразделения КГБУЗ "Арсеньевская ГБ", 692330, Приморский край, город Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 9а, по состоянию на 21.04.2021.

*Докладчик – Аплюшкина Л.Г.*

6. Об итогах мониторинга строительства, ремонта, реконструкции объектов реализуемых в рамках национальных проектов (программ) на территории городского округа за апрель 2021 года.

*Докладчики – Кульпанов Т.В., Турикова Т.М., Зырянов А.А, Примакова С.В.*

7. О графиках выездов общественных наблюдателей за ходом реализации мероприятий региональных проектов на объекты, создаваемые в Ваших муниципальных образованиях в мае, июне 2021 года.

*Докладчик – Кульпанов Т.В.*

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Пивень В.С. –** доклад прилагается**.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению информацию Пивень В.С.**

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Пивень В.С.** – доклад прилагается.

**Кульпанов Т.В.** – будет ли установлено ограждение на время производственных работ в парке «Аскольд»?

**Пивень В.С. –** ограждениесметой не предусмотрено, это привело бы к удорожанию проекта.

**РЕШЕНИЕ:**

**Принять к сведению информацию Пивень В.С.**

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Шевченко О.Ф.** – доклад с презентацией прилагается.

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Принять к сведению информацию Шевченко О.Ф.**

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Дроговоз Л.М. –** доклад прилагается.

**Кульпанов Т.В. -** на асфальтирование территории в детском саду № 21 планируете 2 млн. руб. Предлагаю сократить расходы на асфальтирование и направить средства на приобретение детского оборудования.

**Пивень В.С.** – это расходы городского бюджета, поэтому сделаем в рамках программы «Твой проект», а на детское оборудование финансовые средства постараемся изыскать.

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Принять к сведению информацию Пивень В.С., Дроговоз Л.М.**

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Пивень В.С** – вопрос с повестки дня снимаем, т.к. отсутствует представитель КГБУЗ АГБ.

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Пригласить на следующее заседание Проектного комитета представителя КГУБЗ «Арсеньевская городская больница».**

**По шестому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

.

**Кульпанов Т.В.** – доклад прилагается.

**Кульпанов Т.В. -** после сдачи объекта очистных сооружений на водохранилище кто его будет обслуживать?

**Пивень В.С.** - либо создадим муниципальную организацию, либо передадим согласно конкурсной процедуре обслуживающей организации (ООО «Кристалл»).

**Шеметов С.В. -** по имеющейся у меня информации заливка бетона проведена с нарушениями, марка бетона не соответствовала нормативным требованиям, есть опасения что объект не сдадут в установленный срок.

**Рубцов В.В.** — все работы соответствует нормативным требованиям, проведены лабораторные благоустройства прилегающей территории.

**Вакуленко О.А. –** разработаны графики строительных работ?

**Рубцов В.В.** — да, графики предоставим.

**Кульпанов Т.В. –** вопрос по Аллее депутатов, будут ли работать видеонаблюдение?

**Пивень В.С. -** камеры работают, но не выведены на экран, т.к. не решен вопрос куда будем выводить, т. к. это дополнительные расходы.

**Кульпанов Т.В.** – вопрос по парку Восток, когда асфальтируют пешеходные дорожки после прокладки кабелей?

**Смелый А.В.-** как только появится асфальт на АБЗ, сразу проложим асфальт.

**Кульпанов Т.В. -** когда в парке «Восток» установят биотуалеты и откроют детскую площадку в парке аттракционов?

**Пивень В.С. -** в ближайшее время перенесем ограждение для доступа к детской площадке, может уже в майские праздники. По вопросу установки биотуалетов обращались к предпринимателям, пока никто не откликнулся, работа в этом направлении будет продолжена.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению информацию Кульпанова Т.В.**
2. **Подрядчику АО «Арсеньевэлектросервис» в срок до 31.05.2021 провести асфальтирование пешеходных дорожек в парке «Восток».**
3. **Подрядчику ООО «Первый контур»:**

**- в срок до 15.05.2021 предоставить график выполнения работ на водохранилище реки Дачная в прокуратуру города Арсеньева;**

**- обеспечить хранение строительных материалов на объекте очистных сооружений на водохранилище реки Дачная в соответствии с установленными требованиями.**

1. **МБУ «Спецслужба АГО» в срок до 31.05.2021 перенести ограждение к детской площадке в парке «Восток».**

**По седьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

.

**Кульпанов Т.В.** – график прилагается.

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Принять к сведению информацию Кульпанова Т.В**

**2. Утвердить график выездов общественных наблюдателей на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов.**

Председательствующий В.С. Пивень

Секретарь Д.Н. Миронов