Реализация муниципальных программ Арсеньевского городского округа на 01.01.2017 представлена следующей таблицей:

тыс. руб.

| Наименование | целевая статья | Уточненный бюджет на 01.01.2017 | Исполнено | отклонение | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы | 01 0 00 00 000 | 197 836,57381 | 186 476,68108 | 11 359,89273 | 94,26 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 7 108,814 | 7 108,814 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 1 030,507 | 1 030,507 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 189 697,25281 | 178 337,36008 | 11 359,89273 | 94,01 |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы | 01 1 00 00 000 | 9 839,321 | 9 839,321 | 0,00000 | 100,00 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 7 108,814 | 7 108,814 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 1 030,507 | 1 030,507 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 01 2 00 00 000 | 30 382,08500 | 19 671,21878 | 10 710,86622 | 64,75 | -«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления городского округа» не исполнено в сумме 151 274,06 руб.: экономия сложилась из-за отсутствия фактических расходов в связи с вакансией должности начальника управления с 25 февраля 2016 года. -«Обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовления технической документации в целях постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет» неисполнение в сумме 702 243,82 руб. Исполнитель ООО «Группа Юристов» по сроку исполнения контрактов не предоставил технические паспорта на инвентаризированные объекты. Работы были не приняты и не оплачены. -«Содержание объектов муниципальной собственности» не исполнено в сумме 150 650,26 руб. в связи с поздним предоставлением контракта ООО «ТВС» на оказание услуг отопления и невозможностью оплаты счетов в 2016 год;- «Перепланировка и переустройство инженерных систем нежилых помещений по ул. Октябрьской 28/2 в г. Арсеньеве» не исполнено в сумме 9 633 676 руб.:- не выполнены условия муниципального контракта от 31.08.2016 г. с ООО «Центр строительных технологий «на выполнение работ по ремонту нежилых помещений, не завершены работы в полном объеме |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе» | 01 3 00 00 000 | 157 615,16781 | 156 966,14130 | 649,02651 | 99,59 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 02 0 00 00 000 | 574 034,915 | 564 295,04194 | 9 739,87306 | 98,30 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 2 362,600 | 2 362,600 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 341 722,400 | 341 223,55016 | 498,84984 | 99,85 |  |
| - бюджет городского округа |  | 229 949,915 | 220 708,89178 | 9 241,02322 | 95,98 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе» | 02 1 00 00 000 | 234 043,388 | 230 711,52242 | 3 331,86558 | 98,58 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» неисполнение составило в сумме 3 322 673,11руб.: -не произведены отчисления во внебюджетные фонды по страховым взносам за декабрь 2016 год в размере 757 566,1 руб. Данные расходы произведены в рамках программы Погашения кредиторской задолженности в 2017 году. - коммунальные услуги не оплачены за декабрь 2016 год в размере - 2 559 276,57 руб., оплата произведена в рамках подпрограммы «Погашения кредиторской задолженности» в 2017 году |
| - бюджет Приморского края |  | 141 892,000 | 141 892,000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 92 151,388 | 88 819,52242 | 3 331,86558 | 96,38 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа» | 02 2 00 00 000 | 258 190,087 | 254 136,80748 | 4 053,27952 | 98,43 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» (Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования) неисполнение составило в сумме 1 525 411,47 руб.: - средства израсходованы не в полном объеме. В связи с экономией по оплате труда в сумме 513 324,25 руб. и начислений на оплату труда в размере 155 023,92 руб. за счет листов нетрудоспособности. - сложилась задолженность в сумме 241 621.03 руб. по страховым взносам во внебюджетные фонды за декабрь 2016 года, оплата произведена в рамках подпрограммы по погашению кредиторской задолженности в 2017 году. - коммунальные услуги в размере 263 575,55 руб.: не оплачены счета за декабрь 2016 по ПАО «ДЭК» в сумме 100 643,18 руб., оплачено в январе 2017, экономия за счет снижения фактических затрат по потреблению тепловой энергии в размере 162 932,37 руб. Сложилась экономия по прочим услугам в размере 351 866,72 руб. за счет оплаты по платным услугам. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» (Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования) неисполнение составило в сумме 1 605 849,74 руб.: - экономия по оплате труда в сумме 411 138,78 руб. и по страховым взносам во внебюджетные фонды в размере 124 163,9 руб. за счет листов нетрудоспособности. - сложилась задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды за декабрь 2016 года в сумме 164 571,84 руб., оплата будет произведена в рамках программы по погашению кредиторской задолженности в 2017 году. - по коммунальным услугам сложилась экономия в размере 791 151,4 руб. за счет снижения фактических затрат по потреблению тепловой энергии. - сложилась экономия по прочим услугам в размере 114 823,82 руб. за счет оплаты по платным услугам; «Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в младших классах (1 - 4 включительно) в муниципальных образовательных учреждениях» неисполнение составило 498 849,8 руб., в связи с отсутствием детей по болезни. |
| - бюджет Приморского края |  | 193 005,810 | 192 506,96020 | 498,84980 | 99,74 |  |
| - бюджет городского округа |  | 65 184,277 | 61 629,84728 | 3 554,42972 | 94,55 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа», в том числе | 02 3 00 00 000 | 42 094,500 | 41 036,57479 | 1 057,92521 | 97,49 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования» неисполнение составило в сумме 951 626,11 руб.: - экономия по оплате труда в размере 397 784,35 руб. и по начислениям на оплату труда в размере 120 130,87 руб. за счет листов нетрудоспособности. - задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды за декабрь 2016 года в сумме 255 690,36 руб., оплата произведена в рамках программы по погашению кредиторской задолженности в 2017 году. - сложилась экономия по коммунальным и прочим услугам в размере 178020,53 руб. за счет оплаты средств по платным услугам; |
| - бюджет Приморского края |  | 6 700,000 | 6 699,99996 | 0,00004 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 35 394,500 | 34 336,57483 | 1 057,92517 | 97,01 |  |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 02 9 00 00 000 | 39 706,940 | 38 410,13725 | 1 296,80275 | 96,73 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» составило неисполнение в сумме 570 139,27 руб., в том числе: - по коммунальным услугам задолженность за декабрь 2016г. в сумме 4 509,61 руб., за услуги связи за декабрь 2016г. в сумме 7035,0 руб. Оплачено в январе 2017 года; - задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды за декабрь 2016 года 365 556,77 руб., оплачено в январе 2017г.; - экономия 108 561, 55 руб. за счет снижения фактических затрат на услуги по содержанию имущества, приобретения канцелярских товаров; «Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности, организация предпрофильного и профильного обучения в образовательных организациях» неисполнение составило 600 694,6 руб.: экономия по оплате труда в сумме 383 662,57 руб. за счет больничных листов, задолженность по начислению на оплату труда в сумме 115 866,1руб. за счет больничных листов; коммунальные услуги в сумме 25 464,2 руб., не оплачены счета за декабрь 2016 года в размере 2 640,29 руб. Оплата произведена по программе погашение кредиторской задолженности в январе 2017 году. Сложилась экономия в сумме 22 823,91 руб. от фактических затрат по потреблению тепловой энергии; экономия на сумму 75 701,73 руб. ввиду оплаты из средств по платным услугам; |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 2 362,600 | 2 362,600 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 124,590 | 124,590 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 37 219,750 | 35 922,94725 | 1 296,80275 | 96,52 |  |
| Муниципальная программа «Доступная среда» на период 2016-2020 годы | 03 0 00 00 000 | 618,000 | 611,18460 | 6,81540 | 98,90 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2018 годы | 04 0 00 00 000 | 33 029,35515 | 32 295,00113 | 734,35402 | 97,78 |  |
| Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа» | 04 1 00 00 000 | 23 776,06915 | 23 647,01368 | 129,05547 | 99,46 |  |
| Подпрограмма «Содержание территории кладбищ» | 04 2 00 00 000 | 0,001 | 0,000 | 0,00100 | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Озеленение города» | 04 3 00 00 000 | 2 144,740 | 2 017,56317 | 127,17683 | 94,07 | «Субсидии организациям, оказывающим услуги по озеленению города» неисполнение составило в сумме 127 176,83 руб. Образовалась кредиторская задолженность в связи с предоставлением МПК «Чистый город» отчета за декабрь 2016 года 30.12.2016 согласно порядку предоставления субсидий МПК «Чистый город», утвержденного 16.04.2013 № 300-ПА |
| Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям» | 04 4 00 00 000 | 2 014,933 | 1 575,88497 | 439,04803 | 78,21 | «Расходы на содержание и подготовку территории городского округа к праздничным мероприятиям» неисполнение составило в сумме 439 047,08 руб. Образовалась кредиторская задолженность, в связи с предоставлением МПК «Чистый город» отчета за декабрь 2016 года 30.12.2016г. согласно порядку предоставления субсидий МПК «Чистый город», утвержденного 16.04.2013, № 300-ПА |
| Подпрограмма «Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа» | 04 5 00 00 000 | 2 880,000 | 2 879,900 | 0,10000 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» | 04 6 00 00 000 | 2 213,612 | 2 174,63931 | 38,97269 | 98,24 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2014-2020 годы | 05 0 00 00 000 | 63 013,27389 | 61 547,24843 | 1 466,02546 | 97,67 |  |
| в том числе - бюджет Приморского края |  | 16,100 | 16,100 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 62 997,17389 | 61 531,14843 | 1 466,02546 | 97,67 |  |
| Подпрограмма «Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа» на 2014-2020 годы | 05 1 00 00 000 | 487,100 | 487,09960 | 0,00040 | 100,00 |  |
| в том числе - бюджет Приморского края |  | 16,100 | 16,100 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 471,000 | 470,99960 | 0,00040 | 100,00 |  |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2014-2020 годы | 05 9 00 00 000 | 62 526,17389 | 61 060,14883 | 1 466,02506 | 97,66 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» неисполнение составило в сумме 375 856,25 руб. Экономия по оплате труда 125 976,63 руб. за счет больничных листов, задолженность по страховым взносам за декабрь 2016 года в сумме 238 236,97 руб.; экономия по командировочным расходам 2 200 руб., так как расходы на проезд были оплачены за счет средств от предпринимательской деятельности. Отсутствие фактических расходов в сумме 9442,65 руб.; «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» неисполнение составило в сумме 377 966,68 руб.: экономия на оплату труда составила в сумме 7073,11руб., возникла за счет оплаты листов по нетрудоспособности; задолженность по страховым взносам составила 370 893,31руб. за декабрь 2016г., оплачено в январе 2017г. по программе «Погашение кредиторской задолженности»; «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» неисполнение составило в сумме 151 470,22 руб.: задолженность по начислению на оплату труда составила 150 516,05 руб. за декабрь 2016г., оплачена в январе 2017г. по программе «Погашение кредиторской задолженности»; «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работы муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец культуры «Прогресс»« неисполнение в сумме 526 25,68 руб.: экономия по оплате труда в сумме 158 014,89 руб. возникла за счет оплаты больничных листов; задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды составила в сумме 355 374,07 руб. за декабрь 2016г., оплачено в январе 2017г. по программе «Погашение кредиторской задолженности»; по прочим услугам составила экономия в сумме 10 161,9 руб., за уборку снега, оплата произведена за счет средств от платных услуг |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 06 0 00 00 000 | 47 828,33147 | 45 171,69312 | 2 656,63835 | 94,45 |  |
| в том числе - средства фонда |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - федеральный бюджет |  | 1 401,10392 | 1 306,34562 | 94,75830 | 93,24 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 11 488,16556 | 9 340,56535 | 2 147,60021 | 81,31 |  |
| - бюджет городского округа |  | 34 939,06199 | 34 524,78215 | 414,27984 | 98,81 |  |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2015-2017 годы | 06 1 00 00 000 | 300,64350 | 300,64350 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2015 – 2020 годы | 06 3 00 00 000 | 7 811,33400 | 7 770,27908 | 41,05492 | 99,47 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского округа» на 2015-2020 годы | 06 4 00 00 000 | 33 056,42872 | 32 133,04054 | 923,38818 | 97,21 | «Ремонт водопроводной сети с заменой пожарных гидрантов по проспекту «Горького», не исполнено в сумме 95000 руб. Муниципальный контракт не заключен по причине отсутствия заявок на выполнение указанного вида работ. «Капитальный ремонт фасада насосной станции по ул. Балабина» не исполнено в сумме 183 727,64 руб. Работы по капитальному ремонту фасада насосной станции по ул. Балабина на 183 727,64 руб. не выполнены, как следствие частично расторгнут контракт с ООО «Центр строительных технологий» «Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края» не исполнено в сумме 550 163,26 руб. Экономия сложилась, в связи с тем, что в результате электронного аукциона произошло понижение цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети, протяженность 625 м. «Экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения Дачинского гидроузла» неисполнение составило 90 000, 0 руб. Муниципальный контракт не заключен по причине отсутствия заявок на выполнение указанного вида работ |
| - бюджет Приморского края |  | 7 177,62048 | 6 627,45722 | 550,16326 | 92,34 |  |
| - бюджет городского округа |  | 25 878,80824 | 25 505,58332 | 373,22492 | 98,56 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015 -2020 годы | 06 5 00 00 000 | 3 942,64525 | 3 726,45000 | 216,19525 | 94,52 | «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» На основании вышеизложенного был осуществлен возврат субсидий федерального бюджета в размере 94 758,30 руб.; «Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом класса из средств краевого бюджета» возврат субсидии краевого бюджета в размере 121 436,95 руб. |
| - федеральный бюджет |  | 1 401,10392 | 1 306,34562 | 94,75830 | 93,24 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 1 841,52108 | 1 720,08413 | 121,43695 | 93,41 |  |
| - бюджет городского округа |  | 700,02025 | 700,02025 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 06 6 00 00 000 | 2 717,280 | 1 241,28000 | 1 476,00000 | 45,68 | «Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, представленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края». Мероприятие «Обеспечение проездами земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей» неисполнение составило 1 476 000,0 руб. Экономия сложилась по следующим причинам: - в сумме 140 976 руб., снижение начальной цены по результатам аукциона по муниципальному контракту 0120300004416000063-88114 от 16.06.2016; - в связи с тем, что уведомление по расчетам между бюджетами (форма 0504817) департамента транспорта и дорожного хозяйства ПК №1/3-1 от 25.10.2016 на сумму 1 335 024,0 руб. пришло поздно, процедура определения подрядчика на выполнение работ, заключение контракта и его исполнение в 2016 году не представлялось возможным |
| - федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 2 469,024 | 993,02400 | 1 476,00000 | 40,22 |  |
| - бюджет городского округа |  | 248,256 | 248,256 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Арсеньевского городского округа» на 2016-2018 годы | 07 0 00 00 000 | 9 836,36930 | 9 421,99067 | 414,37863 | 95,79 |  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе» | 07 1 00 00 000 | 70,000 | 69,99975 | 0,00025 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 07 2 00 00 000 | 3 877,06930 | 3 666,74306 | 210,32624 | 94,58 | «Восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа» неисполнение составило в сумме 134 330 руб. по разделу 0502 муниципальный контракт от 15.04.2016г. №22 и № 23 ООО «Кристалл» работы выполнены не в полном объеме, контракты расторгнуты. «Адаптация, обслуживание, ремонт АПС» неисполнение составило в сумме 54694,68 руб.: - по разделу 0701 в сумме 73,2 руб. Мероприятие выполнено в полностью, бюджетные назначения исполнены не в полном объеме в связи с отсутствием фактических расходов; -по разделу 0702 в сумме 54 621,48 руб. Мероприятия по адаптации, обслуживанию, ремонту АПС. Средства израсходованы не в полном объеме за счет снижения цены контрактов по ремонту АПС путем проведения аукционов. «Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения», неисполнение в сумме 14824,53 руб.: - по разделу 0701 в сумме 504,53 руб. Мероприятие выполнено в полностью, бюджетные назначения исполнены не в полном объеме в связи с отсутствием фактических расходов; - по разделу 0702 в сумме 13100 руб. Мероприятия по приобретению, переосвидетельствованию и перезарядке средств пожаротушения. Бюджетные средства израсходованы не в полном объеме за счет снижения цены договора по перезарядке огнетушителей ООО «Эксперт»; - по разделу 0709 не исполнено в сумме 1220 руб. Сложилась экономия по мероприятиям пожарной безопасности, в связи с оплатой услуг за счет средств от предпринимательской деятельности; |
| Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Арсеньевского городского округа» на 2016-2018 годы | 07 9 00 00 000 | 5 889,300 | 5 685,24786 | 204,05214 | 96,54 | «Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе» неисполнение в сумме 200 000 руб.; в связи с отсутствием на территории Арсеньевского городского округа чрезвычайных ситуаций нет фактической потребности. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» (ГО и ЧС) неисполнение в сумме 4 052,14 руб. Экономия по оплате труда и страховым взносам в сумме 3 921,14 руб. за счет больничных листов. На сумму 131 рубль отсутствие фактических затрат |
| Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 -2020 годы | 08 0 00 00 000 | 1 980,00000 | 1 980,00000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы | 09 0 00 00 000 | 88 994,62975 | 87 174,18651 | 1 820,44324 | 97,95 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 16 735,000 | 16 733,25445 | 1,74555 | 99,99 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 72 259,62975 | 70 440,93206 | 1 818,69769 | 97,48 |  |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» | 09 1 00 00 000 | 9 045,000 | 8 085,51310 | 959,48690 | 89,39 | «Снос спортивного зала МБУ ФСЦ «Восток»« не исполнено в сумме 959 238,88 руб. По результатам аукциона на электронной площадке стоимость работ по комплексному демонтажу наземной части спортзала Восток методом обрушения была снижена, в связи с чем образовалась экономия. |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе» | 09 2 00 00 000 | 16 835,000 | 16 833,2544500 | 1,74555 | 99,99 |  |
| - федеральный бюджет |  | 16 735,000 | 16 733,25445 | 1,74555 | 99,99 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 100,000 | 100,000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами» | 09 3 00 00 000 | 42,500 | 42,50000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы | 09 9 00 00 000 | 63 072,12975 | 62 212,91896 | 859,21079 | 98,64 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» в сумме 840 594,79 руб. По оплате труда в сумме 8931,1 руб. невыплаченный исполнительный лист, оплачен 15.01.2017, начисление на оплату труда 77 986,47 руб. - задолженность за декабрь 2016 г., оплата произведена в январе 2017г., задолженность по коммунальным услугам в сумме 753 677,22 руб. образовалась в результате того, что акты за оказанные услуги в декабре 2016г. получены 16.01.2017. |
| Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2016-2018 годы | 10 0 00 00 000 | 26 127,26500 | 25 708,77786 | 418,48714 | 98,40 |  |
| Муниципальная программа «Информационное общество» на 2015-2020 годы | 11 0 00 00 000 | 22 058,89300 | 21 848,51376 | 210,37924 | 99,05 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 6 983,289 | 6 918,28900 | 65,00000 | 99,07 |  |
| - бюджет городского округа |  | 15 075,604 | 14 930,22476 | 145,37924 | 99,04 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 12 0 00 00 000 | 64 699,26700 | 62 959,20344 | 1 740,06356 | 97,31 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 15 000,000 | 13 385,81526 | 1 614,18474 | 89,24 |  |
| - бюджет городского округа |  | 49 699,267 | 49 573,38818 | 125,87882 | 99,75 |  |
| Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа» на 2015-2017 годы | 12 1 00 00 000 | 53 677,678 | 52 063,48934 | 1 614,18866 | 96,99 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края» не исполнено в сумме 1 614 184,74 руб. В связи с невыполнением работ по укладке второго слоя асфальта дорожного полотна муниципальный контракт от 22.07.2016 №0120300004416000052-88114 с АО «Примавтодор», контракт расторгнут; на сумму 3,73 руб. отсутствие фактических затрат. |
| - федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 12 888,000 | 11 273,81526 | 1 614,18474 | 87,48 |  |
| - бюджет городского округа |  | 40 789,678 | 40 789,67408 | 0,00392 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | 12 2 00 00 000 | 5 640,000 | 5 639,99951 | 0,00049 | 100,00 |  |
| - федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 2 112,000 | 2 112,000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 3 528,000 | 3 527,99951 | 0,00049 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа» | 12 3 00 00 000 | 5 381,589 | 5 255,71459 | 125,87441 | 97,66 | «Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов» в сумме 125 040,41 руб.: - в сумме 60 606,15 руб. экономия произошла за счет проведения котировок на поставку дорожных знаков; - экономия в сумме 64 434,26 руб., учреждением заключен контракт на поставку электрической энергии. Произведена замена ламп накаливания в светофорных объектах, на светодиодные. |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы | 13 0 00 00 000 | 54 137,58661 | 53 927,43724 | 210,14937 | 99,61 |  |
| в том числе - федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 35 000,00000 | 35 000,00000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 19 137,58661 | 18 927,43724 | 210,14937 | 98,90 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы | 13 1 00 00 000 | 44 384,18661 | 44 384,18661 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 35 000,00000 | 35 000,00000 | 0,00000 | 100,00 |  |
| - бюджет городского округа |  | 9 384,18661 | 9 384,18661 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы | 13 2 00 00 000 | 3 523,937 | 3 313,78763 | 210,14937 | 94,04 |  |
| Мероприятия муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы | 13 9 00 00 000 | 6 229,463 | 6 229,46300 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2016 – 2020 годы | 14 0 00 00 000 | 30,00000 | 29,50000 | 0,50000 | 98,33 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе» на 2014 – 2020 годы | 15 0 00 00 000 | 337,38000 | 337,37600 | 0,00400 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского округа « на 2016-2018 годы | 16 0 00 00 000 | 225,300 | 225,300 | 0,00000 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2016 годы | 17 0 00 00 000 | 198,35650 | 198,35650 | 0,00000 | 100,00 |  |
| ИТОГО: В том числе: |  | 1184985,49648 | 1154207,49228 | 30 778,00420 | 97,40 |  |
| - федеральный бюджет |  | 27 607,51792 | 27 511,01407 | 96,50385 | 99,65 |  |
| - бюджет Приморского края |  | 411 240,46156 | 406 914,82677 | 4 325,63479 | 98,95 |  |
| - бюджет городского округа |  | 746 137,51700 | 719 781,65144 | 26 355,86556 | 96,47 |  |