**АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 июля 2016г. | г.Арсеньев | № | 623-па |

**Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта»)**

**«Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,**

 **имеющим трех и более детей» на территории**

**Арсеньевского городского округа**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 02 октября 2013 года № 12 «Об утверждении формы плана мероприятий («Дорожной карты») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков**,** предоставляемых для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:

- в квартале «Кирзавод» (жилмассив «Восточный», жилмассив «Кирзавод» , район ул. Целинная, ул.Осоковая) на территории Арсеньевского городского округа;

 - в жилмассиве в районе ул.Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская на территории Арсеньевского городского округа;

 - в жилмассиве «Дачный» на территории Арсеньевского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа А.А. Бронца.

И.о.Главы городского округа А.А.Бронц

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от « 28 » июля 2016г. № 623 -па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в квартале «Кирзавод» (жилмассив «Восточный», жилмассив «Кирзавод» , район ул. Целинная, ул.Осоковая)

на территории Арсеньевского городского округа

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010207; 25:26:010208; 25:26:010212; 25:26:010213; 25:26:010214; 25:26:010215; 25:26:010216

Расположенный по адресу: квартал «Кирзавод» (жилмассив «Восточный», жилмассив «Кирзавод», район ул. Целинная, ул.Осоковая)

Предоставлено: по состоянию на 25.07.2016 года 242 земельных участка предоставлено семьям, имеющим трех и более детей, сформировано 41 земельный участок

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

Электрические сети: не обеспечены

Водоснабжение: не обеспечены

Водоотведение: не обеспечены

Теплоснабжение: отопление предусматривается автономное

Газификация: отсутствует возможность

Утилизация ТБО: ООО «Лидер»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь2016ноябрь 2017 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | декабрь 2016декабрь 2017 |  |
| 3 | Проектирование сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий на подключение  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | сентябрь2016 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | январь2017 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2017 |  |
| 3.4 | Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль-апрель2017 |  |
| 3.5 | Экспертиза проектной документации, определение достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2017 |  |
|  | Строительство сетей электроснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь2017 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2017 |  |
| 4.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2017 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август-октябрь 2017 |  |
| 4.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | октябрь2017 |  |
| 4.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2017 |  |
| 4.7 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2017 |  |
| 4.8 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2017 |  |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 5.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | январь2018 |  |
| 5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2018 |  |
| 5.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2018 |  |
| 5.4 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | март-август 2018 |  |
| 5.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август2018 |  |
| 5.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | сентябрь2018 |  |
| 5.7 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | сентябрь2018 |  |
| 5.8 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | сентябрь2018 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от « 28 » июля 2016г. № 623 -па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве в районе ул.Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская

на территории Арсеньевского городского округа

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010325

Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул.Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская

Предоставлено: по состоянию на 25.07.2016 года 23 земельных участка предоставлено семьям, имеющим трех и более детей, сформировано дополнительно 6 земельных участков

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

Электрические сети: не обеспечены

Водоснабжение: не обеспечены

Водоотведение: не обеспечены

Теплоснабжение: отопление предусматривается автономное

Газификация: отсутствует возможность

Утилизация ТБО: ООО «Лидер»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь2017 |  |
| 2 | Подготовка плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | декабрь2017 |  |
| 3 | Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий на подключение  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | сентябрь2017 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | январь2018 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2018 |  |
| 3.4 | Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль-апрель2018 |  |
| 3.5 | Экспертиза проектной документации, определение достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2018 |  |
| 3.6 | Уточнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2018 |  |
| 3.7 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь2018 |  |
| 3.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2018 |  |
| 3.9 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2018 |  |
| 3.10 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август-октябрь 2018 |  |
| 3.11 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | октябрь2018 |  |
| 3.12 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 3.13 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 3.14 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от « 28 » июля 2016г. № 623 - па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве «Дачный» на территории Арсеньевского городского округа

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:030212

Расположенный по адресу: жилмассив «Дачный»

Предоставлено: по состоянию на 25.07.2016 года 28 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

Электрические сети: не обеспечены

Водоснабжение: не обеспечены

Водоотведение: не обеспечены

Теплоснабжение: отопление предусматривается автономное

Газификация: отсутствует возможность

Утилизация ТБО: ООО «Лидер»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь2017 |  |
| 2 | Подготовка плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | декабрь2017 |  |
| 3 | Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий на подключение  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | сентябрь2017 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | январь2018 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2018 |  |
| 3.4 | Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль-апрель2018 |  |
| 3.5 | Экспертиза проектной документации, определение достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2018 |  |
| 3.6 | Уточнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2018 |  |
| 3.7 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь2018 |  |
| 3.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2018 |  |
| 3.9 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2018 |  |
| 3.10 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август-октябрь 2018 |  |
| 3.11 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | октябрь2018 |  |
| 3.12 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 3.13 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 3.14 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак