**АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 февраля 2018г. | г.Арсеньев | № | 126-па |

**«Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта»)**

**«Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,**

 **имеющим трех и более детей» на территории**

**Арсеньевского городского округа»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 02 октября 2013 года № 12 «Об утверждении формы плана мероприятий («Дорожной карты») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков**,** предоставляемых для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:

**-** квартал «Кирзавод» (жилмассив «Кирзавод», жилмассив «Восточный», в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная, ул. Осоковая), г. Арсеньев, Приморский край;

- жилмассив «Интернат» (западный), г. Арсеньев, Приморский край;

-жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, г. Арсеньев, Приморский край;

- жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.С. Пивень.

Глава городского округа А.В.Коваль

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от «21» февраля 2018г. № 126 -па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:

в квартале «Кирзавод» (жилмассив «Кирзавод», жилмассив «Восточный», в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная, ул. Осоковая)

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010207, 25:26:010208, 25:26:010214, 25:26:010215, 25:26:010212, 25:26:010213, 25:26:010214, 25:26:010215, 25:26:010216

Расположенный по адресу: квартал «Кирзавод» (жилмассив «Кирзавод», жилмассив «Восточный», в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная, ул. Осоковая), г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 285 земельных участка предоставлено (планируется к предоставлению) семьям, имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой

сетями электроснабжения: не обеспечены

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь 2019 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | декабрь 2019 |  |
| 3 | Проектирование сетей электроснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий в ОАО «ДРСК» «ПЭС»  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | апрель2018 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | январь2020 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2020 |  |
| 3.4 | Проведение работ по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО |  март2020 |  |
| 3.5 | Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | апрель2020 |  |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2020 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь2020 |  |
| 4.3 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль- октябрь2020 |  |
| 4.4 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2020 |  |
| 4.5 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2020 |  |
| 4.6 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2020 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от « » 2018 г. № - па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве «Интернат» (западный)

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:030212

Расположенный по адресу: жилмассив «Интернат» (западный), г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 185 земельных участков предоставлено (планируется к предоставлению) семьям, имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой

сетями электроснабжения: не обеспечены

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь 2023 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | декабрь 2023 |  |
|  3 | Проектирование сетей электроснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий в ОАО «ДРСК» «ПЭС» | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | апрель2018 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | январь2024 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль2024 |  |
| 3.4 | Проведение работ по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | февраль-апрель2024 |  |
| 3.5 | Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2024 |  |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь2024 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль2024 |  |
| 4.3 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август-октябрь 2024 |  |
| 4.4 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2024 |  |
| 4.5 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2024 |  |
| 4.6 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2024 |  |

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от « » 2018г. № -па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010325

Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 31 земельный участок предоставлен семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

сетями электроснабжения: не обеспечены

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | 2017 |  |
| 2 | Подготовка плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | 2017 |  |
| 3 | Проектирование сетей электроснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий в АО «Арсеньевэлектросервис» | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь 2017 |  |
| 3.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь 2017 |  |
| 3.3 | Проведение работ по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | ноябрь 2017 |  |
| 3.4 | Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | март 2018 |  |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Уточнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | апрель2018 |  |
| 4.2 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | май2018 |  |
| 4.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь 2018 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль-октябрь 2018 |  |
| 4.5 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 4.6 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 4.7 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 4

 к постановлению администрации

 Арсеньевского городского округа

 от « » 2018 г. № - па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве «Дачный»

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:030212

Расположенный по адресу: жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 28 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

сетями электроснабжения не обеспечены

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО |  2018 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО |  2018 |  |
|  | Сети электроснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий в АО «Арсеньеэлектросервис» | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | апрель2018 |  |
| 3.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации  | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | май 2018 |  |
| 3.3 | Проведение работ по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июнь 2018 |  |
| 3.4 | Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | июль 2018 |  |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Уточнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август 2018 |  |
| 4.2 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | август2018 |  |
| 4.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | сентябрь2018 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | сентябрь-ноябрь 2018 |  |
| 4.5 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 4.6 | Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |
| 4.7 | Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | ноябрь2018 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_