****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА АРСЕНЬЕВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 июня 2025 года | г. Арсеньев | № 178/791 |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края, назначенных на 14 сентября 2025 года

В соответствии со статьями 27, 29 Избирательного кодекса Приморского края, на основании решения Думы Арсеньевского городского округа от 24 июня 2025 года № 482 «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края», руководствуясь решением Избирательной комиссии Приморского края от 16 мая 2022 года № 19/91 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Арсеньевского городского округа, местного референдума на территориальную избирательную комиссию города Арсеньева», территориальная избирательная комиссия города Арсеньева, на которую решением территориальной избирательной комиссии города Арсеньева от 26июня 2025 года № 178/790 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края»

РЕШИЛА:

 1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края, назначенных на 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте избирательной комиссии Приморского края.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | Е.В.Бочкова |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии |  | А.А.Глушко |

|  |
| --- |
| Приложениек решению территориальной избирательной комиссии города Арсеньеваот 26 июня 2025 года №178/791 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края по одномандатным избирательным округам №№ 4,14,15,17**

Дата выборов –**14 сентября 2025 года**

Дата назначения выборов – **24 июня 2025 года**

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – **26 июня 2025 года**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **ФОРМИРОВАНИЕ (ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ)** **ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 1 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию города Арсеньева  | не позднее26 июня 2025 года | территориальная избирательнаякомиссиягорода Арсеньева(далее -территориальная избирательная комиссия) |
| **РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ** |
| 2 | Принятие решения о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  | не позднее 25 июля 2025 года*(не позднее чем за 50 дней до дня голосования*) | территориальная избирательная комиссия |
| 3 | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в муниципальном средстве массовой информации, а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | не позднее 28 июля 2025 годане позднее чем через три дня со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 4 | Осуществление сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий   | с 25 июля по 14 августа 2025 года*(не позднее чем за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования*) | территориальная избирательная комиссия |
| 5 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий  | не позднее 28 августа 2025 года(*не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений)* | территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Размещение решения территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий на сайте Избирательной комиссии Приморского края, администрации Арсеньевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | не позднее31 августа 2025 года не позднее чем через три дня со дня принятия решения  | территориальная избирательная комиссия |
| ОПУБЛИКОВАНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 7 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее4 августа 2025 года*(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования)* | Глава администрации городского округа |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 8 | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее25 июля 2025 года | территориальная избирательнаякомиссия |
| 9 | Формирование, уточнение и представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию  | не позднее25 июля 2025 года*(не позднее, чем за 50 дней до дня голосования)* | Глава администрации городского округа, командирывоинских частей |
| 10 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее2 сентября 2025 года(*не позднее, чем за 11 дней до дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | не позднее3 сентября 2025 года*(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 12 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссией, заверения и уточнения | не позднее25 июля 2025 года | территориальная избирательнаякомиссия |
| 13 | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | участковые избирательныекомиссии |
| 14 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 3 сентября 2025 года*(за 10 дней до дня голосования)* | участковые избирательные комиссии |
| 15 | Реализация избирателем права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | с 3 сентября 2025 годаи до 20 часов 00 минут по местному времени14 сентября 2025 года*(за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования)* | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 16 | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения и вручения заверенной копии этого решения заявителю  | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения,но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени14 сентября 2025 года | участковые избирательные комиссии |
| 17 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 18 | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | участковые избирательные комиссии |
| 19 | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | участковые избирательные комиссии |
| 20 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссией  | (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 21 | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания  | в течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения  | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 22 | Выдвижение кандидатов | начинается 27 июня 2025 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 16 июля 2025 г.(в течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |
| 23 | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Арсеньевского городского округа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 30 июня 2025 года(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главное управление Минюста Российской Федерации поПриморскому краю |
| 24 | Направление в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева списка политических партий, региональных отделений и иных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Арсеньевского городского округа в качестве избирательных объединений, по состоянию надень официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2025 года(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главноеуправление Минюста Российской Федерации поПриморскому краю |
| 25 | Извещение территориальной избирательной комиссии города Арсеньева о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы Арсеньевского городского округа Приморского края(пункт «б» части 1 статьи 27 ФЗ "О политических партиях") | не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах Арсеньевского городского округа и не позднее чем за 3 дня до дня его проведения за его пределами | избирательное объединение |
| 26 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и номера избирательного округа, на основании форм подписных листов, установленных приложением 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  | не позднее 26 июня 2025 годане позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная избирательнаякомиссия |
| 27 | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей |  не позднее 26 июня 2025 годане позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная избирательнаякомиссия |
| 28 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения,представленных для выдвижения кандидата соответствующих документов | незамедлительно после их представления | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 29 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 30 | Представление документов для регистрации кандидата в территориальнуюизбирательную комиссию | Начинается 27 июня 2025 года(со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и составляет 20 дней при проведении выборов в органы местного самоуправления. При этом временем окончания указанного периода является 18 часов по местному времени 16 июля 2025 года последнего дня.) | кандидат |
| 31 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения,представленных для регистрации кандидата соответствующих документов  | незамедлительно после их представления | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 32 | Представление в территориальную избирательную комиссию в письменной форме сведений о судимости в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата | не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости | кандидат |
| 33 | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | не позднее26 июня 2025 года | территориальная избирательнаякомиссия |
| 34 | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 26 июня 2025 годане позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 35 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений биографического характера | не позднее27 июля 2025 года | зарегистрированные кандидаты |
| 36 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | незамедлительнопо мере выдвижения кандидатов | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 37 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 38 | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 39 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, или несоблюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 40 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные кандидатом в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  | не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
| 41 | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
| 42 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 44 | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата | в случаях, предусмотренных частями 1, 5 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо непредставления в установленный Избирательным кодексом Приморского края срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 45 | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 46 | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 47 | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | территориальная избирательная комиссия |
| 48 | Реализация права на отзыв доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившиедоверенных лиц |
| 49 | Реализация права на назначение ( не более двух) уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам.Уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений не могут быть лица, включенные в реестр иностранных агентов, лица, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 50 | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам  | после выдвижения кандидата | кандидат |
| 51 | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
| 52 | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | территориальная избирательная комиссия |
| 53 | Досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | в любое время | кандидат,избирательноеобъединение |
| 54 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | не позднее 8 сентября 2025 года, исключительные случаи – 12 сентября 2025 года)(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования , а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат |
| 55 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 8 сентября 2025 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 56 | Обжалование в суд решения территориальной избирательной комиссии о признании кандидата, утратившим статус кандидата, о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения.Указанный срок восстановлению не подлежит. | территориальная избирательная комиссия, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 57 | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения территориальной избирательной комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата  | в течение пяти днейсо дня принятия обжалуемого решения.Указанный срок восстановлению не подлежит. | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 58 | Обжалование в суд решения избирательной комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата, в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края | в течение пяти днейсо дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 59 | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее5 сентября 2025 года (3 сентября 2025 года)*(не позднее, чем за восемь дней до дня (первого дня) голосования)* | кандидат,территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 60 | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 8 сентября 2025 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | соответствующий суд |
| 61 | Представление в территориальную избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов | не позднее4 августа 2025 года*(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования)* | кандидат или орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувший кандидата |
| 62 | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии, общественного объединения (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее8 августа 2025 года*(не позднее, чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах 1,2 части 3 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края)* | территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Установление краткого наименования политической партии, общественного объединения в случае непредставления органом политической партии, иного общественного объединения, кандидатом краткого наименования политической партии, общественного объединения в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании  | не позднее8 августа 2025 года*(не позднее, чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи. 36 Избирательного кодекса Приморского края)* | территориальная избирательная комиссия |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ****ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 64 | Агитационный период | со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования*до 00.00 часов**13 сентября 2025 года*со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования*до 00.00 часов**13 сентября 2025 года)* | кандидатизбирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 65 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  | с 16 августа 2025 годадо ноля часовпо местному времени13 сентября 2025 года*(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)* | зарегистрированные кандидаты |
| 66 | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 9 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года включительно(запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 67 | Опубликование сведений о размере(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в территориальнуюизбирательную комиссию с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации иуведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | не позднее 26 июля 2025 года*(не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов)* | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 68 | Представление в УправлениеРоскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 1 июля 2025 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Администрация муниципального образования |
| 69 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 6 июля 2025 года(не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу |
| 70 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 11 июля 2025 годане позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 71 | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания |
| 72 | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее14 августа 2025 года*(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования)* | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 73 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки безвозмездной печатной площади | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 74 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 26 июля 2025 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 75 | Представление в территориальную избирательную комиссию:экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 76 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 10 статьи 59 Избирательного Кодекса Приморского края, о кандидате, об избирательном объединении  | вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании – по требованиютерриториальной избирательной комиссии | кандидат |
| 77 | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, в территориальную избирательную комиссию информации о том, какое высказывание, какого физического лица, являющегося иностранным агентом, использовано в агитационном материале  | при предоставлении агитационного материала | кандидат,избирательное объединение |
| 78 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале). | после направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | кандидат |
| 79 | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее14 августа 2025 года | территориальная избирательнаякомиссия |
| 80 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее24 сентября 2025 года*(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования)* | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 81 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 82 | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | не позднее 26 июня 2025не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 83 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
| 84 | Уведомление в письменной форме в территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в части 3, 5 статьи 64Избирательного Кодекса Приморского края |
| 85 | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом впорядке, установленном территориальной избирательной комиссией, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 86 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее14 августа 2025 года*(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования)* | Глава городского округа по предложению территориальнойизбирательной комиссии |
| 87 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | территориальная избирательнаякомиссия |
| 88 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не позднее 3 сентября 2025 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политическая партия, выдвинувшая кандидата который зарегистрирован |
| **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА** |
| 89 | Перечисление (направление) средств на проведение выборов |
| территориальную избирательную комиссию | не позднее 5 июля 2025 года(не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Глава городского округа |
| участковые избирательные комиссии средства на обеспечение их деятельности | не позднее6 сентября 2025 г.(не позднее, чем за 7 днейдо дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
|  90 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» | в периодпосле письменного уведомления территориальной избирательной комиссиио выдвижении (самовыдвижении) кандидатадо представления документов для его регистрации | кандидат |
| 91 | Установление формы уведомления кандидатом территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится  | не позднее 26 июня 2025 года*(не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 92 | Утверждение формы финансового отчета, требования к оформлению и перечень прилагаемых к нему документов | не позднее 26 июня 2025 года*не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов* | территориальная избирательная комиссия |
| 93 | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, в территориальную избирательную комиссию | по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 94 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 ИзбирательногоКодекса Приморского края  | * 29 августа 2025 года,
* 8 сентября 2025 года

*(за 15 дней и за 5 дней до дня голосования)* | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 95 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений граждан и юридических лиц, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 96 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 97 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств |  не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 98 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 99 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета и закрытие этого счета | после13 ноября 2025 года*(по истечении 60 дней со дня голосования)* | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 100 | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию | не позднее24 сентября 2025 года*(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования)* | участковые избирательныекомиссии |
| 101 | Представление в Думу муниципального образования отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 102 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее20 августа 2025 года*(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 103 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее20 августа 2025 года*(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 104 | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением территориальной избирательной комиссии | не позднее 3 сентября 2025 года*(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)* | полиграфическая организация под наблюдением территориальнойизбирательнойкомиссии |
| 105 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | территориальная избирательнаякомиссия |
| 106 | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее20 августа 2025 года | территориальная избирательная комиссия |
| 107 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи участковым избирательным комиссиям | не позднее20 августа 2025 года | территориальная избирательная комиссия |
| 108 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям: | не позднее 12 сентября 2025года*(не позднее, чем за один день до дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 109 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом  | не позднее3 сентября 2025 года(*не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)* | территориальная,участковые избирательные комиссии |
| 110 | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образцов заполненных избирательных бюллетеней | до начала голосования,в том числе досрочного голосования | участковые избирательныекомиссии |
| 111 | Представление в территориальную избирательную комиссию списков наблюдателей: | не позднее 30 августа 2025 года | Кандидат,избирательное объединение,субъект общественного контроля |
| 112 | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часовпо местному времени14 сентября 2025 года | участковые избирательныекомиссии |
| 113 | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | участковые избирательные комиссии |
| 114 | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее3 сентября 2025 года | территориальная избирательнаякомиссия |
| 115 | Подача письменных заявлений или устных обращений о голосовании вне помещения для голосования | с 4 сентября 2025 годадо 14.00 часовпо местному времени14 сентября 2025 года*(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования)* | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 116 | Определение с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в помещении для голосования мест для наблюдателей и указанных в [части 3 статьи 33](#P1038) Избирательного кодекса Приморского края представителей средств массовой информации | не позднее3 сентября 2025 года | участковые избирательныекомиссии |
| 117 | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссиибудут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение наблюдателям присутствовать при его проведении  | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования14 сентября 2025года | председатель участковой избирательной комиссии |
| 118 | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях | сразу после 20.00 часов14 сентября 2025 года*(сразу после окончания времени голосования в день голосования)* | члены участковых избирательныхкомиссий |
| 119 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковые избирательныекомиссии |
| 120 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами в территориальную избирательную комиссию | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательныекомиссии |
| 121 | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее14 сентября 2025 года | участковые избирательные комиссии |
| 122 | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией | после составления протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
| 123 | Определение результатов выборов депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края | не позднее16 сентября 2025 года*(не позднее, чем на третий день со дня голосования)* | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 124 | Извещение кандидата о его избрании депутатом | после определения результатов выборов | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 125 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после определения территориальнойизбирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат,избранный депутатом |
| 126 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 127 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее4 октября 2025 года(*не позднее, чем через 20 дней со дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 128 | Установление списка избранных депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края и направление его в Думу Арсеньевского городского округа Приморского края | После официального опубликования решения ТИКо результатах выборов  | территориальная избирательнаякомиссия |
| 129 | Регистрация избранных депутатов Думы Арсеньевского городского округа Приморского края | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 130 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех участковых избирательных комиссий | не позднее13 ноября 2025 года*(в течение двух месяцев со дня голосования)* | территориальная избирательнаякомиссия |
| 131 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_