## Электро
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «30» ноября 2022 г. № 672-па
План мероприятий по монтажу новых линий уличного освещения на территории Арсеньевского городского округа на 2023 – 2033 годы
№ п/п | Название участка работ по монтажу новых линий уличного освещения | Протяженность новых линий уличного освещения, м | Стоимость работ в ценах III кв. 2022 года, руб. | Срок проведения работ, годы | Примечание
1 | Ул. Сафонова | 1485 | 1174093.2 | 2023
Всего в 2023 году |  | 1485 | 1174093.2
1 | Ул. Пушкинская, от дома № 48 до дома № 78 | 800 | 364932 | 2024
2 | Ул. Победы от ул. Октябрьская до ул. Садовая | 1200 | 849680.4 | 2024
3 | Ул. Камышовая, ул. Малиновского дома №№ 1-20 | 581 | 310626 | 2024
4 | Ул. Нижняя | 350 | 155473.6 | 2024
Всего в 2024 году |  | 2931 | 1680712
1 | Ул. 9 Мая и ул. Пограничная, от ул. Ленинская до пер. Пархоменко | 5500 | 2043075.6 | 2025
Всего в 2025 году |  | 5500 | 2043075.6
1 | Ул. Баневура | 1480 | 1549134 | 2026
2 | Ул. Маяковского | 306 | 143762.4 | 2026
3 | Пер. Северный от дома № 4 до дома № 18е, ул. Володарского, КТП-134 | 1020 | 465417.6 | 2026
Всего в 2026 году |  | 2806 | 2158314
1 | Ул. Чкалова от ул. Первомайская до ул. Садовая | 1060 | 469849.2 | 2027
2 | Пер. Гвардейский от дома № 33 до ул. 9 Мая | 240 | 87667.2 | 2027
3 | Пер. Озерный от дома № 16а до ул. 9 Мая | 180 | 77110.8 | 2027
4 | Пер. Вишневый от ул. 9 Мая до ул. Мебельная | 220 | 88251.6 | 2027
5 | Пер. Гастелло от дома № 26 до ул. 9 Мая | 170 | 74250 | 2027
6 | Пер. Горный от дома № 22 до ул. 9 Мая | 210 | 89360.4 | 2027
7 | Пер. Дзержинского от дома № 25 до ул. 9 Мая | 310 | 119826.6 | 2027
8 | Пер. Шевченко от дома № 33 до ул. 9 Мая | 150 | 65286 | 2027
9 | Ул. Мебельная | 500 | 178728 | 2027
10 | Ул. Подгорная | 450 | 162195.6 | 2027
11 | Ул. Сосновая | 550 | 282388.8 | 2027
12 | Ул. Комсомольская от дома № 68 до ул. 9 Мая | 270 | 108900 | 2027
Всего в 2027 году |  | 4310 | 1803814.2
1 | Пер. Тупиковый, ул. Вокзальная от ЖД вокзала до МОБУ СОШ № 9 ТП-104 | 1250 | 697345.2 | 2028
2 | Пер. Дальний от ул. Советская | 720 | 697886.4 | 2028
3 | Ул. Центральная | 550 | 434088 | 2028
Всего в 2028 году |  | 2520 | 1829319.6
1 | Ул. Авиационная | 561 | 384664.8 | 2029
2 | Ул. Жуковского от ул. Стахановская до пер. Дальний | 750 | 791577.6 | 2029
3 | Ул. Ягодная | 1400 | 674299.2 | 2029
Всего в 2029 году |  | 2711 | 1850541.6
1 | Ул. Сухановская | 950 | 1251493.2 | 2030
2 | Ул. Мостовая от дома № 32 до дома № 50а | 551 | 246730.8 | 2030
3 | Ул. Мира от ул. Первомайская до ул. Садовая | 850 | 385552.8 | 2030
Всего в 2030 году |  | 2351 | 1883776.8
1 | Пер. Строителей от ул. Октябрьская до МДОБУ ЦРР № 27 «Дюймовочка» | 400 | 514819.2 | 2031
2 | Ул. Тельмана | 890 | 1044906 | 2031
3 | Ул. Станционная от дома № 67 до дома № 53 | 400 | 179607.6 | 2031
Всего в 2031 году |  | 1690 | 1739332.8
1 | Проезд от ул. Калининская, 20 до ул. Садовая, 17а | 350 | 437492.4 | 2032
2 | Ул. 1-я Таежная | 1400 | 1312224 | 2032
Всего в 2032 году |  | 1750 | 1749716.4
1 | Ул. Школьная, ул. Ударная, ул. Дмитрова ТП-13, ТП-94 | 1730 | 778945.2 | 2033
2 | Ул. О. Кошевого от ул. 9 Мая до пер. Тупиковый, ул. Уссурийская, ул. Декабристов | 2050 | 1032358.8 | 2033
Всего в 2033 году |  | 3780 | 1811304
Итого в 2023 - 2033 годах |  | 31834 | 19724000.2
_________________

## Образование (hidden)
II. Мероприятия по развитию инфраструктуры Арсеньевского городского округа
№ п/п | Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей (в ценах соответствующих лет)* | [5 empty] | Справочно для обоснований: наличие проектной документации (включая проектно-сметную документацию, госэкспертизы) - указать реквизиты либо "отсутствует
|  |  |  | Всего | ПРОВЕРКА | средства федерального бюджета | Бюджет Приморского края | Бюджет АГО | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9
| Капитальный ремонт МДОБУ "ЦРР д/с № 2 "Березка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 42.7 | 42.7 | 0 | 39.77 | 2.93 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г. - ПСД на кап.рем кровли, фасада (0,3+0,2)милн.руб. 2025 г.- ПСД на благоустр.террит 0,3 милн.руб. 2026 г- СМР по кап.рем кровли, фасада, по благоустр.террит (9+5+15) мил.руб. 2027 г.- ПСД на кап.рем. системы жизнеобеспечен, АПС, на кап.рем. Сист.приточ-вытяжной вентиляции(0,2+0,2+0,2)милн.руб. 2028 г- СМР по кап.рем.АПС, сист.вентиляции(2+2) милн.руб. 2029 г. - СМР по кап.рем. сист.жизнеобеспеч. 5 милн.руб, ПСД на кап.рем.бассейна, сан.узлов (0,1+0,2)милн.руб. 2030 г-.СМР по кап.рем бассеина и сан.узлов (2+1)милн.руб
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5
|  |  | 2025 год | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.3
| Кап.рем кровли, фасада, благоустр.территории. |  | 2026 год | 29 | 29 |  | 28.13 | 0.87
|  |  | 2027 год | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6
| Кап.рем.АПС, сист.приточ-вытяжной вентиляции |  | 2028 год | 4 | 4 |  | 3.88 | 0.12
| Кап.рем.сист.жизнееобеспеч, |  | 2029 год | 5.3 | 5.3 |  | 4.85 | 0.45
| Кап.рем.бассейна,сан.узлов |  | 2030 год | 3 | 3 |  | 2.91 | 0.09
| Капитальный ремонт МДОБУ "Д/с № 9 "Ёлочка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 58.5 | 58.5 | 0 | 54.32 | 4.18 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г.- ПСД на кап.рем фас.(0,4+0,4+0,4) милн.р 2025 г - СМР по кап.рем фас, сист.жизнеобесп.(20+10) милн.руб, ПСД на капп.рем. кровли 0 ,3 милн.руб. 2026 г.- СМР по благоустр.тер 10 милн.руб, ПСД на кап.рем. сист.приточ-вытяжной вентиляции, АПС (0,2+0,2) милн.руб. 2027 г. СМР по кап.рем.приточ-вытяжной вент., АПС (2+2) мин.руб. 2028 г.- СМР по кап.рем.кровли 10 милн.руб. 2029 г.- ПСД на кап.рем сан.узлов 0,2 милн.руб. 2030 г. - СМР по кап.рем. сан.узлов.
в том числе:
2022 год
2023 год
| Кап.рем фасада и сист.жизнеобеспеч. |  | 2024 год | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 1.6
|  |  | 2025 год | 30.3 | 30.3 |  | 29.1 | 1.2
| Благоустр.террит. |  | 2026 год | 10.4 | 10.4 |  | 9.7 | 0.7
| Кап.рем. вентиляции и АПС |  | 2027 год | 4 | 4 |  | 3.88 | 0.12
| Кап.рем. кровли |  | 2028 год | 10 | 10 |  | 9.7 | 0.3
|  |  | 2029 год | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2
| Кап.рем сан.узлов. |  | 2030 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
| Капитальный ремонт МДОБУ "Д/с № 10 "Вишенка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 49.7 | 49.9 | 0 | 46.56 | 3.34 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г.- ПСД на благоустр.терит, кап.рем., кровли ( 0,4+0,3) милн.руб; 2025 г- СМР на благоустртеррит.. и кап. рем. Кровли (15+12) милн.руб. 2026 г. - ПСД на кап.рем сист.жизнеобесп.,АПС,приточ-вытяжной вент (0,4+0,2+0,2) милн.руб.2027 г. - СМР по кап.рем.сист жизнеобеспеч.10 милн.руб. 2028 г.- СМР по кап.рем вент, АПС.(6+3) милн.руб. 2029 г. - 0,2 милн.рубб. 2030 г.-СМР по кап.рем сан.узлов.
в том числе:
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0.7
| Кап.рем.кровли и благоустр.террит. |  | 2025 год | 27 | 27 |  | 26.19 | 0.81
|  |  | 2026 год | 0.8 | 1 |  | 0 | 1
| Кап.рем.сист.жизнееобеспеч, |  | 2027 год | 10 | 10 |  | 9.7 | 0.3
| Кап.рем.сист.вент и АПС |  | 2028 год | 9 | 9 |  | 8.73 | 0.27
|  |  | 2029 год | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2
| Кап.рем.сан.узлов |  | 2030 год | 2 | 2 | 0 | 1.94 | 0.06 | 0
| Капитальный ремонт МДОБУ "Д/с № 12 "Золотой ключик" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 41.65 | 41.65 | 0 | 38.86 | 2.79 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г. - ПСД на благоустр.террит., кап.рем. Сист.жизнеобеспеч., фасада (0,3+0,3+0,2) милн.руб. 2025 г.- СМР по бл.террит. 7 милин.руб. 2026г.- СМР по кап.рем.сист.жизнеобесп. 6 милн.руб. 2027 г. - СМР по кап.рем.фасада 12 милн.руб, ПСД АПС,вентил. (0,15+0,15). 2028 г.- СМР по кап.рем. АПС, вент.(1,5+1,5).2029 г.- ПСД на сан.узлов, кровли(0,15+0,4)миин.руб. 2030 г.- СМР по кап.рем.кровли, сан.узлов.(2+10)мин.руб.
в том числе:
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
| Благоустр.террит. |  | 2025 год | 7 | 7 |  | 6.85 | 0.15
| Кап.рем.сист.жизнеобесп. |  | 2026 год | 6 | 6 |  | 5.82 | 0.18
| Кап.рем.фасада. |  | 2027 год | 12.3 | 12.3 |  | 11.64 | 0.66
| Кап.рем.АПС, вентиляции. |  | 2028 год | 3 | 3 |  | 2.91 | 0.09
|  |  | 2029 год | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 0.55
| Кап.рем. сан.узлов, кровли |  | 2030 год | 12 | 12 |  | 11.64 | 0.36
| Капитальный ремонт МДОБУ "Д/с № 13 "Теремок" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 34.15 | 34.15 | 0 | 31.525 | 2.625 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, фасада(0,3+0,5) милн.руб. 2025 г.- благоустр.террит., кап.рем.сист.жизнеобеспеч.(0,3+0,3)милн.руб. 2026 г. - СМР по кап.рем.кровли, фасада(10+10)милн.руб.2027 г.- ПСД на кап.рем.бассейна, АПС(0,2+0,15)милн.руб, СМР на кап.рем.ст.жизнеобеспеч.5 милн.руб.2028г.- СМР по кап.рем.бассейна, АПС(3+1,5)милн.руб.2029г.- ПСД на кап.рем.вентиляции,сан.узлов(0,15+0,1). 2030 г.- СМР по кап.рем.вентил., сан.узлов.
в том числе:
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0.45
|  |  | 2025 год | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6
| Кап.рем.кровли и фасада |  | 2026 год | 20 | 20 |  | 19.4 | 0.6
| Кап.рем.сист.жизнеобеспеч. |  | 2027 год | 5.35 | 5.35 |  | 4.85 | 0.5
| Кап.рем.бассейна,АПС |  | 2028 год | 4.5 | 4.5 |  | 4.365 | 0.135
|  |  | 2029 год | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0.25
| Кап.рем.сист.прит-выт.вентил., сан.узов |  | 2030 год | 3 | 3 |  | 2.91 | 0.09
| Капитальный ремонт МДОБУ "Д/с № 14 "Солнышко" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 43.1 | 43.1 | 0 | 40.255 | 2.845 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, фасада, благоустр(0,3+0,2+0,3)милн.руб. 2025 г.- СМР по кап.рем кровли,фасада(10+9)милн.руб. 2026 г.- ПСД на кап.рем.сист.жизнеобеспеч,АПС(0,3+0,15)милн.руб.2027 г.- СМР по благоустр.террит., по кап.рем.АПС, сист.жинеобеспеч.(12+1,5+5)милн.руб.2028 г.- ПСД на кап.рем.ветил,сан.узов(0,2+0,15)милн.руб. 2029 г.- СМР на кап.рем.сан.узлов 2,5 милн.руб. 2030 г.- СМР по кап.рем.вентиляции 1,5 милн.руб.
в том числе:
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
| Кап.рем.кровли и фасада. |  | 2025 год | 19 | 19 |  | 18.43 | 0.57
|  |  | 2026 год | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0.45
| Благоустр.террит., кап.рем.АПС,сист.жизнеобеспеч. |  | 2027 год | 18.5 | 18.5 |  | 17.945 | 0.555
|  |  | 2028 год | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0.35
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2029 год | 2.5 | 2.5 |  | 2.425 | 0.075
| Кап.рем.вентиляции. |  | 2030 год | 1.5 | 1.5 |  | 1.455 | 0.045
| Капитальный ремонт МДОБУ " ЦРР д/с № 20 "Родничок" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 35.7 | 35.7 | 0 | 32.98 | 2.72 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г.- ПСД на кап.рем.сист.жизнеобеспеч.,благоустр.террит.(0,4+0,4) милн.руб.2025 г.- СМР по кап.рем.сист,жмзнеобеспеч, благоустр.(8+10)милн.руб. 2026 г.- ПСД на кап.рем.кровли, АПС(0,3+0,2)милн.руб. 2027 г.- кап.рем.кровли, АПС (10+2) милн.руб,ПСД на кап.рем.вентиляции 0,2 милн.руб. 2028 г.- СМР по кап.рем ветиляции 2 милн.руб, ПСД на кап.рем.сан.узлов 0,2 милн.руб. 2029 г.- СМР по кап.рем.сан.узлов, 2милн.руб.
в том числе:
2022 год
2023 год
| Благоустр.террит,кап.рем.сист.жизнеобеспеч. |  | 2024 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
|  |  | 2025 год | 18 | 18 |  | 17.46 | 0.54
|  |  | 2026 год | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5
| Кап.рем.кровли. |  | 2027 год | 12.2 | 12.2 |  | 11.64 | 0.56
| Кап.рем.вентил, |  | 2028 год | 2.2 | 2.2 |  | 1.94 | 0.26
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2029 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
|  |  | 2030 год | 0 | 0
| Капитальный ремонт МДОБУ "ЦРР д/с № 21 "Светлячок" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 34.7 | 34.7 | 0 | 32.01 | 2.69 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует. 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли,фасада,сист,жизнеобеспеч, вентиляции(0,3+0,1+0,3+0,15)милн.руб. 2025 г.- СМР по кап.рем.сист.жизнеобеспеч.5 милн.руб. 2026 г.- СМР по кап.рем.кровли, фасада(9+5)милн.руб., ПСД на кап.рем.бассейна 0,5милн.руб. 2027 г.- СМР на кап.рем.бассейна 10 милн.руб.ПСД на кап.рем сан.узлов. 0,15 милн.руб. 2028 г.- СМР на кап.рем.сан.узлов. 2 милн.руб. 2029 г- ПСД на кап.рем.АПС 0,2 милн.руб. 2030 г.- СМР по кап.рем. АПС 2 милн.руб.
в том числе:
2022 год
2023 год
| Кап.рем.сист.жизнеобеспеч. |  | 2024 год | 0.85 | 0.85 |  | 0 | 0.85
|  |  | 2025 год | 5 | 5 |  | 4.85 | 0.15
| Кап.рем.кровли,фасада. |  | 2026 год | 14.5 | 14.5 |  | 13.58 | 0.92
| Кап.рем.бассейна. |  | 2027 год | 10.15 | 10.15 |  | 9.7 | 0.45
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2028 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
|  |  | 2029 год | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2
| Кап.рем.АПС |  | 2030 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
| Капитальный ремонт МДОБУ "ЦРР детский сад № 24 "Улыбка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 24.15 | 24.15 | 0 | 22.31 | 1.84 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- на кап.рем фасадов, благоустройство (0,15+0,3)милн.руб 2025г.- СМР по благоустройству 8 милн.руб.,ПСД на кап.рем.сист.обеспечен,АПС (0,3+0,1)милн.руб.2026 г.- СМР по кап.рем фасада, сист.жизнеобеспечения, АПС (4+5+2)милн.руб.2027 г- ПСД на кап.рем. венттляц, сан.узлов (0,2+0,1) милн.руб. 2028 г.- СМР по кап.рем.вентил 2 милн.руб. 2030 г.- СМР по сан.узлам. 2 милн.руб.
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0.45
| Благоустройство территории |  | 2025 год | 8.4 | 8.4 |  | 7.76 | 0.64
| Кап.рем. Фасада,сист.жизнеобеспеч, АПС |  | 2026 год | 11 | 11 |  | 10.67 | 0.33
|  |  | 2027 год | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.3
| Кап.рем.сист вентиляции |  | 2028 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
|  |  | 2029 год |  | 0 |  | 0 | 0
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2030 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 25 "Журавушка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 44.2 | 44.2 | 0 | 41.225 | 2.975 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли,фасад( 0,3+0,3) милн.руб; 2025 г.- СМР по кап.рем.кровли, фасада (10+6)милн.руб; 2026 г.- ПСД на благоустр.террит, бассейна(0,3+0,1)милн.руб.; 2027 г.- СМР по кап.рем.бассейна, благоустр.террит. (2+15) милн.руб., ПСД на АПС, сисит вентил., сист жизнеобеспечения (0,15+0,2+0,2) милн.руб. 2029 г.- ПСД на кап.рем.сан.узлов. 0,15 милн.руб. 2030 г.- СМР по кап.рем.сан.узлов.
2022 год
2023 год
| Кап.рем.кровли, фасада. |  | 2024 год | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6
|  |  | 2025 год | 16 | 16 |  | 15.52 | 0.48
|  |  | 2026 год | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.4
| Кап.рем.бассейна, благоустройст.террит. |  | 2027 год | 17.55 | 17.55 |  | 16.49 | 1.06
| Кап.рем.АПС, сист.приточ-вытяжной вентиляции, жизнеобеспеч. |  | 2028 год | 7.5 | 7.5 |  | 7.275 | 0.225
|  |  | 2029 год | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 0.15
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2030 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 26 "Росинка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 43.75 | 43.75 | 0 | 40.74 | 3.01 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, фасада, сист.жизнеобеспеч, сан.узлов (0,3+0,1+0,3+0,1)милн.руб. 2025 г.- СМР по кап.рем.кровли,фасада,сист, обеспечения, сан.узл(8+5+5+1)милн.руб. 2026 г.- ПСД на кап.рем.АПС, благоустр.террит., на кап.рем.сист.вентляции.(0,15+0,3+0,1) милн.руб. 2027 г.- СМР по кап.рем.АПС, благоустр,вентиляции(2+16+2)милн.руб. 2028 г.- ПСД на кап.рем.бассейна 0,4 милн.руб. 2029 г.- Кап.рем.бассейна 3 милн.руб.
|  |  | 2022 год | [5 empty] | 0
|  |  | 2023 год | [5 empty] | 0
|  |  | 2024 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 0
| Кап.рем.кровли, фасада, сист.обеспеч,сан.узлов. |  | 2025 год | 19 | 19 |  | 18.43 | 0.57 | 0
|  |  | 2026 год | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 0.55 | 0
| Кап.рем.АПС,благоустр.террит., сист.вентиляции |  | 2027 год | 20 | 20 |  | 19.4 | 0.6 | 0
|  |  | 2028 год | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.4 | 0
| Кап.рем.бассейна. |  | 2029 год | 3 | 3 |  | 2.91 | 0.09 | 0
|  |  | 2030 год | 0 |  |  |  |  | 0
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 27 "Дюймовочка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 58.25 | 58.25 | 0 | 54.86 | 3.39 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, фасада(0,2+0,2) милн.руб. 2025 г.- СМР по кап.рем.кровли и фасада(11+10)милн.руб. 2026 г.- ПСД на какп.рем.сист.жизнеобеспеч,АПС, благоустройство террит.(0,2+0,15+0,4)милн.руб. 2027 г.- СМР по кап.рем сист.жизнеобеспеч, АПС, благоустр (6+2+12) милн.руб. 2028 г.- ПСД на кап.рем бассейна, сан.узлов (0,6+0,2) милн.руб.2029 г.- СМР по кап.рем.бассейна, сан.узлов.(10+3)милн.руб.,ПСД на кап.рем.сист.вентиляц. 0,3 милн.руб. 2030 г.- СМР по кап.рем.сист вентил.2 милн.руб.
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.4
|  |  | 2025 год | 21 | 21 |  | 20.37 | 0.63
|  |  | 2026 год | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 0.75
|  |  | 2027 год | 20 | 20 |  | 19.94 | 0.06
|  |  | 2028 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
|  |  | 2029 год | 13.3 | 13.3 |  | 12.61 | 0.69
|  |  | 2030 год | 2 | 2 |  | 1.94 | 0.06
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 28 "Фламинго" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 51.15 | 51.15 | 0 | 47.53 | 3.62 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, фасада, сист.жизнеобеспечения (0,2+0,1+0,3)милн.руб. 2025 г.- СМР по кап.рем.кровли, фасада (9+10) милн.руб. 2026 г.- СМР по кап.рем.системы.жизнеобеспечения,ПСД на кап.рем АПС, благоустройст.территор(6+0,15+0,4)милн.руб. 2027 г.- СМР по кап.рем.АПС,благоустройство, сан.узлов.(1+12+0,2); 2028 г.- СМР по кап.рем.АПС, благоустройству террит., сан.узлов (1+12+0,2)милн.руб. 2029 г.- ПСД на кап.рем.бассейна 0,8 милн.руб.2030 г.- СМР по кап.рем.бассейна.
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6
|  |  | 2025 год | 19 | 19 |  | 18.43 | 0.57
| Кап.рем.кровли, фасада. |  | 2026 год | 6.55 | 6.55 |  | 5.82 | 0.73
| Кап.рем.сист.жизнеобеспеч. |  | 2027 год | 13.2 | 13.2 |  | 12.61 | 0.59
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2028 год | 1 | 1 |  | 0.97 | 0.03
|  |  | 2029 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
| Кап.рем.бассейн |  | 2030 год | 10 | 10 |  | 9.7 | 0.3
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 30 "Лесная сказка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 44.7 | 44.7 | 0 | 41.71 | 2.99 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г- на кап.рем.кровли, фасада, системы жизниобеспечения(0,3+0,2+0,3)милн.руб.2025 г.- СМР по кап.рем.кровли. 2026 г.- СМР по кап.рем.фасада 10 милн.руб., ПСД на кап.рем.АПС. 0,2 милн.руб. 2027 г.- СМР по кап.рем.сист.жизнеобеспечения 6 милн.руб. ПСД на кап.рем.сист.вентиляции 0,2 милн.руб. 2028 г.- СМР по кап.рем.АПС. сисит.вентиляции (2+2)милн.руб. 2029г.- ПСД на благоустройство территории, на кап.рем.сан.узлов.(0,3+0,2)милн.руб. 2030 г.- СМР по благоустр.террит, по кап.рем.сан.узлов.(10+2)милн.руб
2022 год
2023 год
| Кап.рем.кровли |  | 2024 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
|  |  | 2025 год | 9 | 9 |  | 8.73 | 0.27
| Кап.рем.фасада. |  | 2026 год | 10.2 | 10.2 |  | 9.7 | 0.5
| Кап.ремонт.сист.АПС,вентиляции. |  | 2027 год | 6.2 | 6.2 |  | 5.82 | 0.38
|  |  | 2028 год | 6 | 6 |  | 5.82 | 0.18
|  |  | 2029 год | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5
| Кап.ремонт.бассейна, сан.узлов. |  | 2030 год | 12 | 12 |  | 11.64 | 0.36
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ладушки" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 74.35 | 74.35 | 0 | 69.84 | 4.51 | 0 | ПСД на все виды работ отсутствует.
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, фасады.(0,2+0,15)милн.руб. 2025г.-СМР по кап.рем. фасада 12 милн.руб., ПСД на кап.рем.сист.жизнеобеспечения 0,3 милн.руб. 2026 г.- СМР по кап.рем.кровли 10 милн.,ПСД на кап.ремонт.АПС 0,2 милн.руб. 2027 г.- СМР по кап.рем сисит.жизнеобеспечению,АПС (10+3 )милн.руб. ПСД на сист.вентил 0,2 милн.руб. 2028 г.- СМР на кап.рем.сист.вентил. 3 милн.руб, ПСД на благоустройство террит. 0,5 милн.руб. 2029 г.- СМР на благоустр.террит.16 милн.руб, ПСД на кап.рем. сан.узлов, бассейна.(16+0,2+0,6)милн.руб.СМР по кап.рем.сан.узлов, бассейнов(3+15)милн.руб.
2022 год
2023 год
| Кап.рем.фасада |  | 2024 год | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0.35
|  |  | 2025 год | 12.3 | 12.3 |  | 11.64 | 0.66
| Кап.рем.кровли |  | 2026 год | 10.2 | 10.2 |  | 9.7 | 0.5
| Кап.рем.сист.жизнеобеспечения |  | 2027 год | 13.2 | 13.2 |  | 12.61 | 0.59
| Кап.рем.сист.вентиляции. |  | 2028 год | 3.5 | 3.5 |  | 2.91 | 0.59
| Благоустройство территории |  | 2029 год | 16.8 | 16.8 |  | 15.52 | 1.28
| Кап.рем.сан.узлов. |  | 2030 год | 18 | 18 | 0 | 17.46 | 0.54 | 0
| Капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "АБВГДейка" | Правительство Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа | 2022-2030 годы | 66.6 |  | 0 |  | 4.035 | 0 | ПСД на кап.рем.бассейна
|  |  | в том числе: | [6 empty] | 2024 г.- ПСД на кап.рем.кровли, сист.жизнеобеспеч., сист вентиляции(0,3+0,2+ 0,3)милн.руб. 2025 г.- ПСД на благоустр.террит., кап.рем. сан.узлов(0,4+0,2) милн.руб. 2026 г. СМР по кап.рем.кровли, сист.жизнеобеспеч., сист.вентиляции(15+15+ 2,5)милн.руб. 2027 г. СМР по кап.рем.сан.узлов, ПСД на кап.рем.фасада, благоустр.террит.(3+0,4) милн.руб. 2028 г.- СМР по кап.рем.фасада, благоустр.террит.(10+16)милн.руб. 2029 г.- ПСД на кап.рем.АПС 0,3 милн.руб. 2030 г.- СМР по кап.рем.АПС 3 милн.руб.
2022 год
2023 год
|  |  | 2024 год | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0.8
|  |  | 2025 год | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6
|  |  | 2026 год | 32.5 | 32.5 |  | 31.525 | 0.975
|  |  | 2027 год | 3.4 | 3.4 |  | 2.91 | 0.49
|  |  | 2028 год | 26 | 26 |  | 25.22 | 0.78
|  |  | 2029 год | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.3
|  |  | 2030 год | 3 | 3 |  | 2.91 | 0.09
| ИТОГО дошкольные образовательные учреждения |  | 2022-2030 годы | 747.35 | 747.55 | 0 | 697.06 | 50.49 | 0
в том числе:
|  |  | 2022 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 год | 11.3 | 11.3 |  | 0 | 11.3 | 0
|  |  | 2025 год | 212.5 | 212.5 |  | 203.76 | 8.74 | 0
|  |  | 2026 год | 153.8 | 154 |  | 144.045 | 9.955 | 0
|  |  | 2027 год | 166.95 | 166.95 |  | 159.135 | 7.815 | 0
|  |  | 2028 год | 82.25 | 82.25 |  | 77.6 | 4.65 | 0
|  |  | 2029 год | 46.05 | 46.05 |  | 40.255 | 5.795 | 0
|  |  | 2030 год | 74.5 | 74.5 |  | 72.265 | 2.235 | 0