

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 февраля 2025 г. | г.Арсеньев | № | 75-па |

**Об утверждении Плана основных мероприятий**

**по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины**

**Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**Арсеньевского городского округа**

В целях создания единого плана, посвященного 80-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Арсеньевского городского округа.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа Пуха Н.П.

Врио Главы городского округа С.С. Угаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 5 февраля 2025 г. № 75-па

**П Л А Н**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**Арсеньевского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок**  **и место проведения** | **Источники**  **финансирования** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Торжественные и памятно - мемориальные мероприятия** | | | |
| Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2025  Площадь Славы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление  Управление культуры |
| Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Защитника Отечества | 21.02.2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление  Управление культуры |
| 1. Шествие молодежи «Свеча памяти» | 07.05.2025  Площадь Славы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление спорта и молодежной политики |
| Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 08.05.2025 Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление  Управление культуры |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шествие «Бессмертного полка» | 09.05.2025  ул. Калининсая | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление  Управление культуры  Управление образования  Управление спорта и молодежной политики |
| Митинг – реквием, посвященный празднованию 80-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 09.05.2025 Площадь Славы | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление  Управление культуры  Управление образования  Управление жизнеобеспечения |
| Торжественный марш военнослужащих в/ч, специализированных классов школ города, воспитанников детских садов | 09.05.2025 Площадь Славы | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры  Управление образования  Военный комиссариат |
| Выступление сводного хора учащихся школ города | 09.05.2025  Площадь Дворца культуры «Прогресс» | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры  Управление образования |
| Концертные программы с участием творческих коллективов города | 09.05.2025 Площадь Дворца культуры «Прогресс» | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Тематические локальные площадки | 09.05.2025 Площадь «Дворца культуры «Прогресс»  Парк «Восток» | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Праздничный фейерверк | 09.05.2025 Площадь Славы | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| **II. Мероприятия по организации и обеспечению основных торжественных мероприятий. Формирование материально-технической базы. Информационное обслуживание** | | | | |
| Изготовление тематических баннеров | | Февраль  Учреждения культуры | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Эскиз и изготовление оформления сценической площадки в концертном зале и на площади ДК «Прогресс», изготовление пригласительных билетов и раздаточного материала, пошив костюмов. | | Февраль–апрель 2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Подготовка нормативной базы для работы организационного комитета «Победа» | | Февраль-май 2025  ул. Ленинская 8 | Финансирование не требуется | Организационное управление |
| Заключение контрактов на подготовку и организацию мероприятий ко 80-й годовщине Победы в ВОВ | | Март-апрель 2025  ул. Ленинская 8 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление  Управление жизнеобеспечения |
| Смена поверхностей световых панно | | Март-апрель 2025  ул. Ломоносова, ул. Октябрьская | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление жизнеобеспечения |
| Информирование населения о проведении акций и праздничных мероприятий через СМИ и соцсети | | Март-май 2025 | Финансирование не требуется | Организационное управление |
| Размещение баннеров ко Дню Победы | | Май 2025 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление |
| Проведение уборки до и после праздничных мероприятий, подвоз скамеек, установка, вывоз кюбелей для мусора, установка флагштоков и флагов | | Май 2025  Площадь Славы,  Парк «Восток», Дворец культуры «Прогресс» | Финансирование не требуется | Управление жизнеобеспечения |
| Ограничение движения транспорта | | Май 2025  ул. Калининская (перекресток от  ул. Новикова до  ул. Жуковского) | Финансирование не требуется | Управление жизнеобеспечения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение подключения Вечного огня, точки электропитания, организация работы дежурного электрика | | Май 2025  Площадь Славы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление жизнеобеспечения |
| Установка ящиков с песком для свечей | | Май 2025  Площадь Славы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление жизнеобеспечения |
| Установка леерного ограждения | | Май 2025  Площадь Славы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление жизнеобеспечения |
| Установка биотуалетов | | Май 2025  Парк «Восток», Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление жизнеобеспечения |
| Обеспечение венком, цветами для возложения | | Май 2025  Площадь Славы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Организационное управление |
| Организация работы «Полевой кухни» | | Май 2025  парк «Восток» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление экономики и инвестиций |
| Организация торгового обслуживания | | Май 2025  парк «Восток» | Финансирование не требуется | Управление экономики и инвестиций |
| **III. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов** | | | | |
| Текущий ремонт Обелиска Славы воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | | Апрель 2025 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление жизнеобеспечения |
| **IV. Социально-значимые проекты. Творческие мероприятия и акции** | | | | |
| Цикл информационных постов «Дни воинской славы» | В течение 2025 года  Сайты администрации АГО, учреждений культуры | | Финансирование не требуется | Управление культуры  Организационное управление |
| Цикл краеведческих часов «Альбом памяти» | В течение 2025 года  Библиотека-филиал №5 | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Участие во Всероссийском историческом проекте «Лица Победы» | В течение 2025 года образовательные организации | | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Цикл уроков мужества, посвященных Дням воинской славы «Страницы большой войны» | Январь - февраль 2025  Библиотека-филиал №5 | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Муниципальный тур краевого конкурса художников-иллюстраторов «Подвиги в рисунках» (конкурс иллюстраций к книгам о войне) | 15.01-03.03.2025  Центральная детская библиотека | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Недели Памяти жертв Холокоста. Марафон памяти «Трагедия с названием «Холокост» | 15-29.01.2025  Центральная детская библиотека | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Ежегодная акция, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти «Аушвиц» | 15-31.01.2025 образовательные организации | | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Неделя памяти жертв Холокоста. Акция «Бабочки памяти» | 20-26.01.2025  Библиотека-филиал №5 | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Литературный журнал памяти «Трагедия с названием «Холокост» | 20.01.2025  Центральная детская библиотека | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Урок патриотизма «Истории блокадного города» | 21.01.2025  Библиотека-филиал №5 | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Час истории «Холокост – общечеловеческая трагедия» | 21.01.2025  Центральная городская библиотека | | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонстрация документального фильма «Жертвы Холокоста» | 21, 23.01.2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Городская патриотическая игра «Ты город жизни, Ленинград! » | 22.01.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Акция «Блокадный хлеб» | 22-25.01.2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Урок памяти «Холокост. Трагедия, которая не должна повториться» | 22.01.2025  Библиотека-филиал № 5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Патриотическая игра «Ты город жизни, Ленинград!» | 22.01.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Час памяти «Суровые дни блокады» | 23.01.2025  Библиотека-филиал № 5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Урок патриотизма «История блокадного города» | 23.01.2025  Библиотека-филиал № 5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Месячник военно-патриотической работы | 23.01-23.02.2025 образовательные организации | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Выставка работ учащихся ДШИ «Непокоренный Ленинград» | 24.01.2025  Детская школа искусств | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Информационная акция «Холокост. Трагедия, которая не должна повториться» | 24.01.2025  СОШ № 4 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Акция «Блокадный хлеб»: квест «Свеча блокады» | 24.01.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Час памяти «Холокост. Об этом забывать нельзя» | 24.01.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Радиогазета «День снятия блокады Ленинграда» | 26.01.2025  Площадь Дворца культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Неделя военно-патриотической книги «В сердцах и книгах память о войне» | 27.01-02.02.2025  Библиотека-филиал №5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Музыкально-историческая композиция «Симфония войны» | 28.01.2025  Детская школа искусств | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| I тур XXIV открытого городского конкурса учащихся и студентов, допризывной молодежи «Российской армии будущий солдат» | 29.01.2025  в/ч 42718 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Муниципальный тур краевого конкурса художников-иллюстраторов «Подвиги в рисунках» (конкурс иллюстраций к книгам о войне) | 01-28.02.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Радиогазета «872 дня блокады» | 01.02.2025  Площадь Дворца культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» | 03.02.2025  Центральная детская библиотека  Библиотека-филиал № 5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Видеоальбом «Выстрелы из ниоткуда: снайперы» (по рассказу С. Алексеева «Берлинская знаменитость») | 12.02.2025  Библиотека-филиал №5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Патриотический час, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, клуба «Молодость души» | 13.02.2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Патриотический веб-альбом «Арсеньевцы – Герои России» | 14.02.2025  Сайт МБУК «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» | Финансирование не требуется | Управление культуры |
| Финал военно-патриотического конкурса «Российской армии будущий солдат» | 15.02.2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Радиогазета, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2025  Площадь Дворца культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| «Сквозь года звучит Победа» - фестиваль военно-патриотической песни | 18.02.2025  МОБУ СОШ № 8 | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Познавательно-развлекательная программа «Приказано выиграть!» ко Дню Защитника Отечества | 19.02.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Выставка работ учащихся «23 февраля – День Защитника Отечества» | 20.02.2025  Детская школа искусств | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Информ-досье «Героями не рождаются» | 20.02.2025  Сайт МБУК «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» | Финансирование не требуется | Управление культуры |
| Книжный марш-бросок «Есть такая профессия – Родину защищать» | 20.02.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Развлекательно-познавательный час, посвященный Дню Защитника Отечества, клуба «Молодость души» | 20.02.2025  Дворец культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Интерактивная игра «Богатырская наша сила» | 21.02.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Историческая игра «Вспомним, братцы, русских славу» ко Дню защитника Отечества | 21.02.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Радиогазета, посвященная Дню Защитника Отечества | 22- 23.02.2025  Площадь Дворца культуры «Прогресс» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Военно-патриотическая игра «Защитники Отечества» | 22.02.2025  Библиотека-филиал №5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Проект «Кинозал Победы»: демонстрация кинофильма «Пианист» | 22.02.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Городской чемпионат по чтению вслух «На огненной странице» | 13.03.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Час исторической памяти «Слово о Хатыни» | 19.03.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Городская научно-практическая конференция школьников «Ступени к успеху» | март-апрель, образовательные организации | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Концерт «Песни военных лет» | 03.04.2025  Детская школа искусств | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Исторический турнир «О тех, кто брал Берлин | 04-25.04.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского  городского округа | Управление культуры |
| Квиз-патриот «Становиться историей война» | 16.04.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Выставка-экспозиция, посвященная великой отечественной войне в рамках школьного музея | 21.04.– 08.05.2025 образовательные организации | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Литературный марафон «Прочтите о солдате строки» | 22.04.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Межмуниципальная историко-краеведческая конференция «Во славу Отечества. Герои –земляки» | 24.04.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Городская литературно-историческая игра «Берлинская операция: Последний бой, он трудный самый…» для старшеклассников школ города | 24.04.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского  городского округа | Управление культуры |
| Декада патриотизма «В памяти нашей – Победа» | 28.04–08.05.2025  Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный концерт учащихся Детской школы искусств ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 29.04.2025  Детская школа искусств | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Литературно-исторический час «В сердцах и книгах память о войне» | 29.04.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» | 30.04.2025  МБУК «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева»,  парк «Восток» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» | Май 2025  Дворец культуры «Прогресс», Детская школа искусств, «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Открытое Первенство г. Арсеньева по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы | 03.05.2025  МБУ ДО СШОР  «Богатырь» АГО | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление спорта и молодежной политики |
| Театрально-литературная инсценировка рассказов «От Москвы до Берлина» (театр книги «Сундучок историй») | 04.05.2025  Библиотека-филиал №5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Участие в Международной патриотической акции по поддержке детского чтения «Читаем детям о Великой Отечественной войне» | 05-07.05.2025  Центральная детская библиотека,  Библиотека-филиал №5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выставка рисунков учащихся Детской школы искусств «Победе в Великой Отечественной войне посвящается» | 05.05.2025 Детская школа искусств | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| «Песни Русской Армии» - фестиваль песен, посвященных русской и российской армии | 05.05.2025  МОБУ СОШ № 8 | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Литературный Бал Победы | 06.05.2025 Центральная детская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Военно-патриотическая игра «Мы помним, мы гордимся!» | 06.05.2025  Библиотека-филиал №5 | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| Литературно-музыкальная композиция «Музы идут в бой» | 06.05.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |
| «Да здравствует Великая Победа и радостный солнечный май!» - уроки мужества, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (акции памяти у памятников героям войны и труженикам тыла, концертные агитбригады и т.п.) | 06.05.– 09.05.2025 образовательные организации | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Первенство МБУ ДО СШ «Восток» по самбо, посвященное посвященное Дню Победы | 06.05.2025  МБУ ДО СШ «Восток»  зал борьбы | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление спорта и молодежной политики |
| Первенство МБУ ДО СШ «Восток» по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ, посвященное Дню Победы | 06.05.2025  МБУ ДО СШ «Восток»  зал акробатики | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление спорта и молодежной политики |
| Литературно-историческая игра-панорама «Герои России» | 07.05.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерактивный музей под открытым небом | 07.05.2025 образовательные организации | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Участие во Всероссийской акции  «Бессмертный полк» в онлайн-режиме | 08.05.2025  Сайт «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева»,  соцсети | Финансирование не требуется | Управление культуры |
| «И снова май. Салют. Победа!» - интерактивная площадка ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 09.05.2025  парк «Восток» | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Парад школьных войск | 09.05.2025 образовательные организации | Финансирование не требуется | Управление образования |
| Квест-игра «Священная, народная, победная» | 14.05.2025  Центральная городская библиотека | Бюджет Арсеньевского городского округа | Управление культуры |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_