**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 марта 2021 г. | г. Арсеньев | № | 133-па |

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по достижению целевых значений показателей оценки эффективности**

**деятельности Губернатора Приморского края и «Дорожной карты» по реализации региональных проектов в Арсеньевском городском округе**

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

План мероприятий по достижению значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края (приложение № 1);

Дорожную карту по достижению значений показателей реализации региональных проектов в Арсеньевском городском округе (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации Арсеньевского городского округа:

2.1. Обеспечить достижение значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора, указанных в Приложении № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Обеспечить достижение значений показателей реализации региональных проектов в Арсеньевском городском округе, указанных в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Обеспечить контроль за результатами достижения показателей и за сроками предоставления сведений о результатах достижения показателей.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Черных. С.Л.

И.о. Главы городского округа Е.В.Богомолов

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от «17» марта 2021 г. № 133-па

**План мероприятий**

**по достижению целевых значений показателей оценки эффективности**
**деятельности Губернатора Приморского края**

|    | **Показатель**  | **Ответственный**  | **Значения показателя**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020**  | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  |
| 1  | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации  | Пивень В.С.,  глава городского округа  | 51,782  | 51,581  | 51,370  | 51,184  | 51,005  |
| 1.1  | Общий прирост численности населения, тыс. человек  | Пивень В.С.,  глава городского округа  | -0,390  | -0,200  | -0,210  | -0,190  | -0,180  |
| 1.2  | Миграционный прирост, тыс. человек  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  | -0,133  | -0,068  | -0,072  | -0,063  | -0,061  |
| 1.3  | Естественный прирост, тыс. человек  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  | -0,258  | -0,132  | -0,139  | -0,122  | -0,118  |
| 2  | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  | Пивень В.С.,  глава городского округа  |   |   |   |   |   |
| 2.1  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  | Пивень В.С.,  глава городского округа  |   |   |   |   |   |
| 2.2  | Число сохранённых жизней, человек  | Пивень В.С.,  глава городского округа  |   | 148  |   |   |   |
| 3  | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 3.1  | Уровень бедности, %  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  | 14,40  | 13,60  | 12,80  | 12,10  | 11,40  |
| 3.2  | Количество созданных новых рабочих мест   | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   | 23  |   |   |   |
| 3.3  | Прирост среднесписочной численности работников организаций (без учета МСП)    | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   | 90  |   |   |   |
| 4  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов  | А.К. Шевчук, начальник управления спорта и молодежной политики   |   |   |   |   |   |
| 4.1  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %  | А.К. Шевчук, начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского  | 46,67 | 48,16  | 50,84  | 53,52  | 56,20  |
| 5  | Вхождение РФ в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования (уровень образования, %)  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   |   |   |   |   |   |
| 5.1  | Уровень образования, %  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | Декомпозиция показателя по муниципальным образованиям отсутствует  |
| 5.2  | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, мест  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 5.3  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | 0,00  | 9  | 20  | 30  | 40  |
| 5.4  | Доля общеобразовательных учреждений, внедривших профильное обучение в старшей школе  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | Методика расчета показателя отсутствует  |
| 6  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   |   |   |   |   |   |
| 6.1  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   |   | 58  | 59  | 62  | 63,5  |
| 6.2  | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, %  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   |   |   |   |   |   |
| 7  | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов  | Пуха Н.П.,  и.о. заместителя главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 7.1  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерство) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность), тыс. чел.  | Пуха Н.П.,  и.о. заместителя главы администрации  | 3,30  | 2,0 | 1,8 | 2,70 | 3,1 |
| 8  | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | Декомпозиция показателя по муниципальным образованиям отсутствует   |
| 8.1  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | 15  | 101  | 103  | 105  | 107  |
| 8.2  | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 90% общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | 0  | 9  | 10  | 10  | 10  |
| 8.3  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | 0  | 2871  | 3528  | 4229  | 4624  |
| 8.4  | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 6 072 человека  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   | 0  | 198  | 208  | 220  | 231  |
| 9.  | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры   | 128,18  | 402,86  | 445,26  | 517,06  | 590,31  |
| 9.1  | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. единиц  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры   | 50,48  | 158,65  | 178,85  | 206,25  | 235,09  |
| 9.2  | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, тыс. единиц  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры   | 77,7  | 244,21  | 266,41  | 310,81  | 355,22  |
| 10  | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год  | Богомолов Е.В., первый заместитель главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 10.1  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей  | Богомолов Е.В., первый заместитель главы администрации  | 0,685  | 0,688  | 0,707  | 0,726  | 0,822 |
| 10.2  | Объем жилищного строительства, тыс.кв. метров  | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры  | 6,370 | 8,638 | 10,797 | 16,193 | 14,036 |
| 11  | Улучшение качества городской среды в полтора раза  | Богомолов Е.В., первый заместитель главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 11.1  | Значение индекса качества городской среды, баллы  | Богомолов Е.В., первый заместитель главы администрации  | 163,80  | 170,04  | 179,40  | 187,20  | 196,56  |
| 12  | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 12.1  | Индекс реального среднедушевого денежного дохода населения, % к базовому году  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 12.2  | Индекс реальной среднемесячной заработной платы, % к базовому году  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  | 100,00  | 102,80  | 105,10  | 107,20  | 109,9  |
| 12.3  | Количество созданных новых рабочих мест  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   | 23  |   |   |   |
| 12.4  | Прирост среднесписочной численности работников организаций (без учета МСП)    | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   | 90  |   |   |   |
| 12.5  | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   |   | 43788,90  |   |   |   |
| 12.6  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования   |   | 41049,00  |   |   |   |
| 12.7  | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования  | Т.И. Ягодина, начальник управления образования  Шевченко О.Ф., начальник управления культуры   |   | 43788,90  |   |   |   |
| 12.8  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры   |   | 43788,90  |   |   |   |
| 13  | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  |   |   |   |   |   |
| 13.1  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.  | Конечных Л.Л., начальник управления экономии и инвестиций  | 5,665  | 5,856  | 5,949  | 6,042  | 6,135  |
| 13.2  | Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, тыс. человек  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  | 0,339  | 0,426  |   |   |   |
| 14.  | Уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, %  | Черных С.Л., заместитель главы администрации  | 1  | 3,85  | 6  | 9  | 11  |
| 14.1  | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, %  | Леонова В.В., начальник отдела информатизации  | 0  | 20,73  | 24  | 15  | 15  |
| 14.2  | Количество массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде  | Леонова В.В., начальник отдела информатизации  | 0  | 9  | 18  | 27  | 36  |
| 14.3  | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %  | Леонова В.В., начальник отдела информатизации   |   |   |   |   |   |
| 14,4 | Количество поддержанных ИТ-проектов по субъектам Российской Федерации, единиц |  |   |   |   | 1 |   |

| **№**  | **Мероприятие**  | **Дата** **начала**  | **Дата окончания**  | **Ответственный**  | **Численный (качественный) результат**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации**
 |
| 1. *Общий прирост численности населения, тыс. человек*
 |
| 1.1.1.  | Взаимодействие с предприятиями по участию их сотрудников в диспансеризации  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Конечных Л.Л.,начальник управления экономики и инвестиций | Прошли диспансеризацию не менее 500 человек, ежегодно  |
| 1.1.2  | Участие в проведении совместно с Епархией акций по снижению количества абортов  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Абрамова И.А. начальник организационного управления | Участие в 1 совместной акции ежегодно  |
| 1.1.3  | Содействие медицинским организациям в выполнении плана профилактических осмотров несовершеннолетних 15-17 лет  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Ягодина Т.И. Начальник управления образования | Прошли профилактические осмотры 250 учащихся  |
| 1.1.4  | Проведение конкурса “Семья года”  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Абрамова И.А. начальник организационного управленияШевченко О.Ф. Начальник управления культуры | Участие в конкурсе не менее 5 семей. Освещение конкурса в соц.сетях - не менее 5 публикаций Освещение итогов конкурса в СМИ - 2 публикации  |
| 1.1.5  | Информирование о мерах социальной поддержки семей при рождении детей  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Левцова И.В.гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестицииЛеонова В.В., начальник отдела информатизации | Размещение информации о мерах поддержки в соц.сетях - не менее 4 публикаций в год  |
| 1. *Миграционный прирост, тыс. человек*
 |
| 1.2.1.  | Индивидуальное консультирование потенциальных участников подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2027 годы (программа переселения соотечественников) о программе переселения соотечественников, возможностях и условиях участия в программе переселения  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций   | Получили консультацию об условиях участия в программе переселения соотечественников     15 граждан   |
| 1.2.2.  | Предоставление участникам программы переселения соотечественников памятки об условиях проживания на территории Арсеньевского городского округа, возможностях приобретения, съема жилья, временного размещения, о системе образования, здравоохранения, культуры, спорта других вопросах  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Получили памятки об условиях проживания на территории Арсеньевского городского округа 15 граждан   |
| 1. *Естественный прирост, тыс. человек*
 |
| 1.3.1.  | Популяризация (продвижение) через средства массовой информации здорового образа жизни, в том числе здоровое питание, создание условий стимулов для занятия спортом всех возрастных групп  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа  | 12 публикаций в год  |
| 1. **Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет**
 |
| 1. *Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет*
 |
| 2.1.1.  | Проведение Президентских состязаний  | 5.03.2021  | 15.05.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 144 человека  |
| 2.1.2.  | Проведение Президентских спортивных игр  | 5.03.2021  | 15.05.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 180 человек  |
| 2.1.3.  | Проверка реализации алкоголя в ночное время управлением экономики и инвестиций совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Арсеньевский»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций  | Реализовано 2 проверки   |
| 2.1.4.  | Проведение акций среди молодежи по профилактике наркомании, табакокурения и употребления алкоголя (1 раз в квартал – последняя среда месяца)  | 25.03.2021  | 29.12.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики   | 4 мероприятия, охват 200 чел.   |
| 2.1.5.  | Цикл информационно - просветительских мероприятий с участием представителей органов системы профилактики (“круглые столы”, беседы, информационные часы, веб-квесты и т.д.) (МБУК ЦБС, МБУК ДК)  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”, Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 5 мероприятий, охват 370 чел.  |
| 2.1.6.  | Выставка рисунков, плакатов антинаркотической тематики учащихся МБУДО ДШИ  | 15.09.2021  | 15.10.2021  | Поцепкина Н. Г., директор МБУДО “Детская школа искусств  | 1 мероприятие, охват 400 чел.  |
| 2.1.7.  | Акции профилактической направленности (“Выбери правильный путь!”, “Дается жизнь один лишь раз” и т.д.) (МБУК ДК, МБУК ЦБС)  | 01.05.2021  | 31.06.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”, Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 3 мероприятия, охват 300 чел.  |
| 2.1.8.  | Демонстрация цикла видео-роликов профилактической направленности (МБУК ДК, МБУК ЦБС, МБУДО ДШИ)  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”,  Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  Поцепкина Н.Г., директор МБУДО “Детская школа искусств”  | 12 мероприятий, охват 750 чел.  |
| 2.1.9.  | Изготовление и распространение агитационной наглядно-информационной продукции (буклеты, баннеры, памятки, листовки) (МБУК ДК “Прогресс”, МБУК ЦБС)  | 17.05.2021,  08.11.2021  | 28.05.2021, 26.11.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”, Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 800 экземпляров, охват 800 чел.  |
| 2.1.10.  | Организация работы спортивных секций на бесплатной основе в спортивных учреждениях СШ “Юность” (3 раза в неделю), СШ “Полет” (1 раз в неделю), СШОР “Богатырь” (1 раз в неделю)  | 11.01.2021  | 28.12.2021  | Ковалев К.В., директор МБУ СШ «Юность», Хаматшин Р.Р., директор МБУ СШОР «Богатырь», Баркова Т.Н., инструктор-методист МБУ СШ «Полет»  | 80 чел.  |
| 2.1.11.  | Организация работы бесплатного лыжного проката для населения городского округа  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Аксентьев Ю.В., и.о. директора МАУ «Спортивная база «Салют»  | 1000 чел. В период с декабря по март.  |
| 2.1.12  | Изготовление и распространение агитационной наглядно-информационной продукции (буклеты,памятки, листовки) ко всемирному Дню навыков молодежи  | 15.07.2021  | 15.07.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 1 мероприятие, 500 экз., охват 150 чел.  |
| 1. *Число сохранённых жизней, человек*
 |
| 2.2.1  | Информационно-просветительские мероприятия (виртуальные путешествия; часы информации; просмотр кинофильмов; тематические встречи)  – МБУК ЦБС  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”  | 24 ед., охват - 480 чел.  |
| 2.2.2.  | Тематические мероприятия в рамках проекта «Сердечная достаточность»  – МБУК ЦБС  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”  | 24 ед., охват – 480 чел.   |
| 2.2.3  | Занятия в фольклорном ансамбле «Надежда» - МБУК ДК «Прогресс»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Васько Е.Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 36 ед., охват - 12 чел.  |
| 2.2.4.  | Занятия в клубе «Молодость души» (мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; танцевальные мастер-классы, тематические театрализованные постановки)  - МБУК ДК «Прогресс»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Васько Е.Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 36 ед., охват - 480 чел.  |
| 2.2.5.  | Тематические праздничные вечера в клубе «Молодость души»  - МБУК ДК «Прогресс»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Васько Е.Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 12 ед., охват - 600 чел.  |
| 2.2.6.  | Тематические мероприятия «Летние вечера 50+» -МБУК ЦБС - МБУК ДК «Прогресс»;   | 01.01.2021  | 30.09.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”,  Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 12 ед, охват - 600 чел.  |
| 2.2.7.  | «Паркотерапия» (прогулки по парку)   | январь  | ноябрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 520 чел.  |
| 2.2.8.  | Пропаганда здорового образа жизни. Проведение акции «Поломай сигарету – получи конфету»  | май  | май  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 150 чел.  |
| 2.2.9.  | «Здоровый дух - здоровое тело» - встреча с медиками, психологами при участии Арсеньевской Епархии  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 1000 чел.  |
| 2.2.10.  | Игры для младших школьников города, воспитанников КРЦ «Ласточка» и коррекционной школы № 2 (Классики, лапта, казаки-разбойники, игры со скакалкой)  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 150 чел.  |
| 2.2.11.  | Акция  «Осторожно: туберкулез!» совместно с врачами городской поликлиники и «Серебряными Арс-волонтерами», Советом пенсионеров  | март  | март  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 150 чел.  |
| 2.2.12.  | Настольный теннис для старшего поколения (СШ «Юность»)  | В течение года  | В течение года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 30 чел.  |
| 2.2.13.  | Скандинавская ходьба  | В течение года  | В течение года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 55 чел.  |
| 2.2.14.  | Акция «Стоп ВИЧ»  | декабрь  | декабрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 130 чел.  |
| 2.2.15.  | Танцплощадка «Летние вечера»  | Май  | октябрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 400 чел.  |
| 2.2.16.  | Танцевальная зарядка  | Май  | октябрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 300 чел.  |
| 2.2.17.  | Психологические занятия  | В течение года  | В течение года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 200 чел.  |
| 2.2.18.  | Тематический досуг пожилых людей города (Клуб «добрые встречи)  | В течение года  | В течение года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 400 чел.  |
| 2.2.19.  | Кружок «Шашки» для инвалидов  | В течение года (еженедельно)  | В течение года (еженедельно)  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 200 чел.  |
| 2.2.20.  | Экскурсия-выезд на Ш/тыковские пруды (оздоровление)  | Летний период  | Летний период  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 60 чел.  |
| 2.2.21.  | Выезд на базу «Салют», лыжная прогулка  | Зимний период  | Зимний период  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 70 чел.  |
| 2.2.22  | Установка и ремонт дорожных знаков по предписаниям надзорных органов на территории АГО в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Спецслужба»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | С.В. Шелков  | Установка и ремонт дорожных знаков (80 шт)   |
| 2.2.22.1  | Заключение муниципального контракта на установку Г-образных конструкций над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход»  | 01.01.2021  | 01.02.22  | А.Г. Костеша  | Г-образные конструкции над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» (3 ед. по ул. Калининская)  |
| 2.2.22.2  | Приемка и оплата выполненных работ по установке Г-образных конструкций над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход»  | 01.02.2021  | 01.03.2021   | А.Г. Костеша   | Г-образные конструкции (3 ед. по ул. Калининская)  |
| 2.2.23.1  | Заключение муниципальных контрактов на нанесение дорожной разметки  | 01.03.2021  | 01.04.2021  | А.Ю.Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)  |
| 2.2.23.2  | Приемка выполненных работ по нанесению дорожной разметки  | 01.04.2021  | 01.05.2021  | А.Ю.Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)  |
| 2.2.23.3  | Оплата выполненных работ по нанесению дорожной разметки, составление локально-сметных ресурсных расчетов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки (2 этап)  | 01.05.2021  | 01.06.2021  | А.Ю.Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)  |
| 2.2.24  | Техническое обслуживание светофорных объектов на перекрестках улиц в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Спецслужба»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | С.В. Шелков  | Ремонт, электроснабжение светофорных объектов на перекрестках улиц (15-ть светофорных объектов)  |
| 2.2.25  | Размещение в СМИ и на официальном сайте администрации АГО ежемесячной информации для граждан о соблюдении ПДД на дорогах и железнодорожных переездах  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | И.А. Абрамова  | 12 публикаций  |
| 2.2.26  | Оказание содействия КГБУЗ “Арсеньевская городская больница” в проведении прививочных кампаний; в выполнении плана профилактических мероприятий (диспансеризация, углубленные медицинские осмотры населения); в привлечении медицинских работников  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления  |   |
| 2.2.27  | Проведение акции (велопробег) «Безопасное колесо»  | 05.2021 09.2021  | 05.2021 09.2021  | Т.И. Ягодина  | 2 акции  |
|   | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни  | 2021  | 2024  | А.К.Шевчук, начальник управления спорта и молодёжной политики, О.Ф.Шевченко, начальник управления культуры,  Т.И.Ягодина, начальник управления образования  | Размещение баннера, печатной продукции, проведение социологического опроса, проведение спартакиады  |
| 2.2.28  | Информирование населения в сети интернет, о планируемых акциях, физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятиях и результатах  | 2021  | 2024  | А.К.Шевчук, начальник управления спорта и молодёжной политики, О.Ф.Шевченко, начальник управления культуры,  Т.И.Ягодина, начальник управления образования  | Проведение ежегодно 4-х мероприятий |
| 1. **Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года**
 |
| 1. *Уровень бедности, %*
 |
| 3.1.1.  | Информирование граждан об условиях получения государственной социальной помощи на основании социального контракта путем размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте администрации городского округа <http://ars.town/>; на официальной странице администрации городского округа в Инстаграм <http://www.instagram.com/arstown_online/>  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Актуализирована информация о социальном контракте на информационных стендах - 1 раз в квартал; Размещена информация на сайте администрации городского округа - 1 раз в квартал; Опубликована информация в социальной сети Инстаграм - не менее 12 публикаций в год  |
| 3.1.2.  | Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости  с обсуждением вопросов: трудоустройство инвалидов, официальное трудоустройство граждан, выявленных в ходе проведения выездных мероприятий, регистрация самозанятых граждан  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Левцова И.В., гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Проведено 11 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости  |
| 3.1.3.  | Проведение выездных (рейдовых) мероприятий - обследований (посещений работодателя) с целью выявления факта ведения предпринимательской деятельности с использованием труда наемных работников без оформления трудовых отношений  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Левцова И.В.,  гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Проведено 11 выездных мероприятий (рейдов). Заключено 10 трудовых договоров работников с работодателем  |
| 3.1.4  | Информирование граждан через социальные сети  Инстаграм об организации работы по снижению неформальной занятости населения и проведению выездных (рейдовых)  мероприятий    | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Левцова И.В., гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Опубликовано 12 информаций в социальной сети Инстаграм  |
| 3.1.5  | Содействие в заключении социальных контрактов  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Кашникова Л.М., начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Заключено 38 социальных контрактов  |
| 3.1.6  | Содействие в трудоустройстве граждан на вакантные рабочие места, заявленные работодателями в КГКУ «Приморский центр занятости населения» по г. Арсеньеву и Анучинскому району  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Левцова И.В., гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Трудоустроено 210 граждан.  |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест*
 |
| 3.2.1.  | Взаимодействие с отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» по г.Арсеньеву и Анучинскому району по организации общественных работ для безработных граждан в муниципальном учреждении   | 01.01.2021  | 31.01.2024  | Левцова И.В., гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Трудоустроены на общественные работы в [МБУ «Специализированная служба АГО»](http://ars.town/about/dependents/) 3 человека   |
| 3.2.2.  | Взаимодействие с МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» по трудоустройству граждан, осужденных к исправительным работам  | 01.01.2021  | 31.01.2024  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Трудоустроены на исправительные работы в [МБУ «Специализированная служба АГО»](http://ars.town/about/dependents/) 5 человек   |
| 1. *Прирост среднесписочной численности работников организаций (без учета МСП)*
 |
| 3.3.1.  | Взаимодействие с отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» по г.Арсеньеву и Анучинскому району по трудоустройству безработных граждан на вакантные рабочие места в муниципальных учреждениях  | 01.01.2021  | 31.01.2024  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Трудоустроены в муниципальные учреждения 2 человека   |
| 1. **Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов**
 |
| *4.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %*  |
| 4.1.1  | Организация работы  школьных спортивных клубов  | 11.01.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 170 человек  |
| 4.1.2.  | Организация флешмоба «Зарядка с чемпионом»  | 05.05.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 400 человек  |
| 4.1.3.  | Проведение соревнований по лыжным гонкам для всех категорий обучающихся в образовательных организациях  | 01.02.202 01.12.2021  | 01.03.2021 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, Тарантина Юлия Владимировна специалисты МОБУ ДО УМЦ  | 581 человек 1000 человек  |
| 4.1.4.  | Организация уроков физической культуры по лыжной подготовке на лыжных базах и пришкольных территорий  | 05.02.2021 01.12.2021  | 26.03.2021 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ, руководители общеобразовательных организаций  | 405 человек 1500 человек  |
| 4.1.5.  | Организация участия школьников в «Лыжне России»  | 13.02.2021  | 13.02.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 100 человек  |
| 4.1.6.  | Проведение турниров по хоккею с мячом для воспитанников дошкольных образовательных учреждений  | 19.02.2021  | 19.02.2021  | Тарантина Юлия Владимировна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 24 человека  |
| 4.1.7.  | Организация занятий учащихся МОБУ “Гимназия № 7”горнолыжным спортом в рамках реализации дополнительных образовательных программ   | 10.02.2021 01.12.2021  | 15.03.2021 31.12.2021  | Тулупова Юлия Александровна, директор МОБУ “Гимназия “№ 7”  | 10 человек  |
| 4.1.8.  | Участие в реализации регионального проекта “Спорт - норма жизни”  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа  |   |
| 4.1.8.1.  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние МБУ СШОР “Богатырь”  |   |   | Хаматшин Р.Р., директор МБУ СШОР “Богатырь”  |   |
| Подготовка аукционной документации  | 10.02.2021  | 16.02.2021  |   |
| Проведение аукциона  | 04.03.2021  | 04.03.2021  |   |
| Заключение контракта  | 15.03.2021  | 15.032021  |   |
| Поставка оборудования  | 15.05.2021  | 15.05.2021  |   |
| 4.1.9.  | Проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан  |   |   |   |   |
| 4.1.9.1.  | Проведение мероприятий по популяризации лыжного спорта “Лыжные прогулки с тренером” (по субботам и воскресеньям)  | 16.01.2021  | 28.03.2021  | Аксентьев Ю.В., и.о. директора МАУ “СБ “Салют”  | 30 мероприятий охват 900 чел.  |
| 4.1.9.2.  | Проведение муниципального этапа Всероссийского фестиваля ГТО  |   |   | Орлова Т.В., администратор муниципального центра тестирования  |   |
| Среди учащихся общеобразовательных учреждений  | 02.02.2021  | 04.02.2021  | 1 мероприятия охват 50 чел.  |
| Среди пенсионеров  | 05.06.2021  | 05.06.2021  | 1 мероприятие охват 50 чел.  |
| Среди работников организаций городского округа  | 09.07.2021  | 09.07.2021  | 1 мероприятие охват 50 чел.  |
| 4.1.9.3.  | Проведение муниципального этапа президентских соревнований школьников “Президентские состязания”  | 29.03.2021  | 31.03.2021  | Ковалев К.В., директор МБУ СШ “Юность”  | 1 мероприятие охват 108 чел.  |
| 4.1.9.4.  | Проведение муниципального этапа президентских спортивных игр школьников “Президентские игры”  | 05.04.2021  | 08.04.2021  | Баркова Т.Н., инструктор-методист МБУ СШ “Полет”  | 1 мероприятие охват 108 чел.  |
| 4.1.9.5.  | Проведение первенств и чемпионатов города по культивируемым видам спорта (17 видов)  | 11.01.2021  | 28.12.2021  | Ковалев К.В., директор МБУ СШ “Юность” Угаров С.С., директор МБУ СШ “Полет” Хаматшин Р.Р., директор МБУ СШОР “Богатырь”« Будунов А.Н., директор МБУ СШ “Восток”  | 25 мероприятий охват 1250 чел.  |
| 4.1.9.6.  | Проведение муниципального этапа спартакиады “Инваспорт”  | 01.09.2021  | 05.09.2021  | Молчанова Г.Ф., инструктор-методист МБУ СШ “Восток”  | 1 мероприятие охват 30 чел.  |
| 4.1.9.7.  | Проведение Всероссийского дня бега “Кросс нации”  | 18.09.2021  | 18.09.2021  | Бесараб О.Е., председатель городской федерации легкой атлетики  | 1 мероприятие охват 500 чел.  |
| 4.1.9.8.  | Проведение туристического слета среди рабочей и студенческой молодежи  | 10.09.2021  | 11.09.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики администрации городского округа  | 1 мероприятие охват 100 чел.  |
| 4.1.9.9.  | Проведение спартакиады среди организаций городского округа  | 01.09.2021  | 30.10.2021  | Москвичев П.В., главный специалист управления спорта и молодежной политики администрации городского округа      | 9 мероприятий охват 500 человек  |
| 4.1.9.10.  | Проведение массового лыжного старта “Открытие лыжного сезона”  | 18.12.2021  | 18.12.2021  | Молчанова Г.Ф., инструктор-методист МБУ СШ “Восток”  | 1 мероприятие охват 200 чел.  |
| 4.1.9.11.  | Проведение муниципального этапа Всероссийской лыжной гонки “Лыжня России”  | 13.02.2021  | 13.02.2021  | Молчанова Г.Ф., инструктор-методист МБУ СШ “Восток”  | 1 мероприятие 400 человек  |
| 4.1.10.  | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан  |   |   |   |   |
| Организация работы спортивных секций на бесплатной основе в спортивных учреждениях СШ “Юность” (3 раза в неделю), СШ “Полет” (1 раз в неделю), СШОР “Богатырь” (1 раз в неделю)  | 11.01.2021  | 28.12.2021  | Ковалев К.В., директор МБУ СШ “Юность” Угаров С.С., директор МБУ СШ “Полет” Хаматшин Р.Р., директор МБУ СШОР “Богатырь”  | 70 чел.  |
| Проведение спортивных разминок с тренером “Зарядка с чемпионом” по пятницам и субботам на спортивных площадка по месту жительства граждан  | 22.05.2021  | 25.09.2021  | Ковалев К.В., директор МБУ СШ “Юность” Угаров С.С., директор МБУ СШ “Полет” Хаматшин Р.Р., директор МБУ СШОР “Богатырь” Будунов А.Н., директор МБУ СШ “Восток”  | 34 мероприятия охват 1000 чел.  |
| 4.1.11.  | Оказания содействия в проведении и участии в спортивных мероприятиях городским федерациям по видам спорта              | 11.01.2021  | 15.12.2021  | Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа  | 5 мероприятий охват 250 чел.  |
| 4.1.12.  | Проведение социологического опроса среди жителей городского округа “Как часто вы занимаетесь спортом”  | 01.04.2021  | 01.10.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики администрации городского округа  | 7 мероприятий охват 150 чел.  |
| 1. **Вхождение РФ в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования (уровень образования, %)**
 |
| 1. *Уровень образования, %*
 |
| 5.1.1  | Организация массового участия школьников в олимпиадах и конкурсах, входящих в  Перечень олимпиад школьников, утверждаемый приказом Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125, проведение подготовительных мероприятий  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , Шкарбан Елена Евгеньевна, специалист МОБУ ДО УМЦ, руководители ОО  | 1000 человек  |
| 5.1.2.  | Организация участия обучающихся на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  | 01.10.2021  | 10.12.2021  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , Шкарбан Елена Евгеньевна, специалист МОБУ ДО УМЦ, руководители ОО  | 30 человек  |
| 1. *Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %*
 |
| 5.3.1.  | Организация обучения педагогов образовательных организаций на платформе Федерального центра тестирования в рамках организации и проведения ГИА  | 01.03.2021  | 30.04.2021  | Смелая Н.Ю., главный специалист управления образования , Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования   | 150 человек  |
| 5.3.2.  | Организация обучения членов региональной предметной комиссии ГИА по программам дополнительного профессионального образования «Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по предмету», ПК ИРО  | 01.06.2021  | 30.06.2021  | Смелая Н.Ю., главный специалист управления образования , Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования   | 27 человек  |
| 5.3.3.  | Организация обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программе дополнительного профессионального образования «Анализ профессиональной деятельности для аттестации педагога», ПК ИРО  | 01.10.2021  | 30.10.2021  | Смелая Н.Ю., главный специалист управления образования   | 20 человек  |
| 5.3.4.  | Организация обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программе дополнительного профессионального образования «Педагогические стратегии улучшения качества образования в школе», ПК ИРО  | 01.11.2021  | 31.11.2021  | Смелая Н.Ю., главный специалист управления образования   | 20 человек  |
| 1. *Доля общеобразовательных учреждений, внедривших профильное обучение в старшей школе*
 |
| 5.4.1.  | Внедрение программ профильного обучения обучающихся в соответствии с ФГОС СОО  | 01.01.2021  | 01.09.2021  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО  | В 62 %  10-11 классов реализуются профили обучения  |
| 5.4.2.  | Организация предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО, Уточкина Елена Павловна, директор МОБУ ДО УМЦ  | 550 человек  |
| 5.4.3  | Организация профориентационных экскурсий на предприятия, учреждения города, края (создание городской карты экскурсий)  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Уточкина Елена Павловна, директор МОБУ ДО УМЦ  | 1800 человек  |
| 5.4.4.  | Организация городского профориентационного мероприятия «Дни профессий» для учащихся 9,11 классов  | 01.02.2021  | 01.03.2021  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО  | 880 человек  |
| 5.4.5.  | Организация городского профориентационного мероприятия «Ярмарка учебных заведений» для учащихся 9-11 классов  | Ноябрь 2021   | Ноябрь 2021  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО Уточкина Елена Павловна, директор МОБУ ДО УМЦ  | 850 человек  |
| 5.4.6.  | Организация Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»  | Октябрь, апрель 2021   | Октябрь, апрель 2021  | Уточкина Елена Павловна, директор МОБУ ДО УМЦ  | 500 человек  |
| 5.4.7.  | Организация работы межшкольных  профильных классов (инженерный, технический, медицинский, психолого-педагогический, информационно-технологический, бизнес-инкубатор)  | 01.09.2021  | 01.10.2021  | Уточкина Елена Павловна, директор МОБУ ДО УМЦ  | 450 человек  |
| 5.4.8.  | Организация городской научно-практической конференции школьников «Ступени к успеху»  | 18.03.2021  | 24.03.2021  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО  | 300 человек  |
| 5.4.9.  | Организация компетентностной олимпиады ЮниорПрофиБудущего10+  | 22.02.2021  | 26.02.2021  | Смелая Н.Ю., главный специалист управления образования   | 63 человека  |
| 1. **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся**
 |
| 1. *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %*
 |
| 6.1.1.  | Внедрение системы персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования  | 01.02.2021  | 31.08.2021  | Ягодина Т. И.- начальник управления образования администрации АГО, Шевченко О.Ф – начальник управления культуры администрации АГО. Шевчук А.К.-начальник управления спорта и молодежной политике администрации АГО  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  составит 4363 человек  |
| 6.1.2  | Организация участия школьников в профориентационном тестировании (автоматизированном), в том числе на платформе «Билет в будущее»  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Уточкина Елена Павловна, директор МОБУ ДО УМЦ, руководители ОО  | 222 человек  |
| 6.1.3.  | Организация просмотров онлайн-уроков на платформе «Проектория», «Инфо-урок», направленных на раннюю профориентацию, рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО  | 4190 учащихся примут участие в  просмотре онлайн-уроков на платформе «Проектория», «Инфо-урок», направленных на раннюю профориентацию  |
| 6.1.4.  | Организация мероприятий с использованием оборудования мобильного технопарка ГОАУ ДОД ДЮЦ Приморского края  | 01.03.2021  | 01.01.2022  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , руководители ОО  | 200 человек  |
| 1. *Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, %*
 |
| 6.2.1  | Организация массового участия школьников в олимпиадах и конкурсах, входящих в  Перечень олимпиад школьников, утверждаемый приказом Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125, проведение подготовительных мероприятий  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Денисюк Елена Николаевна, главный специалист управления образования , Шкарбан Елена Евгеньевна, специалист МОБУ ДО УМЦ, руководители ОО  | 1000 человек  |
| 6.2.2.  | Участие учащихся МБУДО “Детская школа искусств” и КГБУДО “Детская школа циркового искусства” в творческих конкурсах различного уровня  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Поцепкина Н.Г., директор МБУДО “Детская школа искусств”, Сокольников А. Ю., директор КГБУДО “Детская школа циркового искусства”  | Всего: 11 Зональные конкурсы (подготовительный этап) - 6 ед., охват 110 чел., Международные конкурсы - 2 ед., охват 20 чел., Всероссийские конкурсы - 2 ед., охват 2 чел., Региональные конкурсы - 1 ед., охват 2 чел  |
| 6.2.3.  | Конкурс на соискание премии Арсеньевского городского округа “За особые достижения в области искусства и культуры” и поощрительной премии ОО “Совет предпринимателей”  | 01.01.2021  | 01.06.2021  | Хохлова Ж.В., главный специалист 1 разряда управления культуры   | Лауреаты премии Арсеньевского городского округа “За особые достижения в области искусства и культуры” - 6 учащихся учреждений дополнительного образования; обладатели поощрительной премии ОО “Совет предпринимателей” 6-ть учащихся учреждений дополнительного образования     |
| 6.2.4.  | Проведение городского фестиваля молодежных инициатив “Мы-Вместе”, посвященного Дню молодежи  | 26.06.2021  | 26.06.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 1 мероприятие, охват 200 чел.  |
| 1. **Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов**
 |
| 1. *Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, учреждений культуры, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность), тыс. чел.*
 |
| 7.1.1.  | Организация и проведение Благотворительного Сретенского бала  | 14.01.2021  | 15.02.2021  | Серенко И.Г, директор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»; Зиновьева К.О., методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 30 человека  |
| 7.1.2.  | Организация благотворительной акции «Мешок добра». Сбор вещей, игрушек для детского дома  | 15.03.2021  | 31.03.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 30 человек  |
| 7.1.3.  | Организация интерактивной театрализованная программа «Мы дарим Вам тепло своих сердец» для воспитанников РЦ «Ласточка»  | 15.04.2021  | 15.04.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.4.  | Организация акции «Экологический десант»  | 24.04.2021  | 24.04.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.5.  | Организация акции «Ради жизни на земле – Помним…Гордимся». Поздравительные письма-треугольники своими руками ветеранам  | 07.05.2021  | 07.05.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.6.  | Организация экологической акции «Цветущая клумба». Высадка цветов на клумбу в виде эмблемы «Синей птицы»  | 28.05.2021  | 28.05.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.7.  | Организация социальной акции «День памяти»  | 02.09.2021  | 02.09.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.8.  | Организация социальной акции «Почта добра». Рассылка открыток ко «Дню пожилого человека»  | 15.09.2021  | 30.09.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.9.  | Организация социальной акции «Дари добро»  | 01.10.2021  | 01.10.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.10.  | Организация профилактической акции «Молодежь против наркотиков»: конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» среди ОУ города  | 15.09.2021  | 29.09.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 100 человек  |
| 7.1.11  | Организация профилактической акции «Подросток и закон» в рамках декады «Профилактика правонарушений»  | 11.11.2021  | 11.11.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.12  | Организация акции «Не забудь поздравить МАМУ!»  | 25.10.2021  | 25.10.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.13  | Организация всероссийской социальной акции «Добропочта» для людей с ОВЗ  | 01.12.2021  | 15.12.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.14  | Организация социальной акции «Спешим поздравить с Новым годом» для детей с ОВЗ  | 22.12.2021  | 29.12.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 45 человек  |
| 7.1.15  | Мероприятия в рамках Юнармейского благотворительного проекта «Миллион добрых дел»  | 01.03.2021  | 31.03.2021  | Правдина Ольга Юрьевна, педагог-организатор МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 192 человек  |
| 7.1.16  | Активное вовлечение волонтеров культуры в мероприятия, направленные на развитие добровольчества (волонтерства) на территории Арсеньевского городского округа  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Кузнецова Н.В., ведущий специалист 1 разряда управления культуры   | зарегистрировано на портале “Добро.ру” 15 волонтеров культуры  |
| 7.1.17  | Городской праздник “Масленница! Славная - праздник золотой”  | 08.03.2021  | 13.03.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулись 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.18  | Х Краевой фестиваль казачьей культуры “Любо!”  | 03.04.2021  | 04.04.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулись 5 волонтеров культуры   |
| 7.1.19  | Всероссийская сетевая акция “Библионочь”  | 24.04.2021  | 24.04.2021  | Карнажицкая С.В., библиотекарь МБУК ЦБС  | на участие в мероприятии откликнулись 8 волонтеров культуры  |
| 7.1.20  | Акция “Бессмертный полк”  | 09.05.2021  | 09.05.2021  | Кузнецова Н.В., ведущий специалист 1 разряда управления культуры   | на участие в мероприятии откликнулись 15 волонтеров культуры  |
| 7.1.21  | Митинг-реквием “Негасимый огонь памяти”  | 09.05.2021  | 09.05.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулись 5 волонтеров культуры   |
| 7.1.22  | “Неделя добра” (выездные мероприятия)  | 01.06.2021  | 08.06.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”, Карнажицкая С.В., библиотекарь МБУК ЦБС  | на участие в мероприятии откликнулись 8 волонтеров культуры   |
| 7.1.23  | Проект “Летние вечера 50+” (в рамках регионального проекта “Активное долголетие”)  | 01.06.2021  | 31.08.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулись 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.24  | Городской культурно-массовый праздник “Мы сможем все, ведь мы - семья!”, посвященный Дню семьи, любви и верности  | 08.07.2021  | 08.07.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулось 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.25  | Межрайонная научно-практическая конференция “Наследие В.К. Арсеньева ХХI век”  | 10.09.2021  | 29.10.2021  | Карнажицкая С.В., библиотекарь МБУК ЦБС  | на участие в мероприятии откликнулось 8 волонтеров культуры  |
| 7.1.26  | Театрализованная концертная программа “Эти песни тебе посвящаю, Арсеньев!”, в рамках городского фестиваля “Арсеньевская осень”, посвященного 150-летию В. К. Арсеньева  | 10.09.2021  | 10.09.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулось 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.27  | Праздничный концерт “Когда душа бывает молодой, тогда не страшен возраст пожилой”, посвященный Международному Дню пожилого человека    | 01.10.2021  | 01.10.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулось 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.28  | Дальневосточная ярмарка - фестиваль хоров духовно-патриотической песни “За Веру и Отечество!”, посвященная Дню народного единства  | 03.11.2021  | 04.11.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулось 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.29  | Праздничный вечер “МАМА-лучше всех на свете!”, посвященный Дню Матери России  | 24.11.2021  | 27.11.2021  | Казанцева Е.А., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу МБУК ДК “Прогресс”  | на участие в мероприятии откликнулось 5 волонтеров культуры  |
| 7.1.30  | “День добровольца”  | 05.12.2021  | 05.12.2021  | Кузнецова Н.В., ведущий специалист 1 разряда управления культуры   | на участии в мероприятии откликнулось 15 волонтеров  |
| 7.1.31  | Участие в общероссийском движении взаимопомощи #МыВместе  | 11.01.2021  | 30.12.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 1 мероприятие, 15 чел.  |
| 7.1.32  | Участие мероприятиях, посвященных Дню воина-интернационалиста и Дню защитника Отчества  | 15.02.2021 23.02.2021  | 15.02.2021 23.02.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 2 мероприятия, 30 чел.  |
| 7.1.33  | Мероприятия, приуроченные к году Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе  | 01.03.2021  | 08.03.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 2 мероприятия, 25 чел.  |
| 7.1.34.  | Спортивное мероприятие ко Дню космонавтики  | 12.04.2021  | 12.04.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 1 мероприятие,10 чел.  |
| 7.1.35  | Шествие среди молодежи “Свеча Памяти”  | 07.05.2021  | 07.05.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления порта и молодежной политики  | 1 мероприятие, 50 чел.  |
| 7.1.36  | Всероссийская акция “Георгиевская ленточка”  | 04.05.2021  | 09.05.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 50 чел.  |
| 7.1.37  | Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага  | 22.08.2021  | 22.08.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 50 чел.  |
| 7.1.38  | Обучающие семинары-треннинги для добровольцев в сфере профилактики наркомании и табакокурения  | 13.09.2021  | 11.10.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 3 мероприятия, 30 чел.  |
| 7.1.39  | Месячник по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа  | 01.11.2021  | 30.11.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 30 чел.  |
| 7.1.40  | Подготовка и участие в краевом Форуме добровольцев     | 01.10.2021  | 31.10.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 30 чел.  |
| 7.1.41  | Подготовка и участие в краевом Форуме молодежи  | 01.11.2021  | 30.11.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики  | 30 чел.  |
| 7.1.42  | Подготовка и участие в краевом форуме “Профилактика наркомании среди молодежи”  | 01.11.2021  | 30.12.2021  | Мягков А.В., ведущий специалист управления спорта и молодежной политики   | 30 чел.  |
| 7.1.43  | День памяти, посвященный окончанию второй мировой войны Слайд-беседа «Родина – это часть тебя, а ты – часть её», встреча с ветеранами Возложение цветов к обелиску воинам-арсеньевцам  | Сентябрь  | Сентябрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 35 чел.  |
| 7.1.44  | Подготовка и проведение беседы «Блокадный хлеб» в школах города, мероприятия приуроченные к дню памяти 27 января – день освобождения блокадного Ленинграда 1944 год.  | Январь  | Январь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 80 чел.  |
| 7.1.45  | Празднование масленицы. Проведение для младших школьников города и детей из КРЦ «Ласточка» игры «Зимние забавы»  | Февраль  | Март  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 70 чел.  |
| 7.1.46  | Подготовка и проведение викторины для младших школьников «День космонавтики»  | апрель  | апрель  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 35 чел.  |
| 7.1.47  | Экскурсия «Мы любим Арсеньев»  | Май  | сентябрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 60 чел.  |
| 7.1.48  | Совместное мероприятие с Серебряными-Арс волонтерами посвященное Дню Матери «Мама, как много в этом слове» для своих мам и бабушек.  | ноябрь  | ноябрь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 50 чел.  |
| 7.1.49  | Вечер-встреча с тружениками тыла «Из одного металла льют медаль за бой медаль за труд» - совместно с Советом ветеранов, Серебряными–Арс волонтерами, Советом пенсионеров  | май  | май  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 50 чел.  |
| 7.1.50  | Реализация проекта «Правилам движения - наше уважение» совместно с ГИБДД  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 29 чел.  |
| 7.1.51  | Цикл мероприятий военно-патриотической направленности (по отдельно разработанному плану)  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 100 чел.  |
| 7.1.52  | Цикл мероприятий социально-религиозной направленности, проводимых совместно с Арсеньевской Епархией и волонтерами города (по отдельно разработанному плану)  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 150 чел  |
| 1. **Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций**
 |
| 1. *Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %*
 |
| 8.1.1.  | Епархиальный литературный конкурс «Лира добра», посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского  | 11.03.2021  | 11.03.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 115 человек  |
| 8.1.2.  | Организация выставки народного костюма  | 04.02.2021  | 18.02.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 900 человек  |
| 8.1.3.  | Организация Недели милосердия, приуроченной к Сретенскому балу. Урок нравственности «Идеал святости в Древней Руси», дела милосердия  | 01.02.2021  | 10.02.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 225 человек  |
| 8.1.4.  | Организация мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского  | 14.01.2021  | 10.02.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 1175 человек  |
| 8.1.5.  | Информационно-просветительские мероприятия патриотической направленности в МБУК ЦБС (уроки мужества, часы памяти, встречи с ветеранами военной службы, участниками боевых действий)  | 23.01.2021  | 09.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”  | 12 ед., охват - 240 ед.  |
| 8.1.6.  | Межрайонная научно-практическая конференция «Наследие В.К. Арсеньева: ХХI век»  - МБУК ЦБС  | 01.03.2021  | 29.10.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК «ЦБС» им. В. К. Арсеньева”  | 1 ед., охват - 200 чел  |
| 1. *Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 90% общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях*
 |
| 8.2.1.  | Контроль реализации рабочих Программ воспитания в соответствии с ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”  | 0.01.2021  | 31.08.2021  | Смелая Наталья Юрьевна, главный специалист управления образования   | В 9 общеобразовательных организациях разработаны и утверждены Программы воспитания и планы реализации  |
| 1. *Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами*
 |
| 8.3.1.  | Проведение военно-патриотического слёта «Олимпийская Зарница - 2021»  | 09.02.2021  | 10.02.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 63 человека  |
| 8.3.2.  | Проведение военно-спортивной игры «Допризывник - 2021»  | 16.04.2021  | 21.04.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | Не менее 20 человек  |
| 8.3.3.  | Организация пятидневных учебных сборов для юношей 10-х классов  | 23.10.2021  | 28.10.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 95 человек  |
| 8.3.4.  | Проведение городского слет – соревнования «Школа безопасности»  | 24.09.2021  | 25.09.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 81 человек  |
| 8.3.5.  | Проведение городского конкурса рисунков «Святое дело - Родине Служить!»  | 08.02.2021  | 20.02.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 35 человек  |
| 8.3.6.  | Проведение военно-спортивной игры «Зарничка» для воспитанников дошкольных образовательных организаций  | 01.02.2021  | 26.02.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 160 человек  |
| 8.3.7.  | Организация работы движения Юнармия  | 11.01.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 192 человека  |
| 8.3.8.  | Организация работы движения кадетский класс по направлению МЧС  | 11.01.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 168 человек  |
| 8.3.9.  | Организация работы казачьих классов  | 11.01.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 27 человек  |
| 8.3.10.  | Организация работы юных инспекторов дорожного движения  | 11.01.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 62 человека  |
| 8.3.11.  | Организация работы поисково-исследовательского отряда «Поиск»  | 01.01.2021  | 30.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 15 человек  |
| 8.3.12.  | Проведение фестиваля патриотической песни «Служить России!»  | 19.02.2021  | 19.02.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 250 человек  |
| 8.3.13.  | Организация кинолектория «Русский патриотизм сквозь века»  | 01.03.2021  | 30.10.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 192 человека  |
| 8.3.14.  | Организация работы историко-патриотической направленности «Бессмертный полк моей школы»  | 01.04.2021  | 30.04.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 192 человека  |
| 8.3.15.  | Проведение акции «Фронтовое письмо водителю»  | 19.04.2021  | 23.04.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 192 человека  |
| 8.3.16.  | Проведение акции «Дальневосточная Победа»  | 02.09.2020  | 30.09.2020  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ   | 192 человека  |
| 8.3.17.  | Проведение акции «Вахта Памяти»  | 02.09.2021  | 30.09.2020  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 192 человека  |
| 8.3.18.  | Проведение Конкурса боевой техники  | 15.02.2021  | 20.02.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 15 человек  |
| 8.3.19.  | Епархиальный литературный конкурс «Лира добра», посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского  | 11.03.2021  | 11.03.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 115человек  |
| 8.3.20.  | Проведение городского урока истории «Герои Отечества»  | 09.12.2021  | 09.12.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 90 человек  |
| 8.3.21.  | Проведение Президентских спортивных игр  | 05.03.2021  | 15.05.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 180 человек  |
| 8.3.22.  | Проведение Президентских состязаний  | 05.03.2021  | 15.05.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 144 человека  |
| 8.3.23.  | Организация мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения К. Арсеньева  | 10.05.2021  | 31.12.2021  | Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО УМЦ  | 600 человек  |
| 8.3.24  | Цикл мероприятий патриотической направленности в рамках Дней воинской славы и памятных дат России  (участие в митингах, возложении цветов, установление и возжигание свечей, приуроченных к дням памяти, раздача жителям города тематических флаеров, Георгиевских ленточек, символических флажков)   | 01.02.2021  | 01.12.2021  | Мягков Антон Владимирович, ведущий специалист Управления спорта и молодежной политики.  | 250 человек  |
| 1. *Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 6 072 человека*
 |
| 8.4.1.  | Проведение уроков Мужества с участием ветеранов и военнослужащих  | 02.02.2021  | 29.12.2021  | Зиновьева Ксения Олеговна, методист МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»  | 1242 человека  |
| 8.4.2.  | Крестный ход по городу   | апрель  | апрель  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 500 человек  |
| 8.4.3.  | Конкурс показательных выступлений»Воин Спецназа» посвященный «дню Защитника отечества».  | февраль  | февраль  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 15 человек  |
| 8.4.4.  | Военно-патриотическая игра»Защитник отечества»  | март  | март  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 90 человек  |
| 8.4.5.  | Встреча участников обороны Москвы со школьниками  | январь  | январь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 40 человек  |
| 8.4.6.  | Встреча «блокадников» г.Ленинграда со школьниками  | январь  | январь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 60 человек  |
| 8.4.7.  | Открытие краевого месячника военно-патриотического воспитания молодежи  | январь  | январь  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 150 человек  |
| 8.4.8.  | Посещение тяжело больных УВОВ и ВОВ на дому и в больнице  | в течение года  | в течение года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 20 человек  |
| 8.4.9.  | Посещение юбиляров УВОВ на дому  | в течение года  | в течение года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 30 человек  |
| 8.4.10.  | Проект «Казачья застава» (летний лагерь по военно-патриотическому воспитанию, изучение культуры казачества)  | 7 июня  | 27 июня  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 60 человек  |
| 8.4.11.  | Цикл мероприятий военно-патриотической направленности совместно с Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Даубихинским городским казачьим обществом Арсеньевского городского округа, Детско-юношеской общественной организация «Спецназ», волонтерами города (по отдельно разработанному плану)  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 4420 человек  |
| 8.4.12.  | Цикл мероприятий социально-религиозной направленности, проводимых совместно с Арсеньевской Епархией и волонтерами города (по отдельно разработанному плану)  | В течении года  | В течении года  | Абрамова И.А., начальник организационного управления   | 4640 человек  |
| 1. **Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц**
 |
| 1. *Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), 158,65 тыс. единиц*
 |
| 9.1.1.  | Библиотечное обслуживание пользователей, в том числе, в стационарных условиях и вне стационара. Предоставление библиотечных, библиографических и информационных услуг в целях популяризации чтения, книги среди населения.  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК “Централизованная библиотечная система им. В. К. Арсеньева”  | 80 тыс. чел.  |
| 9.1.2.  | Организация и проведение тематических культурно-просветительских мероприятий (Дней воинской славы и памятных дат России, государственных и народно-календарных праздников, юбилейных дат государственных деятелей в области политики, науки, культуры и искусства, День Победы, День города, краеведческие мероприятия в рамках 150-летия В.К. Арсеньева, открытие модельной библиотеки «Добро пожаловать в библиотеку мечты», и др.).  Реализация творческих программ, циклов мероприятий профилактической направленности, социально-значимых проектов, акций: «Активное долголетие», «Библио-стационар «Сердечная достаточность», программа выходного дня «За здоровый образ жизни», «Мы – граждане России», «Библио-лофт 3-е место, «Крымская весна», «Библионочь», «Арсеньев – город авиастроителей», «Расскажем об Арсеньеве всем»», «Особый ребенок в библиотеке, Детская развивающая комната «РостОК» и др.  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК “Централизованная библиотечная система им. В. К. Арсеньева”  | 35 тыс. чел.  |
| 9.1.3.  | Предоставление доступа к библиотечно- библиографическим услугам в удаленном режиме с использованием информационных и компьютерных технологий. Организация доступа к собственным и подписным электронным ресурсам: официальный сайт МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева», сайт Центральной детской библиотеки, электронный каталог МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева», электронные библиотеки «ЛитРес», «ЛитРес: Школа», «Национальная электронная библиотека», «Национальная детская электронная библиотека», «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», «БиблиоРоссика», правовая база «Гарант». Организация и проведение культурно- просветительских мероприятий с использованием цифровых ресурсов культуры: Культура.РФ, История.РФ, Артефакт, PRO.Культура.РФ Трансляция культурных мероприятий в формате онлайн, в том числе, на платформе Культура.РФ,  PRO.Культура.РФ.  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Афонина Н.С., директор МБУК “Централизованная библиотечная система им. В. К. Арсеньева”  | 43,65 тыс. чел.  |
| 1. *Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, 244,21 тыс. единиц*
 |
| 9.2.1.  | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, общегородских мероприятий, социально-значимых проектов. Проведение комплекса традиционных мероприятий к народно-календарным и государственным праздникам. Фестивали и конкурсы: городской военно-патриотический конкурс «Российской Армии будущий солдат»; краевой конкурс «Надежда. Вдохновение. Талант»; краевой фестиваль казачьей культуры «Любо!»; краевой фестиваль «Произведено в Приморье»; городской фестиваль «Арсеньевская осень»; выставка-ярмарка товаров отечественных производителей»; Дальневосточная ярмарка хоров духовно-патриотической песни «За Веру и Отечество!»; городской фестиваль детского творчества «Бумеранг». Городские культурно-массовые праздники, торжественные собрания, церемонии награждения и праздничные концертные программы: «Родина! Отечество! Отвага!»; «8 чудо света - ЖЕНЩИНА»; «Масленица славная – праздник золотой»; «Работник культуры -это призвание!»; «Международный  день соседей»; «Это чудо - наши дети!»; «Калейдоскоп веселья» (открытие пришкольных лагерей); День России; «Мы сможем все, ведь мы – семья!»; «Синь небесного простора»;  «И снова звонок нас зовет на урок»; Единый день голосования;   «Мудрой осени счастливые мгновения»; День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; «Есть в нашем мире слово вечное – МАМА»; цикл новогодних и рождественских  мероприятий. Цикл тематических радиогазет к народно-календарным и государственным праздникам. Цикл культурно-просветительских мероприятий патриотической направленности в рамках Дней воинской славы и памятных дат России  (митинги, возложение цветов к памятникам, на воинские захоронения, тематические встречи, презентации, демонстрация к/фильмов, и др.)  Цикл мероприятий краеведческой направленности в рамках 150-летия В.К. Арсеньева (тематические дискотеки; декада краеведческих знаний; тематические беседы, флешмобы, выставки, презентации, демонстрации к/фильмов, и др.) Цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне (флэшмобы, тематические выставки фотографий, выставка военной техники; акции «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поздравь ветерана», «Свеча памяти», «Защитим память героев», кинопоказы фильмов о войне «Кино Победы», торжественное собрание и праздничный концерт; митинги, возложение цветов к памятникам, праздничные концертные, театрализованные, программы, танцевальная площадка “В ритме 40-х”) Цикл мероприятий, посвященных Дню города (концертно-игровые программы в микрорайонах, творческие встречи с актерами театра и кино в рамках фестиваля «Меридианы Тихого», проект «Арсеньев – город добрый дел», торжественное собрание и праздничный концерт; тематические выставки; игровые, театрализованные, концертные программы, творческие встречи с известными людьми города, флешмоб, танцевальный батл) Мероприятия в рамках реализации социально-значимых проектов и акций: «Активное долголетие», «Крымская весна», Программа выходного дня, “За здоровый образ жизни”, “Летние вечера 50+”, и др.  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 156,21 тыс. чел.  |
| 9.2.2.  | Цикл культурных мероприятий с использованием базы данных портала PRO.Культура. Трансляция культурных мероприятий в формате онлайн, в том числе на платформе «Культура.РФ»:  Гала–концерты  краевого фестиваля казачьей культуры «Любо!», Дальневосточной ярмарки хоров духовно-патриотической песни «За Веру и Отечество!», театрализованная концертная программа в рамках празднования 76–ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, праздничный вечер «Есть в нашем мире слово вечное – МАМА», доступ посетителей к собственным интеллектуальным и творческим продуктам в цифровом формате.  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 34,0 тыс. чел.  |
| 9.2.3  | Организация концертной, гастрольной деятельности: творческие отчеты клубных формирований МБУК ДК «Прогресс»; выезд творческих коллективов МБУК ДК “Прогресс” в рамках межмуниципального культурного обмена, в войсковые части, для участия в мероприятиях, организованных Правительством Приморского края; участие в профессиональных конкурсах (в т.ч., в он-лайн формате); гастрольные концертные программы, выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей, спектакли, цирковые представления  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Васько Е. Н., директор МБУК “Дворец культуры “Прогресс”  | 54,0 тыс. чел  |
| 1. **Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год**
 |
| 1. *Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей*
 |
| 10.1.1.  | Приобретение жилых помещений для детей-сирот за счет субвенций из краевого бюджета  |    |   | Ольховик Ю.А. начальник отдела по учету и распределению жилья  | 17 жилых помещений  |
| 1. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений;

  | 20.02.2021 10.03.2021 19.03.2021 24.03.2021 07.04.2021  | 25.02.2021 15.03.2021 23.03.2021 29.03.2021 12.04.2021  | 4 контракта 1 контракт 5 контрактов 5 контрактов 2 контракта  |
| 1. Подписание актов приемки жилых помещений;

  | 05.03.2021 25.03.2021 02.04.2021 08.04.2021 22.04.2021  | 12.03.2021 30.03.2021 07.04.2021 13.04.2021 27.04.2021  | 4 акта 1 акт 5 актов 5 актов 2 акта  |
| 1. Оформление жилых помещений в собственность;
 | 12.03.2021 30.03.2021 07.04.2021 13.04.2021 27.04.2021  | 19.03.2021 06.04.2021 14.04.2021 20.04.2021 04.05.2021  | 4 выписки из ЕГРН 1 выписка из ЕГРН 5 выписок из ЕГРН 5 выписок из ЕГРН 2 выписки из ЕГРН  |
| 1. Предоставление жилых помещений детям -сиротам (заключение договоров)
 | 19.03.2021 06.04.2021 14.04.2021 20.04.2021 04.05.2021  | 26.03.2021 13.04.2021 21.04.2021 27.04.2021 11.05.2021  | 4 договора 1 договор 5 договоров 5 договоров 2 договора  |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. *Объем жилищного строительства, млн. кв. метров*
 |
| 10.2.1.  | Разработка технического задания на приобретение благоустроенных жилых помещений, взамен изымаемых жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанными аварийными и подлежащими сносу на территории г. Арсеньева  | 01.03.2021  | 01.05.2021  | Глушук И.В.  | 19 семей  |
| 10.2.2.  | Заключение муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений, взамен изымаемых жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанными аварийными и подлежащими сносу на территории г. Арсеньева  | 01.06.2021  | 01.09.2021  | Глушук И.В.  |
| Подписание акта приемки жилых помещений  | 01.07.2021  | 01.10.2021  | Глушук И.В.  |
| Подписание договоров социального найма и договоров мены  | 01.10.2021  | 01.11.2020  | Глушук И.В.  |
| 10.2.2.  | Подготовка реестра акта осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа  | 01.02.2021  | 01.03.2021  | Глушук И.В.  | 609 семей  |
| Разработка предложений по актуализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов для направления в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края  | 01.03.2021  | 01.04.2021  | Глушук И.В.  |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Глушук И.В.  |
| 10.3  | 1. Разработка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 15.03.2013 г. № 30-МПА “Правила землепользования и застройки Арсеньевского городского округа” в части комплексного развития территории
 | 01.03.2021  | 01.06.2021  | Гулак Г.В.  | Решение Думы Арсеньевского городского округа о внесении в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 15.03.2013 г. № 30-МПА “Правила землепользования и застройки Арсеньевского городского округа”  |
| 1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта Думой Арсеньевского городского округа и принятие решения о внесении изменений в муниципальный правовой акт
 |   |   |   |
| 10.4  | 1. Подготовка паспортов инвестиционных площадок
 | 01.03.2021  | 15.03.2021  | Гулак Г.В.  | Подготовленные паспорта инвестиционных площадок - 2 шт.  |
| 1. Направление заявления о включении инвестиционных площадок в реестр инвестиционных площадок и размещение информации на инвестиционном портале Приморского края о земельных участках в целях жилищного строительства
 | 15.03.2021  | 01.04.2021  | Конечных Л.Л.  | Две инвестиционные площадки включены в Реестр  |
|  | Проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельного участка с кадастровым номером 25:26:010201:385, местоположение которого установлено примерно в 130 м на север от ул. О. Кошевого, 3, г.Арсеньев, Приморский край | 18.03.2021  | 14.05.2021  | Сергеева Г.В.  | Заключены договоры аренды двух земельных участков  |
| 1. Получение условно разрешенного вида использования земельного участка | 18.03.2021  | 16.04.2021  |
| 2. Издание постановления об изменении вида разрешенного использования земельного участка | 19.04.2021  | 21.04.2021  |
| 3. Внесение изменений в ГКН | 22.04.2021  | 28.04.2021  |
| 4. Получение технических условий подключения к инженерным сетям  | 29.04.2021  | 24.05.2021  |
| 5. Подготовка аукционной документации | 24.05.2021 | 05.07.2021 |
| 6. Проведение аукциона | 06.07.2021 | 06.07.2021 |
| 7. Заключение договора аренды | 07.07.2021 | 21.07.2021 |
| 1. **Улучшение качества городской среды в полтора раза**
 |
| 11.1.  | Формирование гостевого маршрута с нанесением объектов туристической инфраструктуры  | 01.03.2021  | 31.12.2021  | Криволапова И.Н.  | Количество объектов гостевого маршрута не менее 55  |
| 11.2.  | Проведение акции «Прошагай город» в моногороде с нанесением туристских объектов и объектов инфраструктуры  | 01.10.2020  | 01.11.2024  | Боева Д.Г.  | Нанесение (дополнение) туристических объектов не менее 10 ежегодно  |
| 11.3  | Информирование субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на  потребительском рынке ГО  о необходимости  размещения (обновления)  информации  о предприятиях     на Яндекс карте  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |

15.03.2021  |   15.04.2021  |  Морозова Т.Ю.  | Отправлено 200 писем по электронной почте  |
| 11.4  | Мониторинг  размещения объектов торговли и общественного питания на Яндекс - карте  | 15.04.2021  | 15.06.2021  | Крамор Т.А.  | Определение фактического значения показателя  |
| 11.5  | Мониторинг  размещения объектов бытового обслуживания  на Яндекс - карте  | 15.04.2021  | 15.06.2021  | Криволапова И.Н.  | Определение фактического значения показателя  |
| 11.6  | Внесение информации по объектам в ГИС РИСОГД  | 01.04.2021  | 31.12.2024  | Крамор Т.А.  | Информация по 50 объектам, ежемесячно  |
| 11.7  | Увеличение  количества объектов потребительского рынка, прошедших паспортизацию на предмет доступности объектов для инвалидов и маломобильных граждан на 25%  | 01.03.2021  | 31.12.2021  | Морозова Т.Ю  | Количество объектов, прошедших паспортизацию на конец 2021 - 15 единиц.  |
| 11.8  | Контроль за сроками  прохождения паспортизации  на предмет  доступности  для маломобильных граждан объектов  потребительского рынка,  включенных в график  | 01.03.2021  | 30.11.2021  | Морозова Т.Ю  | Получены паспорта доступности на 3 объекта  |
| 11.9  | Обеспечение выдачи разрешений на размещение нестационарных объектов  | 01.03.2021  | 31.12.2024  | Крамор Т.А.  | Обеспечение разнообразия услуг в жилой зоне за счет предоставления  мест для размещения нестационарных объектов  |
| 11.10   | Мониторинг частных организаций, занимающихся сбором ТКО, направленных на обработку и утилизацию  | 01.01.2021  | 30.06.2021  | Орлов А.В.  | Увеличение показателя “масса твердых коммунальных отходов, отправленных на обработку и утилизацию” на 500 т  |
| 01.07.2021  | 31.12.2021  |
| 11.11  | Экологическое воспитание подрастающего поколения  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Архипова О.В.  | Проведение эко-уроков, мастер-классов, экологических проектов, направленных на формирование экологической культуры и ответственного отношения к раздельному сбору мусора  |
| 11.12.  | Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов (процентов)  |   |   |  Глушук И.В.  |  Подготовка документации на снос аварийных жилых домов, площадью 1,3 тыс. кв.м.  |
| 11.12.1  | Подготовка сметной документации на снос аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда»  | 01.07.2021  | 01.11.2021  |
| 11.12.2  | Подготовка технического задания на снос аварийных многоквартирных домов, расселенных федерального проекта «Жилье и городская среда»  | 01.11.2021  | 31.12.2021  |
| 11.13.  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов (процентов)  |  01.03.2021  |  31.12.2021  |  С.Л. Мокон  |  Позволит увеличить долю многоквартирных домов на 0,5%, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, с определением границ.  |
| 11.13.1  | Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений многоквартирных жилых домов, по определению границ земельных участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами  |
| 11.14.1  | Установка и ремонт дорожных знаков по предписаниям надзорных органов на территории АГО в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Спецслужба»  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | С.В. Шелков  | Установка и ремонт дорожных знаков (80 шт)  |
| 11.14.2  | Установка Г-образных конструкций над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход»  | 01.01.2021  | 01.03.2021  | А.Г. Костеша  | Г-образные конструкции над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» (3 ед. по ул. Калининская)   |
| 11.14.2.1  | Заключение муниципального контракта на установку Г-образных конструкций над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход»   | 01.01.2021  | 01.02.2021  | А.Г. Костеша  | Г-образные конструкции над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» (3 ед. по ул. Калининская)  |
| 11.14.2.2  | Приемка и оплата выполненных работ по установке Г-образных конструкций над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход»  | 01.02.2021  | 01.03.2021  | А.Г. Костеша   | Г-образные конструкции над проезжей частью в районе нерегулируемых пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками со световозвращающей пленкой 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход» (3 ед. по ул. Калининская)  |
| 11.14.3  | Нанесение дорожной разметки  | 01.03.2021  | 01.06.2021  | А.Ю. Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)   |
| 11.14.3.1  | Заключение муниципальных контрактов на нанесение дорожной разметки  | 01.03.2021  | 01.04.2021  | А.Ю. Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)  |
| 11.14.3.2  | Приемка выполненных работ по нанесению дорожной разметки  | 01.04.2021  | 01.05.2021  | А.Ю. Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)  |
| 11.14.3.3  | Оплата выполненных работ по нанесению дорожной разметки, составление локально-сметных ресурсных расчетов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки (2 этап)   | 01.05.2021  | 01.06.2021  | А.Ю. Зинкин  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (1 этап)  |
| 11.14.4  | Техническое обслуживание светофорных объектов на перекрестках улиц в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Спецслужба»   | 01.01.2021  | 31.12.2021  | С.В. Шелков  | Ремонт, электроснабжение светофорных объектов на перекрестках улиц (15-ть светофорных объектов)   |
| 11.14.5  | Размещение в СМИ и на официальном сайте администрации АГО ежемесячной информации для граждан о соблюдении ПДД на дорогах и железнодорожных переездах   | 01.01.2021  | 31.12.2021  | И.А. Абрамова  | 12 публикаций  |
| 11.14.6  | Проведение акции (велопробег) «Безопасное колесо»  | 05.2021 09.2021  |   | Т.И. Ягодина  | 2 акции  |
| 11.15  | Проведение ремонта и устройства ливневой канализации на дорогах общего пользования местного значения  | 01.01.2021  | 01.09.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство ливневой канализации общей протяженностью 70 м по улицам Островского, Калининская, Новикова   |
| 11.15.1  | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта и устройства ливневой канализации на дорогах общего пользования местного значения   | 01.01.2021  | 01.03.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство ливневой канализации общей протяженностью 70 м по улицам Островского, Калининская, Новикова   |
| 11.15.2  | Приемка выполненных работ  | 19.04.2021  | 01.08.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство ливневой канализации общей протяженностью 70 м по улицам Островского, Калининская, Новикова   |
| 11.15.3  | Оплата выполненных работ  | 01.05.2021  | 01.09.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство ливневой канализации общей протяженностью 70 м по улицам Островского, Калининская, Новикова   |
| 11.16  | Перевод в круглосуточный режим работы трех светофорных объектов на регулируемых перекрестках городского округа в рамках технического обслуживания светофорных объектов на перекрестках улиц в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Спецслужба»  | 01.04.2021  | 31.12.2021  | С.В. Шелков  | Круглосуточный режим работы светофорных объектах на перекрестках улиц Жуковского –Островского, Жуковского – Калининская, Ломоносова- Островского   |
| 11.17  | Ремонт и устройства тротуаров  | 01.01.2021  | 01.09.2021  | А.Ю.Зинкин  | Ремонт и устройство тротуаров общей площадью 12 001 кв.м. по улицам Жуковского, Островского   |
| 11.17.1  | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта и устройства тротуаров  | 01.01.2021  | 01.03.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство тротуаров общей площадью 12 001 кв.м. по улицам Жуковского, Островского   |
| 11.17.2  | Приемка выполненных работ  | 19.04.2021  | 01.08.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство тротуаров общей площадью 12 001 кв.м. по улицам Жуковского, Островского   |
| 11.17.3  | Оплата выполненных работ  | 01.05.2021  | 01.09.2021  | А.Ю. Зинкин  | Ремонт и устройство тротуаров общей площадью 12 001 кв.м. по улицам Жуковского, Островского   |
| 11.18.  | Мониторинг и контроль за предприятиями-перевозчиками, использующими транспорт, предназначенный для движения маломобильных групп (наличие широкого входа, пандуса, низкого пола)  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | А.Ю. Зинкин  | 4 ежеквартальных отчета. 3 открытых конкурса на право перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам   |
| 11.19.  | Устройство беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп на территории сквера по ул. Калининская, 14  | 01.02.2021  | 01.10.2021  | Орлов А.В.  | Сквер по ул. Калининская, 14 адаптирован для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения  |
| 11.19.1.  | Заключение муниципального контракта на благоустройство сквера по ул. Калининская, 14  | 01.02.2021  | 10.03.2021  | Бирюков М.А.  | Условия доступности для инвалидов включены одним из пунктов муниципального контракта  |
| 11.19.2.  | Приемка и оплата выполненных работ по благоустройству сквера по ул. Калининская, 14  | 01.08.2021  | 01.09.2021  | Орлов А.В.  | Уклон путей движения, съездов с тротуаров, высота бордюров и покрытие дорожек, обеспечиващие доступность для маломобильных групп населения  |
| 11.20.  | Озеленение общественной территории - сквер по ул. Калининская, 14  | 01.02.2021  | 1.10.2021  | Орлов А.В.  | Озеленение 767 м2 территории городского округа  |
| 11.20.1  | Заключение муниципального контракта на благоустройство сквера по ул. Калининская, 14  | 01.02.2021  | 10.03.2021  | Бирюков М.А.  | Муниципальный контракт  |
| 11.20.2  | Приемка и оплата выполненных работ  | 01.08.2021  | 01.10.2021  | Орлов А.В.  | Устройство газонов, высадка саженцев деревьев и кустарников, живой изгороди   |
| 11.21.  | Озеленение городских территорий в рамках субботника  | 01.05.2021  | 30.06.2021  | Орлов А.В.  | Высадка 333 шт. саженцев деревьев и кустарников  |
| 11.22.  | Содержание газонов и клумб, уход за посадками  | 01.04.2021  | 30.10.2021  | Шелков С.В.  | Устройство 4 656,3 м2 газонов и клумб, засаженных газонной травой и цветами  |
| 11.23.  | Санитарно- гигиенический уход за растениями  | 01.04.2021  | 30.10.2021  | Шелков С.В.  | Поддержание зеленых насаждений городского округа в нормативном состоянии  |
| 11.23.1  | Выполнение работ по обрезке, вырубке, формированию кроны зеленых насаждений  | 01.04.2021  | 30.10.2021  | Шелков С.В.  | Удаление 55 шт. аварийных и перестойных деревьев, санитарная обрезка 7000 шт. Зеленых насаждений  |
| 11.23.2  | Выполнение работ по удалению аварийных и перестойных деревьев с использованием спецтехники  | 01.04.2021  | 30.10.2021  | Орлов А.В.  | Удаление 15 шт. аварийных и перестойных деревьев  |
| 11.25.   | Уборка территории городского округа механизированным способом в рамках муниципального задания МБУ “Спецслужба г. Арсеньева”  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Шелков С.В.  | Уборка 1 229,2 тыс. м 2 городского округа при помощи спецтехники  |
| Сбор данных от управляющих компаний, ТСЖ, бюджетных учреждений о территориях, убираемых механизированным способом  | 01.03.2021  | 01.05.2021  | Байрашева А.И.  | Увеличение показателя “площадь города, убираемая механизированным способом”  |
| 11.26  | Модернизация и приведение в соответствие с ГОСТ остановочных пунктов  | 01.01.2021  | 01.09.2021  | А.Ю. Зинкин  | Остановочный пункт по ул. Сазыкина   |
| 11.26.1  | Заключение муниципальных контрактов на модернизацию и приведение в соответствие с ГОСТ остановочных пунктов  | 01.01.2021  | 01.03.2021  | А.Ю. Зинкин  | Остановочный пункт по ул. Сазыкина  |
| 11.26.2  | Приемка выполненных работ  | 19.04.2021  | 01.08.2021  | А.Ю. Зинкин  | Остановочный пункт по ул. Сазыкина   |
| 11.26.3  | Оплата выполненных работ  | 01.05.2021  | 01.09.2021  | А.Ю. Зинкин  | Остановочный пункт по ул. Сазыкина   |
| 11.27  | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище р. Дачная, г. Арсеньев  | 15.07.2019  | 25.12.2021  | Е.В. Богомолов  |   |
| 11.27.1  | Завершение реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г. Арсеньев Приморского края  | 01.01.2021  | 02.07.2021  | Е.В. Богомолов  | Реконструкция завершена в срок, установленный муниципальным контрактом № 0120300004419000047\_88114 от 15.07.2019  |
| 11.27.2  | Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г. Арсеньев Приморского края  | 01.10.2021  | 25.12.2021  | Е.В. Богомолов  | Объект введен в эксплуатацию  |
| -  | мониторинг подготовки документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ  | 03.07.2021  | 20.12.2021  | Н.В. Герасименко  | документы подготовлены  |
| -  | получение разрешения на ввод в эксплуатацию  | 21.12.2021  | 25.12.2021  | Е.В. Богомолов  | разрешение получено  |
| **11.28     Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности       городского населения в возрасте старше 14 лет**  |
| 11.28.1  | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы “Формирование комфортной городской среды”  |  26.04.2021   | 30.05.2021  |  Орлов А.В.   |   |
| 11.28.1.1  | Информирование населения городского округа о проведении рейтингового голосования  | 01.03.2021  | 30.05.2021  | Орлов А.В.  |   |
| 11.28.1.1.1  | Информирование населения городского округа через социальную сеть Instagram  | 01.03.2021  | 30.05.2021  | Орлов А.В.  | 15,5 тыс. Подписчиков в Instagram на официальный аккаунт  arstown\_online  |
| 11.28.1.1.2  | Размещение информации о проведении голосования в газете Бизнес-Арс  | 01.03.2021  | 30.05.2021  | Орлов А.В.  | Тираж газеты 5000 экз.  |
| 11.28.1.1.3  | Информирование населения городского округа через социальную сеть Вконтакте  | 01.03.2021  | 30.05.2021  | Орлов А.В.  | 682 подписчика на официальный аккаунт   |
| 11.28.1.1.4  | Информирование населения городского округа через социальную сеть Одноклассники  | 01.03.2021  | 30.05.2021  | Орлов А.В.  | 3909 подписчиков на официальный аккаунт   |
| 11.28.2  | Проведение опросов и голосований по вопросам развития городской среды в социальной сети Instagram и на сайте городской администрации ars.town (периодичность - ежемесячно)  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Орлов А.В.  | 15,5 тыс. Подписчиков в Instagram на официальный аккаунт  arstown\_online, посещаемость (средняя, в месяц) официального сайта ars.town составляет 3170 чел.  |
| 11.28.3  | Информирование населения о проведении общественных обсуждений проектов муниципальной программы “Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа” через социальную сеть Instagram и сайт городской администрации ars.town  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Орлов А.В.  | 15,5 тыс. Подписчиков в Instagram на официальный аккаунт  arstown\_online, посещаемость (средняя, в месяц) официального сайта ars.town составляет 3170 чел.  |
| 1. **Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции**
 |
| 1. *Индекс реального среднедушевого денежного дохода населения, % к базовому году*
 |
| 12.1.1.  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике с обсуждением вопросов снижения задолженности по оплате труда; достижения уровня заработной платы не ниже среднеотраслевого по краю; выплаты заработной платы работникам не ниже установленного размера МРОТ при выполнении норм труда  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Боева Д.Г. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  |  Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике  |
| 1. *Индекс реальной среднемесячной заработной платы, % к базовому году*
 |
| 12.2.1  | Мониторинг заработной платы предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу в части их соотношения начисленной заработной платы к размеру средней заработной платы по Приморскому краю в разрезе видов экономической деятельности (2 раза в год)  | 01.01.2021  | 31.12.2024  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций   | Приглашены и заслушаны на заседаниях межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике работодатели, использующие иностранную рабочую силу и   выплачивающие заработную плату работникам ниже среднеотраслевого показателя по краю (не реже 2 -х раз в год)  |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест*
 |
| 12.3.1.  | Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории городского округа  путем информирования в средствах массовой информации  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Ласун Н.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | 12 публикаций в средствах массовой информации  |
| 1. *Прирост среднесписочной численности работников организаций  (без учета МСП)*
 |
| 12.4.1.  | Взаимодействие с отделением КГКУ «Приморский центр занятости населения» по г. Арсеньеву и Анучинскому району по трудоустройству безработных граждан на вакантные рабочие места в муниципальных учреждениях на условиях социального контракта  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Левцова И.В. гл. специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций  | Трудоустроены 2 человека   |
| *12.5 Средняя заработная плата педагогических работников общего образования*  |
| 12.5.1.  | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений общего образования до уровня  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Ягодина Т. И.- начальник управления образования  | Прогноз - 43788,90  |
| *12.6 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений*  |
| 12.6.1.  | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных муниципальных учреждений до уровня  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Ягодина Т. И.- начальник управления образования  | Прогноз - 41049,00  |
| *12.7 Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования*  |
| 12.7.1.  | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования в области искусств до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Приморскому краю до уровня     | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа  | Прогноз - 43788,90 руб.  |
| 12.7.2  | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Ягодина Т. И.- начальник управления образования  | Прогноз - 43788,90 руб.  |
| *12.8 Средняя заработная плата работников учреждений культуры*  |
| 12.8.1.  | Доведение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Приморскому краю до уровня    | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа  | Прогноз - 43788,90 руб.  |
| 1. **Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек**
 |
| 1. *Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.*
 |
| 13.1.1.  | Проведение встреч в разрезе целевых аудиторий по вопросу информирования о специальном налоговом режиме: * педагогический коллектив города;
* управляющие компании и ТСЖ;
* руководители компаний такси;
* общественные организации пенсионеров;

учащиеся и педагогический коллектив колледжа ДВФУ,филиала ДВФУ  |  08.04.2021 22.04.2021 10.06.2021  17.06.2021  20.10.2021  |  08.04.2021 22.04.2021 10.06.2021 17.06.2021  20.10.2021  | Исаенко Т.Д. Криволапова И.Н.  | 5 встреч  |
| 13.1.2.  | Информирование предпринимателей о возможности получения статуса социального предприятия и необходимости подачи документов до 05.03.2021   | 11.02.2021  | 01.04.2021  | Криволапова И.Н.  | 3 субъекта МСП направили заявки в ЦИСС для получения статуса социального предпринимателя.  |
| 13.1.3.  | В рамках реализации Проекта создания гостевого маршрута «Welcomе Арсеньев!» мониторинг объектов, образующих туристическую инфраструктуру, заполнение чек-листа.    | 10.04.2021  | 31.10.2021  | Исаенко Т.Д. Криволапова И.Н. Кашникова Л.М.  |  Включение в гостевой маршрут не менее 30 объектов  |
| 13.1.4.  | Проведение круглого стола с представителями Приморского индустриального колледжа и представителями бизнеса в рамках реализации проекта «Кадры для бизнеса»  | 25.03.2021  | 25.05.2021  | Исаенко Т.Д. Криволапова И.Н.  | 10 участников круглого стола -представители бизнеса  |
| 13.1.5.  | Информирования о мерах поддержки для субъектов МСП, в том числе  -о предоставлении имущественной поддержки; -поддержки в форме гарантий, льготного кредитования, льготного лизинга - об участии в проектах в форме инициативного бюджетирования.    | 15.03.2021  | 31.12.2021  | Криволапова И.Н.  | 50 консультаций  |
| 13.1.6.  | Подготовка статьи в еженедельнике Бизнес-Арс по формированию положительного образа предпринимателя, самозанятого.  | 15.05.2021  | 15.12.2021  | Криволапова И.Н.  | 3 публикации  |
| 13.1.7  | Увеличение Перечня объектов муниципального имущества, передаваемого предпринимателям или самозанятым на льготных условиях в долгосрочную аренду (далее -Перечень)   | 30.03.2021  | 30.06.2021  | Сергеева Г.В.  | Добавить 2 объекта  |
| 13.1.8.  | Предоставление в долгосрочную аренду СМСП или самозанятым имущества из Перечня   | 30.06.2021  | 30.11.2021  | Сергеева Г.В.  | Не менее 50%  |
| 1. *Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, тыс. человек*
 |
| 13.2.1.  | Проведение консультаций самозанятых по вопросу информирования о специальном налоговом режиме граждан   по результату мониторинга объявлений в СМИ (еженедельник Бизнес-Арс, соцсети, Форпост и т. д.)    | 15.03.2021  | 15.12.2021   | Криволапова И.Н. Морозова Т.Ю.  | 150 человек  |
| 13.2.2.  | Привлечение к участию в выставочно–ярмарочной деятельности потенциальных самозанятых граждан (в качестве торгового обслуживания при проведении городских мероприятий): - «Масленица» -Предпасхальная ярмарка - Фестиваль «Сделано в Приморье» -День города  |       09.03.2021 26.04.2021 01.06.2021 13.09.2021   |      09.03.2021 26.04.2021 01.06.2021 13.09.2021  | Криволапова И.Н. Морозова Т.Ю.   | 15участников  |
| 13.2.3.  | Размещение листовок: - на досках объявлений в лифтовых кабинах многоэтажных домов; - в торговых центрах; - в магазинах, реализующих автотовары, парикмахерские принадлежности, строительные материалы, электротовары; - в ЗАГСе; - на ярмарках.  | 01.04.2021  | 31.12.2021  | Криволапова И.Н. Крамор Т.А.  | 50 листовок ежемесячно  |
| 13.2.4  | Подготовка статьи в еженедельнике Бизнес-Арс  о результатах вовлечения самозанятых граждан к регистрации в качестве плательщика НПД по итогам полугодия 2021 года; обзор положительного опыта.   |   01.08.2021    |   30.09.2021    | Исаенко Т.Д.  |  1 публикация   |
| 1. **Уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, %**
 |
| 1. *Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, %*
 |
| 14.1.1.  | Приведение административных регламентов в соответствии с типовыми административными регламентами предоставления массовых социально значимых услуг (муниципальных услуг)  | 01.03.2021  | 15.07.2021  | Богомолов Е.В. Пуха Н.П. Черных С.Л.  | Типизировано 28 административных регламентов предоставления муниципальных услуг  |
| 14.1.2.  | Получение сертификатов ЭП ОВ, ЭП СП для работы в региональном сегменте федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (ПГС) для предоставления массовых социально значимых услуг (муниципальных) в электронном формате на ЕПГУ  | 01.04.2021  | 12.05.2021  | Абрамова И.А. Леонова В.В.  | Получены 100% сертификатов, необходимых для предоставления муниципальных услуг на ПГС.   |
| 14.1.3.  | Определение сотрудников, ответственных за предоставление муниципальных услуг к ПГС. Настройка рабочих мест сотрудников.  | 01.04.2021  | 20.05.2021  | Абрамова И.А. Леонова В.В.   | К ПГС прикреплены 100% сотрудников. Рабочие места настроены.  |
| 14.1.4.  | Организация обучения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальных услуг работе в ПГС  | 01.04.2021  | 30.04.2021  | Абрамова И.А. Леонова В.В.   | Обучены 100% сотрудников  |
| 14.1.5.  | Направление административного регламента на согласование в территориальную Прокуратуру Приморского края  | 15.07.2021  | 15.08.2021  | Богомолов Е.В. Пуха Н.П. Черных С.Л.   | Отправлен в территориальную (муниципальную) Прокуратуру Приморского края (**Да/Нет**).  |
| 14.1.6.  | Утверждение административных регламентов в Арсеньевском городском округе  | 01.08.2021  | 15.08.2021  | Богомолов Е.В. Пуха Н.П. Черных С.Л.   | Утвержден муниципальный административный регламент  |
| 14.1.7.  | Обеспечение возможности предоставления массовых социально значимых услуг на территории муниципального образования Приморского края через ЕПГУ  | 15.08.2021  | 01.09.2021  | Абрамова И.А. Леонова В.В.   | Обеспечена возможность получения муниципальных услуг через ЕПГУ.  |
| 14.1.8.  | Проведение информационной кампании, популяризирующей предоставление массовых социально значимых услуг в электронном виде  | 31.07.2021  | 31.12.2021  | Абрамова И.А. Леонова В.В. Диденко О.П.  | Информация, популяризирующая предоставление массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде размещена на официальном сайте администрации городского округа, в социальных сетях, на ТВ. Периодичность – не реже 1 раза в месяц  |
| 1. *Количество массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде*
 |
| 14.2.1.  | Аналогично мероприятиям 14.1.  | 01.03.2021  | 31.12.2021  | Богомолов Е.В. Пуха Н.П. Черных С.Л. Абрамова И.А. Леонова В.В. Диденко О.П.  | Перечень массовых социально значимых услуг определен министерством цифрового развития и связи Приморского края  |
| 1. *Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %*
 |
| 14.3.1.  | Обеспечение организационных мероприятий в рамках федерального проекта информационной инфраструктуры по формированию и работе испытательных комиссий   | 01.01.2021  |  31.12.2021   | Абрамова И.А. Леонова В.В.   | Организационные мероприятия выполнены  |
| 14.3.2.  | Формирование реестра объектов муниципальной собственности для предоставления операторам связи в аренду под объекты связи  | 01.01.2021  |  31.12.2021   | Сергеева Г.В.   | Актуальный реестр объектов муниципальной собственности для предоставления операторам связи в аренду под объекты связи  |
| 1. *Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполни тельных органов государственной власти) субъектов российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации)*
 |
| 15.1.  | Проведение Дня города  | сентябрь  | сентябрь  | Управление культуры, организационное управление, управление экономики | 2000 человек  |
| 15.2.  | Конкурс «Арсеньев-город добрых дел»  | июль  | сентябрь  | Управление культуры | 100 человек  |
| 15.3.  | Участие в праздновании Дня Приморского края  | октябрь  | октябрь  | Управление культуры | 30 человек  |
| 15.4.  | Открытие Дальневосточного музея авиации  | Июль  | Июль  | Организационное управление, управление экономики и инвестиций | 50 человек  |
| 15.5.  | Создание онлайн площадок в сети Интернет (социальные сети, официальный сайт) для диалога власти и жителей  | В течение года  | В течение года  | Организационное управление | 200 человек  |
| 15.6.  | Проведение опросов жителей по проблемам территории (социальные сети, официальный сайт)  | В течение года  | В течение года  | организационное управление  (совместно со структурными подразделениями) | 2000 человек  |
| 15.7.  | Безвозмездное предоставление помещений для работы СО НКО  | В течение года  | В течение года  | организационное управление | 100 человек  |
| 15.8.  | Предоставление субсидий из  бюджета городского округа трем СО НКО на осуществление деятельности, освещение в СМИ  | В течение года  | В течение года  | организационное управление | 3 человек  |
| 15.9.  | Реализация на территории городского округа муниципальной программы «Доступная среда» на 2020-2024 годы»  | в течение года  | в течение года  | организационное управление | 100 человек  |
| 15.10.  | Ежегодный отчет главы Арсеньевского городского округа, ответы на вопросы жителей города  | апрель  | апрель  | организационное управление | 300 человек  |
| 15.11.  | Проведение встреч представителей СО НКО с уважаемыми людьми города (глава, депутаты, руководители федеральных и краевых структур, директора заводов)  | в течение года  | в течение года  | организационное управление | 200 человек  |
| 15.12.  | Танцплощадка «Летние вечера»,  | май  | октябрь  | организационное управление | 2200 человек  |
| 15.13.  | Проведение общегородского субботника дважды в год  | май  | октябрь  | Управление жизнеобеспечения | 1500 человек  |
| 15.14.  | Поощрение грамотами, благодарностями главы активных представителей СО НКО  | в течение года  | в течение года  | организационное управление | 15 человек  |
| 15.15.  | Организация работы спортивных секций на бесплатной основе в спортивных учреждениях СШ «Юность» (3 раза в неделю), СШ «Полет» (1 раз в неделю) и СШОР «Богатырь» (1 раз в неделю)  | в течение года  | в течение года  | Управление спорта и молодежной политики | 60 человек  |
| 15.16.  | Организация работы бесплатного лыжного проката для населения городского округа  | в течение года  | в течение года  | Управление спорта и молодежной политики | 1000 человек  |
| 15.18.  | Реализация подпрограммы ремонта проездов к МКД и придомовых территорий МКД  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Управление жизнеобеспечения | Будет отремонтировано 30 проездов и придомовых территорий площадью 28 041,00 кв.м  |
| 15.19.  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Управление жизнеобеспечения | 1 проект на реконструкцию ул. Камышовая  |
| 15.20.  | Приведение пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствие требованиям новых национальных стандартов  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Управление жизнеобеспечения | 6 пешеходных переходов из 17-ти будут соответствовать требованиям национальных стандартов  |
| 15.21.  | Мониторинг пассажиропотока и потребности в корректировке маршрутной сети  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Управление жизнеобеспечения | Одно обследование, разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арсеньевского городского округа на последующие 2021-2026 годы  |
| 15.22.  | Устройство велосипедной дорожки от гострассы Осиновка Рудная Пристань до п/л Салют  | 2023 год  | 2023 год  | Управление архитектуры и градостроительства | Протяженность ориентировочно 3 км.  |
| 15.23.  | Контроль за обеспечением сохранности предоставленных жилых помещений детям -сиротам (обследование условий проживания, своевременная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги, поддержание надлежащего состояния жилых помещений)  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Управление жизнеобеспечения | 100 жилых помещений  |
| 15.24.  | Организация уроков физкультуры и занятия спортом на пришкольном стадионе МОБУ «Гимназии № 7»  | апрель 2021 г.  | ноябрь 2021г.  | Управление образования | Обучающиеся школ №№ 4,7 – 1600 чел. Воспитанники дет. садов № 2,25,26 – 270 чел. Жители микрорайона  |
| 15.25.  | Выдача путевок в детские сады по достижению ребенком трех лет в  день обращения родителей  | в течение года  | в течение года  | Управление образования | 100%  |
| 15.26.  | Организация городского профориентационного мероприятия «Ярмарка учебных заведений» для учащихся 9-11 классов с участием градообразующих предприятий города  | 15.11.2021  | 15.11.2021  | Управление образования | 850 школьников  |
| 15.27.  | Организация городского профориентационного мероприятия «Дни профессий» для учащихся 9,11 классов с участием представителей ПАО ААК «Прогресс»  | 01.02.2021  | 01.03.2021  | Управление образования | 880 школьников  |
| 15.28.  | Организация профориентационных экскурсий на предприятия, учреждения города, края (создание городской карты экскурсий)  | 01.01.2021  | 01.01.2022  | Управление образования | 1800 школьников  |
| 15.29.  | Организация работы межшкольных  профильных классов (инженерный, технический, медицинский, психолого-педагогический, информационно-технологический, бизнес-инкубатор) с проведением профессиональных проб  | 01.09.2021  | 01.10.2021  | Управление образования | 450 школьников  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_