| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 10 февраля 2023 г. | г.Арсеньев | № | 50-па |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 09 января 2023 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023/2024 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов и утвердить прилагаемый должностной состав (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2023 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2023 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2023-2024 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации                      от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2023 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2023 года;

- организаций – до 01 ноября 2023 года;

- городского округа – до 15 ноября 2023 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа:

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

5.2. Ежемесячно, начиная с апреля 2023 года до ноября 2023 года, равномерно перечислять на счета управлений образования, культуры средства бюджета Арсеньевского городского округа для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к отопительному сезону 2023-2024 годов;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа:

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2023-2024 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

6.2. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2023 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

6.3. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.4. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2023 года по 15 ноября 2023 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов по состоянию на 01 декабря 2023 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2023 года по 01 апреля 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.5. До 01 июля 2023 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2023 года и далее ежемесячно;

6.6. Предоставить в срок до 15 ноября 2023 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа;

6.7. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа:

7.1. Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

7.2. До 01 мая 2023 года разработать и утвердить графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным.  Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 1 января 2023 года и далее ежемесячно.

8. Рекомендовать Арсеньевскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго»:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2023 года в объемах:

- мазут – 1 229 тн;

- уголь – 22 108 тн.

8.6. Предоставить в администрацию Арсеньевского городского округа в срок до 15 мая 2023 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2023-2024 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2023 года;

8.7. Разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа в срок до 15 августа 2023 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2023 года по 14 ноября 2023 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов по состоянию на 01 декабря 2023 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2023 года по 01 апреля 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2023 года.

9. Рекомендовать АО «Арсеньевэлектросервис» обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов.

10. Рекомендовать ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2023 года по 14 ноября 2023 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа:

- графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2023 года;

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского  городского округа на 2024 год в срок до 01 сентября 2023 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта, многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2023 года по 14 ноября 2023 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа:

14.1. Провести в срок до 01 октября 2023 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов;

14.2. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.3. Обеспечить к 15 октября 2023 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.4. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2023-2024 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов здравоохранения – на главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2023-2024 годов возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа				          	                         	                       	     В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Водоканал Арсеньев»; |
| - | директор ООО «Водосток»; |
| - | начальник Арсеньевского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». |

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2023-2024 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края. |

______________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представители Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию). |

______________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2023 года согласно распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2023 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 22 108 т.н.т | 43 216 | 01.10.2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 43 216 |
|  | Мазут – 1 229 т.н.т | 41 419 | 01.10.2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 41 419 |
|  | Дизельное топливо — 0,4 т.н.т | 21 642 | 01.10.2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 21 642 |
|  | ИТОГО: | 106 277 |  |  |  |  |  | 106 277 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2023 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023/2024 года»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 156 781 т.н.т | 306 469 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 281 274 |
|  | Мазут – 6 654 т.н.т | 224 247 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 154 803 |
|  | Дизельное топливо — 4,3 т.н.т | 232 649 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 232 649 |
|  | ИТОГО: | 763 365 |  |  |  |  |  | 763 365 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 28 074 т.н.т | 54 878 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 54 878 |
|  | Мазут – 287 т.н.т | 9 672 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 9 672 |
|  | Дизельное топливо — 1,40 т.н.т | 75 746 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 75 746 |
|  | ИТОГО: | 140 296 |  |  |  |  |  | 140 296 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 128 707 т.н.т | 251 591 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 251 591 |
|  | Мазут – 6 367 т.н.т | 214 575 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 214 575 |
|  | Дизельное топливо — 2,9 т.н.т | 156 903 | 2023-2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 156 903 |
|  | ИТОГО: | 623 069 |  |  |  |  |  | 623 069 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2023-2024 г.г. | 19 889 | 01.10.2023 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 19 889 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2023-2024 гг. | 6 854 | 15.10.2023 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 6 854 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.10.2023 по 31.12.2023 | 12 480 | 31.12.2023 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - |  | 12 480 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 39 223 |  |  |  |  |  | 39 223 |
| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» | - | по графику до 01.10.2023 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - |  |  |  |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2023-2024 гг. | 802 588 |  |  | - |  | - | 802 588 |

Примечание: Цены на топливо указаны без НДС: цена мазута – 33 701,11 руб. за 1 тонну, цена угля средняя – 1 954,76 руб. за 1 тонну, цена дизельного топлива — 54 104,46  руб. за 1 тонну.

__________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена участка водопроводной сети по ул. Таежная, 4/1, Ø 110 мм, L = 110 п/ м | 206,150 | 31.10.2023 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 206,150 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Октябрьская, 32-37, Ø 160 мм, L = 55 п/м | 368,415 | 31.10.2023 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 368,415 |
| 3 | Замена затвора в донном водовыпуске ГТС на р. Дачная, Ø 800 мм | 695,580 | 31.10.2023 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 695,580 |
| 4 | Замена ввода Ø 100 мм, L=12 п/м и установка в/колодца ул. Мира, 8 | 206,864 | 31.10.2023 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 206,864 |
| 5 | Замена участка водопроводной сети по ул. Ленинская от ул. Щербакова до ул. Банивура, Ø 160 мм, L=373 п/м | 2 149,743 | 31.10.2023 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 2 149,743 |
|  | ИТОГО: | 3 626,752 |  |  | - | - | 3 626,752 |

-

___________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена задвижек на канализационных очистных сооружениях (КОС) 6 шт. | 191,800 | 31.10.2023 | ООО «Водосток» | - | - | 191,800 |
| 2 | Замена задвижек на станции перекачки по ул. Колхозная, 26, 2 шт. | 70,899 | 31.10.2023 | ООО «Водосток» | - | - | 70,899 |
| 3 | Ремонт деревянных настилов на вертикальных контактных отстойниках КОС | 154,51 | 31.10.2023 | ООО «Водосток» | - | - | 154,51 |
| 4 | Замена участка канализационной сети по ул. Октябрьская, 43-47, Ø 200 мм, 139 п/м, Ø 100 мм, 73 п/м | 1 898,99 | 31.10.2023 | ООО «Водосток» | - | - | 1 898,99 |
| 5 | Асфальтирование территории после производства земляных работ | 126,632 | 31.10.2023 | ООО «Водосток» | - | - | 126,632 |
|  | ИТОГО: | 2 442,831 |  |  | - | - | 2 442,831 |

_____________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена трансформатора 630кВА на 1000 кВА в ТП-110 | 1 455,468 | октябрь 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 455,468 |
| 1.2. | Ремонт РУ-6 кВ ячеек 1, 2, 3 в ТП-68 | 183,001 | июнь 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 183,001 |
| 1.3. | Ремонт РУ-6 кВ в КТПн-225 | 56,978 | июнь 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 56,978 |
| 1.4. | Ремонт полов в ТП-68 | 269,521 | сентябрь 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 269,521 |
|  | ИТОГО: | 1 964,968 |  |  |  |  | 1 964,968 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф. Ручейная | 1 420,041 | май 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 420,041 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф. Черняховского от оп.1 до оп. 11 | 1 040,399 | май 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 040,399 |
| 2.3. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до жилого дома по ул. Ленинская, 31 | 210,090 | июль 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 210,090 |
| 2.4. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до жилого дома по ул. Октябрьская, 61/1 | 106,027 | август 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 106,027 |
| 2.5. | Установка пункта секционирования. ВЛ-6 кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ «Арсеньев-1» | 1 185,583 | июль 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 185,583 |
| 2.6. | Установка пункта секционирования. ВЛ-6 кВ ф.29 ПС 110/35/6кВ «Арсеньев-1» | 1 185,583 | август 2023 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 185,583 |
|  | ИТОГО: | 5 147,723 |  |  |  |  | 5 147,723 |
|  | ВСЕГО: | 7 112,691 |  |  | - | - | 7 112,691 |

____________________________

Приложение  № 8

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 1 908 | 2 719,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 719,0 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 2 634 | 8 177,35 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 8 177,35 |
|  | - отопления | п.м | 1 222,50 | 5 550,25 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 5 550,25 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 632,50 | 1 297,25 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 297,25 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 436,50 | 830,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 830,50 |
|  | - водоотведения | п.м | 342,50 | 499,35 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 499,35 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 838 | 953,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 953,50 |
| 4 | Прочие работы |  |  | 12 248,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 12 248,50 |
|  | -замена вентилей | шт. | 442 | 802,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 802,0 |
|  | - замена задвижек | шт. | 37 | 255,6 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 255,6 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 532 | 763,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 763,50 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 1 271,50 | 1 804,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 804,0 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 59 | 3 875,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 875,0 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 102 | 1 841,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 841,0 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 25 | 344,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 344,0 |
|  | - остекление | кв.м | 95 | 553,30 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 553,30 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 2 010,10 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 010,10 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 24 098,35 |  |  |  |  | 24 098,35 |

________________________

Приложение № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 1.2 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 1.3 | Замена трубы системы отопления и 2 радиатора отопления на запасном выходе (мастерские); замена радиатора отопления в рекреации 2 этажа | 50,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 50,0 | - |  |
| 1.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 1.5 | Оформление паспорта готовности | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 1.6 | Поверка термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.03.02.4.3.3 | 2,5 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - |  | - |  |
|  | Итого: | 83,5 |  |  | - | 83,5 | - |  |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | 1,0 |  |
| 2.2 | Ремонт системы отопления: замена железных стояков на метапол | 100,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 100,0 | - |  |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 | - |  |
| 2.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, | - | - | - |  |
|  | Итого: | 131,0 |  |  | - | 130,0 | 1,0 |  |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка насосов в узле системы отопления | 7,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 7,0 | - |  |
| 3.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 3.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 3.4 | Промывка расходомеров и фильтров грубой очистки | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.5 | Поверка термопреобразователей сопротивления | 2,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 2,0 | - |  |
| 3.6 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления (замена стояка отопления кабинет № 305) | 30,0 | II-III кв. | Зам. директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 3.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 3.8 | Текущий ремонт кровли | 150,0 | III кв. | Зам. директора по АХР | - | 150,0 | - |  |
|  | Итого: | 220,0 |  |  | - | 220,0 | - |  |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 4.2 | Промывка фильтра грубой очистки | - | июль | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 4.3 | Поверка измерительных приборов (преобразователя, тепловычислителя) | 1,0 | апрель-июнь | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 4.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 4.5 | Мероприятия по подготовке к зиме: ремонт радиаторов в гардеробе, в кабинете № 110, в «Центре детских инициатив», в холле первого этажа. Установка дополнительного радиатора между 1-ым и 2-ым этажами (вход в кухню) | 150,0 | июль | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 150,0 | - |  |
| 4.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | июль-август | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 4.7 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: задвижки, фитинги, метапол 30 метров, радиатор, вентиля, крепеж радиаторный. | 50,0 | Июль | Заместитель директора по АХР | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 232,0 |  |  |  | 232,0 |  |  |
| 5 | МОБУ ООШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 5.3 | Приобретение материала для замены металлических стояков отопления на метапол с подвала по 3этаж (метапол Ø 25, 30 м, фитинги 12 шт, шаровые краны 4шт ) кабинеты № 20, 21, 3 | 50,0 | II кв. | Заместитель директора по АХР | - | 50,00 | - |  |
| 5.4 | Поверка измерительных приборов, тепловычислителей | 10,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 10,0 | - |  |
| 5.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 5.6 | Замена эвакуационной двери в столовой | 191,0 | III кв. | Зам. директора по АХР | - | 191,0 | - |  |
|  | Итого: | 281,0 |  |  | - | 281,0 | - |  |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 6.2 | Замена металлической магистрали отопления диаметром 50 мм и L40 м, ведущей от узла отопления к столовой на трубу PPR 50 мм и L40 м, замена регистра отопления в кабинете № 214 | 50,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 50,0 | - |  |
| 6.3 | Поверка тепловычислителя, манометров в тепловом узле | 17,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР, | - | 17,0 | - |  |
| 6.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 6.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | II-III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 97,0 |  |  |  | 97,0 |  |  |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 7.3 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 7.4 | Поверка расходомеров, тепловычислителя, манометра | 5,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 5,0 | - |  |
| 7.5 | Замена стояков системы отопления в туалетах на метапол 30 м.п. | 25,0 | III кв. | Заместитель директора по | - | 25,0 | - |  |
| 7.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 60,0 |  |  | - | 60,0 | - |  |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | по графику | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 8.3 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 8.4 | Ремонт системы отопления в учебных кабинетах (закупка и установка 7-ми радиаторов; рем.комплекты и комплектующие) | 70,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 70,0 | - |  |
| 8.5 | Поверка манометров | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 8.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 102,0 |  |  | - | 102,0 | - |  |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 2,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 9.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 9.3 | Ревизия задвижек, очистка фильтров | - | II кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 9.4 | Поверка манометров в тепловом узле (6 шт.) | 2,5 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,5 | - |  |
| 9.5 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления в кабинетах №№ 6, 12, 23, замена запорной арматуры | 5,5 | II кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 5,5 | - |  |
| 9.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 40,0 |  |  |  | 40,0 | - |  |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,5 | по графику | Заведующий хозяйством, слесарь | - | - | 1,5 |  |
| 10.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: 1. Отделение ХЭО - замена радиаторов отопления в кабинете № 11. 2. Отделение экологии и туризма -замена радиаторов отопления в кабинете № 11. 3. Отделение технического творчества -замена радиаторов отопления в кабинете № 7 | 60,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 60,0 | - |  |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 45,0 | в течение года | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 45,0 | - |  |
| 10.4 | Приобретение манометров в тепловом узле | 6,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 6,0 | - |  |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий хозяйством | - | - | - |  |
|  | Итого: | 112,5 |  |  |  | 111,0 | 1,5 |  |
| 11 | МОБУ УМЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 11.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 10,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 10,0 |  |  |  | 10,0 | - |  |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 1 369,0 |  |  | - | 1 366,5 | 2,5 |  |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 12.4 | Ремонт системы отопления (Замена радиаторов в технариуме, коридоре) | 42,0 | III кв. | По договору | - | 42,0 | - |  |
|  | Итого: | 77,5 |  |  | - | 77,5 | - |  |
| 13 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь- | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 13.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 20,0 | в течение года | По договору | - | 20,0 | - |  |
|  | Итого: | 55,5 |  |  |  | 55,5 | - |  |
| 14 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 14.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 14.5 | Приобретение материалов для утепления эвакуационных дверей | 2,0 | III кв. | По договору | - | - | 2,0 |  |
|  | Итого: | 47,5 |  |  | - | 45,5 | 2,0 |  |
| 15 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-май, сентябрь | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 15.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 15.5 | Приобретение решеток на радиаторы. | 10,0 | III кв. | По договору | - | - | 10,0 |  |
|  | Итого: | 55,5 |  |  |  | 45,5 | 10,0 |  |
| 16 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 16.4 | Поверка приборов учета | 8,0 | III кв. | По договору | - | 8,0 | - |  |
| 16.5 | Заготовка песка и приобретение инвентаря для уборки снега | 1,5 | III кв. | По договору | - | - | 1,5 |  |
| 16.6 | Утепление входных дверей | 1,0 | III кв. | По договору | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 46,0 |  |  |  | 43,5 | 2,5 |  |
| 17 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 17.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 17.5 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка) | 3,0 | III кв. | По договору | - | - | 3,0 |  |
|  | Итого: | 58,5 |  |  | - | 55,5 | 3,0 |  |
| 18 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 18.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 18.5 | Заготовка песка и приобретение инвентаря для уборки снега | 1,5 | III кв. | По договору | - | - | 1,5 |  |
|  | Итого: | 47,0 |  |  | - | 45,5 | 1,5 |  |
| 19 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 |  |  |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 19.4 | Ремонт системы отопления (Замена труб в подвальном помещении) | 35,0 | II кв. | По договору | - | 35,0 | - |  |
| 19.5 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка) | 2,0 | III кв. | По договору | - | - | 2,0 |  |
| 19.6 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 2,0 | II кв. | По договору | - | - | 2,0 |  |
| 19.7 | Косметический ремонт фасада здания | 3,0 | II кв. | По договору | - | - | 3,0 |  |
|  | Итого: | 77,5 |  |  | - | 70,5 | 7,0 |  |
| 20 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 20.4 | Приобретение материалов для утепления окон, дверей | 13,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | 3,0 |  |
|  | Итого: | 48,5 |  |  | - | 45,5 | 3,0 |  |
| 21 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 21.4 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории) | 3,0 | III кв. | Завхоз | - | - | 3,0 |  |
|  | Итого: | 38,5 |  |  | - | 35,5 | 3,0 |  |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 22.4 | Ремонт кровли (гр.9) | 60,0 | II кв. | По договору | - | 60,0 | - |  |
| 22.5 | Заготовка песка и инвентаря для уборки снега | 8,0 | III кв | По договору | - | - | 8,0 |  |
| 22.6 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 15,0 | I кв. | По договору | - | - | 15,0 |  |
|  | Итого: | 118,5 |  |  | - | 95,5 | 23,0 |  |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 23.4 | Приобретение решеток на радиаторы | 20,0 | II кв. | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 23.5 | Замена линолеума (спальня гр. 10) | 25,0 | II кв. | По договору | - | 25,0 | - |  |
|  | Итого: | 80,5 |  |  |  | 80,5 | - |  |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 24.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 5,0 | II кв. | По договору | - | - | 5,0 |  |
| 24.5 | Ремонт кровли здания (гр. 8, 9) | 100,0 | III кв. | По договору | - | 100,0 | - |  |
| 24.6 | Поверка прибора учета | 2,0 | II кв. | По договору | - | 2,0 | - |  |
| 24.7 | Заготовка песка и инвентаря для уборки снега | 7,0 | III кв. | По договору | - | - | 7,0 |  |
|  | Итого: | 149,5 |  |  |  | 137,5 | 12,0 |  |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность иплотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 25.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 25.5 | Ремонт кровли (гр. 4, 5) | 100,0 | III кв. | По договору | - | 100,0 | - |  |
| 25.6 | Утепление дверей в тамбурах входа на группы №№ 6,7 | 1,0 | III кв. | По договору | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 146,5 |  |  | - | 145,5 | 1,0 |  |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 26.4 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 26.5 | Поверка приборов учета | 6,0 | II кв. | По договору | - | 6,0 | - |  |
| 26.6 | Заготовка песка и инвентаря для уборки снега | 2,0 | III кв | По договору | - | - | 2,0 |  |
| 26.7 | Ремонт кровли (бассейн) | 50,0 | III кв. | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 103,5 |  |  | - | 101,5 | 2,0 |  |
| 27 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 27.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 27.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 | - |  |
| 27.4 | Ремонт кровли (ливневка) | 50,0 | III кв. | По договору | - | 50,0 | - |  |
| 27.5 | Приобретение материала для устранения аварийных работ (хомуты, метапол) | 5,0 | I - III кв. | По договору | - | - | 5,0 |  |
| 27.6 | Поверка приборов учета | 15,0 | II кв. | По договору | - | 15,0 | - |  |
| 27.7 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка, утепление вентиляционных шахт) | 2,0 | III кв. | Завхоз | - | - | 2,0 |  |
| 27.8 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 1,0 | III кв. | Завхоз | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 108,5 | - | - | - | 100,5 | 8,0 |  |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 1 259,0 |  | - | 0,0 | 1 181,0 | 78,0 |  |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 2 628,0 | - | - | 0,0 | 2 547,5 | 80,5 |  |

_____________________

Приложение  № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | По договору на год | сентябрь 2023 | По договору | - | - | По договору на год |
| 1.2 | Поверка термометров платиновых технических ТПТ-1-3 №№ 1238, 1228 | 2,0 | август 2023 | По договору | - | - | 2,0 |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь 2023 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.4 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | Май, сентябрь 2023 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.5 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы и технические средства | август 2023 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.6 | Поверка 5 штук манометров | 2,0 | август 2023 | По договору | - | - | 2,0 |
| 2 | МБКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях БФ № 5 | собственные силы и технические средства | По графику | Управляющая компания | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 4,0 | III кв. 2023 | По договору | - | 4,0 | - |
| 2.3 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | III кв. 2023 | Заместитель директора по АХР | - | - | 5,0 |
| 2.4 | Проведение поверки приборов тепловычислителя | 2,5 | III кв. 2023 | По договору | - | 2,5 | - |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 13,70 | июль 2023 | По договору | - | 13,70 | - |
| 3.2 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, дверей из ПВХ, замена треснувших оконных стекол | 5,0 | В течение года | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.3 | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода | 2,0 | июнь – октябрь | По договору | - | - | 2,0 |
| 3.4 | Текущие расходы по ремонту теплосетей учреждения | 5,0 | в течение года | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.5 | Обучение, аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 12,0 | май-июнь, октябрь 2023 | По договору | - | 6,0 | 6,0 |
| 3.6 | Поверка манометров избыточного давления (2 шт.) | 1,0 | август-сентябрь 2023 | По договору | - | - | 1,0 |
| 3.7 | Поверка тепловычислителя (по сроку) | 4,60 | июнь 2023 | По договору | - | 4,60 | - |
| 3.8 | Поверка термопреобразователей (комплект) по сроку | 2,0 | май 2023 | По договору | - | 2,0 | - |
| 3.9 | Приобретение снегоуборочного инвентаря, песка | 3,0 | август-сентябрь 2023 | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 3,0 |
|  | Итого: | 63,8 |  |  | - | 32,8 | 31,0 |

_____________________

Приложение № 11

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 10 февраля 2023 г. № 50-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной

политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУ СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 | 01.09.2023 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 20,0 |
| 1.2 | Замена окна | 350,0 | 20.08.2023 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 350,0 |
| 1.3 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон, мелкий ремонт крыши | 7,0 | 15.10.2023 | По договору | - | - | 7,0 |
| 1.4 | Поверка тепловычислителя СПТ 941 | 5,0 | 20.07.2023 | По договору | - | - | 5,0 |
| 2 | МБУ СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.09.2023 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 10,0 |
| 2.2 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон | 5,0 | 01.10.2023 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 5,0 |
| 2.3 | Ремонт водопровода с заменой труб и запорной арматуры в подвальном помещении | 20,0 | 01.09.2023 | По договору | - | - | 20,0 |
| 2.4 | Поверка тепловычислителя СПТ 941 | 5,0 | 20.07.2023 | По договору | - | - | 5,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Юность»: | 422,0 |  |  | - | - | 422,0 |
| 4 | МБУ СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поверка приборов учета теплового узла | 19,6 | май-июнь | По договору | - | - | 19,6 |
| 4.2 | Промывка систем отопления | 15,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 15,0 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы отопления | 76,6 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 76,6 |
| 4.4 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 45,9 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 45,9 |
| 4.5 | Выборочный ремонт технологических систем и оборудования водоподготовки бассейнов | 125,7 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 125,7 |
| 4.6 | Текущий ремонт кровли | 53,6 | июль-сентябрь | МБУ СШ «Полет» | - | - | 53,6 |
|  | Итого по МБУ СШ «Полет» | 336,4 |  |  | - | - | 336,4 |
| 5 | МБУ «СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70,0 | 01.07.2023 | По договору | - | - | 70,0 |
| 5.2 | Опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.08.2023 | По договору | - | - | 10,0 |
| 5.3 | Промывка системы отопления | 10,0 | 01.08.2023 | По договору | - | - | 10,0 |
|  | Итого по МБУ СШОР «Богатырь» | 90,0 |  |  | - | - | 90,0 |
| 6 | МБУ СШ «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | 900,0 | июль | МБУ СШ «Восток» | - | - | 900,0 |
| 6.2 | Промывка и опресовка системы отопления | 20,0 | август | МБУ СШ «Восток» | - | - | 20,0 |
| 6.3 | Замена уплотнителей окон в кабинетах и в раздевалках | 30,0 | сентябрь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 30,0 |
| 6.4 | Замена железных окон на пластиковые в зале борьбы | 600,0 | июнь-июль | МБУ СШ «Восток» | - | - | 600,0 |
| 6.5 | Замена окон на пластиковые в административном здании | 500,0 | июнь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 500,0 |
| 6.6 | Аттестация ответственных лиц | 10,0 | ноябрь | ДУ «Ростехнадзор» | - | - | 10,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Восток» | 2060,0 |  |  | - | - | 2060,0 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 2 908,40 |  |  | - | - | 2 908,40 |

___________________