| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 27 февраля 2019 г. | г.Арсеньев | № | 134-па |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов, на основании распоряжения Администрации Приморского края от 09 января 2019 года № 1-ра  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов и утвердить прилагаемый должностной состав (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2019 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2019 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2019 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2019 года;

- организаций – до 01 ноября 2019 года;

- городского округа – до 15 ноября 2019 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2019-2020 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа (Черных):

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

5.2. Ежемесячно, начиная с апреля 2019 года до ноября 2019 года, равномерно перечислять на счета управлений образования, спорта и молодежной политики средства бюджета Арсеньевского городского округа для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к отопительному сезону 2019-2020 годов;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (Голомидов):

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2019-2020 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

6.2. Разработать и утвердить постановлением администрации городского округа в срок до 01 сентября 2019 года порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий инцидентов, предоставить данный правовой акт в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

6.3. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2019 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

6.4. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.5. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов по состоянию на 01 декабря 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2019 года по 01 апреля 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.6. До 01 июля 2019 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 1 января 2019 года и далее ежемесячно;

6.7. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа - до 15 ноября 2019 года;

6.8. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа (Сергеева) проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

8. Рекомендовать директору Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Н.Н. Дузееву:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2019 года в объемах:

- мазут – 1 857 тн;

- уголь – 21 496 тн.

8.6. Предоставить в администрацию городского округа в срок до 15 мая 2019 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2019-2020 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2019 года;

8.7. Разработать и утвердить в администрации городского округа в срок до 15 августа 2019 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2019 года по 14 ноября 2019 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов по состоянию на 01 декабря 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2019 года по 01 апреля 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2019 года.

9. Рекомендовать генеральному директору АО «Арсеньевэлектросервис» обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов.

10. Рекомендовать руководителю ООО «Кристалл» и ООО «Феникс»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2018 года по 14 ноября 2018 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих и водоотводящей организаций разработать и утвердить в администрации городского округа:

- графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2019 года;

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации городского округа на 2020 год в срок до 01 октября 2019 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2019 года по 14 ноября 2019 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования (Ягодина), культуры (Шевченко), спорта и молодежной политики (Шевчук) администрации городского округа:

14.1. Провести в срок до 01 октября 2019 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов;

14.2. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.3. Обеспечить к 15 октября 2019 года за накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.4. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2019-2020 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации городского;

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2019-2020 годов возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городского округа				          	                           	      В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа; |
| - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба г. Арсеньева»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Кристалл»; |
| - | директор ООО «Феникс». |

______________________

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края. |

______________________

Приложение № 3

к  постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. |

______________________

Приложение  № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2019 года согласно распоряжению Администрации Приморского края от 09.01.2019 № 1-ра: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 21 496 т.н.т | 39 730 | 01.10.2019 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 39 730 |
|  | Мазут – 1 857 т.н.т | 54 017 | 01.10.2019 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 54 017 |
|  | ИТОГО: | 93 747 |  |  |  |  | 93 747 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению Администрации Приморского края от 09.01.2018 № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 177 516 т.н.т | 303 318 | 2019-2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 303 318 |
|  | Мазут – 7 736 т.н.т | 225 028 | 2019-2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 225 028 |
|  | ИТОГО: | 528 346 |  |  |  |  | 528 346 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2019 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 22 400 т.н.т | 38 274 | 2019-2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 38 274 |
|  | Мазут – 190 т.н.т | 5 526 | 2019-2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 5 526 |
|  | ИТОГО: | 43 800 |  |  |  |  | 43 800 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2019-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 155 116 т.н.т | 265 044 | 2019-2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 265 044 |
|  | Мазут – 7 546 т.н.т | 219 502 | 2019-2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 219 502 |
|  | ИТОГО: | 484 546 |  |  |  |  | 484 546 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2019-2020 г.г. | 32 636 | 01.10.2019 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 32 636 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2019-2020 гг. | 3 143 | 01.10.2019 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 3 143 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 32 480 | 31.12.2019 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 32 480 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 68 259 |  |  |  |  | 68 259 |
| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» Рабочие — 10 чел. машинисты (кочегары) котлов | - | по графику до 30.10.2019 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2019-2020 гг. | 596 605 |  |  |  |  | 596 605 |

Примечание: Цены на топливо указаны без НДС: цена мазута – 29 088,37 руб. за 1 тонну, цена угля 1 БР – 1 708,68 руб. за 1 тонну.

__________________________________

Приложение  № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях согласно ремонтной программе | 278,750 | 31.10.2018 | ООО «Кристалл» | - | - | 278,750 |
| 2 | Ремонт участков водопроводных сетей: по ул. Ломоносова от ул. Октябрьская (ВК-58) до ВК-50 по ул. Ломоносова Ø 315, 160, 110 мм (пэ), протяженностью 410 м/п, Ø 325, 377 мм (сталь), протяженностью 36 м/п, от ул. Калининской до Спортивной школы «Полет» Ø 110 мм, протяженностью 110 м/п | 3 337,253 | 31.10.2018 | ООО «Кристалл» | - | - | 3 337,253 |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев согласно ремонтной программе | 456,048 | 31.10.2019 | ООО «Кристалл» | - | - | 456,048 |
|  | ИТОГО: | 4 072,051 |  |  |  |  | 4 072,051 |

___________________________

Приложение  № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт канализационной сети по ул. Щербакова от ул. Островского, 33 до ул. Садовая, 42, Ø 200 мм, Ø 100 мм протяженностью 500 м/п, согласно ремонтной программе | 2 531,510 | 01.10.2019 | ООО «Феникс» | - | - | 2 531,510 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев по ул. Советская в районе н.ст."Северная"-3 шт. Ø 1000 мм, пр. Горького, 21 — 1 шт. Ø 1000 мм, ул. Щербакова, 3, 5 — 6 шт. Ø 1000 мм, ул. Октябрьская, 45, 49 — 3 шт. Ø 1000 мм согласно ремонтной программе | 535,711 | 15.11.2019 | ООО «Феникс» | - | - | 535,711 |
|  | ИТОГО: | 3 067,211 |  |  | - | - | 3 067,211 |

_____________________

Приложение  № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполне-ния работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА в КТПН-29 | 377,14 | июль 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 377,14 |
| 1.2. | Замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА в ТП-22 | 482,88 | июнь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 482,88 |
| 1.3 | Замена дверей в ТП- 132, 133 | 299,16 | октябрь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 299,16 |
|  | ИТОГО: | 1 159,18 |  |  |  |  | 1 159,18 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТПн-32 ф. Подгорная | 254,51 | октябрь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 254,51 |
| 2.2. | Монтаж КЛ-6кВ на ТП-13 до ТП-14 (ул. Ломоносова-Ленинская) | 331,68 | май 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 331,68 |
| 2.3. | Замена кабеля ААБ 3х70 на ААБ 3х95 КЛ- 0,4 кВ ф. «Станционная» КТПн — 93 | 52,22 | июнь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 52,22 |
| 2.4. | Замена кабеля ААБ 3х70 на ААБ 3х120 КЛ-0,4 кВ ф. «Баневура, Сафонова, Сухановская, Строителей» КТПн-10 | 107,00 | июль 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 107,00 |
| 2.5. | Прокладка второй линии КЛ-0,4 кВ к жилому дому по ул. Калининская, 14 | 111,74 | август 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 111,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6. | Прокладка второй линии КЛ-0,4 кВ от ТП-18 к жилому дому по ул. Ломоносова, 6 | 92,60 | сентябрь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 92,60 |
| 2.7. | Прокладка второй линии КЛ-0,4 кВ от ТП-89 к жилому дому по ул. Ленинская, 12 | 191,02 | август 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 191,02 |
| 2.8. | Прокладка двух кабельных линий КЛ-0,4 кВ от ТП-124 к жилому дому по ул. Ирьянова, 7 | 262,24 | сентябрь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 262,24 |
| 2.9. | Монтаж линейного разъединителя ф.18 ПС Молодежная, ввод в ТП - 61 | 45,56 | май 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 45,5 |
| 2.10. | Монтаж линейных разъединителей ВЛ-6 кВ ф. 26 ПС Аскольд оп. № 1 | 85,87 | июнь 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 85,87 |
| 2.11. | Монтаж линейных разъединителей ВЛ-6 кВ ф. 35, 13, 7 | 150,09 | июль 2019 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 150,09 |
|  | ИТОГО: | 1 684,53 |  |  |  |  | 1 684,53 |
|  | ВСЕГО: | 2 843,71 |  |  |  |  | 2 843,71 |

____________________________

Приложение  № 8

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 4865 | 3 943,4 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 943,4 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 1856 | 2703,1 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 703,1 |
|  | - отопления | п.м | 342 | 561,08 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 561,08 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 647 | 1023,2 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1023,2 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 499 | 616,8 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 616,8 |
|  | - водоотведения | п.м | 368 | 501,3 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 501,3 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 1697 | 963,2 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 963,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Прочие работы: |  |  | 10 311,94 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 10 311,94 |
|  | -замена вентилей | шт. | 495 | 449,99 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 449,99 |
|  | - замена задвижек | шт. | 54 | 323,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 323,0 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 691 | 507,6 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 507,6 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 2577 | 675,7 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 675,7 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 101 | 4531,3 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4531,3 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 123 | 850,6 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 850,6 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 35 | 648,5 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 648,5 |
|  | - остекление | кв.м | 170 | 122,9 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 122,9 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 2202,35 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2202,35 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 17 921,64 |  |  |  |  | 17 921,64 |

________________________

Приложение  № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | 0,25 | по графику | МОБУ СОШ № 1 | - |  | - | 0,25 |
| 1.2. | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 1 | - |  | - | - |
| 1.3 | Замена кранов на радиаторах отопления — 25 шт. | 7,5 | III кв. | МОБУ СОШ № 1 | - |  | 7,5 | - |
| 1.4 | Замена труб отопления на 3 этаже учреждения — 35 м. | 30,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 1 | - |  | 30,0 | - |
| 1.5 | Замена деревянных дверей в лаборантских химии и биологии из ПВХ профиля — 3 шт. | 65,0 | I кв. | МОБУ СОШ № 1 | - |  | - | 65,0 |
| 1.6 | Выборочная промывка приборов отопления со снятием с места и разборкой, кабинет № 16 и учительская (6 шт.) | - | III кв. | МОБУ СОШ № 1 | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | В течении года | МОБУ СОШ № 1 | - |  | 20,0 | - |
|  | Итого: | 122,75 |  |  |  |  | 57,5 | 65,25 |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена железных труб розлива (правая сторона) на метапол — 52 м. Замена железных стояков на метапол в рекреациях 2 и 3 этажей — 100 м | 135,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 3 | - |  | 130,0 | 5,0 |
| 2.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,5 | по графику | МОБУ СОШ № 3 | - |  | - | 0,5 |
| 2.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 3,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 3 | - |  | - | 3,0 |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 23,0 | в течение года | МОБУ СОШ № 3 | - |  | 20,0 | 3,0 |
| 2.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 3 | - |  | - | - |
| 2.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 3 | - |  | 1,0 | - |
| 2.7 | Частичный ремонт задвижек (набивка сальников, замена прокладок) | - | III кв. | МОБУ СОШ № 3 | - |  | - | - |
|  | Итого: | 162,5 |  |  |  |  | 151,0 | 11,5 |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | МОБУ СОШ № 4 | - |  | - | - |
| 3.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | МОБУ СОШ № 4 | - |  | - | 1,0 |
| 3.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 1,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 4 | - |  | - | 1,0 |
| 3.4 | Ремонт трубы отопления в подвальном помещении под столовой — 23 м. | 30,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 4 | - |  | 30,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 3.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 4 | - |  | - | - |
| 3.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 4 | - |  | 1,0 | - |
| 3.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | МОБУ СОШ № 4 | - |  | 20,0 | - |
|  | Итого: | 53,0 |  |  |  |  | 51,0 | 2,0 |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | МОБУ СОШ № 5 | - |  | - | - |
| 4.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | МОБУ СОШ № 5 | - |  | - | - |
| 4.3 | Установка кранов на радиаторы — 8 шт., частичная замена стояка каб. 101, 106, зам.директора по ВР., частичный ремонт системы отопления — 20 м. | 180,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 5 | - |  | 180,0 | - |
| 4.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 5 | - |  | - | - |
| 4.5 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 5 | - |  | 1,0 | - |
| 4.6 | Промывка фильтра грубой очистки | - | III кв. | МОБУ СОШ № 5 | - |  | - | - |
| 4.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | МОБУ СОШ № 5 | - |  | 20,0 | - |
|  | Итого: | 201,0 |  |  |  |  | 201,0 | - |
| 5 | МОБУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | МОБУ СОШ № 6 | - |  | 20,0 | - |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | МОБУ СОШ № 6 | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 5.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 2,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 6 | - |  | 2,0 | - |
| 5.4 | Приобретение материала (метапол Ø 25, фитинги, шаровые краны) для замены железных стояков отопления на метапол, выполнение работ по замене стояков отопления | 130,0 | II кв. | МОБУ СОШ № 6 | - |  | 130,0 | - |
| 5.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 6 | - |  | - | - |
| 5.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 6 | - |  | 1,0 | - |
| 5.7 | Набивка сальников на запорную арматуру в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 6 | - |  | 1,0 | - |
|  | Итого: | 154,0 |  |  |  |  | 154,0 | - |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка радиаторов отопления со снятием в кабинетах начальных классов № 313, 314, 315, 316 | 7,5 | I кв. | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | 7,5 | - |
| 6.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | - | - |
| 6.3 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | - | - |
| 6.4 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | 1,0 | - |
| 6.5 | Замена задвижек Ø 80 мм в тепловом узле — 3 шт., приобретение манометров — 4 шт., приобретение биметаллических радиаторов — 3 шт. | 30,0 | II кв. | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | 30,0 | - |
| 6.6 | Частичный ремонт задвижек (набивка сальников, замена прокладок) | - | III кв. | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | - | - |
| 6.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 12,5 | в течение года | МОБУ Гимназия № 7 | - |  | 12,5 | - |
|  | Итого: | 51,0 |  |  |  |  | 51,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | МОБУ СОШ № 8 | - |  | 20,0 | - |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,5 | по графику | МОБУ СОШ № 8 | - |  | - | 0,5 |
| 7.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 3,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 8 | - |  | - | 3,0 |
| 7.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 8 | - |  | - | - |
| 7.5 | Поверка термометров сопротивления | 2,5 | III кв. | МОБУ СОШ № 8 | - |  | 2,5 | - |
| 7.6 | Частичный ремонт задвижек (набивка сальников, замена прокладок) | - | III кв. | МОБУ СОШ № 8 | - |  | - | - |
| 7.7 | Частичная замена железных стояков отопления на метапол спортивный зал туалет, кабинеты начальных классов — 24 м. | 30,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 8 | - |  | 30,0 | - |
|  | Итого: | 56,0 |  |  |  |  | 52,5 | 3,5 |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | МОБУ Лицей № 9 | - |  | 20,0 | - |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 1,5 | по графику | МОБУ Лицей № 9 | - |  | - | 1,5 |
| 8.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 5,0 | III кв. | МОБУ Лицей № 9 | - |  | - | 5,0 |
| 8.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ Лицей № 9 | - |  | - | - |
| 8.5 | Приобретение материала (метапол Ø 25, фитинги, шаровые краны) — 20 м. | 20,0 | III кв. | МОБУ Лицей № 9 | - |  | 20,0 | - |
| 8.6 | Приобретение биметаллических радиаторов — 12 шт. | 60,0 |  | МОБУ Лицей № 9 | - |  | 60,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 8.7 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | МОБУ Лицей № 9 | - |  | 1,0 | - |
| 8.8 | Частичный ремонт задвижек (набивка сальников, замена прокладок) | - | III кв. | МОБУ Лицей № 9 | - |  | - | - |
|  | Итого: | 107,5 |  |  |  |  | 101,0 | 6,5 |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | МОБУ СОШ № 10 | - |  | - | 1,0 |
| 9.2 | Замена труб отопления на метапол в кухне — 5 м.п. | 5,0 | III кв. | МОБУ СОШ № 10 | - |  | - | 5,0 |
| 9.3 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ СОШ № 10 | - |  | - | - |
| 9.4 | Поверка термометров сопротивления | 2,5 | III кв. | МОБУ СОШ № 10 | - |  | 2,5 | - |
| 9.5 | Приобретение манометров — 4 шт. | 2,5 | III кв. | МОБУ СОШ № 10 | - |  | 2,5 | - |
| 9.6 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | МОБУ СОШ № 10 | - |  | 20,0 | - |
|  | Итого: | 31,0 |  |  |  |  | 25,0 | 6,0 |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,25 | по графику | МОБУ ДО ЦВР | - |  | - | 1,25 |
| 10.2 | Утепление оконных проемов, дверей запасных выходов | 1,0 | III кв. | МОБУ ДО ЦВР | - |  | - | 1,0 |
| 10.3 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ ДО ЦВР | - |  | - | - |
|  | Итого: | 2,25 |  |  |  |  |  | 2,25 |
| 11 | МОБУ УМЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,5 | по графику | МОБУ УМЦ | - |  | - | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 11.2 | Утепление оконных и дверных проемов | 2,0 | III кв. | МОБУ УМЦ | - |  | - | 2,0 |
| 11.3 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МОБУ УМЦ | - |  | - | - |
| 11.4 | Приобретение и установка новых радиаторов отопления (каб.2 — 1 шт., каб. 5 — 1 шт.) | 14,0 | III кв. | МОБУ УМЦ | - |  | - | 14,0 |
| 11.5 | Выборочный ремонт системы отопления (замена стальных стояков на метапол) | 5,0 | III кв. | МОБУ УМЦ | - |  | - | 5,0 |
| 11.6 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 180,0 | III кв. | МОБУ УМЦ | - |  | 180,0 | - |
|  | Итого: | 201,5 |  |  |  |  | 180,0 | 21,5 |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 1142,5 |  |  | - |  | 1024,0 | 118,5 |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» | - |  | - | - |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 12.4 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, входных проемов | 5,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 5,0 |
| 12.5 | Приобретение инвентаря для уборки территории от снега и льда | 3,0 | III кв. | по договору | - |  | 3,0 | - |
| 12.6 | Подготовка подвала к отопительному сезону: частичная покраска труб горячего водоснабжения | 0,5 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» | - |  | 0,5 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 12.7 | Ремонт фасада: заделка межпанельных швов -10 мп.(монтажная пена, цемент) | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
|  | Итого: | 55,5 |  |  |  |  | 50,5 | 5,0 |
| 13 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 13.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 13.3 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» | - |  | - | - |
| 13.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | по договору | - |  | 1,5 | - |
| 13.5 | Утепление оконных (7 шт.), дверных проемов (3 шт.) | 1,0 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» | - |  | - | 1,0 |
| 13.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
|  | Итого: | 49,5 |  |  |  |  | 48,5 | 1,0 |
| 14 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 14.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 14.3 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» | - |  | - | - |
| 14.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | по договору | - |  | 1,5 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 14.5 | Приобретение материалов для аварийных работ | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 14.6 | Частичная замена трубы канализационной системы: группы № 5, пищеблок | 50,0 | II кв. | по договору | - |  | 50,0 | - |
| 14.7 | Частичная замена труб отопительной системы на полипропилен в музыкальном зале | 30,0 | II кв. | по договору | - |  | 30,0 | - |
| 14.8 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов | 10,0 | II – III кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 14.9 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 2,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 2,0 |
|  | Итого: | 140,5 |  |  |  |  | 138,5 | 2,0 |
| 15 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 15.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 15.3 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» | - |  | - | - |
| 15.4 | Текущий ремонт системы отопления (на пищеблоке, в моечной гр. № 1) | 30,0 | I кв. | по договору | - |  | 30,0 | - |
| 15.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 2,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 2,0 |
| 15.6 | Приобретение инвентаря для уборки территории от снега и льда | 3,0 |  | по договору | - |  | 3,0 | - |
|  | Итого: | 72,0 |  |  |  |  | 70,0 | 2,0 |
| 16 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 16.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» | - |  | - | - |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 16.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | по договору | - |  | 1,5 | - |
| 16.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 1,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 1,0 |
| 16.6 | Заготовка песка и инвентаря для уборки снега | 0,5 | III кв. | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» | - |  | - | 0,5 |
|  | Итого: | 40,0 |  |  |  |  | 38,5 | 1,5 |
| 17 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 17.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 17.3 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» | - |  | - | - |
| 17.4 | Подготовка подвала к отопительному сезону (утепление фрамуг, дверей, покраска труб, уборка) | 10,0 | II – III кв. | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» | - |  | 10,0 | - |
| 17.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 0,5 | III кв. | по договору | - |  | - | 0,5 |
| 17.6 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов | 10,0 | II – III кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Итого: | 57,5 |  |  |  |  | 57,0 | 0,5 |
| 18 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 18.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 18.3 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» | - |  | - | - |
| 18.4 | Текущий ремонт системы отопления | 50,0 | II кв. | по договору | - |  | 50,0 | - |
| 18.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 1,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 1,0 |
| 18.6 | Космический ремонт теплового узла (побелка, покраска труб) | 1,0 |  | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» | - |  | 1,0 | - |
|  | Итого: | 89,0 |  |  | - |  | 88,0 | 1,0 |
| 19 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 19.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 19.3 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» | - |  | - | - |
| 19.4 | Подготовка подвального помещения к отопительному сезону (утепление фрамуг, дверей, покраска труб) | 1,0 | III кв. | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» | - |  | - | 1,0 |
| 19.5 | Замена радиаторов | 20,0 | II кв. | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» | - |  | 20,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 19.6 | Ремонт овощехранилищ (побелка, покраска | 1,0 | II кв. | по договору | - |  | - | 1,0 |
|  | Итого: | 59,0 |  |  |  |  | 57,0 | 2,0 |
| 20 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 20.2 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 20.3 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | по договору | - |  | 1,5 | - |
| 20.4 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» | - |  | - | - |
| 20.5 | Текущий ремонт систем канализации и водоснабжения | 50,0 | I кв. | по договору | - |  | 50,0 | - |
| 20.6 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 2,0 | II кв. | по договору | - |  | - | 2,0 |
| 20.7 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории в зимний период) | 3,0 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» | - |  | 3,0 | - |
|  | Итого: | 93,5 |  |  |  |  | 91,5 | 2,0 |
| 21 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» | - |  | - | - |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 21.4 | Поверка манометров | 1,5 | III кв. | по договору | - |  | 1,5 | - |
| 21.5 | Текущий ремонт системы отопления | 50,0 | III кв. | по договору | - |  | 50,0 | - |
| 21.6 | Текущий ремонт систем канализации и водоснабжения | 50,0 | III кв. | по договору | - |  | 50,0 | - |
| 21.7 | Косметический ремонт теплового узла (побелка, покраска труб) | 1,0 |  | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» | - |  | 1,0 | - |
| 21.8 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории в зимний период) | 3,0 | III кв. | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» | - |  | 3,0 | - |
| 21.9 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 2,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 2,0 |
|  | Итого: | 134,5 |  |  |  |  | 132,5 | 2,0 |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» | - |  | - | - |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 22.4 | Текущий ремонт систем канализации и водоснабжения | 20,0 | I кв. | по договору | - |  | 20,0 | - |
| 22.5 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов (унитаз, хомуты, фитинги, тройники, смесители) | 10,0 | I кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 22.6 | Ремонт подвального помещения (покраска труб) | 2,5 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» | - |  | - | 2,5 |
| 22.7 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории в зимний период) | 3,0 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» | - |  | 3,0 | - |
|  | Итого: | 72,5 |  |  |  |  | 70,0 | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» | - |  | - | - |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 23.4 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов | 20,0 | I кв. | по договору | - |  | 20,0 | - |
| 23.5 | Приобретение хозинвентаря | 3,0 | II кв. | по договору | - |  | 3,0 | - |
| 23.6 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 1,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 1,0 |
|  | Итого: | 61,0 |  |  |  |  | 60,0 | 1,0 |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» | - |  | - | - |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 24.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 20,0 | II кв. | по договору | - |  | 20,0 | - |
| 24.5 | Выборочный ремонт фасада | 2,0 | II кв. | по договору | - |  | 2,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 24.6 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 2,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 2,0 |
|  | Итого: | 61,0 |  |  |  |  | 59,0 | 2,0 |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» | - |  | - | - |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 25.4 | Текущий ремонт системы отопления | 50,0 | II кв. | по договору | - |  | 50,0 | - |
| 25.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 0,5 | III кв. | по договору | - |  | - | 0,5 |
|  | Итого: | 87,5 |  |  |  |  | 87,0 | 0,5 |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» | - |  | - | - |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 26.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ | 20,0 | II – III кв. | по договору | - |  | 20,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 26.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 1,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 1,0 |
| 26.6 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории в зимний период) | 3,0 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» | - |  | 3,0 | - |
|  | Итого: | 61,0 |  |  |  |  | 60,0 | 1,0 |
| 27 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 27.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» | - |  | - | - |
| 27.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | по договору | - |  | 27,0 | - |
| 27.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ | 10,0 | II – III кв. | по договору | - |  | 10,0 | - |
| 27.5 | Приобретение материалов для утепления оконных блоков, дверных проемов | 3,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 3,0 |
| 27.6 | Подготовка подвала к отопительному сезону (утепление фрамуг, труб, уборка) | 3,0 | III кв. | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» | - |  | - | 3,0 |
| 27.7 | Остекленение окон — 5 шт. | 3,0 | III кв. | по договору | - |  | - | 3,0 |
|  | Итого: | 56,0 |  |  |  |  | 47,0 | 9,0 |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 1190,0 |  |  |  |  | 1155,0 | 35,0 |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 2332,5 |  |  |  |  | 2179,0 | 153,5 |

_____________________

Приложение  № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Исполнитель |  | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | Местный бюджет | Собственные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | по договору на год | май |  | по договору |  | - |  | - |  |  | по договору на год |  |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь |  | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  | - |  | - |  |  | собственные силы и технические средства |  |
| 1.3 | Промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | май |  | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  | - |  | - |  |  | собственные силы и технические средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1.4 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы и технические средства | июнь |  | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  | - |  | - |  |  | собственные силы и технические средства |  |
| 1.5 | Поверка манометров в ФБУ"ПЦСМ" (8 шт.) | 1,5 | июнь |  | МБУК ДК«Прогресс» |  | - |  | - |  |  | 1,5 |  |
| 1.6 | Дезинфекция и промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения Производство анализов воды (из промытых систем отопления после дезинфекции) в хим. лаборатории ФГУЗ "ЦГЭ" на соблюдение требований СанПин 2.1.4.1074-01 (4 пробы) | собственные силы и технические средства 4,5 | Август сентябрь |  | МБУК ДК«Прогресс» ФГУЗ "ЦГЭ" |  | - |  | - |  |  | собственные силы и технические средства 4,5 |  |
| 2 | МКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление оконных и дверных проемов в БФ №4 | 2,00 | сентябрь |  | МБУК ЦБС |  | - |  | - |  |  | 2,00 |  |
| 2.2 | Установка пластиковых окон в БФ № 5 | 150,0 | сентябрь |  | по договору |  | - |  | 150,0 |  |  | - |  |
| 2.3 | Установка воздушко-тепловой завесы в БФ № 5 | 10,0 | сентябрь |  | МБУК ЦБС |  | - |  | - |  |  | 10,0 |  |
| 2.4 | Приобретение и установка дополнительного радиатора отопления в помещение старшего абонемента ЦДБ | 8,0 | май |  | МБУК ЦБС |  | - |  | - |  |  | 8,0 |  |
| 2.5 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях БФ № 4, БФ № 5 | - | сентябрь |  | по договору |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2.4 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | собственные силы и технические средств | сентябрь |  | МБУК ЦБС |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 12,00 | июль – август |  | по договору |  | - |  | 12,00 |  |  | - |  |
| 3.2 | Установка пластикового окна | 117,0 | апрель – июль |  | по договору |  | - |  | 117,0 |  |  | - |  |
| 3.3 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, дверей из ПВХ | 5,00 | в течение года |  | по договору |  | - |  | - |  |  | 5,00 |  |
| 3.4 | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода | 5,00 | июнь – ноябрь |  | по договору |  | - |  | - |  |  | 5,00 |  |
| 3.5 | Замена треснувших оконных стекол | 5,00 | июнь – ноябрь |  | по договору |  | - |  | - |  |  | 5,00 |  |
| 3.6 | Текущие расходы по ремонту теплосетей учреждения | 5,00 | в течение года |  | по договору |  | - |  | - |  |  | 5,00 |  |
| 3.7 | Предаттестационная подготовка и аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,00 | октябрь - ноябрь |  | по договору |  | - |  | 5,00 |  |  | - |  |
| 3.8 | Поверка приборов учета расхода теплоэнергии (термопреобразователь сопротивления КТСП-Н), 2 шт. | 2,00 | май |  | по договору |  | - |  | 2,00 |  |  | - |  |
| 3.9 | Поверка монометров избыточного давления (2шт.) | 1,00 | июль-сентябрь |  | по договору |  | - |  | 1,0 |  |  | - |  |
| 3.10 | Ремонт покрытий дворовых территорий (со стороны запасного выхода из концертного зала) | 15,0 | март-апрель |  | по договору |  | - |  | 15,0 |  |  | - |  |
| 3.11 | Ремонт системы водоснабжения (замена части трубы в подвале) | 33,0 | март-апрель |  | по договору |  | - |  | 33,0 |  |  | - |  |
| 3.12 | Текущий ремонт подвальных помещений, цоколя здания ремонт чердачных помещений, козырьков | 20,0 |  |  | МБУДО «Детская школа искусств» |  | - |  | - |  |  | 20,0 |  |
|  | Итого | 401,0 |  |  |  |  |  |  | 335,0 |  |  | 66,0 |  |

_____________________

Приложение  № 11

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «27» февраля 2019 г. №  134-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению

спорта и молодежной политики к отопительному сезону 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МБУ СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления. | 20,0 | 01.09.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 20,0 |
| 1.2 | Поверка тепловычислителя | 4,6 | 01.07.2019 | по договору |  |  | 4,6 |
| 1.3 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон, мелкий ремонт крыши. | 7,0 | 15.10.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 7,0 |
| 1.4 | Замена задвижек диаметром 100 мм в тепловом узле на шаровые краны диаметром 100 мм в количестве 3 шт. | 23,0 | 15.10.2019 | по договору |  |  | 23,0 |
| 2 | МБУ СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.09.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон | 4,0 | 01.10.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 4,0 |
| 2.3 | Поверка тепловычислителя | 4,6 | 01.07.2019 | по договору |  |  | 4,6 |
| 2.4 | Частичная замена труб отопления (до 50 п/метров) | 4,0 | 01.10.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 4,0 |
| 2.5 | Поверка комплекта термометров сопротивления КТС-Б | 2,1 | 01.07.2019 | по договору |  |  | 2,1 |
| 3 | МБУ СШ «Юность» Спорткомплекс с трибуной (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Утепление дверей, окон и их частичное остекление | 5,0 | 01.09.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 5,0 |
| 3.2 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления. | 10,0 | 01.09.2019 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 10,0 |
| 3.3 | Поверка тепловычислителя СПТ-941 | 4,6 | 01.07.2019 | по договору |  |  | 5,6 |
| 3.4 | Поверка преобразователя расхода Вихреоккустического Метран-300 ПР-32-А | 5,6 | 01.07.2019 | по договору |  |  | 5,6 |
|  | Итого по МБУ СШ «Юность»: | 105,5 |  |  |  |  | 105,5 |
| 4 | МБУ СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка систем отопления | 8,8 | Июнь-август | МБУ СШ «Полет» |  |  | 8,8 |
| 4.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 139,4 | Июнь-август | МБУ СШ «Полет» |  |  | 139,4 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 11,6 | Июнь-август | МБУ СШ «Полет» |  |  | 11,6 |
| 4.4 | Ремонт и утепление оконных и дверных проемов | 9,8 | Октябрь 2019 | МБУ СШ «Полет» |  |  | 9,8 |
| 4.5 | Текущий ремонт мягкой кровли | 42,0 | Май-сентябрь | МБУ СШ «Полет» |  |  | 42,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Полет» | 211,6 |  |  |  |  | 211,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | МБУ «СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена радиаторов | 50,0 | 01.07.2019 | МБУ СШОР «Богатырь» |  |  | 50,0 |
| 5.2 | Замена задвижки холодной воды | 10,0 | 28.06.2019 | МБУ СШОР «Богатырь» |  |  | 10,0 |
| 5.3 | Частичная замена труб | 5,0 | 26.07.2019 | МБУ СШОР «Богатырь» |  |  | 5,0 |
| 5.4 | Промывка системы отопления | 10,0 | 01.08.2019 | по договору |  |  | 10,0 |
| 5.5 | Опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.08.2019 | по договору |  |  | 10,0 |
|  | Итого по МБУ СШОР «Богатырь» | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |
| 6 | МБУ СШ «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения: - замена железных труб водоснабжения в административном здании на метапольные - частичная замена радиаторов отопления в залах борьбы и акробатики | 300,0 | Июнь 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 300,0 |
| 6.2 | Промывка и опресовка системы отопления | 10,0 | Июль 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 10,0 |
| 6.3 | Замена окон в зале борьбы | 380,0 | Ноябрь 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 380,0 |
| 6.4 | Замена уплотнителей окон и дверей эвакуационных выходов в административном здании | 20,0 | Октябрь 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 20,0 |
| 6.5 | Косметический ремонт коридора второго этажа и стен спортивных залов | 20,0 | Август 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 20,0 |
| 6.6 | Замена центральных входных дверей в административное здание на пластиковые | 300,0 | Март 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 300,0 |
| 6.7 | Утепление окон тренажерного зала и зала борьбы (административное здание) | 10,0 | Октябрь 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 10,0 |
| 6.8 | Капитальный ремонт крыльца центрального входа | 250,0 | Июль 2019 | МБУ СШ «Восток» |  |  | 250,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по МБУ СШ «Восток» | 1290,0 |  |  |  |  | 1290,0 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 1692,1 |  |  |  |  | 1692,1 |

___________________