АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25 мая 2023 г. | г. Арсеньев | № | 298-па |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении массовых мероприятий на улётном фестивале

воздушных змеев «Небо на ладони»

Руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести 28 мая 2023 года на территории Арсеньевского городского округа массовые мероприятия на улётном фестивале воздушных змеев «Небо на ладони», инициированным Дальневосточным музеем авиации и поддержанным Агентством по туризму Приморского края согласно прилагаемому плану.

2.	Утвердить прилагаемые:

Состав рабочей группы по подготовке и проведению массовых мероприятий, посвященных улётному фестивалю «Небо на ладони»;

План организационно-технических мероприятий, посвященных улётному фестивалю «Небо на ладони».

3. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах проведения массовых мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» (Аплюшкина) незамедлительного реагировать на вызовы бригады «Скорой помощи» с мест проведения массовых мероприятий.

5. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа                                                                                   В.С. Пивень

Приложение

к постановлению   администрации

Арсеньевского городского округа

от 25 мая 2023 г.  № 298-па

План массовых мероприятий, посвященных улётному фестивалю воздушных змеев «Небо на ладони» 28 мая 2023 года

| Время | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Предварительное мероприятие 09:45-10:00 | Построение школьников. | Ягодина Т.И., начальник управления образования |
| 09:45-10:00 | Заезд мотоклуба «B`ARS MC» и мотоциклистов г. Арсеньева | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 10:00-10:10 | Парад школьников. | Ягодина Т.И., начальник управления образования |
| 10:10-10:20 | Официальное открытие фестиваля | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры |
| 10:20-10:35 | Прыжки парашютистов с флагами | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции Ананьев С.А., Арсеньевский аэроклуб ДОСААФ |
| 10:35-15:00 | Мастер классы по изготовлению воздушных змеев | Ягодина Т.И., начальник управления образования Угаров С.С., и.о. начальника управления спорта и молодежной политики |
| 10:35-12:00 | Тренировочные запуски и соревнования метательных моделей планеров | Мандрика В.И., МОБУ ДО «ЦВР» АГО |
| 10:00-17:00 | Дальневосточный музей авиации - экскурсионное обслуживание | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации |
| 10:30- 18:00 | Аэроклуб ДОСААФ России — прыжки с парашютом | Ананьев С.А., Арсеньевский аэроклуб ДОСААФ |
| 11:00-14:00 | Центральная детская библиотека — викторины, квесты, мастер-классы для детей. | Афонина Н.С., директор МБУК ЦБС имени В.К. Арсеньева |
| 10:45-11:15 | Показательные выступления радиоуправляемых моделей самолетов, планеров. | Мандрика В.И., МОБУ ДО «ЦВР» АГО |
| 11:15-11:20 | Официальное открытие брендированной зоны молокозавода | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 11:20-11:25 | Массовый запуск авиамоделей; флеш-моб катапультных моделей вертикального взлета; | Мандрика В.И., МОБУ ДО «ЦВР» АГО |
| 11:25-11:35 | Выступление коллективов Дворца культуры «Прогресс» | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 11:35-11:40 | Флеш-моб метательный моделей планеров. | Мандрика В.И., МОБУ ДО «ЦВР» АГО |
| 11:40-11:50 | Награждение победителей запусков (9 победителей — 1,2,3 места по 3 человека) | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Мандрика В.И., МОБУ ДО «ЦВР» АГО Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 11:50-12:00 | Пролет парапланериста с Флагом | Ананьев С.А., Арсеньевский аэроклуб ДОСААФ |
| 12:00-16:00 | Запуск воздушных змеев — участники Приморского края | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 12:00-14:00 | Творческая мастерская «Лего-город» от «Roboways» | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 12:00-12:10 13:00-13:10 14:00-14:10 | Показательные выступления клуба робототехники «Roboways» - «Танец роботов» | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 14:00-15:00 | Соревнования воздушных змеев — детские команды АГО | Ягодина Т.И., начальник управления образования |
| 15:00-15:30 | Массовый запуск воздушных змеев. | Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции Ягодина Т.И., начальник управления образования |
| 15:30-15:50 | Награждение победителей соревнований, конкурсы и розыгрыши со сцены | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 15:50-16:00 | Заключительное слово организаторов Вручение благодарностей | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Абрамова И.А., начальник организационного управления |
| 16:00-16:40 | Краски холли* | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 16:40-18:00 | Выступление коллективов Дворца культуры «Прогресс» и «Веселой арены» | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 18:00-19:00 | Конкурсы и розыгрыши со сцены | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 18:00-21:00 | Привязные полеты на аэростатах (воздушные шары ) | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |
| 19:00-20:30 | Выступление группы «СЛАЙД» | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры |
| 20:30-21:00 | Фаер шоу от EmotionShow (г.Владивосток), окончание программы | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации Похилько Н.Н., заместитель начальника управления экономики и инвестиции |

Начальник управления экономики

и инвестиции                                                                                                Л.Л. Конечных

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 25 мая 2023 г.  № 298-па

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению массовых мероприятий,

посвященных улётному фестивалю «Небо на ладони»

| 1. | Пуха Наталья Павловна | и. о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| 2. | Абрамова Ирина Анатольевна | начальник организационного управления администрации Арсеньевского городского округа; |
| 3. | Васько Елена Николаевна | директор МБУК «Дворец культуры «Прогресс»; |
| 4. | Климов Сергей Владимирович | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; |
| 5. | Конечных Людмила Леонидовна | начальник управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа ; |
| 6. | Орлов Алексей Владимирович | начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| 7. | Фролов Александр Геральдович | директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа; |
| 8. | Шевченко Ольга Федоровна | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| 9. | Шелков Сергей Владимирович | директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» администрации Арсеньевского городского округа; |
| 10. | Угаров Сергей Сергеевич | и.о. начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; |
| 11. | Ягодина Тамара Ивановна | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа |

____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 25 мая 2023 г.  № 298-па

План организационно-технических мероприятий, посвященных улётному фестивалю «Небо на ладони»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить распоряжение о работе в выходной день муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа | до 24.05.2023 | Синько О.А., начальник отдела кадров |
| 2. | Разместить план массовых мероприятий, афиши фестиваля, на сайте, в социальных сетях | с 23.05.2023 по 26.05.2023 | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 3. | Обеспечить информирование жителей о подготовке и проведении мероприятий | в течение подготови тельного периода | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 4. | Организовать работу дворника на стационе «Восток». По сбору мусора в течении дня. Организовать сбор мусора в течении дня. Организовать дежурного (контроль) по второму выходу. | 28.05.2023 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политике |
| 5. | Организовать ответственного дежурного за второй выход на стадионе «Восток» | 28.05.2023 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политике |
| 6. | Обеспечить работу дежурного электрика на стадионе «Восток» | 28.05.2023 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политике |
| 7. | Подготовить схему размещения транспорта VIP-персон фестиваля у здания спорткомплекса «Восток» | до 24.05.2023 | Зинкин А.Ю., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта |
| 8. | Назначить ответственных специалистов за размещение транспорта VIP-персон. Рассмотреть возможности перекрытия ул. Жуовоского, от ул. Островского до ул. Садовая для организованной парковки. | до 23.05.2023 | Зинкин А.Ю., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта |
| 9. | Обеспечить перевозку торговых палаток по маршрутам: - Арсеньев – Анучино (15 шт.) и обратно | 27.05.2023 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 10. | Установить торговые палатки в местах проведения фестиваля согласно планировке; Демонтировать по окончании мероприятия | 27.05.2023 29.05.2023 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 11. | Обеспечить доставку столов и стульев. | 27.05.2023 28.05.2023 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 12. | Расставить столы и стулья в шатрах согласно планировке | 28.05.2023 до 09.00 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 13. | Установить биотуалеты на стадионе «Восток» и вывезти по окончании мероприятия | 27.05.2023 29.05.2023 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 14. | Произвести уборку на стадионе «Восток» (по необходимости) до и после мероприятия | 27.05.2023 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политике |
| 15. | Установить контейнеры для сбора мусора на стадионе «Восток» | 27.05.2023 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| 16. | Привлечь к участию в массовых мероприятиях педагогов, дошкольников, учащихся, воспитанников спортивных секций, федерации по видам спорта, молодежные объединения, спортивно-технические клубы, участников творческих коллективов, молодежные коллективы предприятий различных форм собственности (согласно письмам управление экономики) | 28.05.2023 | Ягодина Т.И., начальник управления образования; Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политики; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; |
| 17. | Организовать для учащихся, посетителей стадиона «Восток» игровые, конкурсные, спортивные, творческие программы | 28.05.2023 | Афонина Н.С., директор МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева»; Серенко И.Г., директор МБОУДО «Центр внешкольной работы»; Ягодина Т.И., начальник управления образования; |
| 18. | Организовать работу волонтеров на стадионе «Восток» при проведении массового запуска воздушных змеев | 28.05.2023 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политики; |
| 19. | Организовать судейство по запуску воздушных змеев на соревнованиях школьных команд | 28.05.2023 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политики; |
| 20. | Подготовить планировку размещения торговых палаток, столов и стульев на местах проведения фестиваля. Раздать участникам фестиваля для размещения. | до 25.05.2023 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 21. | Обеспечить звуковую рекламу фестиваля | ежедневно с 23.05.2023 | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 22. | Обеспечить работу зоны футкорта, продажу сувенирной продукции, прохладительных напитков. | 28.05.2023 | Исаенко Т.Д., начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка |
| 23. | Назначить ответственного специалиста за заезд – выезд, размещение на парковочной стоянке стадиона «Восток» транспорта, осуществляющего подвоз товара для участников фестиваля | до 23.05.2023 | Исаенко Т.Д., начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка |
| 24. | Организовать зону брендовой процукции ООО «Арсеньевский молочный комбинат» | 28.05.2023 | Исаенко Т.Д., начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка |
| 25. | Обеспечить безопасность использования спецэффектов в местах проведения массовых мероприятий. | 28.05.2023 | Бортник А.М., директор Дальневосточного музея авиации |