| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 9 августа 2024 г. | г.Арсеньев | № | 500-па |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 29 февраля 2024 года № 133-па

«О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов»

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов, на основании представления прокуратуры города Арсеньева от 19 июля 2024 года № Прдр-20050009-280-24/-20050009, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 29 февраля 2024 года № 133-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов» (далее – Постановление) изменения, изложив приложения №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10 к Постановлению в редакции приложений             №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа	                                                                                  В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 9 августа 2024 г. № 500-па

Приложение №  4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2024 года согласно распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2024 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 23 639 т.н.т | 55 803 | 01.10.2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 55 803 |
|  | Мазут – 1 126 т.н.т | 32 699 | 01.10.2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 32 699 |
|  | Дизельное топливо — 0,4 т.н.т | 24 508 | 01.10.2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 24 508 |
|  | ИТОГО: | 113 010 |  |  |  |  | 113 010 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2024 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 155 992 т.н.т | 368 243 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 368 243 |
|  | Мазут – 6 109 т.н.т | 177 407 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 177 407 |
|  | Дизельное топливо — 4,3 т.н.т | 263 465 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 263 465 |
|  | ИТОГО: | 809 115 |  |  |  |  | 809 115 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 28 074 т.н.т | 66 273 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 66 273 |
|  | Мазут – 302 т.н.т | 8 770 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 8 770 |
|  | Дизельное топливо — 1,40 т.н.т | 85 779 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 85 779 |
|  | ИТОГО: | 160 822 |  |  |  |  | 160 822 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 127 918 т.н.т | 301 970 | 2024- 2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 301 970 |
|  | Мазут – 5 807 т.н.т | 168 637 | 2024- 2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 168 637 |
|  | Дизельное топливо — 2,9 т.н.т | 177 686 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 177 686 |
|  | ИТОГО: | 648 293 |  |  |  |  | 648 293 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2024-2025 г.г. | 23 238,3 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 23 238,3 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2024-2025 г.г. | 6 832,3 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 6 832,3 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена задвижек на прямом и обратном трубопроводе котельная ул. Смирнова, 5 | 1 425,2 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 1 425,2 |
| 4.2 | Благоустройство территории после ремонта теплосетей котельная ул. Смирнова, 5 | 1 363,6 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 1 363,6 |
| 4.3 | Капитальный ремонт питательных трубопроводов и обвязки парового котла КЕ-25-14С №3 котельная ул. Смирнова, 5 | 1 095,9 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 1 095,9 |
| 4.4 | Капитальный ремонт котла КВ-23,26-150 ст. № 5 с приобретением и заменой конвективного блока котельная ул. Смирнова, 5 | 6 000,1 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 6 000,1 |
| 4.5 | Текущий ремонт по восстановлению изоляции резервуара мазута РВС №2, V-2000 м3 котельная ул. Смирнова, 5 | 1 044,6 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 1 044,6 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 41 000,0 |  |  |  |  | 41 000,0 |

| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» | - | по графику до 01.10.2024 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - |  |  |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2024-2024 гг. | 850 115,0 |  |  | - | - | 850 115,0 |

Примечание: Цены на топливо (средние за 2023 год) указаны без НДС: цена мазута – 20 040,32 руб. за 1 тонну, цена угля – 2 360,65 руб. за 1 тонну, цена дизельного топлива — 61 270,97 руб. за 1 тонну.

__________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 9 августа 2024 г. № 500-па

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена затвора d 800 мм в донном водоспуске | 925,199 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 925,199 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Сазыкина методом горизонтального бурения Ø100 мм, L= 160 м/п | 1 379,827 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 1 379,827 |
| 3 | Замена участка в/сети по ул. Жуковского, 45 - 47 — Ø110 мм L= 65 м | 436,820 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 436,820 |
| 4 | Замена участка в/сети по ул. Кирзаводская — Ø110 мм L= 40м | 117,765 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 117,765 |
| 5 | Замена участка в/сети по ул. Совхозная (Танковая часть) методом горизонтального бурения - Ø110 мм L= 100 м | 1 049,989 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 1 049,989 |
|  | ИТОГО: | 3 909,600 |  |  | - | - | 3 909,600 |

-

___________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 9 августа 2024 г. № 500-па

Приложение № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена насоса ФГ -144/10,5 № 1 на насосной станции перекачка по ул. Колхозной | 590,810 | 15.10.2024 | Новиков В.В. | - | - | 590,810 |
| 2 | Капитальный ремонт деревянных трапов: на вертикальных отстойниках, на горизонтальной песколовке, песколовке с круговым движением воды на канализационных очистных сооружениях по ул. Павлова,3 | 414,594 | 15.10.2024 | Новиков В.В. | - | - | 414,594 |
| 3 | Замена насоса СД-450/22,5 н. ст. Иловая по ул. Павлова, 3 | 668,477 | 15.10.2024 | Новиков В.В | - | - | 668,477 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев на сетях города по адресам: ул. Балабина, 8, 8/1 - 3 шт., ул. Жуковского, 35/1 -1 шт., ул.Октябрьская, 20 - 3 шт., ул. Островского, 12- 1 шт. | 459,322 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 459,322 |
| 5 | Ремонт канализационных колодцев на сетях города | 567,295 | 15.10.2024 | Глушак С.А. | - | - | 567,295 |
| 6 | Установка фекального насоса UNIPUMP FEKAMAX 100-15-7,5 для использования в чрезвычайных ситуациях во избежания затопления насосного оборудования в канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | 143,500 | 15.10.2024 | Новиков В.В |  |  | 143,500 |
|  | ИТОГО: | 2 843,999 |  |  | - | - | 2 843,999 |

________________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 9 августа 2024 г. № 500-па

Приложение № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена выключателя нагрузки в ТП-118 яч. 3,4 | 113,900 | май 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 113,900 |
| 1.2. | Замена выключателя нагрузки в ТП-19 яч. 3 | 56,950 | июнь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 56,950 |
| 1.3. | Замена выключателя нагрузки в ТП-86 яч. 2, 6 | 113,900 | июль 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 113,900 |
| 1.4. | Замена выключателя нагрузки в ТП-101 яч. 1 | 56,950 | август 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 56,950 |
| 1.5. | Замена выключателя нагрузки в ТП-107 яч. 3, 4 | 113,900 | сентябрь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 113,900 |
| 1.6. | Замена трансформатора ТМ 320кВА на ТМГ 1000 кВА в ТП-86 | 1 280,064 | май 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 280,064 |
|  | ИТОГО: | 1 735,664 |  |  |  |  | 1 735,664 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-53 ф. Солнечная | 1 456,232 | 15 октября 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 456,232 |
| 2.2. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до жилого дома по ул. Калининская, 2 | 415,600 | июнь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 415,600 |
| 2.3. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до д/с «Вишенка» | 435,655 | июль 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 435,655 |
| 2.4. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до жилого дома по ул. Октябрьская, 61/3 | 465,822 | август 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 465,822 |
|  | ИТОГО: | 2 773,309 |  |  |  |  | 2 773,309 |
|  | ВСЕГО: | 4 508,973 |  |  | - | - | 4 508,973 |

_________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 9 августа 2024 г. № 500-па

Приложение № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | - | по графику | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 1.2 | Поверка измерительных приборов | 1,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 1.3 | Замена трубы системы отопления в рекреациях первого и второго этажей; замена радиаторов отопления в мастерских — 8 шт. | 130,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 130,0 | - |  |
| 1.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 1.5 | Оформление паспорта готовности | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 161,0 |  |  | - | 161,0 | - |  |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 2.2 | Ремонт системы отопления: замена железных стояков на метапол (кабинет биологии, химии, физики) | 50,3 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 50,3 | - |  |
| 2.3 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 | - |  |
| 2.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, | - | - | - |  |
|  | Итого: | 81,3 |  |  | - | 81,3 | - |  |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 3.3 | Промывка расходомеров и фильтров грубой очистки | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.4 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления (замена стояка отопления кабинет № 305) | 20,0 | 30.09.2024 | Зам. директора по АХР | - | 20,0 | - |  |
| 3.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 3.6 | Утепление, установка эвакуационных дверей | 140,0 | 30.08.2024 | Зам. директора по АХР | - | 140,0 | - |  |
|  | Итого: | 190,0 |  |  | - | 190,0 | - |  |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 4.2 | Поверка измерительных приборов | 2,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 4.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 4.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 4.5 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: задвижки, фитинги, метапол 30 метров, радиатор, вентиля, крепеж радиаторный. | 49,9 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 49,9 | - |  |
|  | Итого: | 82,9 |  |  |  | 82,9 |  |  |
| 5 | МОБУ ООШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 5.3 | Приобретение материала для замены металлических стояков отопления на метапол с подвала до 3 этажа (метапол Ø 25, 30 м, фитинги 12 шт, шаровые краны 4шт ) | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 | - |  |
| 5.4 | Мероприятия по подготовке к зиме, теплоизоляция труб в тепловом узле (в подвальном помещении) | 40,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 40,0 | - |  |
| 5.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 5.6. | Ремонт окон из ПВХ | 100,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 100,0 | - |  |
| 5.7 | Замена эвакуационной двери | 200,0 | 30.08.2024 | Зам. директора по АХР | - | 200,0 | - |  |
|  | Итого: | 400,0 |  |  | - | 400,0 | - |  |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 6.2 | 1. Замена участка трубы на магистрали отопления диаметром 50 мм и L 10 м от узла отопления до первого этажа (кабинет директора) в подвальном помещении. 2. Замена регистра отопления в кабинетах №№ 306, 102, 109, школьные мастерские (6 шт.). 3. Замена задвижки Ø 50 в тепловом узле (2 шт.) на участке горячего водоснабжения | 55,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 55,0 | - |  |
| 6.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 6.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 7.3 | Замена 2 стояков отопления в рекреациях на полипроплен 60 м.п. | 47,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 47,0 | - |  |
| 7.4 | Замена стояков системы отопления в в мастерских | 300,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 300,0 | - |  |
| 7.5 | Поверка измерительных приборов | 3,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по | - | 3,0 | - |  |
| 7.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 380,0 |  |  | - | 380,0 | - |  |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 36,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 36,0 | - |  |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 2,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 8.3 | Промывка расходомеров, фильтров | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 8.4 | Ремонт системы отопления в учебных кабинетах (закупка и установка 7-ми радиаторов; рем.комплекты и комплектующие) | 120,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 120,0 | - |  |
| 8.5 | Поверка измерительных приборов | 2,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 8.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 160,0 |  |  | - | 160,0 | - |  |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 2,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 9.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 9.3 | Ревизия задвижек, очистка фильтров | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 9.4 | Поверка измерительных приборов, счетчика холодной воды | 8,0 | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 8,0 | - |  |
| 9.5 | Приобретение материала для ремонта системы отопления (замена радиаторов отопления в кабинете 12 в количестве 2 шт.) | 10,0 | 30.09.2024 | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 10,0 | - |  |
| 9.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 50,0 |  |  |  | 50,0 | - |  |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 3,0 | по графику | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 3,0 | - |  |
| 10.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: 1. Отделение ХЭО - замена радиаторов отопления в кабинете № 6, 1. 2. Отделение экологии и туризма -замена радиаторов отопления в кабинете № 11, теплица, холл второго этажа. Ремонт запорной арматуры. 3. Отделение технического творчества -замена радиаторов отопления в лабораториях № 1, 7, 11, 12, 16, 17, 23, вахта | 310,0 | 30.08.2024. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 310,0 | - |  |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 60,0 | 30.09.2024 | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 60,0 | - |  |
| 10.4 | Поверка измерительных приборов | 20,0 | 30.08.2024 | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 20,0 | - |  |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий хозяйством | - | - | - |  |
|  | Итого: | 393,0 |  |  |  | 393,0 | - |  |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 1 983,2 |  |  | - | 1 983,2 | - |  |
| 11 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 11.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 11.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
|  | Итого: | 37,9 |  |  | - | 37,9 | - |  |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 12.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 34,0 | в течение года | По договору | - | 34,0 | - |  |
|  | Итого: | 71,9 |  |  |  | 71,9 | - |  |
| 13 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 13.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 13.5 | Приобретение материалов для утепления эвакуационных дверей | 2,0 | 30.09.2024 | По договору | - | - | 2,0 |  |
| 13.6 | Текущий ремонт кровли (веранда) | 50,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 99,9 |  |  | - | 97,9 | 2,0 |  |
| 14 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме |  | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 14.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 14.5 | Приобретение решеток на радиаторы. | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | - | 10,0 |  |
| 14.6 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 4,0 | - |  |
|  | Итого: | 61,9 |  |  |  | 51,9 | 10,0 |  |
| 15 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 15.4 | Утепление входных дверей | 1,0 | 30.08.2024 | По договору | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 38,9 |  |  |  | 37,9 | 1,0 |  |
| 16 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 16.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 20,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 16.5 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб) | 3,0 | 30.08.2024 | По договору | - | - | 3,0 |  |
| 16.6 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 4,0 | - |  |
|  | Итого: | 64,9 |  |  | - | 61,9 | 3,0 |  |
| 17 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 17.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 36,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 36,0 | - |  |
| 17.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 8,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 8,0 | - |  |
| 17.6 | Текущий ремонт кровли | 30,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 30,0 | - |  |
|  | Итого: | 111,9 |  |  | - | 111,9 | - |  |
| 18 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 |  |  |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 18.4 | Косметический ремонт фасада здания | 3,0 | 30.08.2024 | По договору | - | - | 3,0 |  |
| 18.5 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 2,0 | 30.09.2024 | По договору | - | - | 2,0 |  |
|  | Итого: | 42,9 |  |  | - | 37,9 | 5,0 |  |
| 19 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 19.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 13,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | 3,0 |  |
| 19.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25, Питерфлоу PL) | 15,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 15,0 | - |  |
|  | Итого: | 65,9 |  |  | - | 62,9 | 3,0 |  |
| 20 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 20.4 | Капитальный ремонт кровли | 9 153,0 | 30.08.2024 | По договору | 8 877,9 | 274,6 | - |  |
| 20.5 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 13,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | 3,0 |  |
|  | Итого: | 9 203,4 |  |  | 8 877,9 | 322,5 | 3,0 |  |
| 21 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 21.4 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов (унитаз в гр. № 7, хомуты ,фитинги, тройники, смесители в гр. № 4, 10, пищеблок, моечные в гр. № 3, 4, метапол — 10 м в подвал) | 20,0 | 30.08.2024 | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 21.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 4,5 | - |  |
|  | Итого: | 62,4 |  |  | - | 62,4 | - |  |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 22.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 47,9 |  |  |  | 47,9 | - |  |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 23.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 47,9 |  |  |  | 47,9 | - |  |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность иплотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 24.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 24.5 | Утепление входной двери на кухню | 1,0 | 30.08.2024 | По договору | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 48,9 |  |  | - | 47,9 | 1,0 |  |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 25.4 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 47,9 |  |  | - | 47,9 | - |  |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | 30.08.2024 | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | 30.08.2024 | Заведующий | - | - | - |  |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 26.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ (хомуты, метапол, сгоны, фитинги) | 30,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 30,0 | - |  |
| 26.5 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 10,0 | 30.09.2024 | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 26.6 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка), утепление вентиляционных шахт | 5,0 | 30.08.2024 | Завхоз | - | - | 5,0 |  |
|  | Итого: | 82,9 | - | - | - | 77,9 | 5,0 |  |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 10 137,4 |  | - | 8 877,9 | 1 226,5 | 33,0 |  |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 12 120,6 | - | - | 8 877,9 | 3 209,7 | 33,0 |  |

___________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 9 августа 2024 г. № 500-па

Приложение № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | май 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.3 | Замена элемента питания преобразователя расхода ПРЭМ-80 LO (на подаче). Заводской номер 671949 | 1,4 | март 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | 1,4 | - |
| 1.4 | Поверка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (на подаче) заводской номер 671949 | 6,8 | июнь 2024 | По договору | - | 6,8 | - |
| 1.5 | Поверка 5 штук | 2,5 | август 2024 | По договору | - | 2,5 | - |
| 1.6 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 24,0 | сентябрь 2024 | По договору | - | 24,0 | - |
| 1.7 | Гидропневматическая промывка и опрессовка трубопроводов отопления | 25,0 | сентябрь 2024 | По договору | - | 25,0 |  |
| 2 | МБКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях библиотеки-филиала № 5 | собственные силы и технические средства | По графику | Управляющая компания | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 5,1 | сентябрь 2024 | По договору | - | 5,1 | - |
| 2.3 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | сентябрь 2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | 5,0 |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 15,80 | июль 2024 | По договору | - | 15,80 | - |
| 3.2 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, дверей из ПВХ, замена треснувших оконных стекол. Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления на 1 этаже | 10,0 | сентябрь 2024 | По договору | - | - | 10,0 |
| 3.3 | Текущие расходы по ремонту, утеплению теплосетей учреждения, системы водопровода | 5,0 | сентябрь 2024 | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.4 | Текущий ремонт цоколя здания, отмостки | 5,0 | август-сентябрь 2024 | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.5 | Обучение, аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,0 | май 2024 | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.6 | Поверка манометров избыточного давления (2 шт.) | 1,0 | август-сентябрь 2024 | По договору | - | - | 1,0 |
| 3.7 | Приобретение снегоуборочного инвентаря, песка | 5,0 | август-сентябрь 2024 | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 5,0 |
|  | Итого: | 116,6 |  |  | - | 80,6 | 36,0 |

_____________________