АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15 сентября 2015 г. | г.Арсеньев | № | 698-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  в Арсеньевском городском округе на 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», на основании Устава Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  в Арсеньевском городском округе на 2015-2020 годы в прилагаемой редакции.

- 2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского  городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Н.П.Пуха

И.о. главы  городского округа	                                                                              А.А.Бронц

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от  15 сентября 2015 г. № 698-па

н

План мероприятий («дорожная карта»)

по поэтапному повышению значений показателей доступности и услуг

для инвалидов и других маломобильных групп населения  в Арсеньевском городском округе на 2015-2020 годы

1. Общие положения

Настоящий План мероприятий  «дорожная карта» (далее - Дорожная карта) разработан в целях реализации Федеральных законов от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

1. Основной целью Дорожной карты является формирование к 2020 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг. Достижение целей осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Достижение основных целей Дорожной карты обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности.

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации.

- Творческая и социокультурная реабилитация инвалидов и других маломобильных групп населения.

-  Социальная адаптация инвалидов, ветеранов войны и труда и других маломобильных групп населения, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ в Арсеньевском  городском округе на 2015-2020 годы вызвана необходимостью создания условий для достижения инвалидами социальной адаптации и доступности объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа. Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

При этом Конвенция о правах инвалидов констатирует, что инвалидность — это эволюционирующее понятие и является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людей и отношенческими  и средовыми барьерами, которые мешают  их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности. Понятие "доступная среда" часто ассоциируется только с инвалидами и с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций, слуха и зрения. Однако, доступная среда нужна также пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период лечения после травмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, беременным женщинам, женщинам с маленькими детьми в колясках, ветеранам войны и труда.

В настоящее время в Арсеньевском городском округе 5746 человек имеют инвалидность, что составляет более 10 % от общей численности населения города.

Таким образом, создание доступной среды на территории Арсеньевского городского округа требует проведения перечня мероприятий, направленных  на улучшение качества жизни не только лиц с ограниченными возможностями, но и  способствующего реальному повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всего населения, что является основанием для принятия Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности социальных объектов  и услуг.

Таблица № 1

| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 60,8 | 63,4 | 68,3 | 73,7 |  | 80 |  | 89 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |
| 2 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигателтьного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 71,8 | 74,4 | 76,9 | 78,2 |  | 79,5 |  | 82,1 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |
| 3 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 33,3 | 37,2 | 38,5 | 38,5 |  | 48,1 |  | 56,4 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |
| 4 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |  | 30,7 |  | 40,3 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |
| 5 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 |  | 64 |  | 72,33 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |
| 6 | Количество специалистов, поведомственных учреждений, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений и услуг | % | 33,3 | 33,3 | 66,6 | 66,6 |  | 100 |  | 100 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |
| 7 | Количество инвалидов, которым государственная услуга оказывается по месту жительства или дистанционно | чел | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 10 |  | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П.Пуха |  |  |  |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты Арсеньевского городского округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг на территории Арсеньевского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации, год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство пандуса (центральный и эвакуационный выходы) в МОБУ СОШ № 1 | Проект программы «Доступная среда» на период 2016-2020 годы | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа; руководители образовательных организаций | 2016-2020 | К 2020 году детям-инвалидам будет обеспечен беспрепятственный доступ в образовательные организации. 4 образовательные организации (по 1 классу, группе) к 2020 году будут оснащены доступными условиями по получению воспитательных и образовательных услуг, адаптируя музыкальный, физкультурный залы, санитарно-гигиенические помещения. |
| 1.2 | Установка кнопок вызова на центральном входе в МОБУ СОШ № 1 |  |  | 2017 |  |
| 1.3 | Установка кнопки вызова персонала в МОБУ СОШ № 5 |  |  | 2016 |  |
| 1.4 | Установка поручней, в том числе и разделительных (на центральной лестнице), установка тактильной или контрастной полосы перед лестницей центрального входа в МОБУ Гимназия № 7 |  |  | 2016 |  |
| 1.5 | Нанесение контрастных полос на стеклянные полотна дверей в МОБУ СОШ № 1 |  |  | 2017 |  |
| 1.6 | Установка кнопки вызова персонала, знаки доступности для всех инвалидов в МОБУ СОШ № 1 |  |  | 2017 |  |
| 1.7 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» Адаптация входной площадки (перед дверью), двери для детей инвалидов ДП-В. Установка знаков, маркировка |  |  | 2016 |  |
| 1.8 | Адаптация защитных покрытий на трубах в коридоре. Адаптация лестничного марша на 2 этаж. Установка лестницехода. |  |  | 2017 |  |
| 1.9 | Устройство тактильных дорожных указателей на территорий Арсеньевского городского округа | Проект программы «Доступная среда» на период 2016-2020 годы | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа; руководители спортивных учреждений. | 2016 - 2020 | К 2020 году планируется обустроить 5 (пять) перекрестков тактильными дорожными указателями на территори Арсеньевского городского округа, что позволит слепым и слабовидящим инвалидам, инвалидам по слуху и другим маломобильным группам населения на местности решить проблему доступа к городской инфраструктуре, дополнительно обеспечит безопасность дорожного движения при подходе к перекресткам. |
| 1.10 | Оборудование пандуса с поручнем в административном здании администрации Арсеньевского городского округа (ул. Ленинская,8) | Проект программы «Доступная среда» на период 2016-2020 годы | Административно-хозяйственное управление МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа | 2016 | Обустройство беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к зданию администрации Арсеньевского городского округа. |
| 1.11 | Установка кнопки вызова дежурного специалиста по работе с населением у входа в здание администрации Арсеньевского городского округа (ул. Ленинская,8 ) | Проект программы «Доступная среда» на период 2016-2020 годы | Административно-хозяйственное управление МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа | 2016 |  |
| 1.12 | Установка информационных стендов в здании администрации Арсеньевского городского округа (ул. Ленинская,8 (главном и запасных входов) | Проект программы «Доступная среда» на период 2016-2020 годы | Административно-хозяйственное управление МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа | 2016 |  |
| 1.13 | Приобретение спортивного инвентаря, тренажеров и оборудования для занятия физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения для муниципальных спортивных учреждений | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2013-2015 годы, утверждена постановлением администрации Арсеньевского городского округа № 281-па от 10.04.2013 г. | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа; руководители спортивных учреждений. | 2015-2017 | К 2017 году будут обеспеченны необходимым спортивным инвентарем, тренажерами и оборудованием 4 муниципальных спортивных учреждения, что позволит привлекать инвалидов и др. моломобильные группы населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.14 | Приобретение МБУК «Централизованная библиотечная система» информационного терминала со специальным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья, акустической системы, предназначенной для пользователей слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов, информационной индукционной системы с интегрированным устройством для слабослышащих читателей в | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2013-2015 годы, утверждена постановлением администрации Арсеньевского городского округа № 281-па от 10.04.20139 в редакции постановлений от17.07.15 № 570-па, от 07.09.15 № 682-па | Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа | 2015 | В 2015 году МБУК «Централизованная библиотечная система» будет обеспечена специальным оборудованием и программным обеспечением для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данное оборудование обеспечит и расширит доступ к различным видам информации по всем отраслям знаний; будет содействовать просвещению населения с помощью информационных технологий, социальной адаптации, организации досуга и общения, правовой защите людей с ограниченными возможностями здоровья |