ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Арсеньевском городском округе за 2 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя на 2020 |  | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | отчет |  |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На 01.07.2020 года реализация полномочий в области организации и предоставления дошкольного образования в Арсеньевском городском округе осуществляется через функционирование 16 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений, общей мощностью 3600 мест, из них 9 – Центры развития ребенка, 7 – детские сады общеразвивающего вида. На территории Арсеньевского городского округа зарегистрировано 4380 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Детские сады закреплены за конкретными территориями микрорайонов и находятся в непосредственной близости от проживания семей, пользующихся услугами дошкольного образования. В настоящее время очередь на получение места в детском саду для всех возрастных категорий детей дошкольного возраста отсутствует. В целом в разных вариативных формах услуги дошкольного образования получает 2987 детей. Родительская плата за содержание (присмотр и уход) ребенка в детском саду составляет 1 890 рублей в месяц, для детей, посещающих группы круглосуточного пребывания – 2200 рублей в месяц. Услуги в сфере дошкольного образования по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста оказывают 1 индивидуальный предприниматель (15 мест). Плата за присмотр и уход за детьми в частных дошкольных группах в месяц составляет от 6,5 тыс. руб. до 12 тыс. руб. Проблемные вопросы: Высокая стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми, оказываемых индивидуальными предпринимателями. Недостаток квалифицированных педагогических кадров. Недостаточный уровень развития и укрепления материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми в Арсеньевском городском округе | 2019-2022 | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | проценты | 0,05 | 0,5 | Управление образования администрации городского округа | Обращения за консультационной и методической помощью в 1 полугодии 2020 года не поступали. В отчетном периоде количество детей, посещающих частные образовательные организации, сохранилось на прежнем уровне, но сократилось число детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 9 детей, в связи с выбытием из городского округа. |
| 2. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация полномочия в области предоставления дополнительного образования осуществляется через функционирование МОБУ «Центр внешкольной работы» и "Учебно-методический центр", в которых обучается 4359 (70,1%) ученика по различным направлениям: - научно – технические и спортивно – технические (8,5%), - художественно – эстетические (52,6%), - эколого – биологические (17,0%), - другие виды деятельности (21,9%). Занятия по дополнительному образованию также организованы и в общеобразовательных учреждениях, кружковой работой занято 1 590 учащихся. В целом дополнительным образованием охвачено 96,3% учащихся школ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по дополнительному образованию детей в городском округе | 2019 -2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | проценты | 75,0 | 75,0 | Управление образования администрации городского округа | Обращения за консультационной и методической помощью в 1 полугодии 2020 года не поступали. |
| 3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городском округе является одним из приоритетных направлений социальной политики края, цель которой - реализация государственных мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул. Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края, реализуются в рамках муниципальной программы Арсеньевского городского округа "Развитие образования Арсеньевского городского округа" на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24.11.2019 №830-па. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в 1 полугодии 2020 года услуги по организации детского отдыха и оздоровления не оказывались, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (covid 19). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям оказывающим услуги организации летнего отдыха и оздоровления детей в Арсеньевском городском округе | 2019-2022 | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процент | проценты | - | - | Управление образования администрации городского округа | Обращения за консультационной и методической помощью в 1 полугодии 2020 года не поступали. |
| 3.2 | Реализация механизмов снижения стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря Арсеньевского городского округа | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По состоянию на 01.07.2020 года на территории городского округа на рынке медицинских услуг осуществляют деятельность 15 организаций различных форм собственности, в том числе 4 краевых медицинских учреждения («Арсеньевская стоматологическая поликлиника», «Арсеньевская городская больница», «Противотуберкулезный диспансер № 6», Арсеньевский филиал ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» и 11 частных организаций, в том числе 6 медицинских центров, 5 стоматологических клиник. Таким образом, конкуренция в сфере медицинских услуг достаточно развита и в целом удовлетворяет потребности населения, в том числе жителей близлежащих районов при долевом участии частных организаций в размере 73%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг участия медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования | 2019-2022 | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | проценты | 3,4 | 3,4 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В 1 полугодии 2020 года в системе обязательного медицинского страхования приняли участие две организации частной системы здравоохранения услуги магнитно-резонансной терапии - «АРС-Медикал», лечебные процедуры -«Гемодиализ». |
| 4.2 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг | 2019-2022 |  |  |  |  |  | На территории городского округа функционируют 9 организаций, оказывающих медицинские услуги, из них 6 частной формы собственности (67%). |
| 5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении их комплексного обследования и подготовки рекомендация по оказанию детям психолого-медико-педагогической и организации их обучения и воспитания создана городская межведомственная психолого-медико-педагогическая комиссия Арсеньевского городского округа. В состав комиссии входят специалисты учреждений здравоохранения и образования городского округа. В образовательных учреждениях городского округа действуют 6 логопедических групп, 2 лого пункта, 1 группа «особый ребенок» для детей с ОВЗ. Также, на территории городского округа услуги по развитию речи детей, психолого-педагогического сопровождения оказывают 5 индивидуальных предпринимателей, стоимость таких услуг составляет от 800 руб. до 1500 руб. за одно занятие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям оказывающим услуги по психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | проценты | 15 | 36 | Управление образования администрации городского округа | Обращения за консультационной и методической помощью в 1 полугодии 2020 года не поступали |
|  |  |  | доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | проценты | 0,01 | 1,25 | Управление образования администрации городского округа | Консультационную и методическую помощь образовательными учреждениями в 1 полугодии 2020 года году оказана 51 ребенку. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей составила 3 ребенка |
| 6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа по состоянию на 01.07.2020 года работы по благоустройству городской среды (в рамках заключенных контрактов) выполняют 24 организации, являющихся частными, 2 муниципальных бюджетных организации (МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» и МОБУ ДО «ЦВР») и 1 организация (ПАО «Ростелеком») со смешанной российской собственностью с долей федеральной собственности. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственной программы Приморского края «1000 дворов Приморья» заключено 12 контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (парк «Восток» и аллея Депутатов) и детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа. Содействие развитию конкуренции направлено на увеличение доли частных хозяйствующих субъектов на данном рынке. На территории городского округа за 1 квартал 2020 года работы по благоустройству городской среды (в рамках заключенных контрактов) выполняют 4 организации, являющихся частными, и МБУ «Спецслужба г. Арсеньева». В рамках регионального проекта программы «1000 дворов Приморья» заключено 5 контрактов с ООО «Счастливое детство» и ИП Слинченко С.А. и ИП Пустовит С.В. на благоустройство 23 дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | проценты | 87 | 88,9 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Работы по благоустройству городской среды осуществляются в результате проведения конкурсных процедур и в рамках муниципального задания. Информирование о реализации мероприятий по благоустройству городской среды осуществляется на официальном сайте администрации городского округа http://ars.town/about/struktura/upravlenie-zhizneobespecheniya/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy1/ |
| 6.2 | Информирование в средствах массовой информации о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в данной сфере составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа перечня муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 100 | 100 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Перечень муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Размещен на официальном сайте администрации городского округа http://ars.town/about/struktura/upravlenie-zhizneobespecheniya/dokumenty/?PAGEN_1=2 В случае выбора способа управления между собственниками МКД и управляющей организацией договор может быть пролонгирован с той же организацией либо расторгнут, что является конкуренцией. В случае, если собственниками МКД не выбран способ управления, то администрация городского округа проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. |
| 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 3 автотранспортных предприятия: индивидуальный предприниматель Дасик С.В., Общественная организация инвалидов «Вита», общество с ограниченной ответственностью «АвтоАльянс» на 9 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений для повышения качества оказываемых услуг и применения конкурентных тарифов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Развитие механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах городского округа | 2019-2022 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | проценты | 100 | 100 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | В 4-ом квартале 2019 года администрацией Арсеньевского городского округа проведен открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа № 12 «Вокзал-Балабина». Среди предприятий, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, вновь созданное предприятие ООО «СИТИ ЛАЙН» частной формы собственности. |
| 8.2 | Развитие и совершенствование законодательства в области регулирования пассажирских регулярных перевозок | 2019-2022 |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа (постановление администрации городского округа № 567-па от 06.08.2019). Начата разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории городского округа на 2020-2025 годы |
| 8.3 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | 2019-2022 |  |  |  |  |  | Актуальная информация о муниципальных маршрутах на территории Арсеньевского городского округа размещена на официальном сайте Арсеньевского городского округа ars.town |
| 9. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) отсутствуют. Рынок строительства объектов капитального строительства представлен 12 строительными организациями с частной формой собственности. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа актуальных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства | до 01.12.2019, далее на постоянной основе | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | проценты | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Для хозяйствующих субъектов актуальная информация размещена на официальном сайте администрации городского округа http://ars.town/about/struktura/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/gradostroitelstvo/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/ http://ars.town/about/struktura/upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/gradostroitelstvo/ |
| 9.2 | Создание на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Инвестиционная деятельность» подраздела «Градостроительная деятельность» | до 01.12.2019, далее на постоянной основе |  |  |  |  |  |  |
| 10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа на рынке дорожной деятельности функционируют 8 предприятий различных форм собственности, из них доля частных хозяйствующих субъектов составляет 85,8% (7 предприятий). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Развитие механизма привлечения хозяйствующих субъектов различных форм собственности к выполнению работ, связанных с дорожной деятельностью в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | проценты | 85,8 | 85,8 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | За 2 квартал 2020 года заключено 22 муниципальных контракта на сумму 64 017,96848 тыс. руб., из них 3 контракта с АО «Примавтодор». |
| 11. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории Арсеньевского городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | До 01.12.2019, далее на постоянной основе | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | проценты | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Актуализация схем размещения рекламных конструкций произведена постановлением администрации городского округа от 28.12.2018 № 890-па |
| 11.2 | Размещение на официальном сайте перечня НПА, МПА, регулирующих сферы наружной рекламы | До 01.12.2019, далее на постоянной основе |  |  |  |  |  | Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на здании, земельном участке, или ином недвижимом (движимом) имуществе, находящемся в собственности Арсеньевского городского округа, а также земельном участке, право собственности на который не разграничено, утвержденный постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14.03.2016 № 170-па размещен на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town: http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/15300.html?sphrase_id=3794 http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/15045.html?sphrase_id=3794 |
| 12 Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения. По состоянию на 01.04.2020 на территории городского округа ритуальные услуги оказывают 8 предприятий: 1 муниципальное (МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» и 7 организаций частной формы собственности (индивидуальные предприниматели - Вельможко О.А., Павленко З.А., Ходос С.В., Ходос Т.В. Демченко Е.В., Горбунов А.В., Николаева Н.Н.). Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 83%. Рынок ритуальных услуг имеет перспективы развития, связанные с тенденцией к сохранению превышения числа умерших над числом родившихся. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 83 | 87,5 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | В соответствии с требованием прокуратуры г. Арсеньев создана муниципальная специализированная службы по вопросам похоронного дела МБУ «Спецслужба», которая оказывает влияние на конкурентную среду в городском округе |
| 12.2 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте администрации городского округа | 2019-2022 |  |  |  |  |  | Реестр организаций в сфере ритуальных (похоронных) услуг, размещен на официальном сайте администрации городского округа http://ars.town/opendata/2501002228-obpohoron/ |

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № пп | Наименование мероприятия | Результат | Сроки выполнения | Значение | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок в сфере муниципального заказа, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации | 2019-2022 | 67,4% | В 1 полугодии 2020 года закупки проводились преимущественно путем проведения электронного аукциона с установлением ограничений среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего в 1 полугодии текущего года проведено 70 электронных аукционов, в том числе 56 аукциона проведены среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков в сравнении с 2019 годом увеличилась на 27,5%. |
| 1.2 | Содействие участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок |  |  |  | В первом полугодии 2020 года семинары для участников закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок на территории городского округа не проводились в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. |
| - Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о реализации муниципального имущества городского округа, а также о предоставлении его в аренду в сети «Интернет» | Размещение информационных сообщений в сети «Интернет» по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | ежеквартально | да | Информация о торгах размещается на официальном сайте на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town в разделе «Муниципальное имущество» в сроки, установленные законодательством после принятия решения о проведении торгов |
| 2.2 | Опубликование и актуализация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождение, характеристики, целевое назначение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности городского округа | Размещение информационных сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности городского округа | ежеквартально |  | Реестр муниципальной собственности Арсеньевского городского округа размещен на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town, обновляется по мере внесения изменений в реестр - http://ars.town/about/struktura/upravlenie-imushchestvennykh-otnosheniy/dokumenty.php?ELEMENT_ID=16601 |
| - Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса) | Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства | ежегодно | 10 мероприятий | Организованы: - круглые столы и семинары с участием контрольно-надзорных органов; - семинары по изменению федеральных законов, по маркировке товаров, об изменении налогообложения; - обучающие тренинги направленные на развитие предпринимательства; - проведение личных приемов представителей СМП администрацией Арсеньевского городского округа по вопросам развития предпринимательства на территории АГО; - единые дни приема для предпринимателей АГО. |
| 3.2 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, чел. | ежегодно |  | Мероприятия, направленные на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, в 1 полугодии 2020 года не проводились. |
| - Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и возможностей |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в мероприятиях по развитию научно-технического творчества: конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта | Количество детей молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества, чел. | ежегодно | - | Мероприятия по развитию научно-технического творчества: конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта в 1 полугодии 2020 года не проводились. |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка чек-листов в рамках контрольно-надзорной деятельности | Снижение количества проверок в рамках муниципального контроля | ежегодно | - | За 1 полугодие 2020 года проведено 8 плановых проверок по муниципальному земельному контролю, аналогичный период 2019 года – 12. Постановление администрации городского округа от 10.07.2019 № 502-па об утверждении формы проверочного листа размещено на сайте АГО в разделе Документы в «Постановления и распоряжения главы и администрации» 502_10072019.doc http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/?PAGEN_1=13&SIZEN_1=20 |
| - Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в семинарах для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО | Количество участников семинаров, чел. | ежегодно | 15 участников | В рамках муниципальной программы «Доступная среда» из бюджета городского округа предоставлена финансовая поддержка трем субъектам НКО, имущественная поддержка - двум общественным организациям. В первом полугодии 2020 года сотрудники администрации городского округа, представители СО НКО приняли участие в выездных семинарах, организованных департаментом внутренней политики Администрации Приморского края: - Обучающий семинар по проведению всероссийской акции «Блокадный хлеб»; - Практический семинар для соискателей грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества; - Онлайн Вебинар «НКО на рынке социальной сферы: возможности и перспективы». |
| - Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики городского округа |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе на услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в городском округе | ежеквартально | - | Действующие организации (в том числе филиалы) частной формы собственности, оказывающие услуги в сфере дошкольного образования в городском округе, отсутствуют |
| 7.2 | Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение проектных работ для муниципальных нужд | Количество организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке архитектурно-строительного проектирования | ежеквартально | 3 | При проведении конкурентных способов при размещении заказов на выполнение проектных работ для муниципальных нужд удельный вес организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке архитектурно-строительного проектирования составил 100% |
| 7.3 | Применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | Доля стоимости муниципальных контрактов, заключённых с частными организациями, в общей стоимости муниципальных контрактов по благоустройству городской среды, % | ежеквартально | 100% | В 1 полугодии 2020 года проведено 70 конкурентных процедур, в том числе 11 аукционов в электронной форме по благоустройству городской среды |
| 7.4 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | ежеквартально | 15% | Плановое значение 12% (5 250 чел.) от 43 750 чел. – количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. На 01.07.2020 приняло участие в решении вопросов развития городской среды 6 563 чел. |
| 7.5 | Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым маршрутам | Доля объема реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в натуральном выражении (количество перевезенных пассажиров) организациями частной собственности в объеме реализованных на данном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (количество перевезённых пассажиров) всех хозяйствующих субъектов, % | ежегодно | 100% | В связи с прекращением действия свидетельства на пассажирские перевозки по решению суда на маршрут № 12, в декабре 2019 года проведен открытый конкурс. Участие в конкурсе приняли две организации частной собственности. В настоящее время процедура открытого конкурса не завершена в связи с обращением в УФАС по Приморскому краю одной из организаций. |

____________________________