|  |
| --- |
| Герб4 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 августа 2018 г. | г.Арсеньев | № | 513-па |

**О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 21 февраля 2018 года № 126-па «Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей» на территории Арсеньевского городского округа**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в:

 в план мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в жилмассиве в районе ул.Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, г.Арсеньев, Приморский край;

 в план мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в жилмассиве «Дачный»,

утвержденные постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 21 февраля 2018 года № 126-па, изменения, изложив их в редакции приложений №№ 1,2 к настоящему постановлению соответственно.

 2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Врио Главы городского округа В.С.Пивень

 Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Арсеньевского городского округа

 «10» августа 2018г. № 513-па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010325

Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.08.2018 года 31 земельный участок предоставлен семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

сетями электроснабжения обеспечен 1 земельный участок, 30 земельных участков не обеспечены

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | 2017 |  |
| 2 | Подготовка плана - графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | 2017 |  |
| 3 | Подготовка плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август 2018 |  |
| 4 | Заключение договора на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения путем технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки группы земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей | Управление экономики и инвестиций, управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август2018 |  |
| 5 | Выполнение работ по строительству сетей электроснабжения путем технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки группы земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей | Сетевая организация | сентябрь-ноябрь2018 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Арсеньевского городского округа

 «10» августа 2018г. № 513-па

План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,

предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве «Дачный»

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:030212

Расположенный по адресу: жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.08.2018 года 28 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей

Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:

сетями электроснабжения: не обеспечены

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование предприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | 2017 |  |
| 2 | Подготовка плана - графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | 2017 |  |
| 3 | Подготовка плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август 2018 |  |
| 4 | Заключение договора на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения путем технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки группы земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей | Управление экономики и инвестиций, управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | август2018 |  |
| 5 | Выполнение работ по строительству сетей электроснабжения путем технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки группы земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей | Сетевая организация | сентябрь-ноябрь2018 |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_