ДОКЛАД

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Арсеньевского городского округа за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных муниципальными правовыми актами Арсеньевского городского округа (далее – городской округ), за 2019 год проведена управлением экономики и инвестиций администрации городского округа в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24.07.2013 № 607-па.

В Реестр муниципальных программ Арсеньевского городского округа в 2019 году включено 18 муниципальных программ, которые предусматривают финансирование из всех источников на общую сумму 1 584,4 млн. руб., в том числе из средств городского бюджета 687,6 млн. руб.

Фактическое финансирование муниципальных программ за отчетный период составляет 1 445,1 млн. руб. (91,2%) за счет различных источников финансирования, в том числе из средств бюджета городского округа – 681,6 млн. руб. (99,1%).

Отчет о финансировании муниципальных программ учитывает плановые и фактические суммы финансирования, как в отчетном финансовом году, так и за весь период действия программ и приведен в приложении № 1.

В приложении № 2 указаны выводы об эффективности действующих муниципальных программ, профинансированных в отчетном году, и внесены предложения по их дальнейшей реализации.

Положительную оценку получили 16 муниципальных программ, 2 программы признаны неэффективными (показатель менее 0,9), в том числе:

"Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015-2021 годы – 0,75 в связи с недостаточным финансированием мероприятий программы;

"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа" на 2016-2021 годы – 0,83, в связи с низким показателем «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения» (51,6%) из-за плохих погодных условий для привлечения туристов в начале 2019 года;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2016-2021 годы – 0, в связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий программы в 2019 году.

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа за 2019 год, предлагается продолжить финансирование из бюджета Арсеньевского городского округа в полном объеме мероприятия 15 программ, получивших положительную оценку об эффективности их реализации, внести изменения в объемы финансирования и целевые показатели 2-х малоэффективных программ и отменить 1 программу  в связи с отсутствием финансирования.

Начальник управления экономики и инвестиций                      Л.Л.Конечных

Приложение 1.

Отчет о финансировании муниципальных программ за 2018 год

| № пп | Наименование программы | Нормативный акт об утверждении программы | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | План |  | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего на период действия программы | на отчетный год | Всего за период действия программы | за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | "Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе" на 2014-2021 годы | Постановление администрации АГО от 07.10.2013 № 835-па, изменения от 30.12.2014 № 1222-па, от 29.06.2015 № 515-па, от 01.12.2015 № 858-па, от 05.07.2016 № 543-па, от 24.11.2016 № 931-па, от 27.03.2017 № 182-па, от 18.01.2019 № 16-па, от 28.06.2019 № 461-па, от 27.12.2019 № 970-па | Всего | 896 | 110 | 655 | 110 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 896 | 110 | 655 | 110 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | «Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2021 годы, в том числе: | ,Постановление администрации АГО от 19.11.2013 № 966-па, от 04.08.2014 № 693-па, от 27.10.2014 № 978-па, от 11.12.2014 № 1115-па, от 18.08.2015 № 642-па, от 24.12.2015 №933-па, от 06.05.2016 № 358-па, от 14.03.2017 № 145-па, от 14.08.2017 № 520-па, от 04.10.2017 № 618-па, от 26.04.2018 № 274-па, от 16.10.2018 № 673-па, от 23.04.2019 № 267-па, от 12.08.2019 № 588-па | Всего | 666 063 | 108 485 | 429 098 | 114 748 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4 130 | 4 066 | 4 618 | 4 066 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 27 497 | 3 744 | 471 | 471 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 549 921 | 92 208 | 361 345 | 96 880 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 84 515 | 11 740 | 59 390 | 13 331 |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 13 041 | 1 454 | 9 443 | 2 091 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 64 | 0 | 553 | 130 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 023 | 146 | 2 250 | 146 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7 688 | 1 018 | 4 654 | 1 018 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2 265 | 290 | 1 059 | 927 |  |  |
|  | отдельные мероприятия |  | Всего | 653 022 | 107 031 | 419 656 | 112 657 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 24 474 | 325 | 1 494 | 325 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 542 233 | 91 190 | 356 691 | 95 862 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 82 250 | 11 450 | 57 405 | 12 404 |  |  |
| 3 | "Информационное общество" на 2015-2021 годы | Постановление администрации АГО от 27.10.2014 № 977-па, изменения от 18.08.2015 № 643-па, от 30.12.2015 № 946-па, от 21.06.2016 № 509-па, от 02.12.2016 № 958-па, от 01.12.2017 № 737-па, от 29.08.2018 № 551-па, от 28.12.2018 № 892-па | Всего | 109 883 | 29 786 | 87 375 | 29 782 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 34 561 | 13856 | 34 354 | 13 856 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 75 322 | 15930 | 53 021 | 15 926 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | "Развитие образования Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 24.12.2014 № 1188-па, от 20.02.2016 № 123-па, от 21.07.2016 № 598-па, от 16.01.2017 № 16-па, от 31.05.2017 № 326-па, от 24.11.2017 № 730-па, от 16.02.2018 № 119-па, от 17.09.2018 № 598-па, от 18.02.2019 № 106-па, от 12.08.2019 № 589-па, от 16.03.2020 № 148-па | Всего | 5 394 237 | 902 844 | 3 439 810 | 879 337 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 6 109 | 849 | 6 109 | 849 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 960 217 | 515 617 | 1 944 238 | 492 549 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 968 095 | 322 074 | 1 256 833 | 320 896 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 495 816 | 64 304 | 232 630 | 62 983 |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 2 477 585 | 406 667 | 1 540 911 | 398 476 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1875 | 849 | 1875 | 849 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1 239 108 | 213 214 | 818 493 | 204 413 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 844 447 | 140 421 | 529 306 | 140 286 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 392 156 | 52 183 | 191 237 | 52 927 |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 2 244 742 | 381 535 | 1 457 646 | 371 933 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1 657 820 | 285 484 | 1 085 793 | 276 225 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 535 257 | 86 740 | 338 848 | 86 402 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 51 665 | 9 311 | 33 006 | 9 306 |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 416 177 | 73 663 | 264 011 | 68 181 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 872 | 0 | 1 872 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 54 106 | 12 041 | 34 325 | 7 033 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 345 919 | 58 812 | 220 028 | 58 338 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 14 281 | 2 810 | 7 786 | 2 810 |  |  |
|  | отдельные мероприятия |  | Всего | 255 733 | 40 979 | 177 242 | 40 749 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 9 183 | 4 878 | 5 628 | 4 878 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 242 472 | 36 101 | 168 651 | 35 870 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1 715 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| 5 | "Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 30.12.2014 № 1211-па, изменения от 01.04.2015 № 259-па, от 09.07.2015 № 544-па, от 01.02.2016 № 69-па, от 05.10.2016 № 790-па, от 25.01.2017 № 41-па, от 01.06.2017 № 331-па, от 24.05.2018 № 327-па, от 28.06.2019 № 462-па, от 06.04.2020 № 191-па | Всего | 249 553 | 18 500 | 183 578 | 27 352 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 632 | 0 | 21 628 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 102 394 | 15 040 | 77 378 | 15 040 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 125 527 | 12 796 | 84 573 | 12 796 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе" на 2015-2021 годы |  | Всего | 99 956 | 5 000 | 104 861 | 15 505 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 70 338 | 4 000 | 15 040 | 15 040 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 29 618 | 1 000 | 465 | 465 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы |  | Всего | 59 781 | 6 000 | 46 707 | 6 000 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 632 | 0 | 21 628 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 38 149 | 6 000 | 25 079 | 6 000 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Отдельные мероприятия |  | Всего | 44 831 | 7 500 | 32 010 | 5 847 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 44 831 | 7 500 | 6 331 | 5 847 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" на 2015-2021 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 20.01.2015 № 10-па, от 18.01.2016 № 40-па, от 07.06.2016 № 458-па, от 03.02.2017 № 67-па, от 15.05.2018 № 306-па, от 28.01.2019 № 38-па, от 21.01.2020 № 34-па | Всего | 585 422 | 105 848 | 399 399 | 105 785 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 16 733 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 34 786 | 18 051 | 18 004 | 18 004 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 550 636 | 87 797 | 364 662 | 87 781 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 25 356 | 8 515 | 21 899 | 8 466 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 7 375 | 7 375 | 7 328 | 7 328 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 17 981 | 1 140 | 13 433 | 1 138 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 29 464 | 11 279 | 28 562 | 11 279 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 16 733 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 27 411 | 10 676 | 10 676 | 10 676 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 053 | 603 | 1 153 | 603 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами" на 2016-2021 годы" |  | Всего | 255 | 170 | 43 | 43 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 255 | 170 | 43 | 43 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | отдельные мероприятия |  | Всего | 530 437 | 86 012 | 348 768 | 85 998 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 530 347 | 86 012 | 262 770 | 85 998 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015-2021годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 26.01.2015 № 20-па, изменения от 10.07.2015 № 547-па, от 13.10.2015 № 764-па, от 23.12.2015 № 925-па, от 15.02.2016 № 101-па, от 13.09.2016 № 740-па, от 23.12.2016 № 1038-паот 15.09.2017 № 581-па, от 12.04.2018 № 230-па, от 20.07.2018 № 457-па, от 29.03.2019 3 203-па, от 05.06.2019 № 390-па, от 01.10.2019 № 710-па, от 27.12.2019 № 974-па | Всего | 244 229 | 38 394 | 211 272 | 49 684 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 93 459 | 15 000 | 98 123 | 26 195 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 150 770 | 23 394 | 113 149 | 23 489 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 32 765 | 6 254 | 23 878 | 5 943 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 31 683 | 6 254 | 23 878 | 5 943 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 222 967 | 42 322 | 198 805 | 42 322 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 105 023 | 30 000 | 102 915 | 30 000 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 117 944 | 12 322 | 95 890 | 12 322 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 51 956 | 9 800 | 44 334 | 9 800 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 36 630 | 7 000 | 32 208 | 7 000 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15 326 | 2 800 | 12 126 | 2 800 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015-2021годы | Постановление администрации АГО от 27.01.2015 № 22-па, изменения от 29.06.2015 № 519-па, от 07.08.2015 № 613-па, от 21.10.2015 776-па, от 01.02.2016 № 70-па, от 23.05.2016 № 408-па, от 27.01.2017 № 51-па, от 23.04.2018 № 260-па, от 19.02.2019 № 111-па, от 31.05.2019 № 376-па | Всего | 5 294 | 971 | 3 946 | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 617 | 617 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 617 | 354 | 3 946 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 28.01.2015 № 25-па, изменения от 13.03.2015 № 210-па, от 01.07.2015 № 522-па, от 14.07.2015 № 553-па, от 20.04.2016 № 304-па, от 13.05.2016 № 383-па, от 04.08.2016 № 651-па, от 08.02.2017 № 76-па, от 17.05.2017 № 290-па, от 11.01.2018 № 13-па, от 03.07.2018 № 420-па, от 03.09.2018 № 562-па, от 09.11.2018 № 740-па, от 31.05.2019 № 376-па | Всего | 417 234 | 178 879 | 155 041 | 53 550 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 129 994 | 854 | 14 884 | 854 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 139 877 | 50 382 | 79 045 | 42 256 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 79 994 | 5 416 | 61 112 | 2 989 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда" на 2015-2021 годы |  | Всего | 25 214 | 2 713 | 17 789 | 1 560 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 25 214 | 2 713 | 17 789 | 1 560 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Чистая вода" на территории Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы |  | Всего | 262 613 | 124 083 | 41 509 | 118 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 124 072 | 0 | 3 629 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 89 171 | 2 458 | 6 627 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 49 370 | 1 182 | 31 253 | 118 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 19 369 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы |  | Всего | 13 841 | 5 528 | 14 906 | 5 323 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 6 256 | 2 638 | 5 490 | 2 541 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 6 68 563 | 1 890 | 6 203 | 1 819 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 550 | 1 000 | 3 213 | 963 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа" на 2015-2018 годы |  | Всего | 76 225 | 12 741 | 47 029 | 12 741 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 59 654 | 12 400 | 38 178 | 12 400 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16 571 | 341 | 8 851 | 341 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015-2017 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 04.02.2015 № 57-па, изменения от 25.02.2015 № 141-па, от 14.04.2015 № 303-па, от 29.05.2015 № 432-па, от 21.08.2015 № 652-па, от 10.11.2015 № 821-па, от 22.12.2015 №920-паот 16.03.2016 № 182-па, от 19.05.2016 № 403-па, от 26.07.2016 № 605-па, от 28.10.2016 № 857-па, от 29.12.2016 № 1066-па, от 22.03.2017 № 170-па, от 28.07.2017 № 488-па, от12.01.2018 № 17-па, от 07.06.2018 № 357-па, от 14.01.2019 № 07-па, от 02.08.2019 № 551-па, от 06.03.2020 № 131-па | Всего | 557 458 | 34 828 | 463 289 | 34 453 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 28 096 | 3 312 | 28 095 | 3 312 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 5 276 | 1 486 | 5 277 | 1 486 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 34 828 | 35 911 | 429 917 | 34 453 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе" на 2015-2017 годы |  | Всего | 40 802 | 810 | 39 182 | 810 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 28 095 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 5 276 | 1486 | 5 277 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7 430 | 810 | 5 810 | 810 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа" на 2015-2017 годы |  | Всего | 151 371 | 16 297 | 99 026 | 18 242 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 151 371 | 16 297 | 99 026 | 18 242 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 365 285 | 17 721 | 325 081 | 17 456 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 365 285 | 17 721 | 325 081 | 17 456 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | "Благоустройство Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 06.02.2015 № 65-па, изменения от 12.03.2015 № 202-па, от 20.04.2015 № 330-па, от 29.06.2015 № 516-па, от 20.08.2015 № 650-па, от 21.12.2015 № 913-па, от 07.04.2016 № 254-па, от 05.10.2016 № 791-па, от 13.02.2017 № 81-па, от 24.05.2017 № 307-па, от 26.07.2017 № 475-па,от 22.12.2017 № 823-па от 19.04.2018 № 254-па, от 06.05.2019 № 717-па, от 24.01.2020 № 41-па | Всего | 279 303 | 40 384 | 179 618 | 39 723 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 730 | 0 | 21 730 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 451 | 0 | 4 451 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 253 123 | 40 384 | 153 437 | 39 723 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Содержание территории Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 180 467 | 31 999 | 111 114 | 31 415 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 180 467 | 31 999 | 111 114 | 31 415 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 12 085 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Озеленение города" |  | Всего | 15 269 | 939 | 10 414 | 939 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 12 085 | 939 | 10 414 | 939 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | "Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям" |  | Всего | 17 193 | 3 381 | 11 424 | 3 349 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 17 193 | 3 381 | 11 424 | 3 349 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Содержание территории городских кладбищ" |  | Всего | 12 957 | 2 234 | 6 638 | 2 211 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 12 957 | 2 234 | 6 638 | 2 211 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа |  | Всего | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 26 421 | 1 832 | 9 848 | 1 810 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 26 421 | 1 832 | 9 848 | 1 810 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа" на 2017 год |  | Всего | 27 300 | 0 | 27 299 | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 730 | 0 | 21 730 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 451 | 0 | 4 451 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа" на 2016-2021 годы | Постановление администрации АГО от 16.12.2015 № 903-па, изменения от 19.08.2016 № 690-па, от 09.11.2016 № 886-па, от 07.04.2017 № 213-па, от 13.02.2018 №102-па, от 23.07.2018 № 464-па, от 08.10.2018 № 654-па, от 21.05.2019 № 344-па, от 18.07.2019 № 522-па | Всего | 170 878 | 31 619 | 107 690 | 30 436 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 170 878 | 31 619 | 107 690 | 30 436 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | "Доступная среда" на период 2016-2021 годы | Постановление администрации АГО от 23.12.2015 № 922-па, изменения от 30.08.2016 № 712-па, от 29.12.2016 № 1064-па, от 04.10.2017 № 617-па, от 01.03.2018 № 141-па, от 20.07.2018 № 463-па, от 17.09.2018 № 599-па, от 25.12.2018 № 861-па, от 22.03.2019 № 192-па | Всего | 6 000 | 842 | 3 229 | 837 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 207 | 0 | 208 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 33 | 0 | 32 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 760 | 842 | 2 989 | 837 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа" на 2016-2019 годы | Постановление администрации АГО от 23.12.2015 № 924-па, изменения от 06.05.2016 № 359-па, от 16.09.2016 № 750-па, от 24.08.2017 № 544-па, от 24.01.2018 № 44-па, от 16.01.2020 № 12-па | Всего | 384 | 47 | 334 | 47 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 369 | 47 | 319 | 47 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |
| 15 | "Противодействие коррупции в администрации Арсеньевского городского округа" на 2016-2020 годы | Постановление администрации АГО от 09.02.2016 № 97-па, изменения от 17.05.2016 № 387-па, от 29.11.2016 № 943-па, от 19.07.2018 № 454-па, от 07.09.2018 № 577-па, от 08.10.2018 № 655-па, от 12.11.2018 № 743-па, от 19.06.2019 № 423-па, от 27.12.2019 № 969-па, от 16.01.2020 № 12-па | Всего | 334 | 144 | 214 | 144 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 334 | 144 | 214 | 144 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | 13. "Безопасный город" на 2017-2020 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 13.12.2016 № 1000-па, изменения от 22.05.2017 № 300-па, от 14.11.2017 № 709-па, от 14.05.2018 № 300-па, от 22.11.2018 № 771-па, от 29.03.2019 № 206-па | Всего | 132 483 | 24 920 | 64 599 | 26 285 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 131 314 | 24 614 | 64 293 | 25 979 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1 169 | 306 | 306 | 306 |  |  |
|  | подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 7 490 | 429 | 5 348 | 597 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7 490 | 429 | 5 348 | 597 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность" |  | Всего | 24 680 | 4 955 | 13 420 | 4 781 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 23 976 | 4 752 | 13 217 | 203 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 704 | 203 | 203 | 0 |  |  |
|  | подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |  | Всего | 33 817 | 4 827 | 7 582 | 5 332 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 33 352 | 4 724 | 7 479 | 5 229 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 465 | 103 | 103 | 103 |  |  |
|  | отдельные мероприятия |  | Всего | 66 495 | 14 708 | 38 248 | 15 574 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 66 495 | 14 708 | 38 248 | 15 574 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе" на 2016-2020 годы | Постановление администрации АГО от 02.12.2016 № 959-па | Всего | 16 711 | 4 664 | 2 491 | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16711 | 4 664 | 2490,64 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | "Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа" на 2018-2022 годы | Постановление администрации АГО от 30.10.2017 № 677-па, изменения от 18.10.2018 № 676-па, от 22.03.2019 № 191-па, от 13.06.2019 № 403-па, от 24.07.2019 № 528-па, от 30.2.2019 № 977-па | Всего | 232 199 | 67 772 | 68 774 | 68 774 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 164 071 | 33 228 | 33 228 | 33 228 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 58 358 | 33 078 | 33 078 | 33 078 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 8 633 | 1 467 | 2 468 | 2 468 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1 137 | 1137 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Всего | 9 087 034 | 1 584 418 | 5 863 907 | 1 445 079 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 376 303 | 161 224 | 147 233 | 46 448 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 528 809 | 659 216 | 2 334 724 | 638 398 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 635 211 | 687 628 | 3 089 610 | 681 554 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 546 711 | 76 350 | 292 341 | 78 680 |  |  |

Приложение 2

Анализ эффективности программ,

принятых к финансированию в 2018 году

| № пп | Наименование программы | Итоговая сводная оценка реализации программы* | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе на 2014-2021 годы", | 2,22 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 2 | "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2021 годы | 1,02 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 3 | "Информационное общество" на 2015-2021 годы | 0,96 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 4 | "Развитие образования Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы | 0,98 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 5 | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы | 0,99 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 6 | "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" на 2015-2021 годы | 1,04 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 7 | "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 8 | "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015-2021 годы | 0,75 | Эффективность снизилась | Продолжить реализацию программных мероприятий с корректировкой показателей эффективности программы |
| 9 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы | 0,97 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий с корректировкой объемов финансирования и целевых показателей |
| 10 | "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы | 1,67 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 11 | "Благоустройство Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 12 | "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа" на 2016-2021 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 13 | "Доступная среда" на период 2016-2021 годы | 1,07 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 14 | "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа" на 2016-2021 годы | 0,83 | Эффективность снизилась | Продолжить реализацию программных мероприятий с корректировкой целевых показателей |
| 15 | "Противодействие коррупции в администрации Арсеньевского городского округа" на 2016-2021 годы | 1,5 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 16 | «Безопасный город» на 2017-2021 годы | 0,95 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2016-2021 годы | 0 | Эффективность снизилась | Отменить муниципальную программу |
| 18 | «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2022 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
|  | ИТОГО: | 1,05 |  |  |

*  0,9 - эффективность возросла

 0,9 - эффективность снизилась

 0,9 - эффективность на уровне

____________________________