АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 13 июня 2024 г. | г.Арсеньев | № | 363-па |
| --- | --- | --- | --- |

- О проведении молодежного городского фестиваля

- «День молодежи - 2024»

- В связи с празднованием Дня молодежи на территории Арсеньевского городского округа, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 02 мая 2023 года № 132-рп «О Дне молодежи», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести 30 июня 2024 года на территории Арсеньевского городского округа молодежный городской фестиваль «День молодежи - 2024».

2.	Утвердить прилагаемые:

Состав рабочей группы по подготовке и проведению молодежного городского фестиваля «День молодежи - 2024»;

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению молодежного городского фестиваля «День молодежи - 2024».

3.	Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах проведения массовых мероприятий.

4.	Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

- Глава городского округа                                                                                         В.С. Пивень

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 13 июня 2024 г. № 363-па

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению молодежного городского фестиваля
«День молодежи - 2024»

| Пуха Наталья Павловна | И.о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Плюснина Анастасия Юрьевна | Ведущий специалист управления спорта и молодежной политики администрации городского округа, секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Абрамова Ирина Анатольевна | Начальник организационного управления администрации городского округа; |
| Конечных Людмила Леонидовна | Начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа; |
| Орлов Алексей Владимирович | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| Шелков Сергей Владимирович | Директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»; |
| Нерода Роман Владимирович | Директор МБУ ДО СШ «Восток»; |
| Угаров Сергей Сергеевич | Начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| Фролов Александр Геральдович | Директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; |
| Дулов Константин Рудольфович | Начальник МО МВД России «Арсеньевский». |

_______________

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 13 июня 2024 г.  № 363-па

План организационно - технических мероприятий

молодежного городского фестиваля

«День молодежи-2024»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание организационного комитета | 17.06.2024 | Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа |
|  | Подготовка распоряжения о работе в выходной день муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа | 24.06.2024 | Синько О.А., начальник отдела кадров |
|  | Размещение информации о мероприятии на сайте, в социальных сетях | С 19.06.2024 по 28.06.2024 | Абрамова И.А., начальник организационного управления |
|  | Обеспечение информирования жителей о подготовке и проведении мероприятия |  |  |
|  | Организация работы дворника на стадионе «Восток» по сбору мусора в течении дня. Организация дежурного (контроль) по второму выходу. | 30.06.2024 | Нерода Р.В., директор МБУ ДО СШ «Восток» |
|  | Организация ответственного дежурного | 30.06.2024 | Нерода Р.В., директор МБУ ДО СШ «Восток» |
|  | Обеспечение работы дежурного электрика на стадионе "Восток" | 30.06.2024 | Нерода Р.В., директор МБУ ДО СШ «Восток» |
|  | Установка палаток в местах проведения фестиваля (возле сцены) согласно планировке; демонтаж по окончанию мероприятия | 30.06.2024 01.07.2024 | Нерода Р.В., директор МБУ ДО СШ «Восток» |
|  | Установка биотуалетов на стадионе «Восток» и вывоз их по окончанию мероприятия | 30.06.2024 01.07.2024 | Фролов А.Г., директор МКУ АХУ |

|  | Организация уборки на стадионе «Восток» до и после мероприятия | 28.06.2024 01.07.2024 | Нерода Р.В., директор МБУ ДО СШ «Восток» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка контейнеров для сбора мусора на стадионе «Восток» | 28.06.2024 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба» г. Арсеньева |
|  | Организация работы волонтеров | 30.06.2024 | Плюснина А.Ю., Ермоленко Т.В. специалисты управления спорта и молодежной политики |
|  | Организация работы торговых палаток во время проведения мероприятия на стадионе «Восток» согласно планировке | 30.06.2024 | Конечных Л.Л. начальник управления экономики и инвестиций |
|  | Назначение ответственного специалиста за заезд — выезд транспорта, осуществляющего подвоз товара для участников фестиваля | 30.06.20234 | Конечных Л.Л. начальник управления экономики и инвестиций |
|  | Подготовка письма в МО МВД «Арсеньевский» о закрытии въезда в парк «Восток» автомобильного транспорта во время проведения мероприятия | 30.06.2024 | Орлов А.В. начальник управления жизнеобеспечения |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасность граждан во время проведения мероприятия | 30.06.2024 с 15.00 до 22.00 | Дулов К.Р., начальник МО МВД России «Арсеньевский» |

_______________