

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 февраля 2025 г. | г. Арсеньев | № | 109-па |

**О проведении городского праздника «На широкую Масленицу –**

 **всей семьей» на территории Арсеньевского городского округа**

На основании ст. 16 п. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и годового плана общегородских мероприятий, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Арсеньевском городском округе 02 марта 2025 года на площади МБУК «Дворец культуры «Прогресс», ул. Калининская, парке «Восток» и сквере 25-летия города Арсеньев городской праздник «На широкую Масленицу – всей семьей» (далее - городской праздник).
2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения городского праздника.
3. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа:
	1. Ограничить проезд транспортных средств по ул. Калининская от перекрестка с ул. Новикова до перекрестка с ул. Жуковского с 09.00 до 17.00 часов и от МБУДО СШ «Полет» к ул. Калининская с 09.00 до 17.00 часов 02 марта 2025 года;
	2. Внести изменения в маршрут движения общественного транспорта, следующего по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа № 2 «Приморская – Гортоп», по дорогам Арсеньевского городского округа в следующем порядке: ул. Приморская - ул. Суличевского - ул. Калининская – ул. 9 Мая – ул. Октябрьская - ул. Жуковского – ул. Ленинская – ул. Новикова, далее – по маршруту следования; аналогично в обратном направлении на время культурно-массовых мероприятий с 09:00 до 17:00 часов 02 марта 2025 года.
4. Отделу предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа:
	1. Организовать 02 марта 2025 года торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, оказание платных услуг населению.

4.2. Определить места торговли и оказания платных услуг населению:

4.2.1. Шашлыками — ул. Калининская, время торговли с 11.00 до 16.00 часов;

4.2.2. Продукция общественного питания (изготовление блинов), попкорн, сахарная вата, имбирные пряники, сувенирная продукция, игрушки, шары — территория на площади ДК «Прогресс» и ул. Калининская, время торговли с 11.00 до 16.00 часов;

4.2.3. Катание на лошадях, пони, тир – парк «Восток» и ул. Калининская, время работы с 11.00 до 16.00 часов.

5. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и иных предприятий по оказанию платных услуг населению, осуществляющим праздничное обслуживание, обеспечить:

- наличие вывесок с указанием исполнителя услуг, столов и стульев, одноразовой биоразлагаемой посуды, емкостей для сбора мусора (для потребителей услуг общественного питания), документов, подтверждающих качество и безопасность товара (услуг).

- изготовление полуфабрикатов в стационарных организациях;

- наличие у работников личной медицинской книжки установленного образца;

- соблюдение санитарных правил и мер пожарной безопасности при изготовлении продукции.

## 6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу министерства внутренних дел Российской Федерации «Арсеньевский» обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников массового мероприятия.

## Рекомендовать пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы обеспечить безопасность в месте сжигания чучела.

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» установить леерные ограждения с запрещающими знаками 3.2 – «Движение запрещено» 02 марта 2025 года:

- по ул. Калининская со стороны перекрестков с ул. Жуковского и с ул. Новикова с 09.00 до 17.00 часов;

- от МБУДО СШ «Полет» к ул. Калининская с 11.00 до 17.00 часов.

## Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Пуха Н.П.

Врио Главы городского округа С.С. Угаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 24 февраля 2025 г. № 109-па

План подготовки и проведения городского культурно-спортивного

праздника «На Широкую Масленицу – всей семьей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срокипроведения | Ответственные |
| 1 | Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа |
| 1.1 | Подготовка программы и афиши праздника | 21.02.2025 | Васько Е.Н. |
| 1.2 | Подготовка схемы размещения тематических локаций праздника | 21.02.2025 | Васько Е.Н. |
| 1.3 | Подготовка сценария, оформления площади ДК, фонограммы театрализованной концертно-игровой программы «На широкую Масленицу - всей семьей!» | 19.02.2025 | Васько Е.Н. |
| 1.4 | Размещение в сети Интернет Положения о проведении конкурса «Ой, Маслена - красота - 2025» | 17.02.2025 | Васько Е.Н.Никитина Е.Е. |
| 1.5 | Согласование места сжигания чучела | 18.02.2025 | Васько Е.Н. |
| 1.6 | Изготовление и установка чучела, обеспечение его охраны, дежурство пожарных | 02.03.2025 | Кондратова Т.А.Васько Е.Н.Никитина Е.Е. |
| 1.7 | Проведение информационно-просветительских мероприятий о традициях празднования Масленицы | 24.02-01.03.2025 | Афонина Н.С.Васько Е.Н.Поцепкина Н.Г. |
| 1.8 | Организация работы тематических локаций (мастер-классы, игровые площадки, викторины и т.д.) | 02.03.2025 | Афонина Н.С.Поцепкина Н.Г. |
| 1.9 | Привлечение бизнес-сообщества к организации тематических локаций и фотозон | 19.02-26.02.2025 | Шевченко О.Ф. |
| 1.10 | Изготовление и раздача информационных буклетов, закладок о традициях празднования Масленицы | 24.02-02.03.2025 | Афонина Н.С. |
| 1.11 | Привлечение волонтеров культуры к организации и проведению акции и праздника, отразить их участие на портале «Добро.ru» | 24.02-02.03.2025 | Афонина Н.С.Васько Е.Н.Поцепкина Н.Г. |
| 1.121.131.14 | Направление уведомительных писем в ГОВД, ПСЧ ФПС г. Арсеньева, КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»Подготовка площади, прилегающей к зданию Дворца культуры «Прогресс», для размещения тематических локаций и фотозонОбеспечение звуковой рекламы праздника | 20.02.202527.02-01.03.202524.02-02.03.2025 | Шевченко О.Ф. Нуреева О.В.Васько Е.Н.Васько Е.Н. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа |
| 2.1 | Организация выставки-ярмарки «Сувенирный ряд» | 02.03.2025 | Серенко И.Г. |
| 2.2 | Организация работы творческих и игровых площадок | 02.03.2025 | Серенко И.Г. |
| 2.3 | Оформление тематической фотозоны  | 02.03.2025 | Серенко И.Г. |
| 2.4 | Организация активного участия педагогов, школьников, их родителей во Всероссийской акции «На широкую Масленицу – всей семьей!» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» | 24.02-02.03.2025 | Ягодина Т.И. |
| 2.5 | Проведение для дошкольников, школьников культурно-просветительских мероприятий, рассказывающих о народных традициях празднования Масленицы | 24.02-28.02.2025 | Ягодина Т.И. |
| 2.62.7. | Организация участия педагогических работников, учащихся, дошкольников и родительского сообщества в мероприятиях праздникаПривлечение к участию в масленичных мероприятиях волонтеров образовательных организаций  | 24.02-02.03.202502.03.2025 | Ягодина Т.И.Ягодина Т.И. |
| 3 | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа |
| 3.1 | Организация и проведение игр и конкурсов спортивной направленности для различных возрастных групп | 02.03.2025 | Москвичев П.В. |
| 3.2 | Привлечение тренеров и воспитанников спортивных секций к участию в праздничных мероприятиях | 02.03.2025 | Москвичев П.В. |
| 3.33.43.5 | Привлечение федераций по видам спорта к проведению спортивных игр, состязаний на праздникеПривлечение волонтеров молодежных организаций к участию в праздничных мероприятияхУстановка леерного ограждения на проезде от МБУДО «Спортивная школа «Полет» к ул. Калининская | 02.03.202502.03.202502.03.202511.00-17.00 | Москвичев П.В.Москвичев П.В.Орлов А.В.Афанасьев Е.В. |
| 4 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| 4.1 | Подготовка площадки (ул. Калининская, парк «Восток», сквер 25-летия города Арсеньев) для проведения праздника | 01.03.2025 | Орлов А.В.Афанасьев Е.В. |
| 4.2 | Установка кюбелей и урн для сбора мусора на площадках | 02.03.2025 | Афанасьев Е.В. |
| 4.3 | Обеспечение уборки площадок от мусора в течение и после проведения праздника | 02.03.2025 | Афанасьев Е.В. |
| 4.4 | Перекрытие ул. Калининской для движения транспортных средств от перекрестка с ул. Жуковского до перекрестка с ул. Новикова  | 02.03.202509.00-17.00 | Орлов А.В. |
| 4.5 | Обеспечение информирования населения города об ограничении движения транспортных средств по ул. Калининской | 24.02-26.02.2025 | Орлов А.В. |
| 5 | Управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |
| 5.15.25.35.4 | Подготовить схему размещения торговых палаток, зон фуршета в местах проведения праздникаПодготовка информационных текстов об участниках праздника для включения рекламы праздникаОрганизация торговли продовольственными и непродовольственными товарами, оказание платных услуг на городском праздникеВыдача участникам праздничного обслуживания Разрешения на размещение нестационарных объектов краткосрочного периода | 24.02-25.02.2015до 26.02.202502.03.202524.02-02.03.2025 | Конечных Л.Л.Конечных Л.Л.Конечных Л.Л.Конечных Л.Л. |
| 5.55.6 | Обеспечение контроля за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность товара (услуги), вывесок с указанием исполнителя, емкостей для сбора мусораИспользование участниками праздничного обслуживания элементов народных костюмов и тематических оформлений | 02.03.202524.02-02.03.2025 | Конечных Л.Л. Конечных Л.Л. |
| 6 | Организационное управление администрации Арсеньевского городского округа |
| 6.1 | Размещение программы и афиши праздника на сайте администрации, в соцсетях Интернет | 24.02.2025 | Абрамова И.А. |
| 6.26.3 | Вовлечение общественных объединений в организацию выставок-ярмарок изделий декоративно-прикладного творчества, тематических площадокПривлечение общественных объединений к участию в праздничных мероприятиях | 24.02-02.03.202524.02-02.03.2025 | Абрамова И.А. Абрамова И.А. |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», Муниципальное казенное учреждение «Административно- хозяйственное управление |
| 7.1 | Выдача шатров (по запросу) для установки в местах проведения мероприятий согласно планировке | 27.02.2025 до 17.00 | Фролов А.Г. Конечных Л.Л.  |
| 7.2 | Возврат шатров участниками мероприятия в МКУ АХУ | 04.03.2025до 17.00  | Конечных Л.Л.Фролов А.Г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_