АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 03 февраля 2020 г. |  | г.Арсеньев | № | 59-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении «Дорожной карты»

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата

в Арсеньевском городском округе Приморского края на 2020 год

С целью совершенствования инвестиционной привлекательности в Арсеньевском городском округе, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

«Дорожную карту» по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Арсеньевском городском округе Приморского края на 2020 год;

План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования.

- Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администрации Арсеньевского городского округа:

ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа отчеты о реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Арсеньевском городском округе по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 8 февраля 2019 года № 84-па «Об утверждении «Дорожной карты» по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Арсеньевском городском округе Приморского края на 2019 – 2020 годы».

- Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа С.Л. Черных.

Врио  Главы городского округа                                                                              В.С.Пивень

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Арсеньевского городского округа

от 03 февраля 2020 г. № 59-па

Дорожная карта

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата

в Арсеньевском городском округе Приморского края на 2020 год

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятие | результат | Дата начала | Дата окончания |  | наименование | Значение |
| 1. Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте городского округа в разделе об инвестиционной деятельности городского округа (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале городского округа | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выступление главы городского округа с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 3. Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020 21.03.2020 21.06.2020 21.09.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 10.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество должностных лиц и специалистов городского округа, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | не менее 3 не менее 11 |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом Плана проведения общественной экспертизы, да/нет | да |
| 5.2 |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 |
|  |  |  |  |  |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да |
| 5.3 |  |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | не менее 2 |
| 5.4 |  |  |  |  | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний,% | не менее 90 |
| 5.5 |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 2 |
| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте городского округа | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте городского округа, % к 20.12.2019 г. | не менее 25 |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 3 |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте городского округа | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Черных С.Л., заместитель главы администрации - начальник финансового управления; Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории городского округа | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте городского округа | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Черных С.Л., начальник финансового управления; Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия: - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП), - принятия решения о реализации проекта МЧП, - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП, - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений, - формировании перечня объектов концессионных соглашений, - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ), - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ), - уполномоченный орган в сфере МЧП (224-ФЗ), - положение о концессии (115-ФЗ), - уполномоченный орган в сфере концессии (115-ФЗ), - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений, - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ), - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 году | Утвержденные перечни объектов, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте городского округа | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Перечни размещенные в Инвестиционном разделе на сайте городского округа, да/нет | да |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой городского округа | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа за полугодие, да/нет | да |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в городском округе | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте городского округа, ед. | 2 |
| 12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | да |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте городского округа, да/нет | да |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте городского округа, да/нет | да |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 80 |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Голомидов А.И., начальник управления жизнеобеспечения | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте городского округа, да/нет | да |
| 12.6 | Наличие на сайте городского округа раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Размещение на сайте городского округа раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | да |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте городского округа, да/нет | да |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства; Голомидов А.И., начальник управления жизнеобеспечения; Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет. | да |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте городского округа | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте городского округа, да/нет | да |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | да |
| 13. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Доля площади земельных участков, расположенных на территории городского округа и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
|  |  |  | 01.06.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 14. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Гулак Г.В., начальник управления архитектуры и градостроительства | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 9 8 8 |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 10.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 | 20.06.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Утверждение Перечня да/нет | да |
|  |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | да |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте городского округа и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
|  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте городского округа и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |
| 19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | да |
| 19.2 | Ведение на сайте городского округа раздела «Муниципальный контроль» | Снижение давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | да |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития городского округа | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | да |
| 21. | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 22. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе | Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |

________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 03 февраля 2020 г. № 59-па

План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования

| Период | Положение Стандарта | Ответственный за проведение общественной экспертизы |
| --- | --- | --- |
| 1 квартал 2020 года | - 3; - 7.1; - 12.2; - 14.1. - 4.1; - 8.1; - 12.3; - 14.2. - 5.1; - 8.2; - 12.5; - 15. - 5.2; - 9.1; - 12.6; - 20. - 5.3; - 9.2; - 12.7. - 5.4; - 11.1; - 12.8. - 5.6; - 12.1; - 12.9. | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 2 квартал 2020 года | - 3; - 10; - 12.10; - 15. - 4.2; - 11.1; - 13.1; - 16.1. - 5.3; - 11.2; - 13.2; - 17.1. - 5.4; - 12.8; - 13.3; - 17.2. - 5.6; - 12.9; - 14.2; - 21. | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 3 квартал 2020 года | - 1; - 5.4; - 12.8; - 15. - 3; - 5.6; - 12.9. - 5.3; - 11.1; - 14.2. | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 4 квартал 2020 года | - 2; - 6.2; - 12.8; - 16.2. - 3; - 7.2; - 12.9; - 17.1. - 4.2; - 10; - 13.1; - 17.2. - 5.3; - 11.1; - 13.2; - 18. - 5.4; - 11.2; - 13.3; - 19.1. - 5.5; - 12.1; - 14.2; - 19.2. - 5.6; - 12.3; - 15; - 21. - 6.1; - 12.4; - 16.1; - 22. | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |

__________________________________________________

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 03 февраля 2020 г. № 59-па

Форма

ОТЧЕТ

о выполнении Дорожной карты по реализации Стандарта деятельности

администрации Арсеньевского городского округа

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2020 год

| № пп | Наименование положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ключевой показатель эффективности |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Целевое значение | Текущее значение |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ____________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |