| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 06 марта 2015 г. | г.Арсеньев | № | 197-па |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов, на основании распоряжения Администрации Приморского края от                    12 января 2015 года № 1-ра  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2015-2016 годов и утвердить прилагаемый состав.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2015 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2015 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Производить оценку готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к работе и эксплуатации в отопительный сезон 2015-2016 годов  в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил готовности  к отопительному периоду» (далее – Приказ).

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016 годов;

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2015-2016 годов;

4.3. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2015-2016 годов;

4.4. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2015-2016 годов;

4.5. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2015-2016 годов;

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению  культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2015-2016 годов;

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению  спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2015-2016 годов.

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа (Черных):

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств  бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденным бюджетом;

5.2. Ежемесячно, начиная с апреля 2015 года до ноября 2015 года, равномерно перечислять на счета управлений образования, спорта и молодежной политики средства бюджета Арсеньевского городского округа для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к отопительному сезону 2015-2016 годов;

5.3. Предусмотреть в бюджете Арсеньевского городского округа резервный фонд для создания запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

5.4. Предусмотреть в бюджете Арсеньевского городского округа средства для обеспечения муниципальных котельных передвижным резервным источником электроснабжения до 01 ноября 2015 года.

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (Голомидов):

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2015-2016 годов;

- за накоплением  топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспече-нием их необходимой техникой и оборудованием;

- за работой по установке на многоквартирных домах общедомовых и индивидуальных приборов учета, используемых энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию;

- за проведением энергетического обследования с составлением энергетических паспортов зданий, строений и сооружений организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии;

6.2. Разработать и утвердить постановлением администрации городского округа в срок до 01 сентября 2015 года порядок  ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов, предоставить данный правовой акт в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

6.3. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2015 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов;

6.4. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.5. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2015 года по    15 ноября 2015 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов по состоянию на 01 декабря 2015 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с             01 ноября 2015 года по 01 апреля 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчётного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.6. До 01 июля 2015 года принять программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского краяежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;

6.7.  Создать в срок  до 15 мая 2015 года комиссии:

- по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссий включить представителей органов, осуществляющих государственный  жилищный контроль);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон  2015-2016 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссии включить представителей (по согласованию) Дальневосточного управления Ростехнадзора).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности согласно формам, утвержденным Приказом:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2015 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2015 года;

- организаций – до 01 ноября 2015 года;

- городского округа – до 15 ноября 2015 года;

6.8. Предоставить в  департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов энерго- и теплоснабжающей организации, теплоисточников, а так же городского округа - до 15 ноября 2015 года;

6.9. Осуществлять контроль по снижению в сопоставимых условиях объема потребленных муниципальными бюджетными учреждениями тепло-, электроэнергии, воды  не менее, чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2014 году каждого из указанных ресурсов;

6.10. Осуществлять  регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Рекомендовать директору ООО «ТВС Арсеньев» Д.В. Крепких:

7.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон  2015-2016 годов в установленные сроки;

7.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточ- ного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 ноября 2015 года предоставить соответствующий отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников в администрацию Арсеньевского городского округа;

7.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона  2015-2016 годов;

7.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно  производить оплату за поставляемое топливо;

7.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2015 года в  необходимых объемах;

7.6. Предоставить в администрацию городского округа в срок до 15 мая 2015 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2015-2016 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2015 года;

7.7. Разработать и утвердить в администрации городского округа в срок  до 15 августа 2015 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

7.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

7.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2015 года по     14 ноября 2015 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов по состоянию на 01 декабря 2015 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с             01 ноября 2015 года по 01 апреля 2016 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчётного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля     2015 года.

8. Рекомендовать директору ОАО «Арсеньевэлектросервис»                        В.Е. Яковлеву обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов.

9.  Рекомендовать директору филиала № 1 ООО «ТВС Арсеньев»                     А.Л. Горбунову:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2014 года по 14 ноября 2015 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

10. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций:

10.1. Разработать и утвердить в администрации городского округа в срок до 01 мая 2015 года:

- графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- планы-графики переаттестации и обучения работников предприятий;

- порядок  ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов      (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов;

10.2. Предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах и лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, либо представляющим их интересы, в срок до            01 июля 2015 года предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов с предоставлением копий указанных предложений в управление жизнеобеспечения администрации городского округа;

10.3. На основании публичного договора, в срок до 01 июля 2015 года разработать перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования  энергетических ресурсов для многоквартирных домов, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, и довести данный перечень  до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома с предоставлением копий указанного перечнядокументов в управление жизнеобеспечения;

10.4. Организовать и провести энергетическое обследование, с составлением энергетических паспортов,  зданий, строений и сооружений организаций, осуществляющих производство и транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии в срок до 31 декабря 2015 года.

11. Руководителям управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко)  администрации городского округа предоставить заявки на лимиты тепло и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации городского округа на 2016 год в срок до 01 ноября 2015 года.

12. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая  2015 года по    15 ноября 2015 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

13. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций,  товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и благоустройству территории города, управлений образования (Ягодина), культуры (Шевченко),  спорта  и молодежной политики (Шевчук) администрации городского округа:

13.1. Провести в срок до 01 октября 2015 года  ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2015-2016 годов;

13.2. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних  работ;

13.3. Обеспечить к 15 октября 2015 года за счет собственных средств создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах и жилищном фонде.

14. Рекомендовать руководителям краевых государственных и муниципальных бюджетных предприятий и учреждений принять меры по обеспечению с 01 января 2015 года снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ими тепло-, электроэнергии, воды не менее, чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2014 году каждого из указанных ресурсов.

15. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств с           01 января 2015 года осуществлять планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг), находящихся в их ведении  бюджетными учреждениями, на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2014 году ресурсов: тепло-, электроэнергии, воды, угля, со снижением такого объёма на три процента.

16. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов,  проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях её сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

17. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2015-2016 годов:

- объектов управления образования - на начальника  управления образования администрации городского округа Т.И. Ягодину;

- объектов управления культуры - на начальника управления культуры администрации городского округа О.Ф. Шевченко;

- объектов спорта - на  начальника  управления спорта и молодежной политики администрации городского А.К. Шевчука;

- объектов  здравоохранения – на главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» Л.Г. Аплюшкину.

18. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2015-2016 годов возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.А. Хохлова.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа         			             	             А.А. Дронин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»  марта   2015 г. №  197-па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2015-2016 годов

| Хохлов Дмитрий Алексеевич | - | Заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- | --- |
| Голомидов Артем Ильич | - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
| ###### Члены штаба: |  |  |
| Герасименко Нина Васильевна | - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа, секретарь штаба; |
| Глушук Илья Васильевич | - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| Горбунов Александр Леонидович | - | директор филиала № 1 ООО «ТВС Арсеньев»; |
| Дузеев Николай Николаевич | - | директор МКП Арсеньевского городского округа «Чистый город»; |
| Корж Ирина Владимировна | - | заместитель начальника управления жизнеобес-печения администрации городского округа; |
| Крепких Дмитрий Викторович | - | директор ООО «ТВС Арсеньев»; |
| Мокон Светлана Леонидовна | - | заместитель начальника управления жизнеобес-печения администрации городского округа; |
| Никулов Александр Владимирович | - | начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| Савченко Владимир Михайлович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; |
| Шевчук Александр Кириллович | - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| Шевченко Ольга Федоровна | - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| Ягодина Тамара Ивановна | - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| Яковлев Сергей Иванович | - | начальник управления архитектуры и градостро- ительства администрации городского округа. |

________________________________

14

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива, материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01октября 2015 года | Уголь – 23 797 тн Мазут – 3 608 тн | 01.10.2015г. | ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | У - 47594,00 М - 79376,00 |
|  | Обеспечить заготовку топлива в соответст- вии с заданиями (приложения № 1, 2) по распоряжению Администрации Приморского края от 12.01.2015 г. № 1-ра | Уголь – 180 000 тн Мазут - 15 500 тн | 2015-2016гг. | ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | У-360 000,00 М-341000,00 |
|  | Создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходи-мой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах энергосе-тевого хозяйства | - | 2015-2016гг. | ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям 2014г. | 36 186,368 | 01.10.2015 | ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 36 186,368 |
| 3. | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2015-2016 г.г. | 24 689,381 | 01.10.2015 | ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 24 689,381 |
| 54. | Дополнительные мероприятия (ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в рамках исполне-ния условий договора аренды от 06.07.2012 № 25/к) | 24 124,251 | 31.12.2015 | ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 24 124,251 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 85 000,0 |  |  |  |  | 85 000,0 |
| 5. | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обучения и аттестация ИТР ООО «ТВС Арсеньев»: ИТР - 82 чел. | - | по графику до 01.05.2015 | РЦДИС | - | - | - |
|  | Проведение обучения и аттестация рабочих ООО «ТВС Арсеньев»: Рабочие - 127 чел. (машинисты котлов, кочегары, операторы котельных) | - | по графику до 01.05.2015 | организация, имеющая лицензию на обучение | - | - | - |
|  | ВСЕГО на начало отопительного сезона: |  |  |  |  |  | 187 845,749 |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2014-2015г.г.: | 85 000,0 |  |  | - | - | 786 000,00 |

_______________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная | 817,949 | июль-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 817,949 |
|  | Замена хлоратора АХВ1000/Е15-10 эпм | 174,224 | октябрь-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 174,224 |
|  | Ремонт внутренних помещений здания насосной станции 2 подъема | 803,469 | июль-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 803,469 |
| 1.2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участков водопроводной сети | 675,255 | май-октябрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 675,255 |
|  | Замена водоразборных колонок на водопроводных сетях | 231,768 | январь-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 231,768 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ремонт водопроводных колодцев | 289,726 | июнь-октябрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 289,726 |
|  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 545,383 | январь-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 545,383 |
|  | Асфальтирование территории после производства земляных работ | 368,707 | октябрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 368,707 |
| 1.3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийно-восстановительный ремонт водопроводных сетей | 1 393,213 | январь-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 1 393,213 |
|  | ИТОГО: | 5 299,694 |  |  |  |  | 5 299,694 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство скатной кровли над зданием АБК очистных сооружений канализации | 1 414,849 | август-ноябрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 1 414,849 |
| 2.2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участков канализационной сети | 665,944 | ноябрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 665,944 |
|  | Ремонт канализационных колодцев | 235,089 | ноябрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 235,089 |
| 2.3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийно-восстановительный ремонт насосного, энергетического оборудования, запорной арматуры | 300,000 | январь-декабрь | филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» | - | - | 300,000 |
|  | ИТОГО: | 2 615,882 |  |  |  |  | 2 615,882 |
|  | ВСЕГО | 7 915,576 |  |  |  |  | 7 915,576 |

________________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполне-ния работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена дверей в ТП-28; ТП-7; ТП- 61 | 295,92 | май | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 295,92 |  |
| 1.2. | Замена трансформатора ТМ-400 кВА на 630 кВА в ТП-92 | 435,62 | июль. | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 435,62 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от КТПН-154а до ТП-76 | 205,71 | август | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 205,71 |  |
| 1.4. | Замена трансформатора ТМ-250 кВА на 400 кВА в ТП-129 | 297,46 | сентябрь | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 297,46 |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт РУ-6 кВ ТП-111; ТП-120; ТП-15; ТП- 91 | 277,93 | сентябрь | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 277,93 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-1; ТП-2; ТП-137 | 444,41 | октябрь | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 444,41 |  |
|  | ИТОГО: | 1 957,05 |  |  | - | - | 1 957,05 |  |
| 2. | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка второй линии КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Октябрьская, 16 | 68,62 | май | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - |  | 68,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Сухановс-кая от ул. Пограничная до ул. Ленинская. КТПн-21 | 51,24 | июнь | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - |  | 51,24 |
| 2.3. | Прокладка второй лини КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Садовая, 21 | 202,24 | июнь | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - |  | 202,24 |
| 2.4. | Прокладка второй лини КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Калининская, 16 | 113,04 | июль | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - |  | 113,04 |
| 2.5. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 по ул. Докучаева | 413,15 | август | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - |  | 413,15 |
| 2.6. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП- 99 ф. «Приморская» | 806,79 | октябрь | ОАО «Арсеньев- электросервис» | - | - |  | 806,79 |
|  | ИТОГО: | 1 655,08 |  |  |  |  |  | 1 655,08 |
|  | ВСЕГО: | 3 612,13 |  |  |  |  |  | 3 612,13 |

__________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа  к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во. | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт кровли жилых домов | кв.м | 3358 | 2209,5 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2209,5 |
| 2. | Ремонт внутренних инженерных систем жилых домов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопления | м.п. | 1164 | 1090,1 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1090,1 |
|  | - горячего водоснабжения | м.п. | 540 | 503,1 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 503,1 |
|  | - холодного водоснабжения | м.п. | 730 | 554,6 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 554,6 |
|  | - водоотведения | м.п. | 567 | 467,5 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 467,5 |
|  | - электроснабжения | м.п. | 525 | 387,5 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 387,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - замена вентилей | шт. | 543 | 332,3 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 332,3 |
|  | - замена задвижек | шт. | 72 | 319,2 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 319,2 |
| 3. | Ремонт швов | м.п. | 760,9 | 454,1 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 454,1 |
| 4. | Ремонт фасадов | кв.м | 908 | 206,7 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 206,7 |
| 5. | Ремонт подъездов | ед. | 73 | 2644,1 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2644,1 |
| 6. | Ремонт оконных блоков | шт. | 41 | 304 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 304 |
| 7. | Установление дверных полотен | шт. | 35 | 430 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 430 |
| 8. | Прочие ремонтные работы |  |  | 508,1 | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 508,1 |
|  | Всего по жилищному фонду: |  |  | 10 410,8 |  | - | - | 10 410,8 |

_______________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель (ответственный) | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Промывка системы отопления | 6,970 | По отдельному графику | по договору | - | - | 6,97 |  |
| 1.2. | Поверка измерительных приборов | 53,90 | II кв. | по договору | - | 39,80 | 14,10 |  |
| 1.3. | Выборочный ремонт системы отопления | 95,05 | II-III кв. | по договору | - | 33,00 | 62,05 |  |
| 1.4. | Установка новых приборов отопления | 30,00 | III кв. | по договору | - | - | 30,00 |  |
| 1.5. | Приобретение сантехнических материалов для ремонтных работ | 64,80 | II-III кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | 35,00 | 29,80 |  |
| 1.6. | Установка ограждений отопительных приборов | 6,00 | III кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | - | 6,00 |  |
| 1.7. | Замена оконных блоков на окна из ПВХ конструкции | 1005,00 | III-IV кв. | по договору | - | 955,00 | 50,00 |  |
| 1.8. | Утепление запасных выходов, оконных проемов | 20,00 | IV кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | - | 20,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.9. | Прочие ремонтные работы | 13,90 | II- IV кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | 11,70 | 2,200 |  |
|  | ИТОГО образовательным учреждениям: | 1 295,62 |  |  |  | 1 074,50 | 221,12 |  |
| 2. | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Промывка системы отопления | 84,50 | По отдельному графику | по договору |  | - | 84,50 |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание теплового счетчика | 200,00 | I-II кв. | по договору |  | 200,00 | - |  |
| 2.3. | Выборочный ремонт системы отопления | 196,00 | III кв. | по договору |  | 150,00 | 46,00 |  |
| 2.4. | Установка новых приборов отопления | 170,30 | III кв. | по договору |  | 36,0 | 134,30 |  |
| 2.5. | Приобретение сантехнических материалов для ремонтных работ | 40,00 | II кв. | дошкольные учреждения |  | - | 40,00 |  |
| 2.6. | Прочие ремонтные работы | 38,00 | III-IV кв. | дошкольные учреждения |  | 14,00 | 24,00 |  |
|  | ИТОГО по дошкольным учреждениям: | 728,8 |  |  |  | 400,00 | 328,8 |  |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 2 024,42 |  |  |  | 1 474,5 | 549,92 |  |

___________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа,  к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | МОБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Промывка системы отопления | 90,00 | сентябрь | по договору | - | - |  | 90,00 |
|  | ИТОГО по учреждению: | 90,00 |  |  |  |  |  | 90,00 |
| 2. | МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Промывка системы отопления | - | октябрь | по договору | - | - |  | - |
| 2.2. | Приобретение материалов для ремонтных работ | 0,70 | сентябрь | ЦБС | - | - |  | 0,70 |
| 2.3. | Утепление оконных и дверных проемов | 0,80 | октябрь | ЦБС | - | - |  | 0,80 |
|  | ИТОГО по учреждению: | 1,50 |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 3. | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поверка измерительных приборов | 20,5 | март-июнь | по договору | - | - |  | 20,5 |
| 3.2. | Промывка системы отопления | - | май | собственными силами | - | - |  | - |
| 3.3. | Выборочный ремонт системы отопления | 6,50 | май-сентябрь | собственными силами |  |  |  | 6,50 |
|  | ИТОГО по учреждению: | 27,0 |  |  |  |  |  | 27,0 |
|  | ВСЕГО: | 118,50 |  |  |  |  |  | 118,50 |

________________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «06»    марта 2015 №  197-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению

спорта и молодежной политики  к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МБУ «СЦПОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Промывка системы отопления |  | 30,0 |  | август | ИП Карнаухов | - | - | 30,0 |
| 1.2. | Выборочный ремонт системы отопления |  | 75,05 |  | март-июль | по договору | - | - | 75,05 |
|  | ИТОГО по учреждению: |  | 105,05 |  |  |  |  |  | 105,05 |
| 2. | МБУ «ФСЦ «Полет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Промывка системы отопления |  | 10,00 |  | июль | собственными силами | - | - | 10,00 |
| 2.2. | Выборочный ремонт системы отопления |  | 56,50 |  | июль-август | собственными силами | - | - | 56,50 |
| 2.3. | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 147,20 |  | июль-август | собственными силами | - | - | 147,20 |
| 2.4. | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей, чердаков и т.д. |  | 20,00 |  | июль-сентябрь | собственными силами | - | - | 20,00 |
|  | ИТОГО по учреждению: |  | 233,70 |  |  |  |  |  | 233,70 |
| 3. | МБУ «ФСЦ «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Промывка системы отопления |  | 15,00 |  | июль | собственными силами | - | - | 15,00 |
| 3.2. | Выборочный ремонт системы отопления |  | 20,00 |  | июль-август | по договору | - | - | 20,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Утепление оконных и дверных проемов |  | 20,0 |  | сентябрь | собственными силами | - | - | 20,0 |
|  | ИТОГО по учреждению: |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |
| 4. | МБУ «ФСЦ «Восток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Промывка системы отопления |  |  | 20,00 | июль | собственными силами | - | - | 20,00 |
| 4.2. | Утепление наружной теплосети |  |  | 25,00 | октябрь | собственными силами | - | - | 25,00 |
| 4.3. | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения |  |  | 26,0 | июль | собственными силами | - | - | 26,0 |
| 4.4. | Ремонт кровли 1-этажного здания |  |  | 21,0 | июль | собственными силами | - | - | 21,0 |
| 4.5. | Ремонт оконных и дверных проемов |  |  | 55,00 | март-октябрь | собственными силами | - | - | 55,00 |
|  | ИТОГО по учреждению: |  |  | 147,0 |  |  |  |  | 147,0 |
| 5. | МАУ ЦТО «Салют» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Профилактические работы на котле | 10,00 |  |  | сентябрь | собственными силами | - | - | 10,00 |
| 5.2. | Профилактические работы на насосах | 10,00 |  |  | сентябрь | собственными силами | - | - | 10,00 |
| 5.3. | Ремонт бетонного покрытия пола котельной | 15,00 |  |  | сентябрь | собственными силами | - | - | 15,00 |
| 5.4. | Замена оконных блоков отельной на окна из ПВХ конструкции | 100,00 |  |  | сентябрь | по договору | - | 100,00 | - |
|  | ИТОГО по учреждению: | 135,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | 35,00 |
|  | ВСЕГО: | 675,75 |  |  |  |  |  | 100,00 | 575,75 |

________________________________________________