АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29 февраля 2024 г. | г.Арсеньев | № | 133-па |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 09 января 2024 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов и утвердить прилагаемый должностной состав (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2024 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2024 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2024-2025 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации                      от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2024 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2024 года;

- организаций – до 01 ноября 2024 года;

- городского округа – до 15 ноября 2024 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа:

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2024-2025 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

6.2. Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;

6.3. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2024 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

6.4. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.5. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июля 2024 года по 15 ноября 2024 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов по состоянию на 01 декабря 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2024 года по 01 апреля 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.6. До 01 июля 2024 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2024 года и далее ежемесячно;

6.7. Предоставить в срок до 15 ноября 2024 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа;

6.8. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа проводить мероприятия по организации постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации;

8. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации Арсеньевского городского округа:

8.1. Обеспечить предоставление в круглосуточном режиме в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края через региональную дежурную службу в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по телефонам 8(423)222-42-72, 8(423)222-19-27, электронной почте itc_otmt@primorsky.tu и иным имеющимся каналам связи) оперативной информации о возникающих технологических нарушениях на объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Арсеньевского городского округа.

8. Рекомендовать Арсеньевскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго»:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2024 года в объемах:

- мазут – 1 126 тн;

- уголь – 23 639 тн.

8.6. Предоставить в администрацию Арсеньевского городского округа в срок до 15 мая 2024 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2024-2025 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2024 года;

8.7. Разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа в срок до 15 августа 2024 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2024 года по 14 ноября 2024 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов по состоянию на 01 декабря 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2024 года по 01 апреля 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2024 года.

9. Рекомендовать АО «Арсеньевэлектросервис» обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.

10. Рекомендовать ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в их ведении, к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2024 года по 14 ноября 2024 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций:

- разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2024 года;

- обеспечить незамедлительное предоставление информации о  технологических нарушениях на эксплуатируемых объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Арсеньевского городского округа в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края через региональную дежурную службу в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонам 8(423)222-42-72, 8(423)222-19-27, электронной почте itc_otmt@primorsky.tu и иным имеющимся каналам связи, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Арсеньевского городского округа по телефону 8(42361) 4-09-10.

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского  городского округа на 2025 год в срок до 01 сентября 2024 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта, многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 июня 2024 года по 14 ноября 2024 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа:

14.1. Провести подготовку персонала к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов и в срок до 01 сентября 2024 года предоставить протокол проверки знаний и правил работы у персонала из числа ответственных, их заместителей за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и электроустановок.

14.2. Провести в срок до 01 октября 2024 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов;

14.3. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.4. Обеспечить к 15 октября 2024 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.5. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2024-2025 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов здравоохранения – на главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2024-2025 годов оставляю за собой.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа				          	                         	                       	     В.С. Пивень

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов

(по должностям)

| - | Глава Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам содержания городских территорий, дорожного хозяйства и транспорта; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Водоканал Арсеньев»; |
| - | директор ООО «Водосток»; |
| - | начальник Арсеньевского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». |

______________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2024-2025 годов

(по должностям)

| - | Глава Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края (по согласованию). |

______________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Глава Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представители Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию). |

______________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2024 года согласно распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2024 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 23 639 т.н.т | 55 803 | 01.10.2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 55 803 |
|  | Мазут – 1 126 т.н.т | 32 699 | 01.10.2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 32 699 |
|  | Дизельное топливо — 0,4 т.н.т | 24 508 | 01.10.2024 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 24 508 |
|  | ИТОГО: | 113 010 |  |  |  |  | 113 010 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению администрации Приморского края от 09.01.2024 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 155 992 т.н.т | 368 243 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 368 243 |
|  | Мазут – 6 109 т.н.т | 177 407 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 177 407 |
|  | Дизельное топливо — 4,3 т.н.т | 263 465 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 263 465 |
|  | ИТОГО: | 809 115 |  |  |  |  | 809 115 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 28 074 т.н.т | 66 273 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 66 273 |
|  | Мазут – 302 т.н.т | 8 770 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 8 770 |
|  | Дизельное топливо — 1,40 т.н.т | 85 779 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 85 779 |
|  | ИТОГО: | 160 822 |  |  |  |  | 160 822 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 127 918 т.н.т | 301 970 | 2024- 2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 301 970 |
|  | Мазут – 5 807 т.н.т | 168 637 | 2024- 2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 168 637 |
|  | Дизельное топливо — 2,9 т.н.т | 177 686 | 2024-2025 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 177 686 |
|  | ИТОГО: | 648 293 |  |  |  |  | 648 293 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2024-2025 г.г. | 24 395 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 24 395 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный и текущий ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2024-2025 г.г. | 6 717 | 15.10.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 6 717 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.10.2024 по 31.12.2024 | 10 515 | 31.12.2024 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 10 515 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 41 627 |  |  |  |  | 41 627 |

| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» | - | по графику до 01.10.2024 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - |  |  |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2024-2024 гг. | 850 742 |  |  | - | - | 802 588 |

Примечание: Цены на топливо (средние за 2023 год) указаны без НДС: цена мазута – 20 040,32 руб. за 1 тонну, цена угля – 2 360,65 руб. за 1 тонну, цена дизельного топлива — 61 270,97 руб. за 1 тонну.

__________________________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена затвора d 800мм в донном водоспуске | 925,199 | 31.12.2024 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 925,199 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Сазыкина методом горизонтального бурения Ø100 мм, L= 160 м/п | 1379,827 | 31.10.2024 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 1379,827 |
| 3 | Замена участка в/сети по ул. Жуковского, 45 - 47 — Ø110 мм L= 65 м | 436,820 | 31.10.2024 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 436,820 |
| 4 | Замена участка в/сети по ул. Кирзаводская — Ø110 мм L= 40м | 117,765 | 31.10.2024 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 117,765 |
| 5 | Замена участка в/сети по ул. Совхозная (Танковая часть) методом горизонтального бурения - Ø110 мм L= 100 м | 1049,989 | 31.10.2024 | ООО «Водоканал Арсеньев» | - | - | 1049,989 |
|  | ИТОГО: | 3 909,600 |  |  | - | - | 3 909,600 |

-

___________________________

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена насоса ФГ -144/10,5 № 1 на насосной станции перекачка по ул. Колхозной | 590,810 | 31.12.2024 | ООО «Водосток» | - | - | 590,810 |
| 2 | Капитальный ремонт деревянных трапов: на вертикальных отстойниках,на горизонтальной песколовке ,песколовке с круговым движением воды на канализационных очистных сооружениях по ул. Павлова,3 | 414,594 | 31.10.2024 | ООО «Водосток» | - | - | 414,594 |
| 3 | Замена насоса СД-450/22,5 н. ст. Иловая по ул. Павлова, 3 | 668,477 | 31.12.2024 | ООО «Водосток» | - | - | 668,477 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев на сетях города по адресам: ул. Балабина, 8, 8/1 - 3 шт., ул. Жуковского, 35/1 -1 шт., ул.Октябрьская, 20 - 3 шт., ул. Островского, 12- 1 шт. | 459,322 | 31.10.2024 | ООО «Водосток» | - | - | 459,322 |
| 5 | Ремонт канализационных колодцев на сетях города | 567,295 | 31.10.2024 | ООО «Водосток» | - | - | 567,295 |
| 6 | Установка фекального насоса UNIPUMP FEKAMAX 100-15-7,5 для использования в чрезвычайных ситуациях во избежания затопления насосного оборудования в канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | 143,500 | 31.12.2024 | ООО «Водосток» |  |  | 143,500 |
|  | ИТОГО: | 2 843,999 |  |  | - | - | 2 843,999 |

_____________________

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена выключателя нагрузки в ТП-118 яч. 3,4 | 113,900 | май 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 113,900 |
| 1.2. | Замена выключателя нагрузки в ТП-19 яч. 3 | 56,950 | июнь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 56,950 |
| 1.3. | Замена выключателя нагрузки в ТП-86 яч. 2, 6 | 113,900 | июль 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 113,900 |
| 1.4. | Замена выключателя нагрузки в ТП-101 яч. 1 | 56,950 | август 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 56,950 |
| 1.5. | Замена выключателя нагрузки в ТП-107 яч. 3, 4 | 113,900 | сентябрь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 113,900 |
| 1.6. | Замена трансформатора ТМ 320кВА на ТМГ 1000 кВА в ТП-86 | 1 280,064 | май 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 280,064 |
|  | ИТОГО: | 1 735,664 |  |  |  |  | 1 735,664 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-53 ф. Солнечная | 1 456,232 | октябрь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 456,232 |
| 2.2. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до жилого дома по ул. Калининская, 2 | 415,600 | июнь 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 415,600 |
| 2.3. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до д/с «Вишенка» | 435,655 | июль 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 435,655 |
| 2.4. | Замена 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до жилого дома по ул. Октябрьская, 61/3 | 465,822 | август 2024 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 465,822 |
|  | ИТОГО: | 2 773,309 |  |  |  |  | 2 773,309 |
|  | ВСЕГО: | 4 508,973 |  |  | - | - | 4 508,973 |

____________________________

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 5 161 | 5 460,40 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 5 460,4 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 2 000 | 5 122,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 5 122,20 |
|  | - отопления | п.м | 469 | 1 048,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 048,20 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 560 | 1 794,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 794,00 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 597 | 1 186,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 186,20 |
|  | - водоотведения | п.м | 374 | 1 093,80 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 093,80 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 1 511 | 3 482,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 482,50 |
| 4 | Прочие работы |  |  | 14 902,60 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 14 902,60 |
|  | -замена вентилей | шт. | 287 | 793,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 793,0 |
|  | - замена задвижек | шт. | 38 | 534,6 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 534,6 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 1 025 | 1 672,90 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 672,90 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 1 887 | 2 672,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 672,00 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 80 | 5 630,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 5 630,00 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 122 | 2 195,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 195,00 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 12 | 141,90 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 141,90 |
|  | - остекление | кв.м | 57 | 153,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 153,00 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 1 110,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 110,20 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 28 967,70 |  |  |  |  | 28 967,70 |

________________________

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | - | по графику | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 1.2 | Поверка измерительных приборов | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 1.3 | Замена трубы системы отопления в рекреациях первого и второго этажей; замена радиаторов отопления в мастерских — 8 шт. | 130,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 130,0 | - |  |
| 1.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 1.5 | Оформление паспорта готовности | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 161,0 |  |  | - | 161,0 | - |  |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 2.2 | Ремонт системы отопления: замена железных стояков на метапол (кабинет биологии, химии, физики) | 50,3 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 50,3 | - |  |
| 2.3 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 | - |  |
| 2.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, | - | - | - |  |
|  | Итого: | 81,3 |  |  | - | 81,3 | - |  |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 3.3 | Промывка расходомеров и фильтров грубой очистки | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 3.4 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления (замена стояка отопления кабинет № 305) | 20,0 | II-III кв. | Зам. директора по АХР | - | 20,0 | - |  |
| 3.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 3.6 | Утепление, установка эвакуационных дверей | 140,0 | III кв. | Зам. директора по АХР | - | 140,0 | - |  |
|  | Итого: | 190,0 |  |  | - | 190,0 | - |  |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |  |
| 4.2 | Поверка измерительных приборов | 2,0 | апрель-июнь | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 4.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 4.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | июль-август | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 4.7 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: задвижки, фитинги, метапол 30 метров, радиатор, вентиля, крепеж радиаторный. | 49,9 | Июль | Заместитель директора по АХР | - | 49,9 | - |  |
|  | Итого: | 82,9 |  |  |  | 82,9 |  |  |
| 5 | МОБУ ООШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 5.3 | Приобретение материала для замены металлических стояков отопления на метапол с подвала до 3этажа (метапол Ø 25, 30 м, фитинги 12 шт, шаровые краны 4шт ) | 30,0 | II кв. | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 | - |  |
| 5.4 | Мероприятия по подготовке к зиме, теплоизоляция труб в тепловом узле (в подвальном помещении) | 40,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 40,0 | - |  |
| 5.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Зам. директора по АХР | - | - | - |  |
| 5.6. | Ремонт окон из ПВХ | 100,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 100,0 | - |  |
| 5.7 | Замена эвакуационной двери | 200,0 | III кв. | Зам. директора по АХР | - | 200,0 | - |  |
|  | Итого: | 400,0 |  |  | - | 400,0 | - |  |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 6.2 | 1. Замена участка трубы на магистрали отопления диаметром 50 мм и L 10 м от узла отопления до первого этажа (кабинет директора) в подвальном помещении. 2. Замена регистра отопления в кабинетах №№ 306, 102, 109, школьные мастерские (6 шт.). 3. Замена задвижки Ø 50 в тепловом узле (2 шт.) на участке горячего водоснабжения | 55,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 55,0 | - |  |
| 6.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |  |
| 6.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | II-III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 7.3 | Замена 2 стояков отопления в рекреациях на полипроплен 60 м.п. | 47,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 47,0 | - |  |
| 7.4 | Замена стояков системы отопления в в мастерских | 300,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 300,0 | - |  |
| 7.5 | Поверка измерительных приборов | 3,0 | III кв. | Заместитель директора по | - | 3,0 | - |  |
| 7.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 380,0 |  |  | - | 380,0 | - |  |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 36,0 | по графику | Заместитель директора по АХР | - | 36,0 | - |  |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 2,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 8.3 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
| 8.4 | Ремонт системы отопления в учебных кабинетах (закупка и установка 7-ми радиаторов; рем.комплекты и комплектующие) | 120,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 120,0 | - |  |
| 8.5 | Поверка измерительных приборов | 2,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 8.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 160,0 |  |  | - | 160,0 | - |  |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 2,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 2,0 | - |  |
| 9.2 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 | - |  |
| 9.3 | Ревизия задвижек, очистка фильтров | - | II кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | - |  |
| 9.4 | Поверка измерительных приборов, счетчика холодной воды | 8,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 8,0 | - |  |
| 9.5 | Приобретение материала для ремонта системы отопления (замена радиаторов отопления в кабинете 12 в количестве 2 шт.) | 10,0 | II кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 10,0 | - |  |
| 9.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | - | - |  |
|  | Итого: | 50,0 |  |  |  | 50,0 | - |  |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 3,0 | по графику | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 3,0 | - |  |
| 10.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: 1. Отделение ХЭО - замена радиаторов отопления в кабинете № 6, 1. 2. Отделение экологии и туризма -замена радиаторов отопления в кабинете № 11, теплица, холл второго этажа. Ремонт запорной арматуры. 3. Отделение технического творчества -замена радиаторов отопления в лабораториях № 1, 7, 11, 12, 16, 17, 23, вахта | 310,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 310,0 | - |  |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 60,0 | в течение года | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 60,0 | - |  |
| 10.4 | Приобретение измерительных приборов | 20,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 20,0 | - |  |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий хозяйством | - | - | - |  |
|  | Итого: | 393,0 |  |  |  | 393,0 | - |  |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 1 983,2 |  |  | - | 1 983,2 | - |  |
| 11 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 11.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 11.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
|  | Итого: | 37,9 |  |  | - | 37,9 | - |  |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 12.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 34,0 | в течение года | По договору | - | 34,0 | - |  |
|  | Итого: | 71,9 |  |  |  | 71,9 | - |  |
| 13 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 13.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 13.5 | Приобретение материалов для утепления эвакуационных дверей | 2,0 | III кв. | По договору | - | - | 2,0 |  |
| 13.6 | Текущий ремонт кровли (веранда) | 50,0 | II, III кв. | По договору | - | 50,0 | - |  |
|  | Итого: | 99,9 |  |  | - | 97,9 | 2,0 |  |
| 14 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-май, сентябрь | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 14.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 14.5 | Приобретение решеток на радиаторы. | 10,0 | II кв. | По договору | - | - | 10,0 |  |
| 14.6 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,0 | II кв. | По договору | - | 4,0 | - |  |
|  | Итого: | 61,9 |  |  |  | 51,9 | 10,0 |  |
| 15 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 15.4 | Утепление входных дверей | 1,0 | III кв. | По договору | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 38,9 |  |  |  | 37,9 | 1,0 |  |
| 16 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 16.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 16.5 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка) | 3,0 | III кв. | По договору | - | - | 3,0 |  |
| 16.6 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,0 | II кв. | По договору | - | 4,0 | - |  |
|  | Итого: | 64,9 |  |  | - | 61,9 | 3,0 |  |
| 17 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 17.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 36,0 | III кв. | По договору | - | 36,0 | - |  |
| 17.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 8,0 | II кв. | По договору | - | 8,0 | - |  |
| 17.6 | Текущий ремонт кровли | 30,0 | II кв. | По договору | - | 30,0 | - |  |
|  | Итого: | 111,9 |  |  | - | 111,9 | - |  |
| 18 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 |  |  |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 18.4 | Косметический ремонт фасада здания | 3,0 | II кв. | По договору | - | - | 3,0 |  |
| 18.5 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 2,0 | III кв. | По договору | - | - | 2,0 |  |
|  | Итого: | 42,9 |  |  | - | 37,9 | 5,0 |  |
| 19 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 19.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 13,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | 3,0 |  |
| 19.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25, Питерфлоу PL) | 15,0 | III кв. | По договору | - | 15,0 | - |  |
|  | Итого: | 65,9 |  |  | - | 62,9 | 3,0 |  |
| 20 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 20.4 | Капитальный ремонт кровли | 9 153,0 | II-III кв. | По договору | 8 877,9 | 274,6 | - |  |
| 20.5 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 13,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | 3,0 |  |
|  | Итого: | 9 203,4 |  |  | 8 877,9 | 322,5 | 3,0 |  |
| 21 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 21.4 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов (унитаз в гр. № 7, хомуты ,фитинги, тройники, смесители в гр. № 4,10, пищеблок, моечные в гр. № 3, 4, метапол — 10 м в подвал) | 20,0 | I кв. | По договору | - | 20,0 | - |  |
| 21.5 | Поверка измерительных приборов на теплосчетчике (ВСКМ 90-25) | 4,5 | II кв. | По договору | - | 4,5 | - |  |
|  | Итого: | 62,4 |  |  | - | 62,4 | - |  |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 22.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 47,9 |  |  |  | 47,9 | - |  |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 23.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 47,9 |  |  |  | 47,9 | - |  |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность иплотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 11,5 | - |  |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 24.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 24.5 | Утепление входной двери на кухню | 1,0 | III кв. | По договору | - | - | 1,0 |  |
|  | Итого: | 48,9 |  |  | - | 47,9 | 1,0 |  |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 25.4 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
|  | Итого: | 47,9 |  |  | - | 47,9 | - |  |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 12,5 | II кв. | По договору | - | 12,5 | - |  |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |  |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 25,4 | Январь-август | По договору | - | 25,4 | - |  |
| 26.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ (хомуты, метапол, сгоны, фитинги) | 30,0 | I - III кв. | По договору | - | 30,0 | - |  |
| 26.5 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |  |
| 26.6 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка), утепление вентиляционных шахт | 5,0 | III кв. | Завхоз | - | - | 5,0 |  |
|  | Итого: | 82, | - | - | - | 77,9 | 5,0 |  |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 10 137,4 |  | - | 8 877,9 | 1 226,5 | 33,0 |  |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 12 120,6 | - | - | 8 877,9 | 3 209,7 | 33,0 |  |

_____________________

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | май 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.3 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы и технические средства | август 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.4 | Поверка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (на подаче) заводской номер 671949 | 6,6 | июнь 2024 | По договору | - | 6,6 | - |
| 1.5 | Поверка 5 штук | 2,5 | август 2024 | По договору | - | 2,5 | - |
| 1.6 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 24,0 | сентябрь 2024 | По договору | - | 24,0 | - |
| 1.7 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | сентябрь 2024 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2 | МБКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях библиотеки-филиала № 5 | собственные силы и технические средства | По графику | Управляющая компания | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 5,1 | III кв. 2024 | По договору | - | 5,1 | - |
| 2.3 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | IV кв. 2024 | Заместитель директора по АХР | - | - | 5,0 |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 15,80 | июль 2024 | По договору | - | 15,80 | - |
| 3.2 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, дверей из ПВХ, замена треснувших оконных стекол. Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления на 1 этаже | 10,0 | в течение года | По договору | - | - | 10,0 |
| 3.3 | Текущие расходы по ремонту, утеплению теплосетей учреждения, системы водопровода | 5,0 | в течение года | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.4 | Текущий ремонт цоколя здания, отмостки | 5,0 | август-сентябрь 2024 | По договору | - | - | 5,0 |
| 3.5 | Обучение, аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,0 | май 2024 | По договору | - | 5,0 | - |
| 3.6 | Поверка манометров избыточного давления (2 шт.) | 1,0 | август-сентябрь 2024 | По договору | - | - | 1,0 |
| 3.7 | Приобретение снегоуборочного инвентаря, песка | 5,0 | август-сентябрь 2024 | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 5,0 |
|  | Итого: | 90,0 |  |  | - | 59,0 | 31,0 |

_____________________

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 29 февраля 2024 г. № 133-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной

политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУ ДО СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 | 01.09.2024 | МБУ ДО СШ «Юность» | - | - | 20,0 |
| 1.2 | Поверка тепловычислителя СПТ 941 | 5,0 | 20.07.2024 | По договору | - | - | 5,0 |
| 2 | МБУ ДО СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.09.2024 | МБУ ДО СШ «Юность» | - | - | 10,0 |
| 2.2 | Ремонт водопровода с заменой труб и запорной арматуры в подвальном помещении | 20,0 | 01.09.2024 | По договору | - | - | 20,0 |
| 2.3 | Поверка тепловычислителя СПТ 941 | 5,0 | 20.07.2024 | По договору | - | - | 5,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШ «Юность»: | 60,0 |  |  | - | - | 60,0 |
| 4 | МБУ ДО СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка систем отопления | 65,0 | июнь-август | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 65,0 |
| 4.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 205,5 | июнь-август | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 205,5 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 58,0 | июнь-август | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 58,0 |
| 4.4 | Ремонт технологического оборудования и трубопроводов бассейнов | 650,0 | июнь-август | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 650,0 |
| 4.5 | Ремонт окон и дверей | 183,6 | июнь-август | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 183,6 |
| 4.6 | Текущий ремонт кровли | 50,0 | июль-сентябрь | МБУ ДО СШ «Полет» | - | - | 50,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШ «Полет» | 1 212,1 |  |  | - | - | 1 212,1 |
| 5 | МБУ ДО СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70,0 | 01.07.2024 | По договору | - | - | 70,0 |
| 5.2 | Опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.07.2024 | По договору | - | - | 10,0 |
| 5.3 | Промывка системы отопления | 10,0 | 01.07.2024 | По договору | - | - | 10,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШОР «Богатырь» | 90,0 |  |  | - | - | 90,0 |
| 6 | МБУ ДО СШ «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | 900,0 | июль | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 900,0 |
| 6.2 | Промывка и опресовка системы отопления | 20,0 | август | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 20,0 |
| 6.3 | Замена уплотнителей, утепление окон в кабинетах и в раздевалках | 30,0 | сентябрь | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 30,0 |
| 6.4 | Замена железных окон на пластиковые в зале борьбы | 600,0 | июнь-июль | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 600,0 |

| 6.5 | Замена окон на пластиковые в административном здании | 500,0 | июнь | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 500,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Ремонт крыши | 700,0 | сентябрь | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 700,0 |
| 6.7 | Ремонт теплового узла | 200,0 | июль | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 200,0 |
| 6.8 | Аттестация ответственных лиц | 10,0 | ноябрь | МБУ ДО СШ «Восток» | - | - | 10,0 |
|  | Итого по МБУ ДО СШ «Восток» | 2 960,0 |  |  | - | - | 2 960,0 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 4 322,1 |  |  | - | - | 4 322,1 |

___________________