АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15 мая 2025 г. | г. Арсеньев | № | 324-па |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении культурно-массового мероприятия 
на территории Арсеньевского городского округа

Фестиваля воздушных змеев «Небо на ладони»

Руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести 17 мая 2025 года на территории стадиона «Восток» культурно-массовое мероприятие - фестиваль воздушных змеев «Небо на ладони» (далее-Фестиваль), по инициативе  НП «Дальневосточный музей авиации».

2.	Утвердить прилагаемые:

Программу Фестиваля;

План организационно-технических мероприятий Фестиваля;

Состав рабочей группы по подготовке Фестиваля.

3. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан на  территории стадиона «Восток» и на территории Дальневосточного музея авиации.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» (Аплюшкина) незамедлительно реагировать на вызовы бригады «Скорой помощи» с  территории стадиона «Восток» и с территории Дальневосточного музея авиации.

5. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Врио Главы городского округа                                                                        С.С. Угаров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 15 мая 2025 г.  №  324-па

Программа Фестиваля воздушных змеев «Небо на ладони»

| Время | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Территория стадиона «Восток» |  |  |
| 9:45 - 10:00 | Построение школьников | Ягодина Т.И., начальник управления образования |
| 10:00-10:05 | Парад школьников специальных классов. Вынос флага. Выступление барабанщиц. Участие команд спартакиады здравоохранения в шествии фестиваля | Ягодина Т.И., начальник управления образования АГО. Группа барабанщиц «АрсДрайв» Москвичев П.В. - и.о. начальника управления спорта и молодежной политики Климов Дмитрий, ведущий |
| 10:05-10:20 | Официальное открытие фестиваля. Слово почетным гостям. Выступление акустической группы «Небо» (г. Находка) | Врио Главы городского округа Угаров С.С. Бортник А.М., директор «Дальневосточный музей авиации» Климов Дмитрий, ведущий Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». |
| 10:30-16:00 | Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. | Ягодина Т.И., начальник управления образования администрации городского округа |
| 10:30-16:00 | Мастер - классы по изготовлению многоразовых восковых салфеток для хранения овощей | Ермоленко Т.В., главный специалист управления спорта и молодежной политики |
| 10:30-16:00 | Мастер-классы «Станция юных техников» по изготовлению простейших авиамоделей самолетов ВОВ | Мандрика В.И., начальник отделения технического творчества МОБУ ДО ЦВР |
| 10:30 - 16:00 | Образовательный цент ITINI. Мастер-классы, квесты, игры по ментальной арифметике, программированию и спидкубингу | Руководитель, Дзюба Юлия Юрьевна |
| 10:30 - 16:00 | Клуб роботехники «Робомир». Мастер- классы | Руководитель, Прус Вадим |

| 10:30 - 16:00 | Клуб роботехники «Roboways». Мастер-классы | Руководитель, Елена Шеломенцева |
| --- | --- | --- |
| 10:20-12:10 | Показательные выступления радиоуправляемых авиамоделей (планеров класса F-3К, модели В.Голуба — По-2, УТ-2, МИГ-29, летающий человек, летающий грузовик, ЯК -55 Запуск радиоуправляемых автомоделей. Показательные выступления по запуску радиоуправляемых авиамоделей и планеров; Высший пилотаж радиоуправляемых авиамоделей; Воздушный бой радиоуправляемых и кордовых авиамоделей. Соревнования по моделям планеров и резиномоторных моделей: - запуск метательных моделей планеров на дальность полета. - запуск резиномоторных моделей на продолжительность полета. | Мандрика В.И., начальник отделения технического творчества МОБУ ДО ЦВР. Голуб В.И. - преподаватель школы №10 |
| 11:50-11:00 | Выступление вокальной группы «Акцент» | Васько Е.Н. - директор ДК «Прогресс» |
| 11:00-12:10 | Награждение победителей соревнований авиамоделистов | Мандрика В.И., начальник отделения технического творчества МОБУ ДО ЦВР. |
| 12:10 - 15:00 | Запуск воздушных змеев. Подъем больших воздушных змеев | Ягодина Т.И., начальник управления образования Заикин С.М., руководитель клуба воздушных змеев КАЙТВЛАД |
| 12:10 - 13:00 | Выступление акустической группы «Небо» (г. Находка) | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». |
| 13:00 - 13:30 | Спартакиада — конкурс визиток | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». Климов Д.А., ведущий фестиваля |

| 13:30 | Массовый запуск воздушных змеев школьниками | Ягодина Т.И., начальник управления образования администрации городского округа |
| --- | --- | --- |
| 15:00 - 15:45 | Конкурс воздушных змеев «Лучший воздушный змей» Цирковое представление учащихся КГБУ ДО «Детская цирковая школа имени В.М. Агарева» Выступление барабанщиц | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». Климов Д.А., ведущий фестиваля Сокольников А.Ю., директор КГБУ ДО ДЦШ им. В.М. Агарева Группа «АрсДрайв» |
| 15:45 - 16:00 | Краски-холли | Игнатенко Е.Д. |
| 16:00 - 18:00 | Подъем воздушных шаров | Климов Д.А., ведущий фестиваля |
| 16:00 -17:20 | Мотошоу от команды «Dead Head FMX» | Уссурийск |
| 17:20-17:30 | Выступление танцевальной группы «Аристос» | Васько Е.Н. - директор ДК «Прогресс» |
| 17:30-17:40 | Интерактив со зрителями от ведущего | Климов Д.А., ведущий фестиваля |
| 17:40-18:00 | Награждение трудовых династий ААК «Прогресс» | Представитель ААК «Прогресс» Семенова Ольга Владимировна |
| 18:00-18:30 | Выступление группы «Армата» | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». |
| 18:30-20:00 | Выступление группы «Стелс» | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». |
| 20:00-20:40 | Дискотека | Климов Д.А., ведущий фестиваля |
| 20:40-21:00 | Шоу-группы Огня и Света «Готика» | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». |
| 20:00-21.00 | Заключительное слово организаторов | Супроненко С.А., заместитель директора «Дальневосточный музей авиации». |

_______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 15 мая 2025 г.  №  324-па

План организационно-технических мероприятий

Фестиваля воздушных змеев «Небо на ладони»

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка распоряжения о работе в выходной день муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа. | до 15.05.2025 | Синько О.А., начальник отдела кадров организационного управления |
| Размещение плана массовых мероприятий, афиши фестиваля, на сайте, в социальных сетях | 28.04.2025, 05.05.2025, 12.05.2025, 14.05.2025, 16.05.2025 | Диденко О.П., главный специалист отдела информационного взаимодействия организационного управления |
| Размещение плана массовых мероприятий-афишу фестиваля в газете Бизнес-Арс. | 08.05.2025 | Диденко О.П., главный специалист отдела информационного взаимодействия организационного управления |
| Предоставление аудиозаписи для размещения звуковой рекламы в ДК «Прогресс» | 21.04.2025 | Супроненко С.А. - заместитель директора НКО «Дальневосточный музей авиации» |
| Обеспечение звуковой рекламы фестиваля ДК «Прогресс» | ежедневно с 21.04.2025 по 16.05.2025 | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| Проведение мастер-класса волонтерами по изготовлению воздушных змеев | 30.04.2025 15.00 | Ягодина Т.И., начальник управления образования; Коновалова Л.М., главный специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций. Голуб В.И., преподаватель шк. № 9 |

| Подготовка и согласование планировки локаций фестиваля для размещения на рекламных листовках. | 05.05.2025 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций Супроненко С.А., зам.директора НКО «Дальневосточный музей авиации» Исаенко Т.Д., начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиции |
| --- | --- | --- |
| Изготовление информационных листовок и плакатов для проведения информационной компании. | 24.04.2025 | Супроненко С.А., зам.директора НКО «Дальневосточный музей авиации» |
| Изготовление и размещение на стадионе «Восток» информационных плакатов с программой и указанием основных локаций фестиваля. | 16.05.2025 | Супроненко С.А., зам.директора НКО «Дальневосточный музей авиации» |
| Изготовление табличек с навигацией «Туалет» и «Координаторы» | 30.04.2025 | Супроненко С.А., зам.директора НКО «Дальневосточный музей авиации» |
| Составление списка координаторов от всех задействованных служб с указанием мобильных телефонов | 30.04.2025 | Коновалова Л.М., главный специалист отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций |
| Подготовка стадиона «Восток» к проведению Фестиваля». Обеспечение уборки, ремонта трибун. | 16.05.2025 | Москвичев П.В., и.о. начальника управления спорта и молодежной политике |
| Организация работы дворника на стадионе «Восток», по сбору мусора в течение дня. Организация вывоза мусора в течение дня. | 17.05.2025 | Нерода Р.В., директор стадиона МБУ ДО «Спортивная школа «Восток» АГО Москвичев П.В., начальник управления спорта и молодежной политике |
| Назначение ответственного дежурного за второй выход на стадион «Восток» на 17.05.2025 | 15.05.2025 | Москвичев П.В., и.о. начальника управления спорта и молодежной политике |

| Обеспечение работы дежурного электрика на стадионе «Восток» в день проведения фестиваля | 17.05.2025 | Москвичев П.В., и.о. начальника управления спорта и молодежной политике |
| --- | --- | --- |
| Подготовка схемы размещения транспорта VIP-персон у здания спорткомплекса «Восток» | до 14.05.2025 | Зинкин А.Ю., и.о. начальника управления жизнеобеспечения |
| Назначение ответственных специалистов за встречу и размещение транспорта VIP-персон на организованной парковке. | до 14.05.2025 | Зинкин А.Ю., и.о. начальника управления жизнеобеспечения |
| Обеспечение перекрытия парковки для приема VIP-персон и парковки для завоза товаров. | 17.05.2025 | Зинкин А.Ю.,и.о. начальника управления жизнеобеспечения |
| Подготовка планировки размещения торговых палаток, фото-зон, палаток для мастер-классов и координаторов. Раздать участникам фестиваля для размещения. | 14.05.2025 | Исаенко Т.Д., начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиции |
| Установка палаток в местах проведения фестиваля согласно планировки и демонтаж после окончания мероприятия. | 16.05.2025 | Фролов А.Г., директор МКУ АХУ; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| Обеспечение доставки лееров от МВД и установка на стадионе. Вывоз по окончанию мероприятия на тот же адрес | 16.05.2025 17.05.2025 | Фролов А.Г., директор МКУ АХУ; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Афанасьев Е.В. директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| Обеспечение доставки столов и стульев и вывоз по окончанию мероприятия (ДОСААФ) | 17.05.2025 | Афанасьев Е.В. директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| Расстановка столов и стульев в палатках согласно планировке | 17.05.2025 до 09.00 | Фролов А.Г., директор МКУ АХУ; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| Установка биотуалетов на стадионе «Восток» и вывоз по окончании мероприятия | 16.05.2025 17.05.2025 | Фролов А.Г., директор МКУ АХУ; |
| Установка контейнеров для сбора мусора на стадионе «Восток» | 16.05.2025 | Супроненко С.А., зам.директора НКО «Дальневосточный музей авиации» |

| Обеспечение безопасности использования спецэффектов в местах проведения массовых мероприятий | 17.05.2025 | Супроненко С.А., зам.директора НКО «Дальневосточный музей авиации» |
| --- | --- | --- |
| Организация торгового обслуживания фестиваля | до 14.05.2025 | Исаенко Т.Д., начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиции |

_________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 15 мая 2025 г.  №  324-па

Состав рабочей группы Фестиваля воздушных змеев

«Небо на ладони»

| Председатель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| Черных Светлана Леонидовна | - заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа |
| Члены рабочей группы: |  |
| Абрамова Ирина Анатольевна | - начальник организационного управления администрации Арсеньевского городского округа; |
| Афанасьев Евгений Владимирович | - директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» администрации Арсеньевского городского округа; |
| Васько Елена Николаевна | - директор МБУК «Дворец культуры «Прогресс»; |
| Заикин Михаил Сергеевич | - руководитель клуба «КАЙТВЛАД»; |
| Зинкин Андрей Юрьевич | - и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| Исаенко Татьяна Дмитриевна | - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций; |
| Климов Сергей Владимирович | - директор МКУ УГОЧС администрации Арсеньевского городского округа; |
| Конечных Людмила Леонидовна | - начальник управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа; |
| Мандрика Владимир Иванович | - директор МОБУ ДОД СЮТ Арсеньевского городского округа; |

| Москвичев Павел Викторович | - и.о. начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; |
| --- | --- |
| Нерода Роман Владимирович | - директор МБУ ДО «Спортивная школа «Восток» Арсеньевского городского округа; |
| Русанов Николай Евгеньевич | - директор ПО АНО «АСК ДОСААФ «Арсеньевский»; |
| Супроненко Сергей Алексеевич | - заместитель директора некоммерческого партнерства «Дальневосточный музей авиации по научной работе и общий вопросам»; |
| Фролов Александр Геральдович | - директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа; |
| Шевченко Ольга Федоровна | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| Ягодина Тамара Ивановна | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа. |

__________________