АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 4 августа 2025 г. | г.Арсеньев | № | 546-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского

городского округа от 7 мая 2025 года № 310-па «Об утверждении

Плана подготовки Арсеньевского городского округа

к отопительному периоду 2025-2026 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки Арсеньевского городского округа к работе в отопительный период 
2025-2026 годов, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План подготовки Арсеньевского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденный постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 7 мая 2025 года № 310-па, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа				          	                              	          	     		С.С. Угаров

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 4 августа 2025 г. № 546-па

План подготовки Арсеньевского городского округа

к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие сведения:

- Единая теплоснабжающая организация на территории Арсеньевского городского округа с 13 мая 2022 года - КГУП «Примтеплоэнерго» (постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30.05.2022 № 309-па (в редакции от 30.08.2024 № 539-па);

- Количество муниципальных котельных – 9 ед.;

- Протяженность сетей теплоснабжения – 65,9 км;

- Количество многоквартирных домов – 312 ед.;

- Количество объектов социально-культурного и бытового назначения – 35 ед.

2. Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов:

| I | Начало и окончание отопительного сезона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Период | Начало отопительного сезона |  | Окончание отопительного сезона |  |
|  |  | Дата | Постановление администрации Арсеньевского городского округа | Дата | Постановление администрации Арсеньевского городского округа |
| 1 | 2022 – 2023 | 03.10.2022 | от 27.09.2022 № 560-па | 27.04.2023 | от 18.04.2023 № 205-па |
| 2 | 2023 – 2024 | 12.10.2023 | от 29.09.2023 № 599-па | 16.04.2024 | от 15.04.2024 № 244-па |
| 3 | 2024 – 2025 | 08.10.2024 | от 03.10.2024 № 620-па | 21.04.2025 | от 14.04.2025 № 255-па |
| II | Погодные условия |  |  |  |  |
| № п/п | Период | Анализ погодных условий (месяц / количество дней) |  |  | Примечание |
| 1 | 2022 – 2023 | - аномально низкая температура наружного воздуха: январь – 7 дней; - осадки с сильным ветром: февраль – 7 дней, март – 3 дня |  |  |  |
| 2 | 2023 – 2024 | - аномально низкая температура наружного воздуха: январь – 6 дней; - осадки с сильным ветром: февраль – 5 дней, март – 2 дня |  |  |  |
| 3 | 2024 – 2025 | - аномально низкая температура наружного воздуха: январь – 2 дней; - осадки с сильным ветром: февраль, март |  |  |  |
| III | Количество потребленной объектами тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |
| № п/п | Период | Показатель, Гкал/ч |  |  | Примечание |
| 1 | 2022 – 2023 | 389 802,0 |  |  |  |
| 2 | 2023 – 2024 | 378 225,0 |  |  |  |
| 3 | 2024 – 2025 | 357 017,0 |  |  |  |
| IV | Режимные условия теплоснабжения |  |  |  |  |
| № п/п | Период | Показатель |  |  | Примечание |
| 1 | 2022 – 2023 | В соответствии с утвержденными температурными графиками по каждой котельной |  |  |  |
| 2 | 2023 – 2024 | В соответствии с утвержденными температурными графиками по каждой котельной |  |  |  |
| 3 | 2024 – 2025 | В соответствии с утвержденными температурными графиками по каждой котельной |  |  |  |

3. Технологические нарушения (аварии, инциденты):

|  | I | Общее количество инцидентов в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Период | Количество, ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2022 – 2023 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2023 – 2024 | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2024 – 2025 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | II | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Период | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2022 – 2023 | ОЗП в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2023 – 2024 | ОЗП в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2024 – 2025 | ОЗП в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |
|  | III | Технологические нарушения (аварии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Период | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2022 – 2023 | - Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы – 56 инцидентов; - Полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы с превышением срока устранения – 0 инцидентов; - Выход из строя объектов теплоснабжения (тепломеханических частей котельных, тепловых сетей котельных) – 0. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2023 – 2024 | - Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы – 49 инцидентов; - Полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы с превышением срока устранения – 5 инцидентов; - Выход из строя объектов теплоснабжения (тепломеханических частей котельных, тепловых сетей котельных) – 0. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2024 – 2025 | - Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы – 37 инцидентов; - Полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы с превышением срока устранения – 11 инцидентов; - Выход из строя объектов теплоснабжения (тепломеханических частей котельных, тепловых сетей котельных) – 0. |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Период | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2022 – 2023 | 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2023 – 2024 | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2024 – 2025 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | V | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Период | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2022 – 2023 | Функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2023 – 2024 | Функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2024 – 2025 | Функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Пункт приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | Ссылка пункт (часть, статью) нормативного документа | Ответственный исполнитель | Наличие* / Срок выполнения | *Наименование, реквизиты документа |  |
| 4.1 | Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения |  |  | п. 8.1 приложения № 1 | от 27.07.2010 № 190-ФЗ ч. 3 ст. 20 | Управление жизне- обеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – УЖО, АГО) | В наличии | постановление АГО от 31.08.2017 № 556-па (в ред. от 31.08.2018 № 559-па, от 15.08.2022 № 477-па, от 31.03.2025 № 218-па) |  |
| 4.2 | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения |  |  | п. 8.1 приложения № 1 | от 27.07.2010 № 190-ФЗ ч. 3 ст. 20 | УЖО АГО | В наличии | постановление АГО от 31.07.2014 № 687-па (в ред. от 21.03.2025 № 173-па) |  |
| 4.3 | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду Арсеньевского теплового района Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» |  |  | п. 8.2 приложения № 1 | ― | УЖО АГО, Арсеньевский тепловой район Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» (далее – Арсеньевский т/р) | 01.11.2025 | Приказ Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» от 15.04.2025 № 99 |  |
| 4.4 | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду объектов социального назначения |  |  | п. 8.2 приложения № 1 | ― | УЖО АГО, управления образования, культуры, спорта и молодежной политики АГО | 15.09.2025 | Мероприятия управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики АГО, утвержденные УЖО АГО и согласованные с Арсеньевский т/р |  |
| 4.5 | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду жилищного фонда |  |  | п. 8.2 приложения № 1 | ― | УЖО АГО, УК, ТСЖ, ТСН | 15.09.2025 | Мероприятия УК, ТСЖ, ТСН, утвержденные УЖО АГО и согласованные с Арсеньевский т/р |  |
| 4.6 | Подготовка и представление документов в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе: |  |  | п. 8.3 приложения № 1 | ― | УЖО АГО | 01.11.2025 | ― |  |
| 4.6.1 | Выписка из утвержденного штатного расписания Арсеньевского т/р, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования |  |  | п. 9.3.1 приложения № 1 | ― | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.2 | Утвержденное положение о диспетчерской службе Арсеньевского т/р или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление |  |  | п. 9.3.3 приложения № 1 | Правила, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила № 115) гл. 15 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.3 | Организационно-распорядительные документы Арсеньевского т/р об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО) и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО |  |  | п. 9.3.4 приложения № 1 | Правила, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536) п. 278; Правила № 115 п. 2.8.2 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.4 | Утвержденные Арсеньевским т/р эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности |  |  | п. 9.3.5 приложения № 1 | Правила № 115 п. 2.8.4; Правила № 536 пп. 278, 363, 364 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.5 | Копии документов Арсеньевского т/р: удостоверения о проверке знаний или журнал проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правил №115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные Правилами промышленной безопасности |  |  | п. 9.3.6 приложения № 1 | Правила, утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 пп. 43-45; Правила № 115 п. 2.3.23; Правила № 536 п. 238 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.6 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников Арсеньевского т/р действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте |  |  | п. 9.3.7 приложения № 1 | от 21.07.1997 № 116-ФЗ ст. 10 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.7 | Организационно-распорядительные документы Арсеньевского т/р о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами Правилами № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы Арсеньевского т/р о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные Правилами промышленной безопасности |  |  | п. 9.3.8 приложения № 1 | Правила № 115 п. 2.1.2, 2.1.3; Правила № 536 п. 228 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.8 | Утвержденные инструкции по охране труда Арсеньевского т/р, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  | п. 9.3.9 приложения № 1 | Правила, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.9 | Копии утвержденных Арсеньевским т/р программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок |  |  | п. 9.3.10 приложения № 1 | Правила№ 115 п. 2.3.48; Правила № 536 п. 236 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.10 | Утвержденные Арсеньевским т/р температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения |  |  | п. 9.3.11 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.1 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.11 | Копии утвержденной Арсеньевским т/р инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей |  |  | п. 9.3.12 приложения № 1 | Правила № 115 п. 12.9; Правила № 536 п. 278 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.12 | Разработанный Арсеньевским т/р нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) |  |  | п. 9.3.14 приложения № 1 | Правила № 115 пп. 2.7.10, 2.7.13 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.13 | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок Арсеньевского т/р, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов |  |  | п. 9.3.15 приложения № 1 | от 21.07.1997 № 116-ФЗ ч.2 ст. 7; Правила № 115 п. 13.2 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.14 | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации Арсеньевского т/р, в которые занесены результаты текущих осмотров |  |  | п. 9.3.16 приложения № 1 | Правила № 115 п. 3.1.3 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.15 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным Арсеньевского т/р на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей (1 раз в 5 лет) |  |  | п. 9.3.18 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.32 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.16 | Акты Арсеньевского т/р о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей |  |  | п. 9.3.19 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.16 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.17 | Документы Арсеньевского т/р, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке |  |  | п. 9.3.20 приложения № 1 | Правила № 115 пп. 6.2.34 – 6.2.37 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.18 | Акты Арсеньевского т/р о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов |  |  | п. 9.21 приложения № 1 | Правила № 115 пп. 5.3.37, 6.2.17, 12.18 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.19 | Технические отчеты Арсеньевского т/р о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты |  |  | п. 9.3.22 приложения № 1 | Правила № 115 пп.2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.20 | Акт измерений Арсеньевского т/р удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов |  |  | п. 9.3.23 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.43 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.21 | Акт Арсеньевского т/р опробования работоспособности оборудования насосных станций |  |  | п. 9.3.24 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.48 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.22 | Утвержденный Арсеньевским т/р перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н |  |  | п. 9.3.26 приложения № 1 | Правила № 115 п. 2.7.3 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.23 | Документы Арсеньевского т/р: копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  | п. 9.3.27 приложения № 1 | от 21.07.1997 № 116-ФЗ ч. 1 ст. 9 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.6.24 | Утвержденный Арсеньевским т/р порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) |  |  | п. 9.3.28 приложения № 1 | Правила № 115 п. 15.4.3; Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437; Правила № 536 п. 386 | Арсеньевский т/р | 15.08.2025 | ― |  |
| 4.7 | Получение паспорта готовности Арсеньевского городского округа 2025 – 2026 годы |  |  | ― | Распоряжение Правительства Приморского края от 09.01.2025 № 1-рп п. 11.2 | Администрация Арсеньевского городского округа | 15.11.2025 | ― |  |
|  | 5. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка к отопительному периоду объектов Арсеньевского теплового района Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» |  |  |  | Правила № 115 раздел 11 | Арсеньевский т/р | 15.09.2025 | постановление АГО от 03.03.2025 № 123-па приложение № 4; Приказ Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» от 15.04.2025 № 99 |  |
| 5.2 | Подготовка к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения |  |  | п. 8.1 приложения № 1 | от 27.07.2010 № 190-ФЗ ч. 3 ст. 20 | Арсеньевский т/р | 15.09.2025 | ― |  |
| 5.3 | Подготовка к отопительному периоду объектов социального назначения |  |  | ― | ― | Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики АГО | 15.09.2025 | постановление АГО от 03.03.2025 № 123-па приложения №№ 9, 10, 11; мероприятия управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики АГО, утвержденные УЖО АГО и согласованные с Арсеньевский т/р |  |
|  | Подготовка к отопительному периоду жилищного фонда |  |  | п. 8.2 приложения № 1 | ― | УК, ТСЖ, ТСН | 15.09.2025 | постановление АГО от 03.03.2025 № 123-па приложение № 8; мероприятия УК, ТСЖ, ТСН, утвержденные УЖО АГО и согласованные с Арсеньевский т/р |  |
|  | 6. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по ул. Смирнова, 5 (точка 1) до реки Дачная (точка 2) Ø 630 мм протяженностью 619 м |  |  | п. 6 приложения № 1 | ― | УЖО АГО | В наличии | Муниципальный контракт от 17.03.2025 № 0120300004425000013 |  |
| 7 | Создание нормативного запаса топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид топлива |  |  | Срок поставки | Количество, тнт | Стоимость, тыс. руб. | Ответствен ный исполнитель | Источник финансирования |  |
| 7.1 | Уголь |  |  | 01.10.2025 | 24 259 | 87 946,00 | КГУП «ПТЭ» | Собственные средства КГУП «ПТЭ» |  |
|  | Мазут |  |  |  | 1 083 | 59 919,00 |  |  |  |
|  | Дизельное топливо |  |  |  | 0,4 | 41,86 |  |  |  |
| 7.2 | Уголь |  |  | Отопительный период 2025-2026 | 155 330 | 563 118,00 | КГУП «ПТЭ» | Собственные средства КГУП «ПТЭ» |  |
|  | Мазут |  |  |  | 5 793 | 320 510,00 |  |  |  |
|  | Дизельное топливо |  |  |  | 4,3 | 449,99 |  |  |  |
| _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |