АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 16 апреля 2019 г. |  | г.Арсеньев | № | 256-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

на территории Арсеньевского городского округа

В целях  исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа.

- Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Врио Главы городского округа                                                               В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «16» апреля 2019 г. № 256-па

План мероприятий

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа

- Управленческая команда

| № | Роль в команде | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор проекта | Черных С.Л. | Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа – начальник финансового управления |
|  | Руководитель проекта | Конечных Л.Л. | Начальник управления экономики и инвестиций |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Исаенко Т.Д. | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Исаенко Т.Д. | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Исаенко Т.Д. | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций |

- Целевые показатели

| № | Целевой показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % * |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

- Мероприятия на 2019 год

| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение условий ведения бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Постановление администрации городского округа | Да |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Кашникова Л.М.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Постановление администрации городского округа | Да |
| 1.3 | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Протокол заседания | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности ** | 15.04.2019 | Кашникова Л.М.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Постановление администрации городского округа | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой городского округа и размещен на официальном сайте администрации городского округа реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Исаенко Т.Д. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения; Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Реестр на сайте | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Исаенко Т.Д.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций; Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения; Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений Исаенко Т.Д.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | НПА о внедрении чек-листов | Да |
| 1.8 | В городском округе организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019 01.10.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Предложения по внесению изменений | Да |
| 1.9 | На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.07.2019** | Абрамова И.А.- начальник организационного управления | Форма обращения на сайте | Да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте городского округа и реализуется план проведения экспертизы действующих МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Кашникова Л.М.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Утвержденный график | Да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Кашникова Л.М.- начальник отдела Инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации городского округа | 15.04.2019 05.07.2019 05.10.2019 10.01.2020 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Размещено на сайте | Да |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городе Арсеньев организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Центры работают | Да |
| - Акселерация |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да |
| 2.4 | Утвержден перечень муниципального имущества в городском округе | 01.06.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден перечень | Да |
| 2.5 | Дополнен перечень муниципального имущества | 01.09.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Прирост числа объектов | 10% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечень муниципального имущества | 01.11.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% |
| 2.7. | Субъектами МСП получена поддержка в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга (включая финансирование текущей деятельности). | 31.12.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число проектов | Не менее 3 |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Реестр консультантов | Да |
| 2.10 | Организованы совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинары для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число участников | Не менее 15 |
| 2.11 | Направлены в Центр развития экспорта Приморского края субъекты МСП – потенциальные экспортеры | 01.09.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Не менее 3 |
| - Популяризация |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На сайте органа городского округа работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: - должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; - программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; - информация о льготных режимах налогообложения; - информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций |  | Да |

| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП: - обучающихся - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - пенсионеров - безработных - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций Соучастник: Ягодина Т.И.- начальник управления образования | Число участников мероприятий | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Организован муниципальный конкурс «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число участников конкурса | Не менее 10 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации городского округа, в средствах массовой информации опубликована информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число ежемесячных публикаций | Не менее 1 в месяц |

* При условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики.

** Создан Совет по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе АГО, который наделен полномочиями по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

*** На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий – В настоящее время создан новый официальный сайт Администрации Арсеньевского городского округа, который работает в тестовом режиме, в промышленную эксплуатацию будет введен с 01.07.2019