**АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 января 2018г. | г.Арсеньев | № | 70-па |

**Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта»)**

**«Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,**

**имеющим трех и более детей» на территории**

**Арсеньевского городского округа**

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:

-в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная;

-в жилмассиве в районе ул. Осоковая;

- в жилмассиве в районе улиц Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская;

- в жилмассиве «Дачный»;

- в жилмассиве «Интернат» (западный).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.С. Пивень.

Глава городского округа А.В.Коваль

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от « 31 » января 2018 г. № 70-па

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»: в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010207; 25:26:010208

Расположенный по адресу: жилмассив «Кирзавод» в районе ул. Целинная, г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 17 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  п/п | Наименование предприятия | | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий | |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | ноябрь 2020 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | декабрь 2020 |  |
| 3 | Проектирование |  | |  |  |
| 3.1 | Проектная документация разработана | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | 2016 | 2016 |
| 3.2 | Положительное заключение экспертизы проектной документации от 19.12.2016 № 25-1-1-3-0170-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2016 №25-1-1-0025-16 | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | 2016 | 2016 |
|  | Строительство |  | |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | январь 2021 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 4.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | март-август 2021 |  |
| 4.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | сентябрь 2021 |  |
| 4.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | | сентябрь 2021 |  |
| 4.7 | Включение объекта строительства в муниципальную казну | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |
| 4.8 | Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от « » 2018 г. № -па

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»: в жилмассиве в районе ул. Осоковая

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010212, 25:26:010213, 25:26:010214; 25:26:010215, 25:26:010216

Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Осоковая, г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 68 земельных участков предоставлено семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  п/п | Наименование предприятия | | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий | |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | ноябрь 2020 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | декабрь 2020 |  |
| 3 | Проектирование |  | |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий на присоединение к существующей улично-дорожной сети | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | январь 2021 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | январь 2021 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 3.4 | Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | март-апрель 2021 |  |
| 3.5 | Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | май 2021 |  |
|  | Строительство |  | |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июнь 2021 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июль 2021 |  |
| 4.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июль 2021 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июль-октябрь 2021 |  |
| 4.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | октябрь 2021 |  |
| 4.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | | октябрь 2021 |  |
| 4.7 | Включение объекта строительства в муниципальную казну | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |
| 4.8 | Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от « » г. № -па

План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,

имеющим трех и более детей»

в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:010325

Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 31 земельный участок предоставлен семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  п/п | Наименование предприятия | | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий | |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | ноябрь 2020 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | декабрь 2020 |  |
| 3 | Проектирование |  | |  |  |
| 3.1 | Проектная документация разработана | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | 2016 | 2016 |
| 3,2 | Положительное заключение экспертизы проектной документации от 19.12.2016 № 25-1-1-3-0170-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2016 №25-1-1-0025-16 | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | 2016 | 2016 |
|  | Строительство |  | |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | январь 2021 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 4.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | март-август 2021 |  |
| 4.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | сентябрь 2021 |  |
| 4.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | | сентябрь 2021 |  |
| 4.7 | Включение объекта строительства в муниципальную казну | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |
| 4.8 | Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от « » 2018г. № - па

План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей» в жилмассиве «Дачный»

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:030212

Расположенный по адресу: жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 28 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  п/п | Наименование предприятия | | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий | |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | ноябрь 2020 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | декабрь 2020 |  |
| 3 | Проектирование |  | |  |  |
| 3.1 | Проектная документация разработана | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | 2016 | 2016 |
| 3,2 | Положительное заключение экспертизы проектной документации от 19.12.2016 № 25-1-1-3-0170-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2016 №25-1-1-0025-16 | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | 2016 | 2016 |
|  | Строительство |  | |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | январь 2021 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 4.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2021 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | март-август 2021 |  |
| 4.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | сентябрь 2021 |  |
| 4.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | | сентябрь 2021 |  |
| 4.7 | Включение объекта строительства в муниципальную казну | Управление имущественных отношений администрации АГО | | октябрь 2021 |  |
| 4.8 | Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2021 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от « » 2018г. № - па

План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»

в жилмассиве «Интернат» (западный)

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов

С кадастровыми кварталами: 25:26:030402, 25:26:030403

Расположенный по адресу: жилмассив «Интернат» (западный), г. Арсеньев, Приморский край

Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 185 земельных участков предоставлено (планируется к предоставлению) семьям, имеющим трех и более детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  п/п | Наименование предприятия | | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятий | |
| планируемый | фактический |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | ноябрь 2023 |  |
| 2 | Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | декабрь 2023 |  |
| 3 | Проектирование |  | |  |  |
| 3.1 | Получение технических условий на присоединение к существующей улично-дорожной сети | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | январь 2024 |  |
| 3.2 | Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2024 |  |
| 3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | февраль 2024 |  |
| 3.4 | Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | март-апрель 2024 |  |
| 3.5 | Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости объекта | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | май 2024 |  |
|  | Строительство |  | |  |  |
| 4.1 | Проведение торгов на строительно-монтажные работы | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июнь 2024 |  |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июль 2024 |  |
| 4.3 | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июль 2024 |  |
| 4.4 | Организация строительно-монтажных работ | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | июль-октябрь 2024 |  |
| 4.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации АГО | | октябрь 2024 |  |
| 4.6 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства | Управление имущественных отношений администрации АГО | | октябрь 2024 |  |
| 4.7 | Включение объекта строительства в муниципальную казну | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2024 |  |
| 4.8 | Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям | Управление имущественных отношений администрации АГО | | ноябрь 2024 |  |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства АГО Г.В.Гулак