АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 07 февраля 2019 г. | г.Арсеньев | № | 78-па |
| --- | --- | --- | --- |

О создании рабочей группы и утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на 2019 год

В целях реализации Законов Приморского края от 6 декабря 2018 года 
№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - рабочая группа, дети-сироты).

2. Утвердить:

Состав рабочей группы (Приложение № 1);

План мероприятий (дорожную карту) по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот на 2019 год (Приложение № 2).

3. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городского округа                                                                           В.С.Пивень

Приложение № 1

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «07» февраля  2019 г. № 78-па

- СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

| Пуха Наталья Павловна | заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа; |
| --- | --- |
| Голомидов Артем Ильич | начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| Андроняк Ольга Петровна | начальник правового управления администрации Арсеньевского городского округа |
| Сергеева Галина Васильевна | начальник управления имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа; |
| Мокон Светлана Леонидовна | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| Еремченко Лиана Валентиновна | начальник отдела по учету и распределению жилья управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| Супрун Вячеслав Анатольевич | начальник отдела муниципального заказа управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа; |
| Ольховик Юлия Алексеевна | главный специалист отдела по учету и распределению жилья управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |

______________________

Приложение № 2

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «07» февраля  2019 г. № 78-па

План мероприятий (дорожная карта) по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, на 2019 год

| № п/п |  | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| I. Разработка и утверждение нормативной правовой базы |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка запросов в агентства недвижимости о размере средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 21.01.2019 | Управление жизнеобеспечения |
| 2. |  | Подготовка проекта МПА о порядке определения размера средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения. Направление в прокуратуру для получения заключения | 21.01.2019 | Управление жизнеобеспечения |
| 4. |  | Принятие МПА о порядке определения размера средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 23.01.2019 | Управление жизнеобеспечения |
| 5. |  | Принятие МПА об утверждении размера средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 30.01.2019 | Управление жизнеобеспечения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| II. Подготовка и проведение торгов. Заключение муниципального контракта |  |  |  |  |
| 1. |  | Внесение изменений в план-график закупок | 01.02.2019 | Управление жизнеобеспечения |
| 2. |  | Подготовка технического задания к муниципальному контракту | 06.02.2019 | Управление жизнеобеспечения |
| 3. |  | Подготовка аукционной документации | 11.02.2019 | Управление экономики и инвестиций Управление жизнеобеспечения |
| 4. |  | Объявление аукциона | 12.02.2019 | Управление экономики и инвестиций |
| 5. |  | Дата окончания приема заявок | до 21.02.2019 | Управление экономики и инвестиций |
| 6. |  | Проведение аукциона | до 25.02.2019 | Управление экономики и инвестиций |
| 7. |  | Заключение муниципального контракта | до 11.03.2019 | Управление экономики и инвестиций Управление жизнеобеспечения Правовое управление |
| III. Приемка жилых помещений. Оформление права собственности, включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд, предоставление жилых помещений, заключение договоров найма специализированного жилого помещения |  |  |  |  |
| 1. | Приемка жилых помещений (комиссионно) |  | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта | Комиссия, состоящая из специалистов структурных подразделений администрации городского округа, представителя территориального отдела опеки и попечительства по Арсеньевскому городскому округу, утвержденная постановлением администрации |
| 2. | Проведение внешней экспертизы жилых помещений |  | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта | Специализированная подрядная организация, привлеченная по Федеральному закону № 44-ФЗ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 3. | Подписание акта приема - передачи жилого помещения |  | В течение 3 рабочих дней с момента проведения внешней экспертизы |  |
| 4. | Оформление права собственности на приобретенные жилые помещения |  | В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приема - передачи жилого помещения | Управление имущественных отношений |
| 5. | Включение жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд |  | В течение 5 рабочих дней со дня оформления права собственности | Управление жизнеобеспечения |
| 6. | Уведомление уполномоченного органа в области образования о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд |  | В течение 5 дней со дня включения жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд | Управление жизнеобеспечения |
| 7. | Направление уполномоченным органом в области образования представления о распределении указанного в уведомлении жилого помещения лицу, включенному в список на получение жилого помещения |  | В течение 20 дней со дня получения уведомления о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд |  |
| 8. | Предоставление жилого помещения лицу, указанному в представлении о распределении жилого помещения, и направление копии заключенного договора найма специализированного жилого помещения в уполномоченный орган в области образования |  | В течение 35 дней со дня получения представления о распределении жилого помещения | Управление жизнеобеспечения |

____________________________