ДОКЛАД

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Арсеньевского городского округа

за 2017 год

Оценка  эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных муниципальными правовыми актами Арсеньевского городского округа (далее – городской округ), за 2017 год  проведена управлением экономики и инвестиций администрации городского округа в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24.07.2013 №  607-па.

В Реестр муниципальных программ Арсеньевского городского округа в 2017 году  включено 17 муниципальных программ, которые предусматривают  финансирование  из  всех  источников на общую сумму 1 199,7 млн. руб., в том числе из средств городского бюджета 632,9 млн. руб.

Фактическое финансирование  муниципальных программ за отчетный период  составляет 1 156,9 млн. руб. (97,3%) за счет различных источников финансирования, в том числе из средств бюджета городского округа – 605,3 млн. руб. (97,1%).

Отчет о финансировании  муниципальных программ учитывает плановые и фактические суммы финансирования, как в отчетном финансовом году, так и за весь период действия программ и приведен в приложении № 1.

В приложении № 2 указаны  выводы об эффективности действующих муниципальных  программ, профинансированных в отчетном году,  и внесены предложения по их дальнейшей реализации.

Положительную оценку получили 16 муниципальных программ,  1 программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2016-2020 годы признана неэффективной в связи с недостаточным финансированием (72% от плана) и, соответственно,  низкими показателями (3 показателя  и 4-х менее 90%).

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа за 2017 год, предлагается продолжить финансирование из бюджета Арсеньевского городского округа в полном объеме мероприятия 16 программ, получивших положительную оценку об эффективности их реализации, и внести изменения в объемы финансирования и целевые показатели малоэффективной программы.

Начальник управления экономики и инвестиций                      Л.Л.Конечных

Приложение 1.

Отчет о финансировании муниципальных программ за 2017 год

| № пп | Наименование программы | Нормативный акт об утверждении программы | Источники финансирования | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  |
|  |  |  |  | Всего на период действия программы | на 2017 год | Всего за период действия программы | за 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе» на 2014-2020 годы" | Постановление администрации АГО от 07.10.2013 № 835-па, изменения от 30.12.2014 № 1222-па, от 29.06.2015 № 515-па, от 01.12.2015 № 858-па, от 05.07.2016 № 543-па, от 24.11.2016 № 931-па, от 27.03.2017 № 182-па | Всего | 786 | 75 | 470 | 75 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 786 | 75 | 470 | 75 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 19.11.2013 № 966-па, от 04.08.2014 № 693-па, от 27.10.2014 № 978-па, от 11.12.2014 № 1115-па, от 18.08.2015 № 642-па, от 24.12.2015 №933-па, от 06.05.2016 № 358-па, от 14.03.2017 № 145-па, от 14.08.2017 № 520-па, от 04.10.2017 № 618-па | Всего | 476 270 | 82 853 | 216 355 | 83 995 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 64 | 0 | 423 | 342 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 000 | 2 411 | 2 086 | 2 070 |
|  |  |  | местный бюджет | 408 275 | 70 661 | 180 706 | 70 294 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 64 931 | 9 780 | 33 140 | 11 289 |
| 2.1. | подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 11 440 | 925 | 5495 | 735 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 64 | 0 | 423 | 342 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 000 | 139 | 2 086 | 2 070 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 401 | 500 | 2 217 | 1 430 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1975 | 290 | 769 | 241 |
| 2.2 | отдельные мероприятия |  | Всего | 464 830 | 78 721 | 210 860 | 79 912 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 401 874 | 69 231 | 178 489 | 68 864 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 62 956 | 9 490 | 32 371 | 11 048 |
| 3. | Муниципальная программа "Информационное общество" на 2015-2020 годы | Постановление администрации АГО от 27.10.2014 № 977-па, изменения 18.08.2015 № 643-па, от 30.12.2015 № 946-па, от 21.06.2016 № 509-па, от 02.12.2016 № 958-па, от 01.12.2017 № 737-па | Всего | 105 112 | 20 633 | 57 592 | 21 020 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 26 722 | 8 323 | 20 498 | 8 258 |
|  |  |  | местный бюджет | 78 390 | 12 310 | 37 095 | 12 763 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие образования Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы, в том числе подпрограммы: | Постановление администрации АГО от 24.12.2014 № 1188-па, изменения от 20.02.2016 № 123-па, от 21.07.2016 № 598-па, от 12.01.2017 № 16-па, от 31.05.2017 № 326-па, от 24.11.2017 № 730-па | Всего | 4 085 900 | 697 136 | 1 791 324 | 668 055 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4 235 | 1 872 | 4 235 | 1 872 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 100 298 | 360 442 | 1 047 384 | 359 637 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 532 897 | 261 294 | 629 807 | 251 845 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 448 471 | 73 528 | 109 898 | 54 701 |
| 4.1. | "Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 1 901 829 | 326 051 | 781 680 | 303 342 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 871 939 | 149 152 | 435 592 | 149 152 |
|  |  |  | местный бюджет | 633 756 | 111 540 | 255 057 | 109 038 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 396 134 | 65 360 | 91 031 | 45 152 |
| 4.2. | "Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 1 650 612 | 282 822 | 774 615 | 277 945 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 1 187 112 | 204 009 | 203 204 | 192 507 |
|  |  |  | местный бюджет | 423 577 | 72 455 | 168 171 | 66 701 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 39 924 | 6 358 | 15 648 | 8 040 |
| 4.3. | Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 322 117 | 58 442 | 132 964 | 57 367 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 |
|  |  |  | краевой бюджет | 40 793 | 7 282 | 20 542 | 7 281 |
|  |  |  | местный бюджет | 268 754 | 47 478 | 107 931 | 46 705 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 10 698 | 1 810 | 2 619 | 1 509 |
| 4.4 | отдельные мероприятия |  | Всего | 211 342 | 29 821 | 102 065 | 29 401 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 455 | 0 | 454 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 206 809 | 29 821 | 98 648 | 29 401 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1 715 | 0 | 600 | 0 |
| 5. | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 30.12.2014 № 1211-па, изменения от 01.04.2015 № 259-па, 09.07.2015 № 544-па, от 01.02.2016 № 69-па, от 05.10.2016 № 790-па, от 25.01.2017 № 41-па, от 01.06.2017 № 331-па | Всего | 312 629 | 56 194 | 143 950 | 43 562 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 632 | 0 | 21 628 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 156 830 | 27 338 | 62 338 | 27 338 |
|  |  |  | местный бюджет | 134 167 | 28 856 | 59 984 | 16 224 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе" на 2015-2020 годы |  | Всего | 209 604 | 45 094 | 89 356 | 43 562 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 156 830 | 27 338 | 62 338 | 27 338 |
|  |  |  | местный бюджет | 52 774 | 17 756 | 27 018 | 16 224 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | "Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы |  | Всего | 56 696 | 4 000 | 35 708 | 3 739 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 632 | 0 | 21 628 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 35 064 | 4 000 | 14 080 | 3739 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Отдельные мероприятия |  | Всего | 46 329 | 7 100 | 18 886 | 6 321 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 46 329 | 7 100 | 18 886 | 6321 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" на 2015-2020 годы, в том числе: | Постановление администрации АГО от 20.01.2015 № 10-па, изменения от 18.01.2016 № 40-па, от 07.06.2016 № 458-па, от 03.02.2017 № 67-па | Всего | 429 291 | 72 283 | 208 885 | 72 480 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 16 733 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 16 735 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 412 556 | 72 283 | 192 152 | 72 480 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 18 704 | 4 301 | 12 395 | 2 437 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 704 | 4 301 | 12 395 | 2 437 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 18 685 | 450 | 17 283 | 450 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 16 733 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 16 735 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 950 | 450 | 550 | 450 |
| 6.3 | «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами» |  | Всего | 213 | 43 | 86 | 43 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 213 | 43 | 86 | 43 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | отдельные мероприятия |  | Всего | 391 690 | 67 489 | 179 122 | 69 551 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 391 690 | 67 489 | 179 122 | 69 551 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы, в том числе подпрограммы: | Постановление администрации АГО от 26.01.2015 № 20-па, изменения от 10.07.2015 № 547-па, от 13.10.2015 № 925-па, от 15.02.2016 № 101-па, от 13.09.2016 № 740-па,от 23.12.2016 № 1038-па, от 15.09.2017 № 581-па | Всего | 229 199 | 67 278 | 161 589 | 60 013 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 34 188 | 44 271 | 71 928 | 39 354 |
|  |  |  | местный бюджет | 150 740 | 23 007 | 89 661 | 20 659 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 31 327 | 6 561 | 14 312 | 5 679 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 31 327 | 6 561 | 14 312 | 5 679 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 157 050 | 50 784 | 121 193 | 50 140 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 55 589 | 36 512 | 53 480 | 36 018 |
|  |  |  | местный бюджет | 101 461 | 14 271 | 67 713 | 14 122 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 40 823 | 9 933 | 26 084 | 4 194 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 22 870 | 7 758 | 18 448 | 3 336 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 963 | 2 175 | 7 636 | 858 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015-2020 годы | Постановление администрации АГО от 27.01.2015 № 22-па, изменения от 29.06.2015 № 519-па, 29.06.2015 № 519-па, от 07.08.2015 № 613-па, от 21.10.2015 № 776-па. От 01.02.2016 № 70-па, от 23.05.2016 № 408-па, от 27.01.2017 № 51-па | Всего | 38 901 | 1 980 | 3 946 | 1 406 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 24 467 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 14 373 | 1 980 | 3 946 | 1 406 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы, в том числе подпрограммы: | Постановление администрации АГО от 28.01.2015 № 25-па, изменения от 13.03.2015 № 210-па, от 01.06.2015 № 522-па, 14.07.2015 № 553-па, от 20.04.2016 № 304-па; от 13.05.2016 № 383-па, от 04.08.2016 № 651-па, от 08.02.2017 № 76-па, от 17.05.2017 № 290-па | Всего | 393 513 | 15 362 | 118 353 | 15 130 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 25 739 | 3 964 | 24 733 | 3 964 |
|  |  |  | краевой бюджет | 232 521 | 1 145 | 29 683 | 1 145 |
|  |  |  | местный бюджет | 135 254 | 10 253 | 63 937 | 10 022 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Арсеньевском городском округе" на 2015-2017 годы |  | Всего | 35 962 | 0 | 35 962 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19 010 | 0 | 19 010 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 745 | 0 | 4 745 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 207 | 0 | 12 207 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | "Ремонт муниципального жилищного фонда" на 2015-2016 годы |  | Всего | 23 998 | 3 607 | 13 366 | 3 376 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 23 998 | 3 607 | 13 366 | 3 376 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | "Чистая вода" на территории Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы |  | Всего | 285 831 | 9 258 | 41 391 | 9 258 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 629 | 3 629 | 3 629 | 3 629 |
|  |  |  | краевой бюджет | 204 554 | 0 | 6 627 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 77 648 | 5 629 | 31 135 | 5 629 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | "Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы |  | Всего | 13 577 | 2 130 | 7 187 | 2 129 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 100 | 335 | 2 095 | 335 |
|  |  |  | краевой бюджет | 6 927 | 1 145 | 3 492 | 1 145 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 550 | 650 | 1 600 | 650 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа" на 2015-2018 годы |  | Всего | 34 144 | 367 | 20 448 | 367 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 16 295 | 0 | 14 819 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 849 | 367 | 5 629 | 367 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы, в том числе подпрограммы: | Постановление администрации АГО от 04.02.2015 № 57-па, изменения от 25.02.2015 № 141-па, от 14.04.2015 № 303-па, от 29.05.2015 № 432-па, от 21.08.2015 № 652-па, от 10.11.2015 № 821-па, от 22.12.2015 № 920-па, от 16.03.2016 № 182-па, от 19.05.2016 № 403-па, от 26.07.2016 № 605-па, от 28.10.2016 № 857-па, от 29.12.2016 № 1066-па, от 22.03.2017 № 170-па, от 28.07.2017 488-па | Всего | 532 006 | 82 670 | 390 906 | 81 885 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 33 784 | 13 024 | 24 783 | 13 024 |
|  |  |  | краевой бюджет | 5 291 | 2 331 | 3 791 | 2 331 |
|  |  |  | местный бюджет | 492 931 | 67 315 | 362 332 | 66 529 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе" на 2015-2017 годы |  | Всего | 45 675 | 17 055 | 32 774 | 17 055 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 33 784 | 13 024 | 24 783 | 13 024 |
|  |  |  | краевой бюджет | 5 291 | 2 331 | 3 791 | 2 331 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 600 | 1 700 | 4 200 | 1 700 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа" на 2015-2017 годы |  | Всего | 135 943 | 37 765 | 68 826 | 37 085 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 135 943 | 37 765 | 68 826 | 37 085 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Арсеньевском городском округе" |  | Всего | 350 388 | 27 850 | 289 307 | 27 745 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 350 388 | 27 850 | 289 307 | 27 745 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Муниципальная программа "Благоустройство Арсеньевского городского округа" на 2015-2017 годы, в том числе подпрограммы: | Постановление администрации АГО от 06.02.2015 № 65-па, изменения от 12.03.2015 № 202-па, от 20.04.2015 № 330-па, 29.06.2015 № 516-па, от 20.08.2015 № 650-па, от 21.12.2015 № 913-па, от 07.04.2016 № 254-па, от 05.10.2016 № 791-па., от 13.02.2017 № 81-па, от 24.05.2017 307-па, от 26.07.2017 № 475-па | Всего | 201 293 | 21 168 | 107 002 | 53 475 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 730 | 0 | 21730 | 21 730 |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 451 | 0 | 4 451 | 4 451 |
|  |  |  | местный бюджет | 175 113 | 21 168 | 80 822 | 27 295 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | "Содержание территории Арсеньевского городского округа" |  | Всего | 115 461 | 21 168 | 59 387 | 20 756 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 115 461 | 21 168 | 59 387 | 20 756 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | "Озеленение города" |  | Всего | 16 169 | 1 703 | 7 896 | 1 703 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 16 169 | 1 703 | 7 896 | 1 703 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | "Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям" |  | Всего | 11 428 | 1 218 | 4 893 | 1 846 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 428 | 1 218 | 4 893 | 1 846 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | "Содержание территории городских кладбищ" |  | Всего | 4 157 | 827 | 1 427 | 827 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 157 | 827 | 1 427 | 827 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | "Устройство детских игровых площадок на территории Арсеньевского городского округа |  | Всего | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,6. | «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» |  | Всего | 23 900 | 990 | 3 220 | 1 045 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 23 900 | 990 | 3 220 | 1 045 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7 | «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2017 год |  | Всего | 27 299 | 27 299 | 27 299 | 27 299 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21 730 | 21 730 | 21 730 | 21 730 |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 451 | 4 451 | 4 451 | 4 451 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа" на 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа от 16.12.2015 № 903-па, изменения от 19.08.2016 № 690-па, от 09.11.2016 № 886-па, от 07.04.2017 № 213-па | Всего | 137 312 | 25 839 | 50 743 | 25 034 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 137 312 | 25 839 | 50 743 | 25 034 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | "Доступная среда" на период 2016-2020 годы | Постановление администрации городского округа от 23.12.2015 № 922-па, изменения от 30.08.2016 № 712-па, от 29.12.2016 № 1064-па | Всего | 5 239 | 811 | 1 377 | 766 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 78 | 78 | 65 | 65 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 13 | 13 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 161 | 733 | 1 299 | 688 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа" на 2016-2019 годы | Постановление администрации городского округа от 23.12.2015 № 924-па, изменения от 06.05.2016 № 359-па, от 16.09.2016 № 750-па, от 24.08.2017 № 544-па | Всего | 334 | 22 | 262 | 22 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 309 | 22 | 247 | 22 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 15. | "Противодействие коррупции в администрации Арсеньевского городского округа" на 2016-2020 годы | Постановление администрации АГО от 09.02.2016 № 97-па, изменения от 17.05.2016 № 387-па, от 29.11.2016 № 943-па | Всего | 150 | 30 | 30 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 30 | 30 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | «Безопасный город» на 2017-2020 годы | Постановление администрации АГО от 13.12.2016 № 1000-па, изменения от 22.05.2017 № 300-па, от 14.11.2017 № 709-па | Всего | 84859 | 19910 | 17455 | 17455 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 83754 | 19652 | 17 455 | 17 455 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1105 | 258 | 0 | 0 |
| 16.1 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе» |  | Всего | 8 103 | 4 050 | 4 046 | 4 046 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 103 | 4 050 | 4 046 | 4 046 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | «Пожарная безопасность» |  | Всего | 23 144 | 4 747 | 3 837 | 3 837 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 22 481 | 4 622 | 3 837 | 3 837 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 663 | 125 | 0 | 0 |
| 16.3 | «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» |  | Всего | 8 223 | 1 333 | 1 030 | 1 030 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 781 | 1 200 | 1 030 | 1 030 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 442 | 133 | 0 | 0 |
| 16.4 | Отдельные мероприятия |  | Всего | 45 389 | 9 780 | 8 541 | 8 541 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 45 389 | 9 780 | 8 541 | 8 541 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2016-22020 годы |  | Всего | 16 711 | 3 458 | 2 491 | 2 491 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 16 711 | 3 458 | 2 491 | 2 491 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | Всего | 7 104 106 | 1 199 738 | 3 272 729 | 1 156 921 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 150 722 | 3 335 | 114 330 | 40 996 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 657 676 | 468 155 | 1 242 170 | 444 595 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 781 116 | 632 896 | 1 773 176 | 605 340 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 514 592 | 88 987 | 143 053 | 65 990 |

Приложение 2

Анализ эффективности программ,

принятых к финансированию в 2017 году

| № пп | Наименование программы | Итоговая сводная оценка реализации программы* | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе на 2014-2020 годы", | 2,37 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 2 | "Развитие культуры Арсеньевского городского округа" на 2014-2020 годы | 1,01 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 3 | "Информационное общество" на 2015-2020 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 4 | "Развитие образования Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы | 0,995 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 5 | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 6 | "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" на 2015-2020 годы | 1,07 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 7 | "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы | 94,5 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 8 | "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2015-2020 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 9 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы | 0,97 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий с корректировкой целевых показателей |
| 10 | "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы | 2,31 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 11 | "Благоустройство Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 12 | "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа" на 2016-2020 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 13 | "Доступная среда" на период 2016-2020 годы | 1,0 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 14 | "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа" на 2016-2018 годы | 0,98 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 15 | "Противодействие коррупции в администрации Арсеньевского городского округа" на 2016-2020 годы | 1,03 | Эффективность возросла | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 16 | «Безопасный город» | 0,905 | Эффективность на уровне | Продолжить реализацию программных мероприятий |
| 17 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2016-22020 годы | 0,86 | Эффективность снизилась | Продолжить реализацию программных мероприятий с внесением изменений в объемы финансирования и целевые показатели |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

*  0,9 - эффективность возросла

 0,9 - эффективность  снизилась

 0,9  - эффективность на уровне

_____________________________