| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 10 февраля 2021 г. | г.Арсеньев | № | 58-па |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 11 января 2021 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2021/2022 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов и утвердить прилагаемый должностной состав (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2021 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2021 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2021-2022 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2021года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2021 года;

- организаций – до 01 ноября 2021 года;

- городского округа – до 15 ноября 2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа (Черных):

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

5.2. Ежемесячно, начиная с апреля 2021 года до ноября 2021 года, равномерно перечислять на счета управлений образования, культуры средства бюджета Арсеньевского городского округа для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к отопительному сезону 2021-2022 годов;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа:

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2021-2022 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

6.2. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2021 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

6.3. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.4. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2021 года по 15 ноября 2021 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов по состоянию на 01 декабря 2021 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2021 года по 01 апреля 2022 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.5. До 01 июля 2021 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 1 января 2021 года и далее ежемесячно;

6.6. Предоставить в срок до 15 ноября 2021 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа;

6.7. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа (Сергеева):

7.1. Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

7.2. Разработать и утвердить графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным.

8. Рекомендовать директору Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Н.Н. Дузееву:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2021 года в объемах:

- дизельное топливо - 2,8 тн;

- мазут – 1 752 тн;

- уголь – 20 256 тн.

8.6. Предоставить в администрацию городского округа в срок до 15 мая 2021 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2021-2022 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2021 года;

8.7. Разработать и утвердить в администрации городского округа в срок до               15 августа 2021 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2021 года по 14 ноября 2021 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов по состоянию на 01 декабря 2021 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2021 года по 01 апреля 2022 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2021 года.

9. Рекомендовать генеральному директору АО «Арсеньевэлектросервис» обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов.

10. Рекомендовать руководителю ООО «Кристалл» и ООО «Феникс»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с                  30 мая 2021 года по 14 ноября 2021 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих и водоотводящей организаций разработать и утвердить в администрации городского округа:

- графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2021 года;

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации городского округа на 2022 год в срок до 01 сентября 2021 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта, многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2021 года по 14 ноября 2021 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования (Ягодина), культуры (Шевченко), спорта и молодежной политики (Шевчук) администрации городского округа:

14.1. Провести в срок до 01 октября 2021 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов;

14.2. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.3. Обеспечить к 15 октября 2021 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.4. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2021-2022 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации городского;

- объектов здравоохранения – на главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2021-2022 годов возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа				          	                         	                       	     В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Кристалл»; |
| - | директор ООО «Феникс»; |
| - | начальник Арсеньевского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». |

______________________

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2021-2022 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края. |

______________________

Приложение № 3

к  постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. |

______________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2021 года согласно распоряжению Администрации Приморского края от 11.01.2021 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 20 256 т.н.т | 38 344 | 01.10.2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 38 344 |
|  | Мазут – 1 752 т.н.т | 34 365 | 01.10.2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 34 365 |
|  | Дизельное топливо — 2,8 т.н.т | 152 783 | 01.10.2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 152 783 |
|  | ИТОГО: | 225 592 |  |  |  |  | 225 592 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению Администрации Приморского края от 11.01.2021 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2021/2022 года»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 154 187 т.н.т | 291 871 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 291 871 |
|  | Мазут – 8 118 т.н.т | 159 232 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 159 232 |
|  | Дизельное топливо — 13,8 т.н.т | 753 001 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 753 001 |
|  | ИТОГО: | 1 204 104 |  |  |  |  | 1 204 104 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 28 455 т.н.т | 53 864 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 53 864 |
|  | Мазут – 254 т.н.т | 4 982 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 4 982 |
|  | Дизельное топливо — 0 т.н.т | 0,0 |  |  | - | - | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 58 846 |  |  |  |  | 58 846 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2021-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 125 732 т.н.т | 238 007 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 238 007 |
|  | Мазут – 7 864 т.н.т | 154 250 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 154 250 |
|  | Дизельное топливо — 13,8 т.н.т | 753 001 | 2021-2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 753 001 |
|  | ИТОГО: | 1 145 258 |  |  |  |  | 1 145 258 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2021-2022 г.г. | 19 629 | 01.10.2021 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 19 629 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2021-2022 гг. | 7 474 | 01.10.2021 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 7 474 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 41 156 | 31.12.2021 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 41 156 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 68 259 |  |  |  |  | 68 259 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» Рабочие — 464 чел. (слесари, кочегары котлов, электромонтёры и т.д.) | - | по графику до 01.10.2021 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - | - | - |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2021-2022 гг. | 1 272 363 |  |  |  |  | 1 272 363 |

Примечание: Цены на топливо указаны без НДС: цена мазута – 19 614,74 руб. за 1 тонну, цена угля  средняя – 1 892,97 руб. за 1 тонну, цена дизельного топлива — 54 565,29  руб. за 1 тонну.

__________________________________

Приложение  № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт здания насосной станции ул. Ломоносова, 1 согласно ремонтной программе | 192,737 | 31.10.2021 | ООО «Кристалл» | - | - | 192,737 |
| 2 | Замена трубопровода и запорной арматуры насосной станции: ул. Ленинская, 6, ул. Ломоносова, 1; отм. 205 согласно ремонтной программе | 977,507 | 31.10.2021 | ООО «Кристалл» | - | - | 977,507 |
| 3 | Замена запорной арматуры на в/сетях: ул. Островского — ул. Жуковского d=500 мм; ул. 9 Мая - ул. Стахановская d=200 мм согласно ремонтной программе | 309,259 | 31.10.2021 | ООО «Кристалл» | - | - | 309,259 |
| 4 | Ремонт водопроводного колодца ул. Островского — ул. Жуковского согласно ремонтной программе | 125,983 | 31.10.2021 | ООО «Кристалл» | - | - | 125,983 |
| 5 | Замена участка в/сети: по ул. Ленинская от ул. Щербакова до ул. Банивура d=100 мм L=400 м/п; по ул. 25 лет Арсеньева, 5 d=100 мм L=100 м/п согласно ремонтной программе | 1 849,353 | 31.10.2021 | ООО «Кристалл» | - | - | 1 849,353 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 6 | Антикоррозийное покрытие трубопровода d=500 мм согласно ремонтной программе | 637,216 | 31.10.2021 | ООО «Кристалл» | - | - | 637,216 |
|  | ИТОГО: | 4 092,055 |  |  | - | - | 4 092,055 |

___________________________

Приложение  № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт вертикальных отстойников №№ 2, 4 согласно ремонтной программе | 26,171 | 31.08.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 26,171 |
| 2 | Ремонт сан-технических приборов в здании АБК согласно ремонтной программе | 9,801 | 31.08.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 9,801 |
| 3 | Ремонт и монтаж оборудования КНС согласно ремонтной программе | 58,875 | 31.08.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 58,875 |
| 4 | Ремонт и монтаж оборудования на контактных отстойниках старой очереди КОС согласно ремонтной программе | 52,673 | 31.08.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 52,673 |
| 5 | Ремонт системы отопления АБК (1, 2 этаж) согласно ремонтной программе | 89,617 | 31.08.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 89,617 |
| 6 | Замена участков к/сети: кв. 24-25 (от ул. Октябрьская, 40 до ул. Мира, 10) d=160 мм L= 246 м/п, d=110 мм L= 18 м/п; по пер. Ирьянова, 9-10 d=160 мм L= 45 м/п, d=110 мм L= 10 м/п; ул. Жуковского, 37 d=200 мм L= 190 м/п, d=110 мм L= 35 м/п согласно ремонтной программе | 2 151,710 | 01.10.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 2 151,710 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 7 | Ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях города согласно ремонтной программе | 701,130 | 15.10.2021 | ООО «Феникс» | - | - | 701,130 |
|  | ИТОГО: | 3 089,977 |  |  | - | - | 3 089,977 |

_____________________

Приложение  № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена разъединителя на выключатель нагрузки в ТП-13 | 33,879 | июнь 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 33,879 |
| 1.2. | Замена разъединителей на выключатели нагрузки в ТП-15 | 67,759 | июль 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 67,759 |
| 1.3 | Замена разъединителя на выключатель нагрузки в ТП-89 | 33,879 | август 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 33,879 |
| 1.4 | Замена разъединителей на выключатели нагрузки в ТП-137 | 67,759 | сентябрь 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» |  |  | 67,759 |
|  | ИТОГО: | 203,276 |  |  |  |  | 203,276 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена КЛ-6 кВ на 2 ВЛ-6 кВ ф. 8 ф. 14 ПС «Молодежная» | 1 479,706 | октябрь 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 479,706 |
| 2.2. | Замена двух кабельных линий 0,4 кВ ф. Комсомольский, ф. Боткинский КТПн-29 | 60,329 | май 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 60,329 |
| 2.3. | Замена двух кабельных линий 0,4 кВ Мечта ТП-104 | 292,607 | июнь 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 292,607 |
| 2.4. | Замена двух кабельных линий 0,4 кВ по ул. Жуковского, 13 ТП-40 | 172,654 | июль 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 172,654 |
| 2.5. | Замена двух кабельных линий 0,4 кВ по ул. Калининская, 3 от ТП-82 | 109,706 | август 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 109,706 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 2.6. | Замена двух кабельных линий 0,4 кВ по ул. Ломоносова , 76 ТП-116 | 270,758 | сентябрь 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 270,758 |
| 2.7. | Замена двух кабельных линий 0,4 кВ по ул. Октябрьская, 61 | 194,139 | май 2021 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 194,139 |
|  | ИТОГО: | 2 579,899 |  |  | - | - | 2 579,899 |
|  | ВСЕГО: | 2 783,175 |  |  | - | - | 2 783,175 |

____________________________

Приложение  № 8

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 3 215 | 3 430,40 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 430,40 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 2 159,75 | 4 799,22 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 799,22 |
|  | - отопления | п.м | 387 | 692,35 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 692,35 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 876 | 2 499,55 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 499,55 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 585 | 1 268,35 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 268,35 |
|  | - водоотведения | п.м | 311,75 | 338,97 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 338,97 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 4 244 | 1 459,80 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 459,80 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 4 | Прочие работы |  |  | 10 113,56 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 10 113,56 |
|  | -замена вентилей | шт. | 576 | 503,88 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 503,88 |
|  | - замена задвижек | шт. | 21 | 153,60 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 153,60 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 248 | 259,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 259,20 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 1 517 | 1 009,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 009,0 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 81 | 4 077,80 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 077,80 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 125 | 1 473,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 473,50 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 22 | 332,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 332,50 |
|  | - остекление | кв.м | 129 | 70,88 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 70,88 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 2 227,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 227,20 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 19 802,98 |  |  |  |  | 19 802,98 |

________________________

Приложение  № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 20,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 20,0 | - |
| 1.2 | Поверка преобразователей, тепловычислителя и манометров в тепловом узле | 19,2 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 19,2 | - |
| 1.3 | Замена труб системы отполения в правой рекреации 1 этажа на полипропилен (30м) | 40,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 40,0 | - |
| 1.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |
| 1.5 | Оформление паспорта готовности | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 109,20 |  |  | - | 109,20 | - |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,0 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 2.2 | Ремонт системы отопления: установка в большом спортивном зале дополнительных батарей -8 шт., в туалетах 3 шт., замена металлических стояков на метапол в учебных кабинетах- 900 м | 130,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 130,0 | - |
| 2.3 | Утепление запасных выходов | 3,0 | октябрь-ноябрь | Заместитель деректора по АХР | - | - | 3,0 |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,0 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 2.5 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 5,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 5,0 |
| 2.6 | Поверка приборов учета: ПРЭМ 2 шт., тепло вычислитель, счетчик холодной воды, манометры -4 шт | 26,2 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 26,2 | - |
| 2.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
|  | Итого: | 195,20 |  |  | - | 186,2 | 9,0 |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 3.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,0 |
| 3.3 | Утепление запасных выходов | 4,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | - | 4,0 |
| 3.4 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 40,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 40,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 3.5 | Промывка расходомеров и фильтров грубой очистки | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
| 3.6 | Поверка измерительных приборов, тепловычислителей | 20,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 20,0 | - |
| 3.7 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 40,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР | - | 40,0 | - |
| 3.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 105,0 |  |  | - | 100,00 | 5,00 |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.2 | Промывка фильтра грубой очистки | - | июль | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.3 | Поверка измерительных приборов (преобразователя, тепловычислителя) | 18,2 | апрель-июнь | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 18,2 | - |
| 4.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,0 | - |
| 4.5 | Замена двух металлических стояков отопления в рекреации первого этажа на метапол, замена радиаторов отопления в каб. 212 | 30,0 | июль | Заместитель деректора по АХР | - | 30,0 | - |
| 4.6 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 10,0 | июль | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 10,0 | - |
| 4.7 | Замена эвакуационных дверей | 207,6 | июль-август | Заместитель деректора по АХР | - | 207,6 | - |
| 4.8 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | июль-август | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
|  | Итого: | 295,80 |  |  | - | 295,80 | - |
| 5 | МОБУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,0 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,0 | - |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 5.3 | Приобретение материала (12 м метапола , 12 фитингов, 4 шаровых крана ) для замены 2 металлических стояков отопления на метапол (с подвала по 3 этаж) | 20,0 | II кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | 20,0 | - |
| 5.4 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 30,00 | II кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 5.5 | Поверка измерительных приборов, тепловычислителей | 18,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 18,0 | - |
| 5.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 88,0 |  |  | - | 88,0 | - |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 6.2 | Замена запорной арматуры на подающей магистрали теплосети Ш 150 мм. | 20,0 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 20,0 | - |
| 6.3 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 24,0 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 24,0 | - |
| 6.4 | Поверка тепловычислителя, манометров в тепловом узле | 6,0 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 6,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 6.5 | Замена отводного трубопровода отопления Ø 50 мм, длиною 30 м | 10,0 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 10,0 | - |
| 6.6 | Замена радиатора отопления в кабинете 315 | 5,0 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 5,0 | - |
| 6.7 | Установка регулировочных кранов на радиаторах отопления в кабинетах № 317, 316 (8 шт.) | 4,80 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 4,80 |
| 6.8 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |
| 6.9 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | II-III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 99,8 |  |  |  | 95,0 | 4,80 |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 22,0 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 22,0 | - |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 7.3 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 10,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | 10,0 | - |
| 7.4 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 7.5 | Поверка расходомеров, тепловычислителя, монометра | 16,5 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 16,5 | - |
| 7.6 | Замена системы отопления в рекреации с 3 на 2 этаж | 25,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 25,0 | - |
| 7.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 74,0 |  |  | - | 73,5 | 0,50 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР | - | 30,0 | - |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 2,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 2,0 |
| 8.3 | Утепление запасных выходов | 5,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - |  | 5,0 |
| 8.4 | Частичный ремонт задвижек (набивка сальников, замена прокладок) | 55,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 55,0 | - |
| 8.5 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 30,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |
| 8.6 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
| 8.7 | Приобретение биметаллических радиаторов - 8 шт. | 40,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 40,0 | - |
| 8.8 | Частичная замена железных стояков отопления на метапол туалет, кабинеты начальных классов — 24 м | 40,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 40,0 | - |
| 8.9 | Замена задвижек Ш 80 мм в тепловом узле - 2 шт | 20,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 20,0 | - |
| 8.10 | Поверка измерительных приборов (манометры, тепловычислитель, расходомеры) | 24,1 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 24,1 | - |
| 8.11 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
|  | Итого: | 246,10 |  |  | - | 239,10 | 7,0 |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,00 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,00 |
| 9.2 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 40,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 40,0 | - |
| 9.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,0 | - |
| 9.4 | Ревизия задвижек, очистка фильтров | - | II кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 9.5 | Поверка, приобретение манометров (6 шт.) | 11,5 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 11,5 | - |
| 9.6 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,0 | II кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,0 | - |
| 9.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 112,50 |  |  |  | 111,50 | 1,00 |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,30 | по графику | Заведующий хозяйством, слесарь | - | - | 1,30 |
| 10.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы отопления | 100,0 | III кв. | Зам. директора по АХР ОЭиТ | - | 100,0 | - |
| 10.3 | Утепление теплового узла и магистрального трубопровода системы отопления | 60,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 60,0 | - |
| 10.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 45,0 | в течение года | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 45,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 10.5 | Приобретение манометров в тепловом узле | 26,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 26,0 | - |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | - | - |
|  | Итого: | 232,30 |  |  |  | 231,0 | 1,30 |
| 11 | МОБУ УМЦ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - | 1,0 |
| 11.2 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 180,00 | II кв. | Заместитель директора по АХР | - | 180,00 | - |
| 11.3 | Выборочный ремонт системы отопления (замена стальных стояков на метапол) | 5,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | 5,0 |
| 11.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 186,0 |  |  |  | 180,00 | 6,0 |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 1 743,90 |  |  | - | 1 709,30 | 34,60 |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Завхоз | - | - | - |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 12.4 | Ремонт системы отопления (замена труб в коридоре 1 этажа) -12 п.м | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 12.5 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 4,0 | II кв. | По договору | - | 4,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 12.6 | Ремонт кровли | 150,0 | Апрель-май | По договору | - | 150,0 | - |
| 12.7 | Утепление двери на входе в тепловой узел | 1,5 | III кв. | По договору | - | - | 1,5 |
|  | Итого: | 204,0 |  |  | - | 202,5 | 1,5 |
| 13 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 13.4 | Текущий ремонт системы отопления в тепловом узле | 20,0 | II кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 13.5 | Поверка манометров | 1,50 | II кв. | По договору | - | 1,50 | - |
| 13.6 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | в течение года | По договору |  | 10,0 | - |
|  | Итого: | 60,0 |  |  |  | 60,0 | - |
| 14 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 14.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | По договору | - | 1,5 | - |
| 14.5 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 14.6 | Ремонт кровли на двух летних верандах | 87,5 | II кв. | По договору | - | 87,5 | - |
| 14.7 | Поверка прибора учета | 4,0 | II кв. | По договору | - | 4,0 | - |
|  | Итого: | 131,5 |  |  | - | 131,5 | - |
| 15 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 15.4 | Замена ограждающих устройств на систему отопления в группе № 5,коридоре. | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 15.5 | Текущий ремонт системы отопления (замена радиатора в спальне группы № 5) | 5,0 | III кв. | По договору | - | 5,0 | - |
| 15.6 | Приобретение и замена крепежа на радиаторы | 44,5 | III кв. | По договору | - | 43,5 | 1,0 |
|  | Итого: | 88,0 |  |  |  | 87,0 | 1,0 |
| 16 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 16.4 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 11,0 | III кв. | По договору | - | 11,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 16.5 | Поверка манометров | 1,0 | II кв. | По договору | - | 1,0 | - |
| 16.6 | Утепление входных дверей | 0,8 | III кв. | По договору | - | - | 0,8 |
|  | Итого: | 41,3 |  |  | - | 40,5 | 0,8 |
| 17 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 17.4 | Ремонт системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | 60,0 | II кв. | По договору | - | 60,0 | - |
| 17.5 | Установка дверей в коридоре, между группами № 3 и № 4 | 50,0 | II кв. | По договору | - | 50,0 | - |
| 17.6 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка) | 3,0 | III кв. | По договору | - | 3,0 | - |
|  | Итого: | 141,5 |  |  | - | 141,5 | - |
| 18 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 18.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 6,0 | II кв. | По договору | - | 5,0 | 1,0 |
| 18.5 | Текущий ремонт системы отопления с заменой радиатора в кабинете № 12 | 25,0 | III кв. | По договору | - | 25,0 | - |
|  | Итого: | 59,5 |  |  | - | 58,50 | 1,0 |
| 19 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | по договору | - | 10,5 | - |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 19.4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1517,6 | I – III кв. | По договору | 1472,1 | 45,5 | - |
| 19.5 | Косметический ремонт фасада здания | 2,00 | II кв. | По договору | - | - | 2,00 |
| 19.6 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 1,0 | II кв. | По договору | - | - | 1,0 |
| 19.7 | Замена входных дверей — 2 шт. | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 1557,1 |  |  | 1472,1 | 82,0 | 3,0 |
| 20 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 20.4 | Поверка манометров | 1,0 | II кв. | По договору | - | 1,0 | - |
| 20.5 | Замена ограждающих устройств на систему отопления в группе № 11, музыкальном зале, холле 1 этажа | 70,0 | III кв. | Заведующий | - | 70,0 | - |
| 20.6 | Приобретение инвентаря для уборки территории от снега, льда. Заготовка песка | 5,0 | III кв. | По договору | - | 5,0 | - |
| 20.7 | Подготовка подвала (ремонт системы отопления, утепление фрамуг, покраска, побелка) | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 20.8 | Утепление трубопровода выходящего из здания | 1,0 | III кв. | Завхоз | - | - | 1,0 |
|  | Итого: | 125,5 |  |  | - | 124,5 | 1,0 |
| 21 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 21.4 | Поверка манометров | 1,0 | III кв. | По договору | - | 1,0 | - |
| 21.5 | Приобретение и установка двери лестничного пролета 2-го этажа правого крыла здания | 35,0 | I кв. | По договору | - | 35,0 | - |
| 21.6 | Ремонт системы отопления в подвальном помещении | 40,0 | II кв. | По договору | - | 40,0 | - |
| 21.7 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории) | 1,0 | II кв. | Завхоз | - | 1,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 21.8 | Замена двери на запасном выходе группы № 12 | 34,0 | II кв. | По договору | - | - | 34,0 |
|  | Итого: | 139,5 |  |  | - | 105,5 | 34,0 |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 22.4 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов (унитаз в туалет группы № 9, хомуты, смесители для замены в группы № 1,7,11, пищеблок, метапол в группы № 4,9- 9 п.м.) | 10,0 | I кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 22.5 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки терртории) | 1,0 | III кв | По договору | - | 1,0 | - |
| 22.6 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 20,0 | II кв. | По договору | - | 20,0 | - |
|  | Итого: | 59,5 |  |  | - | 59,5 | - |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 23.4 | Текущий ремонт водоснабжения и канализации (в группах № 1, 5, 8, 9) | 50,0 | II кв | По договору | - | 50,0 | - |
| 23.5 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 7,0 | 3,0 |
| 23.6 | Поверка прибора учета тепловой энергии | 8,0 | II кв. | По договору | - | 8,0 | - |
| 23.7 | Ремонт кровли здания | 40,0 | II кв. | По договору | - | 40,0 | - |
| 23.8 | Приобретение хозяйственного инвентаря | 2,0 | II кв. | По договору | - | 2,0 | - |
|  | Итого: | 138,50 |  |  |  | 135,50 | 3,0 |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 24.4 | Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации (в подвальном помещении) | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 24.5 | Текущий ремонт системы отопления (в подвальном помещении) | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 24.6 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 24.7 | Частичный ремонт кровли | 100,0 | III кв. | По договору | - | 100,0 | - |
| 24.8 | Покраска теплового узла | 1,5 | III кв. | По договору | - | - | 1,5 |
|  | Итого: | 180,0 |  |  |  | 178,5 | 1,5 |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 25.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 25.4 | Текущий ремонт системы отопления; замена радиаторов, ремонт стояков в подвальном помещении | 35,0 | II кв. | По договору | - | 35,0 | - |
| 25.5 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 5,0 | III кв. | По договору | - | 5,0 | - |
| 25.6 | Поверка приборов учета | 16,0 | III кв. | По договору | - | 16,0 | - |
| 25.7 | Утепление дверей в тамбурах входа на группы №№ 4,5,6,7 и пожарных, аварийных в музыкальном зале, группах №№ 6, 7,8 | 0,5 | III кв. | По договору | - | - | 0,5 |
|  | Итого: | 85,0 |  |  | - | 84,5 | 0,5 |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 26.4 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 5,0 | III кв. | По договору | - | 5,0 | - |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 26.5 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории) | 2,0 | III кв. | По договору | - | 2,0 | - |
| 26.6 | Покраска теплового узла | 1,0 | III кв. | По договору | - | 1,0 | - |
| 26.7 | Проведение работ по утеплению входных дверей | 2,0 | III кв. | По договору | - | - | 2,0 |
| 26.8 | Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления (группа № 6) | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 | - |
|  | Итого: | 58,5 |  |  | - | 56,5 | 2,0 |
| 27 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,5 | II кв. | По договору | - | 10,5 | - |
| 27.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 27.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 18,0 | Январь-май., сентябрь | По договору | - | 18,0 | - |
| 27.4 | Текущий ремонт системы отопления (монтаж теплового узла) | 200,0 | III кв. | По договору | - | 200,0 | - |
| 27.5 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны, фитинги, монтажная пена) | 10,0 | I - III кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 27.6 | Замена приборов учета тепловой энергии | 4,0 | II кв. | По договору | - | 4,0 | - |
| 27.7 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка, утепление вентиляционных шахт) | 3,0 | III кв. | Завхоз | - | - | 3,0 |
|  | Итого: | 245,5 | - | - | - | 242,5 | 3,0 |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 3 314,9 | - | - | 1472,1 | 1 790,5 | 52,3 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 5 058,80 | - | - | 1472,1 | 3 499,8 | 86,9 |

_____________________

Приложение  № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 24,00 | июнь | По договору | - | - |  | 24,00 |
| 1.2 | Поверка ПРЭМ 80 № 692879 на обратной | 6,50 | июнь | По договору | - | - |  | 6,50 |
| 1.3 | Поверка ВКТ — 7 № 224476 | 4,6 | июнь | По договору | - | - |  | 4,6 |
| 1.4 | Поверка счетчика холодной воды ВТ-65 Х № 961529 08 | 5,0 | февраль | По договору | - | - |  | 5,0 |
| 1.5 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь | Слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.6 | Промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | май | Слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |
| 1.7 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы и технические средства | июнь | Слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.8 | Поверка манометров в ФБУ"ПЦСМ" (5 шт.) | 1,50 | июнь | Заместитель директора по АХ, | - | - |  | 1,50 |
| 1.9 | Дезинфекция и промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | август | Заместитель директора по АХЧ, слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.10 | Предаттестационная подготовка и аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,0 | апрель | По договору | - | - |  | 5,0 |
| 2 | МКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление оконных и дверных проемов в БФ №4 | 2,0 | III кв. | Библиотекарь | - | - |  | 2,0 |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях БФ № 6 | собственные силы | По графику | Управляющая компания | - | - |  | собственные силы |
| 2.3 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 4,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 4,0 |
| 2.4 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | 5,0 |
| 2.5 | Предаттестационная подготовка и аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,0 | июль | По договору | - | - |  | 5,0 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 13,0 | июль | По договору | - | 13,0 |  | - |
| 3.2 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, дверей из ПВХ | 2,0 | В течение года | По договору | - | - |  | 2,0 |
| 3.3 | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода | 1,0 | июнь – октябрь | По договору | - | - |  | 1,0 |
| 3.4 | Замена треснувших оконных стекол | 3,0 | июнь – октябрь | По договору | - | - |  | 3,0 |
| 3.5 | Текущие расходы по ремонту теплосетей учреждения | 1,0 | в течение года | По договору | - | - |  | 1,0 |
| 3.6 | Предаттестационная подготовка и аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,0 | февраль | По договору | - | - |  | 5,0 |
| 3.7 | Поверка манометров избыточного давления (2 шт.) | 1,0 | август-сентябрь | По договору | - | - |  | 1,0 |
| 3.8 | Закупка снегоуборочного инвентаря, песка | 3,0 | август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ | - | - |  | 3,0 |
|  | Итого: | 91,6 |  |  | - | 13,0 |  | 78,6 |

_____________________

Приложение  № 11

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «10» февраля 2021 г. № 58- па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению  спорта и молодежной

политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУ СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления. | 20,0 | 01.09.2021 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 20,0 |
| 1.2 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон, мелкий ремонт крыши | 7,0 | 15.10.2021 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 7,0 |
| 2 | МБУ СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | 01.09.2021 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 10,0 |
| 2.2 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон | 5,0 | 01.10.2021 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 5,0 |
| 2.3 | Ремонт водопровода с заменой труб и запорной арматуры в подвальном помещении | 20,0 | 01.09.2021 | По договору | - | - | 20,0 |
| 2.4 | Замена преобразователей расхода вихре акустических Метран-300-ПР-50 (2 шт.) | 50,0 | 01.07.2021 | По договору | - | - | 50,0 |
| 3 | МБУ СШ «Юность» Стадион Авангард (ул. Ломоносова, 7/3) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 3.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, промывка и опрессовка системы отопления. | 10,0 | 01.09.2021 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 10,0 |
| 3.2 | Утепление дверей, окон и их частичное остекление, мелкий ремонт крыши | 5,0 | 15.10.2021 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 5,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Юность»: | 127,0 |  |  | - | - | 127,0 |
| 4 | МБУ СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка систем отопления | 20,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 20,0 |
| 4.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 297,5 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 297,5 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 70,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 70,0 |
| 4.4 | Ремонт и утепление оконных и дверных проемов, дверей, чердаков и т.д. | 700,0 | февраль-декабрь | МБУ СШ «Полет» | - | - | 700,0 |
| 4.5 | Выборочный ремонт технологических систем водоподготовки бассейнов | 316,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 316,0 |
| 4.6 | Текущий ремонт мягкой кровли (латочный) | 50,0 | май-сентябрь | МБУ СШ «Полет» | - | - | 50,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Полет» | 1 453,5 |  |  | - | - | 1 453,5 |
| 5 | МБУ «СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Промывка системы отопления | 10,0 | 27.08.2021 | По договору | - | - | 10,0 |
| 5.2 | Опрессовка системы отопления | 10,0 | 27.08.2021 | По договору | - | - | 10,0 |
|  | Итого по МБУ СШОР «Богатырь» | 20,0 |  |  | - | - | 20,0 |
| 6 | МБУ СШ «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения: - замена железных труб водоснабжения в административном здании на метапольные; - установка дополнительных радиаторов отопления в зале акробатики; - текущий ремонт системы иеплоснабжения | 350,0 | июль-август | МБУ СШ «Восток» | - | - | 350,0 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 6.2 | Промывка и опресовка системы отопления | 10,0 | июль | МБУ СШ «Восток» | - | - | 10,0 |
| 6.3 | Замена уплотнителей окон в кабинетах и в раздевалках | 20,0 | октябрь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 20,0 |
| 6.4 | Капитальный ремонт сауны | 350,0 | июнь-июль | МБУ СШ «Восток» | - | - | 350,0 |
| 6.5 | Замена железных окон на пластиковые в зале акробатики | 550,0 | октябрь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 550,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Восток» | 1 280,0 |  |  | - | - | 1 280,0 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 2 880,50 |  |  | - | - | 2 880,50 |

___________________