**ОТЧЕТ**

**о реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Арсеньевском городском округе за 2024 год**

| №  п/п | Наименование показателя/мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Единица измерения | Целевые  значения показателя | | | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024  план | 01.01.2025 факт |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  На 01.01.2025 года реализация полномочий в области организации и предоставления дошкольного образования в Арсеньевском городском округе осуществляется через функционирование 16 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений, общей мощностью 3600 мест, из них 9 – Центры развития ребенка, 7 – детские сады общеразвивающего вида.  На территории городского округа зарегистрировано 3253 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет. Детские сады закреплены за конкретными территориями микрорайонов и находятся в непосредственной близости от проживания семей, пользующихся услугами дошкольного образования. В настоящее время очередь на получение места в детском саду для всех возрастных категорий детей дошкольного возраста отсутствует. В целом в разных вариативных формах услуги дошкольного образования за 2024 год получило 2349 детей.  Родительская плата за содержание (присмотр и уход) ребенка в детском саду составляет 2114 рублей в месяц – для групп раннего возраста, 2220 рублей в месяц - для групп дошкольного возраста.  Услуги в сфере дошкольного образования по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста оказывает 1 индивидуальный предприниматель (5 мест).  Плата за присмотр и уход за детьми в частных дошкольных группах в месяц составляет 10,0 тыс. руб. | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | 2022 - 2025 | проценты | 0,32 но не менее 1 частной организации | 0,55 но не менее 1 частной организации | 5/2344\*10=0,21) | Управление образования администрации городского округа | Негосударственные учреждения дошкольного образования не пользуются спросом на территории АГО, так как достаточно мест в муниципальных учреждениях. Муниципальные учреждения заполнены на 67,6%, очередь в детский сад отсутствует. |
| 1.1 | Разработка программы мероприятий по созданию новых мест в негосударственных организациях, предоставляющих услуги  дошкольного, образования, а также мест в группах кратковременного пребывания детей | 2023 | Управление образования администрации городского округа | В связи с отсутствием очереди на получение места в детском саду для всех возрастных категорий детей дошкольного возраста, разработка программы в настоящее время нецелесообразна |
| 1.2. | Развитие муниципально-частного партнёрства по организации дошкольного образования (предоставление индивидуальным предпринимателям муниципальных помещений для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста) | 2022-2025 | Управление образования администрации городского округа | Муниципальные помещения для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста за 9 месяцев 2024 года не предоставлялись в связи с отсутствием обращений от индивидуальных предпринимателей |
| 1.3 | Повышение уровня квалификации руководителей и педагогов частных дошкольных образовательных организаций, участие в конференциях | постоянно | Управление образования администрации городского округа | Курсы по повышению квалификации педагогических работников проводятся ежемесячно по различным направлениям педагогической деятельности в соответствии с планом мероприятий. Запросы от представителей частных организаций на участие в таких мероприятиях за 2024 год не поступали. |
| Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  Реализация полномочия в области предоставления дополнительного образования осуществляется через функционирование МОБУ «Центр внешкольной работы». Дополнительным образованием охвачено 97% детей в возрасте от 5 до 18 лет по различным направлениям:  - технические (15,4%),  - художественно – эстетические (27%),  - естественнонаучное (21,9%),  - социально-гуманитарное (35%),  - физкультурно-спортивная (0,7%).  Занятия по дополнительному образованию также организованы и в общеобразовательных учреждениях, кружковой работой занято 1 590 учащихся.  На территории городского округа действует 7 организаций (ИП) частной форм собственности в сфере дополнительного образования детей: детские центры «Мария», «Монтессори», «Квант», «Лаборатория знаний», «ИТИНИ» ИП Дзюба Ю.Ю, «Роботехника», «Умка».  *Проблематика:*  Нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части образовательной деятельности. | | | | | | | | |
| 2. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 - 2025 | проценты | 82,0 | 80,0 | 88,9 | Управление образования администрации городского округа |  |
| 2.1. | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, ведение реестра, актуализация данных | 2022-2025 | Управление образования администрации городского округа | В Реестр включено 8 организаций (ИП) частной форм собственности в сфере дополнительного образования детей, в том числе: детские центры «Мария», «Монтессори», «Квант», «Лаборатория знаний», «ИНИТИ», «Роботехника», «Умка» |
| 2.2. | Привлечение руководителей частных образовательных организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность по программам дополнительного образования к участию в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества оказания услуг дополнительного образования | 2022-2025 | Управление образования администрации городского округа | На базе МОБУ «ЦВР» АГО действует муниципальный опорный центр дополнительного образования с целью оказания методической и консультативной помощи в сфере дополнительного образования. |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городском округе является одним из приоритетных направлений социальной политики, цель которой - реализация государственных мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул. Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края, реализуются в рамках муниципальной программы Арсеньевского городского округа "Развитие образования Арсеньевского городского округа", утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24.11.2019 № 830-па. На территории городского округа услуги детского отдыха и оздоровления оказывают 9 муниципальных образовательных учреждений, 4 муниципальных учреждения дополнительного образования, 4 муниципальных учреждения спорта и 2 детских центра «Мария» и ШУС «Соробан». | | | | | | | | |
| 3. | Увеличение доли организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | 2022 - 2025 | проценты | 16 | 16 | 16 | Управление образования администрации городского округа |  |
| 3.1. | Компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей | ежегодно | Управление образования администрации городского округа | В 2024 году за компенсацией части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей, обратилось 254 родителя (законные представители). |
| 3.2. | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Приморского края, и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (официальный сайт Правительства Приморского края) | ежегодно | Управление образования администрации городского округа | В реестр организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Приморского края от Арсеньевского городского округа включено 2 детских центра ИТИНИ, «Мария» |
| 3.3. | Привлечение руководителей организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории городского округа, к участию в конференциях, семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | 2022-2025 | Управление образования администрации городского округа | В отчетном периоде МОЦ дополнительного образования с педагогическим персоналом образовательных учреждений обучающие семинары не проводились |
| Рынок медицинских услуг | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  По состоянию на 01.01.2025 года на территории городского округа на рынке медицинских услуг осуществляет деятельность 33 организации различных форм собственности, из них 5 краевых, в т.ч. «Арсеньевская городская больница», «Противотуберкулезный диспансер № 6», Арсеньевский филиал ГБУЗ «Краевая станция переливания крови», КГАУ СО «Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка», КГБУ СО «Арсеньевский психоневрологический интернат» и 28 частных организаций, в том числе: 13 предпринимателей, 7 медицинских центров, 8 стоматологических клиник. Две медицинских организации частной системы здравоохранения участвуют в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, в том числе: АО ААК «ПРОГРЕСС», МЦ «Арс-Медикал». | | | | | | | | |
| 4. | Увеличение доли медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 2022 - 2025 | проценты | 8,8 | 4,2 | 6,0 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа |  |
| 4.1. | Проведение консультаций организаций частной системы здравоохранения по вопросам участия в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  | В 2024 году в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования участвуют 2 организации частной формы собственности: АО ААК «ПРОГРЕСС», МЦ «Арс-Медикал».  За отчетный период текущего года за консультацией обратилась организация частной системы здравоохранения ООО «Арс-Медикал» по вопросу технологического присоединения к системе электроснабжения в связи с созданием нового медицинского центра на территории городского округа. |
| Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении их комплексного обследования и подготовки рекомендация по оказанию детям психолого-медико-педагогической и организации их обучения и воспитания создана городская межведомственная психолого-медико-педагогическая комиссия Арсеньевского городского округа. В состав комиссии входят специалисты учреждений здравоохранения и образования городского округа. В образовательных учреждениях городского округа действуют 6 логопедических групп, 1 лого пункта, 2 группа «особый ребенок» для детей с ОВЗ.  Также, на территории городского округа услуги по развитию речи детей, психолого-педагогического сопровождения оказывают 5 индивидуальных предпринимателей, стоимость таких услуг составляет от 800 руб. до 1900 руб. за одно занятие. | | | | | | | | |
| 5. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 - 2025 | проценты | 36 | 46 | 36 | Управление образования городского округа | На территории городского округа действует 5 организаций частной формы собственности (ИП Сирик Г.А. детский центр «Росток», ООО МЦ «Астра», Центр развития детей и взрослых «Лаборатория знаний», МЦ «Озон») |
| Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, процентов | 2022 - 2025 | 12 | 12 | 12 | Управление образования городского округа | Консультационная и методическая помощь образовательными учреждениями в 2024 году оказана 8 детям.  Оценочно количество детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, составило 3 ребенка. |
| 5.1. | Проведение мониторинга предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационных услуг по направлению психолого-педагогической диагностики и реабилитации организациями частной формы собственности, муниципальными образовательными организациями, ведение реестра организаций, оказывающих данные услуги | 2022-2025 |  |  |  | Управление образования городского округа | Мониторинг численности детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших услуги по направлению психолого- организациями частной формы собственности осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально. |
| 5.2. | Обеспечение мониторинга получения услуг по психолого-педагогической диагностике и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022-2025 |  |  |  | Управление образования городского округа | Согласно данным мониторинга по состоянию на 01.01.2025 в образовательных учреждениях городского округа действуют 4 логопедических групп, 1 лого пункта, 2 группа «особый ребенок» для детей с ОВЗ. Организации частной формы собственности, оказывающих данные услуги, не выявлены. |
| 5.3. | Проведение мероприятий (педагогических советов, родительских собраний, дискуссионных площадок, встреч), направленных на мотивацию бизнес-сообщества в части развития психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников | 2022-2025 |  |  |  | Управление образования городского округа | Мероприятий по данному направлению не проводилось в связи с отсутствием обращений бизнес-сообщества |
| 5.4 | Организация обучающих семинаров с участием некоммерческих организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования | 2023-2025 |  |  |  | Управление образования городского округа | По вопросу психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 2024 году семинары не проводились |
| Рынок социальных услуг | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  По состоянию на 01.01.2025 года социальные услуги в городском округе оказывают 4 государственные организации социального обслуживания. Некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги на территории городского округа (НКО), отсутствуют. | | | | | | | | |
| 6. | Увеличение доли негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | 2022 - 2025 | проценты | 0 | 40 | 0 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В связи со сменой собственника организация социального обслуживания частной формы собственности, предоставляющих социальные услуги, прекратила оказание данных услуг |
| 6.1. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания | постоянно | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Согласно данным опроса качеством условий оказания социальных услуг удовлетворены 35% опрошенных |
| 6.2. | Включение в реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края негосударственных организаций | постоянно | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги, на территории городского округа отсутствуют |
| 6.3. | Предоставление субсидий в виде компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг | постоянно | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В реестре поставщиков социальных услуг Приморского края, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг поставщики социальных услуг на территории городского округа отсутствуют. |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | |
| В 2024 году на территории городского округа работы по благоустройству городской среды (в соответствии с заключенными контрактами) выполняют 30 организаций, являющихся частными, 1 муниципальное бюджетное учреждение (МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»), выполняя муниципальное задание. Благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках:  - национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены 3 контракта на благоустройство левого берега реки Дачная в парке «Восток»;  - государственной программы Приморского края «1000 дворов Приморья» - 19 контрактов на благоустройство дворовых территорий;  - субсидии муниципальному образованию-победителю во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 4 контракта на благоустройство сквера «Детский городок «Радость»;  - реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - 1 муниципальный контракт на асфальтирование дворовой территории по адресу ул. Островского, д. 12  - мероприятия «Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований по решению вопросов местного значения» (ТОС) заключены 11 муниципальных контрактов.  Содействие развитию конкуренции направлено на увеличение доли частных хозяйствующих субъектов на данном рынке. | | | | | | | | |
| 7. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022 - 2025 | проценты | 92 | 93 | 96,8 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Работы по благоустройству городской среды осуществляются организациями частной формы собственности в результате проведения конкурсных процедур и муниципальным бюджетным учреждением в рамках муниципального задания. |
| 7.1. | Информирование в средствах массовой информации о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» | ежегодно | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Информирование о реализации мероприятий по благоустройству городской среды осуществляется на официальном сайте администрации городского округа <http://ars.town/about/struktura/upravlenie-zhizneobespecheniya/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy1/> |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая информация):*  На территории городского округа в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют деятельность 11 организаций частной формы собственности, в т.ч.: ООО УК «Арс.Жил.Инвест», ООО УК «КОБАЛЬТ», ООО УК «УютБытСервис», ООО УК «Дерсу», ООО УК «Управдом», ООО УК «ЛОТОС ПЛЮС», ООО УК «Камелия», ООО УК «ЖилКомплекс», ООО УК «ЖУК», ООО УК «СТРЕЛЕЦ», ООО «УКДомАрс». Учреждения и предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в данной сфере на территории городского округа, отсутствуют. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | |
| 8. | Сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| 8.1. | Ведение и актуализация реестра организаций по управлению многоквартирными домами городского округа | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление) постановлением администрации городского округа от 11.03.2021 № 120-па утвержден Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – Перечень).  Включение в Перечень управляющих организаций, согласно абзацу 3 п. 5 Постановления, носит заявительный характер.  Заявлений о включении в Перечень от управляющих организаций по состоянию на 01.01.2025 не поступало.  <https://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/22094.html?sphrase_id=20062> |
| 8.2. | Информирование потенциальных организаций по управлению многоквартирными домами городского округа об изменении действующего законодательства в данной сфере | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Управление жизнеобеспечение информирует управляющие организации об изменении действующего законодательства в данной сфере путем личных обращений, по телефону, по электронной почте, на сайте администрации городского округа  <https://ars.town/about/struktura/upravlenie-zhizneobespecheniya/dokumenty/> |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | |
| 9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 3 автотранспортных предприятия: индивидуальный предприниматель Дасик С.В., общество с ограниченной ответственностью «Азимут» и общество с ограниченной ответственностью «СИТИЛАЙН» на 9 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по нерегулируемому и регулируемому тарифам:  - по нерегулируемым тарифам: стоимость услуг – 35 руб. на 9 маршрутах, обслуживаемых ИП Дасик С.В., ООО «СИТИЛАЙН», ООО «Азимут»;  -по регулируемым тарифам: сезонные маршруты регулярных перевозок № 11А «Вокзал – Смена» и № 105Д «Вокзал – с/ «Победитель» - стоимость услуг 40 руб., проведены закупочные процедуры, определена организация-перевозчик –ИП Дасик С.В. Заключены 4 муниципальных контракта, выполнены и оплачены в полном объеме.  *Проблематика:*  необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава) и организация обслуживания автобусного парка) при длительных сроках окупаемости этих вложений;  плохое развитие дорожной инфраструктуры;  отдаленность населенных пунктов от центра, большая протяженность маршрутов;  сокращение пассажиропотока;  наличие административных барьеров.  *Основная задача*: обеспечение в полном объеме транспортной доступности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения при организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | |
| 9. | Сохранение доли услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| 9.1. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей городского округа в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | В 2024 году реализованы следующие мероприятия:  - проведена корректировка комплексной схемы организации дорожного движения Арсеньевского городского округа, в рамках муниципального контракта на актуализацию № 72 от 18.07.2024 на сумму 110,0 тыс. руб. с ООО КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОАУДИТ", работы выполнены, оплачены;  - разработан комплексный план транспортного обслуживания населения на долгосрочную перспективу в части регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. Заключен муниципальный контракт № 72 от 16.07.2024 на сумму 120,0 тыс. руб. с ООО КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОАУДИТ", работы выполнены, оплачены. |
| 9.2. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 08.04.2021 года № 172-па «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арсеньевского городского округа» утвержден документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арсеньевского городского округа на период с 2021 по 2025 год. |
| 9.3 | Проведение конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также при закупке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 1. Открытые конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок не проводились. 2. Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Арсеньевскому городского округу распределены субсидии из дорожного фонда Приморского края в сумме 12,800 млн. руб. на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам в границах городского округа. По указанному направлению проведены закупочные процедуры, определена организация-перевозчик для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок № 11А «Вокзал – Смена» и № 105Д «Вокзал – с/ «Победитель», период движения по которым – с 05 апреля по 30 октября 2024 года. Заключены 4 муниципальных контракта, все контракты выполнены и оплачены в полном объеме. |
| Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) отсутствуют. Рынок строительства объектов капитального строительства представлен 9 строительными организациями с частной формой собственности. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.  *Проблематика:*  замедление объемов хозяйственной деятельности в условиях снижения спроса, вызванного обострением бюджетных ограничений основных заказчиков;  недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной инфраструктурой.  *Основные задачи:*  развитие конкурентной среды за счет снижения административного давления на участников рынка;  расширение применения новых технологий строительства, в том числе основанных на применении новых инновационных строительных материалов.  *Цель:*  недопущение снижения объема реализованных на рынке товаров (объема СМР) в натуральном выражении организациями частной формы собственности. | | | | | | | | |
| 10. | Сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |  |
| 10.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке | 2022 - 2025 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Организационно-методическая и информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства оказывается еженедельно: понедельник, вторник. За отчетный период оказано 72 консультации. |
| 10.2. | Мониторинг предоставления муниципальных услуг по выдаче (продлению) разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию | 2022 - 2025 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | За 2024 год:  - выдано 11 разрешений на строительство;  - в 3 разрешения на строительство внесены изменения;  - продлены 7 разрешений на строительство;  - выдано 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |
| Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  На территории городского округа на рынке дорожной деятельности функционируют 15 предприятий различных форм собственности, из них доля частных хозяйствующих субъектов составляет 100% (15 предприятий). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.  *Проблематика:*  несоответствие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения современным требованиям, обусловленное недостаточной плотностью дорог, техническим состоянием отдельных участков автомобильных дорог, не соответствующих техническим нормам и возросшей интенсивности движения.  *Цели:*  развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта; расширение применения новых технологий строительства, в том числе основанных на применении новых инновационных материалов в дорожном строительстве. | | | | | | | | |
| 11. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 88 | 100 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| 11.1 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости, прозрачности в целях сохранения базового значения целевого показателя принципов обеспечения конкуренции, открытости, прозрачности в целях сохранения базового значения целевого показателя | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | В 2024 году заключено 19 муниципальных контрактов на сумму 7 137 653,84 руб., все с субъектами частного предпринимательства. |
| 11.2. | Привлечение частных организаций к участию в торгах путем размещения информации о планировании закупок в сфере дорожной деятельности в единой информационной системе в сфере закупок | 2022 - 2025 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | При освоении денежных средств дорожного фонда Арсеньевского городского округа план-график закупок размещен в единой информационной системе в сфере закупок 10.01.2024 года |
| Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | | |
| Услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ оказывают 3 организации частной формы собственности: ООО ПК «Кадастровое дело», ООО «ГеоСфера», индивидуальные предприниматели Родюков А.Н. | | | | | | | | |
| 12. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |  |
| 12.1. | Ведение рейтинга кадастровых инженеров по показателям «Доля принятых решений о приостановлении (отказе) в кадастровом учете от объема поданных документов» | ежеквартально | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Информация о доле принятых решений о приостановлении (отказе) в кадастровом учете от объема поданных документов размещена на официальном сайте Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров» <https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_sro_reestrs>  Услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ оказывают 3 организации частной формы собственности |
| 12.2. | Вовлечение кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края, в работу по проведению комплексных кадастровых работ | ежегодно | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Определение поставщика услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Рынок производства бетона | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  Важным фактором, обеспечивающим потребности рынка строительства жилья и других объектов, является текущее состояние и потенциал промышленности строительных материалов. На территории городского округа товарный бетон производит ООО «Монолит» - организация частной формы собственности, доля которой составляет 100% от общего объема рынка.  *Проблематика:*  недозагруженность производственных мощностей (коэффициент использования производственных мощностей составляет 23,3%);  профицит мощностей заводов по производству товарного бетона;  недостаточный уровень инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения современных технологий;  нехватка собственных оборотных средств;  сложность в получении государственной поддержки и льготных кредитов предприятиями отрасли. | | | | | | | | |
| 13. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |  |
| 13.1. | Мониторинг состояния и развития конкуренции на рынке производства бетона | 2022 - 2025 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бетона – 100%. На территории городского округа товарный бетон производит ООО «Монолит». |
| 13.2. | Обеспечение равных условий доступа производителей для участия в выставках для презентации товара, организации межмуниципального сотрудничества | 2022 - 2025 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Информирование организаций по производству товарного бетона о проведении градостроительных выставок |
| 13.3. | Информационное обеспечение участников рынка производства бетона, а также предоставление им консультативной помощи | 2022 - 2025 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Консультативная помощь оказывается Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа еженедельно: понедельник, вторник. |
| Сфера наружной рекламы | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация*:  На территории Арсеньевского городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | |
| 14. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |  |
| 14.1. | Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем проведения торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Приморского края, а также муниципального образования | 2022 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа  Управление имущественных отношений администрации городского округа | Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на здании, земельном участке, или ином недвижимом (движимом) имуществе, находящемся в собственности Арсеньевского городского округа, а также земельном участке, право собственности на который не разграничено, утвержденный постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14.03.2016 № 170-па размещен на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town:  <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/15300.html?sphrase_id=3794>  <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/15045.html?sphrase_id=3794> |
| 14.2. | Актуализация и согласование схем размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований | 2022 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | Актуализация схем размещения рекламных конструкций произведена постановлением администрации городского округа от 28.12.2018 № 890-па |
| Рынок розничной торговли | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  Рынок услуг торговли на территории Арсеньевского городского округа оценивается как конкурентный. На основании актуализированного торгового реестра по состоянию на 01.01.2025 года в сфере розничной торговли на территории городского округа осуществляют деятельность 684 стационарных предприятия торговли (в том числе пунктов выдачи интернет магазинов и Маркет- плейсов) и 148 нестационарных объектов (из них 37 на муниципальной земле).  В реестр ярмарочных площадок включено 4 объекта. На территории двух площадок размещаются постоянно действующие продовольственные ярмарки на 140 и 100 торговых мест. Во втором квартале 2024 года открыт розничный сельскохозяйственный рынок, в составе которого работают 20 стационарных магазинов и ярмарочная площадка на 140 торговых мест. Реализация сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты, мясо, мясопродукты, яйцо, корма) осуществляется также в 16 нестационарных объектах, расположенных как на муниципальных земельных участках, так и на земле собственников.  Для размещения НТО (лотков, автолавок) в предпраздничные и праздничные дни (8 марта, Масленица, День Победы, Фестиваль воздушных змеев, День России, День молодежи, День города, предновогодняя торговля) дополнительно выделено около 170 торговых мест.  По состоянию на 01.01.2025 года на потребительском рынке городского округа продолжают осуществлять деятельность федеральные и региональные торговые сети: «Самбери» (Хабаровский край), «Светофор» (Красноярский и Приморский край), «Близкий» (г. Хабаровск), Реми, МТС, Связной, сеть магазинов «Винлаб», «Бристоль», «Красное и белое». В течение 2024 года на территории городского округа открылось три магазина сети «Пятерочка». В настоящее время на территории городского округа активно развивается сеть пунктов выдачи маркетплейсов: - открыто 12 пунктов выдачи «Вайлдберриз», 14 пунктов выдачи «Озон», 2 пункта «100 SP».  Местные торговые объекты находятся в жесткой конкуренции с крупными торговыми сетями и интернет –магазинами и применяют различные способы выживания (от переформатирования объектов торговли до проведения акций и акционных дней продаж). Конкурентным преимуществом этих магазинов является их шаговая доступность к местам проживания граждан, формирование ассортимента товаров по предпочтениям постоянных покупателей. Но и это преимущество в последние годы становится неконкурентным, т. к. сети и пункты выдачи маркетплейсов размещаются не только на окраинах городского округа, но и в каждом жилом микрорайоне.  В перспективе на рынке торговли планируется достройка большого торгово-развлекательного центра площадью 12000 кв.м. и предоставление мест для размещения нестационарных объектов производителям товаров и сельскохозяйственной продукции на льготных условиях.  В Схему размещения нестационарных объектов Арсеньевского городского округа включено 111 мест для размещения объектов по оказанию услуг торговли круглогодичного и сезонного функционирования и 51 место для размещения иных платных услуг населению. В целях поддержки местных товаропроизводителей и стабилизации цен на социально значимые товары администрацией городского округа выделено 21 место для реализации хлебобулочных изделий, в настоящее время в связи с закрытием 2 хлебопекарных предприятий имеются свободные места, В 1 квартале 2024 года выделено крестьянско-фермерскому хозяйству место без проведения аукциона для размещения павильона по реализации собственной продукции | | | | | | | | |
| 15. | Увеличение НТО не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | 2022-2024 | количество | 115 | 129 | 100 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В связи с открытием на территории города торговых объектов крупных торговых сетей, закрытием двух хлебопекарных предприятий уменьшилась потребность в местах для размещения НТО в целях реализации товаров местного производства. |
| 15.1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок | 2024 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Министерством экономического развития Приморского края проведен опрос наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, результаты мониторинга представлены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Арсеньевского городского округа за 2023 год. В срок до 01.02.2025 будут подведены результат мониторинга административных барьеров за 2024 год. |
| 15.2. | Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов | 2024 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В отчетном периоде 2024 года изменения в нормативные правовые акты не вносились |
| 15.3. | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов | 2022 -2024 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В Схему размещения НТО в 2024 году дополнительно новые места для реализации продукции местных товаропроизводителей не вносились |
| Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | |
| *Исходная (фактическая) информация:*  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.  По состоянию на 01.01.2025 на территории городского округа зарегистрировано 9 предприятий, оказывающих ритуальные услуги: 1 муниципальное (МБУ «Спецслужба г. Арсеньева») и 8 организаций частной формы собственности (индивидуальные предприниматели - Павленко З.А., Ходос С.В., Ходос Т.В. Демченко Е.В., Николаева Н.Н., Николаев А.М., Новак И.А., Чичикин А.Б.). Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, составляет 89 %. | | | | | | | | |
| 16. | Сохранение количества организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2022-2024 | процент | 89,0 | 89,0 | 89,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |
| 16.1 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | 2022-2024 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | В результате проведения мониторинга состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг выявлено 9 предприятий, оказывающих ритуальные услуги, в т.ч. 1 муниципальное и 8 организаций частной формы собственности. |
| 16.2 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте администрации городского округа | 2022-2024 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Реестр организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории городского округа, размещен на официальном сайте администрации городского округа ars.town в разделах: Администрация – Перечень информационных систем, реестры. Перечень реестров – Реестр организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории Арсеньевского городского округа <https://ars.town/about/infosystems/> |
| 16.3 | Цифровизация мест захоронения на территории городского округа | 2023-2024 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Разработан порядок проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа, утвержденный постановлением администрации городского округа от 30.08.2023 № 511-па. Реализация мероприятий осуществляется с IV квартала 2023 года, согласно указанному постановлению администрации городского округа. |

**IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

| № | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление не менее 100 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | отчет о количестве оказанных консультаций | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Информирование специалистами управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа проведено 314 консультации для представителей ЦПП «Мой бизнес» г. Арсеньев, в рамках консультационных дней (еженедельно понедельник/четверг) и во время встреч Главы с субъектами МСП. |
| 1.2 | Проведение совещаний, круглых столов, семинаров, форумов для субъектов малого и среднего предпринимательства | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | организация мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | отчет о количестве проведенных мероприятий | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа  0 | За отчетный период организовано и проведено:  - 3 бизнес-завтрака с Главой Арсеньевского городского округа при участии представителей «Опора России» ЦПП «Мой бизнес» и уполномоченным при защите прав предпринимателей Приморского края;  - 4 заседания при Главе Арсеньевского городского округа «Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе городского округа»;  - 2 круглых стола с предпринимателями, в т.ч. «Встреча с инвестором строящегося горнолыжного комплекса «Белая гора» и «Вопросы кадрового обеспечения» |
| 2. | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусматривающее:  снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  введение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок;  расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | использование допустимых объемов размещения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры государственных и муниципальных закупок | 2022-2025 | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа, структурные подразделения (отраслевые органы) администрации городского округа | Заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется в случае технологического присоединения к инженерным сетям.  Заключение контрактов с единственным поставщиком в администрации АГО осуществляются в пределах лимитов п.4 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ. (10% от совокупного годового объема закупок (СГОЗ)).  За 12 месяцев 2024 года заключено 261 контракт на сумму 40 451 732,39 руб.;  За 12 месяцев 2023 года заключено 249 контрактов на сумму 38 551 195,85 руб.  Образовательными организациями АГО за 2024 год осуществлено 2604 закупки у единственного поставщика.  Организациями в сфере культуры в 2024 году произведено закупок у единственного поставщика - 327 ед.  В сравнении с 2023 годом показатель снижен на 23 ед. (2023 год – 350 закупки).  Управлением имущественных отношений администрации городского округа в сравнении с 2023 годом установлено снижение в отчетном периоде количества случаев осуществления  закупок у единственного поставщика (2023 год – 73 закупки, 2024 год – 65 закупок) |
| 2.2. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в муниципальных закупках. | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях участия в государственных и муниципальных закупках и закупках у крупнейших заказчиков | введение механизма оказания информационного содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок | 2022 - 2024 | отчеты о проведении обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в государственных и муниципальных закупках | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Информация о проведении обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по мере их проведения размещается на сайте администрации городского округа ars.town в разделе «Объявления» и направляется по электронной почте заинтересованным лицам |
| прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | Доля закупок за 12 месяцев 2024 года, которые заказчик (администрация АГО) осуществил у субъектов малого и среднего  предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих  организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, за вычетом закупок, предусмотренных  частью 1.1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ (процентов) составила:80,15%  За 12 месяцев 2024 года количество участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства составило: 75 участников.  За 12 месяцев 2023 года количество участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства составило: 77 участника. |
| увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.3. | Реализация мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования участия в закупках крупных компаний | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях участия в государственных и муниципальных закупках и закупках у крупнейших заказчиков | увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства | 2022 - 2024 | отчеты о реализации мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования участия в закупках крупных компаний | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа, структурные подразделения (отраслевые органы) администрации городского округа | За отчетный период заключены 2 муниципальных контракта с начальной максимальной ценой контракта свыше 20 млн. руб. с привлечением к исполнению указанных контрактов субъектов малого предпринимательства в общей сумме 90 762 770,41 руб. |
| 2.4. | Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч для заказчиков, специалистов в сфере закупок по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | повышение правовой грамотности заказчиков, специалистов в сфере закупок | постоянно | информационные письма по вопросам применения положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), поступающим от заинтересованных лиц | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Министерством закупок Приморского края, Советом муниципальных образований Хабаровского края  АНО ДПО «Тихоокеанский институт управления» в отчетном периоде организованы и проводятся семинары для заказчиков и специалистов в сфере закупок в режиме ВКС по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).  Торговая площадка РТС-тендер периодически проводит бесплатные обучающие вебинары |
| 2.5. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | несоблюдение заказчиками требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % от совокупного годового объема закупок | предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. | постоянно | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа, структурные подразделения (отраслевые органы) администрации городского округа | Заказчиком (администрацией АГО) при проведении закупок конкурентным способом с начальной максимальной ценой контракта (далее – НМЦК) до двадцати миллионов рублей предоставляются преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.  Если начальная максимальная цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, то заказчиком (администрацией АГО) в извещении устанавливается требование о привлечении субподряда из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.  За 2024 год осуществлено конкурентных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на 87 325,98 тыс. руб., что составляет 79,89% от совокупного годового объема закупок.  За 2024 год *МКУ «ЦОДУО»* АГО всего проведено 8 электронных аукциона, 8 запросов котировок в электронной форме, в том числе 16 конкурентных закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  За 2024 год *управлением имущественных отношений* осуществлено конкурентных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 2 290 815,78 руб., что составляет 25,4% от совокупного годового объема закупок |
| 3. | Задача: устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая:  проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;  осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;  наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа и экспертизы нормативных правовых городского округа пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.). | | | | | | |
| 3.1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | снижение административных барьеров | до 1 февраля ежегодно | отчеты структурных подразделений (отраслевых органов) администрации городского округа | структурные подразделения (отраслевые органы) администрации городского округа | В рамках данного мероприятия разработаны памятка для арендаторов муниципальной недвижимости и пошаговые блок-схемы; муниципальные услуги оказываются не только в бумажном, но и в электронном виде; вся информация (регламенты, перечни, извещения о проведении аукционов и др.) по оказанию муниципальных услуг размещается на официальном сайте АГО, в СМИ, на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru, на информационных стендах. Для приведения в соответствие с действующим законодательством внесены изменения в муниципальный правовой акт от 01.10.2021 № 277-МПА «Положение о муниципальном земельном контроле», касающиеся установления порядка проведения видеофиксации, а также порядка и сроков проведения профилактических визитов (МПА от 27.12.2023 № 72-МПА)  Муниципальные услуги предоставляются бесплатно, за исключением услуг, за которые предусмотрена государственная пошлина. |
| 3.2. | Проведение в отношении проектов нормативных правовых актов городского округа, по которым в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30 декабря 2015 года № 948-па «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных нормативных правовых актов  Арсеньевского городского округа и экспертизы муниципальных правовых актов Арсеньевского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» определена высокая и средняя степени регулирующего воздействия, анализа воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного государственного регулирования;  снижение административных барьеров | 2022-2025 | постановление Администрации Приморского края о внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 декабря 2015 года № 948-па «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных нормативных правовых актов  Арсеньевского городского округа и экспертизы муниципальных правовых актов Арсеньевского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Оценка регулирующего воздействия и оценка фактического воздействия проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа от 30.12.2015 года № 948-па «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Арсеньевского городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Арсеньевского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции от 29.03.2024 года № 202-па).  В 2024 году по 11-и проектам муниципальных правовых актов проведена процедура оценки регулирующего воздействия, в том числе:  - 6 в сфере градостроительства;  - 1 в сфере транспорта;  - 3 в сфере имущественных отношений;  - 1 регламент в сфере инвестиционной деятельности.  Оценка фактического воздействия проведена по 2-м действующим муниципальным правовым актам, в том числе:  - 1 в сфере жилищного контроля;  - 1 в сфере транспорта.  Экспертиза действующих МПА произведена в сфере предпринимательства. |
| 4. | Задача: Совершенствование процессов управления муниципальной собственностью в рамках полномочий администрации городского округа, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:  разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся, в том числе, ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, , а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений;  организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. | | | | | | |
| 4.1. | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества, находящегося в распоряжении муниципальных учреждений, а также рассмотрение вопросов о сдаче в аренду помещений, не используемых муниципальными учреждениями | недопущение нецелевого и неэффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности | постоянно | акты проверок | Структурные подразделения (отраслевые органы) администрации городского округа, в ведении которых находятся муниципальные предприятия, учреждения | За отчетный период проведено 30 проверок муниципального имущества (30 муниципальных объектов). По результатам проверок составлены акты проверок. В ходе проверок выявлено два случая нецелевого использования, данные факты отражены в актах проверки, указано на выявленные нарушения и на принятие мер по их устранению.  Фактов неэффективного использования не выявлено.  В образовательных организациях муниципальное имущество используется исключительно для предоставления образовательных услуг. В аренду сдаются столовые общеобразовательных организаций на условиях аутсорсинга частным организациям для организации питания учащихся. |
| 4.2. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующим субъектам, доля участия городского округа в которых составляет 50 и более процентов и создание условий, в соответствии с которыми указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | повышение прозрачности процедур реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия городского округа в которых составляет 50 и более процентов | организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия городского округа в которых составляет 50 и более процентов | постоянно | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | Управление имущественных отношений городского округа | Муниципальное имущество предоставляется в пользование по результатам торгов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством |
| 5. | Задача: Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | | |
| 5.1. | Формирование рейтинга результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в городском округе | предприниматели от осуществления контрольно-надзорных мероприятий испытывают на себе серьезную нагрузку, включая финансовые издержки;  отсутствие у предпринимателей понимания того, что является правомерным или противоправным;  предприниматели не успевают отследить изменение законодательства и (или) правоприменительной практики антимонопольных органов, а также отсутствие информации о наличии административных способов защиты своих нарушенных прав | повышение уровня информированности организаций и населения | ежегодно | размещение результатов рейтинга результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в городском округе на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E386D62622C4403347BFE5760E020BBA3A2D4239FE3B2DB8FCA55E74103W6g1G) Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2024 году установлены особенности проведения муниципального контроля, в частности не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, ограничены основания для проведения внеплановых проверок.  Постановлениями администрации Арсеньевского городского округа по видам муниципального контроля на территории Арсеньевского городского округа утверждены Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 год (<https://ars.town/munitsipalnyy-kontrol/programmy-prp.php>). |
| 5.2. | Обеспечение подготовки докладов об антимонопольном комплаенсе | отсутствие у предпринимателей понимания того, что является правомерным или противоправным.  Наличие рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями | доклад об антимонопольном комплаенсе, направление доклада в министерство экономического развития Приморского края | ежегодно | доклад об антимонопольном комплаенсе | Правовое управление администрации городского округа | Положение об антимонопольном комплаенсе утверждено распоряжением администрации Арсеньевского городского округа от 21 мая 2020 года № 71-ра «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Арсеньевского городского округа (антимонопольный комплаенс)». Карта комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год утверждена распоряжением администрации Арсеньевского городского округа от 13.12.2023 № 325-ра. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год утверждена распоряжением администрации Арсеньевского городского округа от 13.12.2023 № 324-ра. Нормативные документы по вопросам антимонопольного комплаенса размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа: <http://ars.town/search/?q=71-%D1%80%D0%B0> |
| 6. | Задача: Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих в организациях социальной сферы, получающих услуги в организациях образования, культуры, физической культуры и спорта, создание комфортных и благоприятных условий для реабилитации инвалидов | капитальный ремонт организаций социальной сферы, покупка технологического оборудования, бытовой техники,  обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности | постоянно | Муниципальная программа «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа от 14 ноября 2019 года № 830-па;  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа от 13 ноября 2019 года  № 826-па;  Муниципальная программа "Развитие культуры Арсеньевского городского округе" на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа от 14 ноября 2019 года  № 818-па | Управление образования администрации городского округа;  Управление физической культуры и спорта администрации городского округа;  Управление культуры администрации городского округа | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 4073-р на период 2024-2030 годы запланирован и осуществляется капитальный ремонт объектов социальной сферы в соответствии с планом по подготовки к новому учебному году. |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | повышения уровня и качества жизни граждан | использование недвижимого имущества городского округа по целевому назначению и сохранности в социальной сфере | постоянно | акты проверок | Управление имущественных отношений администрации городского округа  . | За отчетный период проведена 4 проверки муниципального имущества (2 муниципальных объекта) в социальной сфере. По результатам проверок составлен акт проверок. Помещения содержатся в чистоте, используются по назначению. Передачи муниципального имущества третьим лицам не установлено. Фактов нецелевого использование не выявлено. |
| 7. | Задача: Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (спорт, культура) | | | | | | |
| 7.1. | Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в социальной сфере (образование, культура, физкультура и спорт), содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере (социальное обслуживание, образование, культура, физкультура и спорт);  отсутствие первоначального капитала для организации работы по предоставлению услуг социальной сферы;  недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере | содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | постоянно | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 13.04.2016 № 276-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта, в том числе осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» | Управление имущественных отношений администрации городского округа; Управление образования администрации городского округа;  Управление культуры администрации городского округа;  Управление физической культуры и спорта администрации городского округа;  Организационное управление администрации городского округа | Концессионные соглашения в социальной сфере в отчетном периоде не заключались |
| 8. | Задача: Содействие развитию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и социального предпринимательства, включая наличие в муниципальных программах городского округа мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора, в том числе СО НКО и развитие социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СО НКО и социального предпринимательства | | | | | | |
| 8.1. | Организация информационной работы с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг на территории городского округа, о порядке и условиях предоставления социальных услуг, предусмотренных действующим законодательством; проведение обучающих семинаров с СО НКО по вопросам законодательства в сфере социального обслуживания, стандартов предоставления социальных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания;  несоблюдение негосударственными поставщиками социальных услуг порядков предоставления социальных услуг и стандартов услуг | соблюдение негосударственными поставщиками социального обслуживания законодательства в сфере социального обслуживания, в том числе стандартов оказания услуг; качественная подготовка документов на выплату компенсации за оказанные социальные услуги | постоянно | реестр поставщиков социальных услуг | Организационное управление администрации городского округа | Социально-ориентированные организации, предоставляющие социальные услуги на территории городского округа, отсутствуют |
| 8.2. | Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа СО НКО городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) | недостаточное участие СО НКО городского округа в решении конкретных социальных проблем и развитии институтов гражданского общества;  недостаточное количество ресурсов, в том числе финансовых, для реализации общественно значимых программ (проектов) | проведение конкурсного отбора СО НКО, определение победителей конкурсного отбора СО НКО, заключение соглашений о предоставлении субсидий | не реже одного раза в течение финансового года | Муниципальная программа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 766-па | Организационное управление администрации городского округа | В текущем году в рамках муниципальной программы «Доступная среда» на реализацию мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», из бюджета городского округа выделено всего: 1750,0 тысяч рублей, из них:  - 1350,0 тыс. руб. на субсидию из бюджета городского округа по результатам конкурса на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям деятельности - 400,0 тыс. руб. на субсидию (в форме гранта) на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых проектов.  Также, в 2024 году проведено софинансирование из краевого бюджета на мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в сумме: 264,177 тыс. руб.  Заявки на получение субсидии получены от **11** социально ориентированных некоммерческих организаций. Решением комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций Арсеньевского городского округа на получение субсидий из бюджета Арсеньевского городского округа, средства бюджета распределены следующим образом:  - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Арсеньева Приморского края — 180,00 тыс.руб.;  - Обществу инвалидов Арсеньевского городского округа Приморской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 140,00 тыс.руб.;  - Даубихинскому городскому казачьему обществу Арсеньевского городского округа – 80,00 тыс. руб.;  - Ассоциации «Клуб «Восток» по хоккею с мячом – 300,00 тыс. руб.*;*  *-* Некоммерческое партнерство «Лыжный клуб «Синегорье» -300,00 тыс. руб.;  - Ассоциации «Клуб «Восток» по хоккею с мячом – 500,00 тыс. руб.;  Заявки на получение гранта получены от 5 социально ориентированных некоммерческих организаций. Решением комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций Арсеньевского городского округа на получение субсидий из бюджета Арсеньевского городского округа, средства бюджета распределены следующим образом:  *-* Общественному объединению «Арсеньевский городской Совет пенсионеров» - органу общественной самодеятельности – 60,00 тыс. руб.;  - Религиозная организация «Арсеньевская Епархия РПЦ» - 143,30 тыс. руб.;  - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Арсеньева Приморского края – 80,877 тыс. руб.;  - АНО «Арспросвет» - 130,00 тыс. руб.;  - АНО «Экомир» - 100,00 тыс. руб.; |
| 8.3. | Информирование о внедрении микро финансового кредитования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере | низкий уровень доступности мер государственной поддержки для социальных предпринимателей |  | 2022 | отчеты о мероприятиях, направленных на внедрение микро финансового кредитования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Информация размещена на сайте администрации Арсеньевского городского округа:  - на странице «Инвестиционная деятельность» в  разделе «Информационная поддержка»  https://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/;  - в виде «Баннера» со ссылкой на Портал «ЦПП Мой бизнес Приморского края» |
| 9. | Задача: Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации муниципальной программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности | | | | | | |
| 9.1. | Проведение обучающих мероприятий для граждан, желающих организовать собственное дело, и действующих предпринимателей в рамках реализации региональных проектов «Популяризация предпринимательства», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». | недостаточное информирование граждан о механизмах, связанных с организацией и развитием собственного дела | стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности;  выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности,  повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения городского округа, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности | 2022 | отчеты о проведении обучающих мероприятий для граждан, желающих организовать собственное дело, и действующих предпринимателей в рамках реализации региональных проектов «Популяризация предпринимательства», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | За отчетный год ЦПП «Мой бизнес» г. Арсеньев проведены следующие обучающие мероприятия:  - «Азбука предпринимателя»;  - тренинг «Школа предпринимательства» для субъектов МСП и самозанятых граждан;  - тренинг «Креативные продажи»;  - семинар «Финансовое планирование»;  - тренинг "Малобюджетный маркетинг";  - семинар "Актуальные вопросы женского предпринимательства";  - тренинг Ценообразование";  - семинар "Финансовая грамотность";  - семинар «ЛИКБЕЗ «Трудовые отношения работодателя и самозанятого гражданина», организованный ОО «Совет предпринимателей». |
| 10. | Задача: Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | | |
| 10.1. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | ограниченное количество учреждений технической направленности | повышение компетентности детей и молодежи в сферах научно-технического творчества | постоянно | постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2027 годы» | Управление образования администрации городского округа | В 2024 году управлением образования проведены следующие мероприятия: городской проект «Конструкторское бюро «школа молодых ученых»; городской научный проект «Ступени к успеху»; творческие мастерские по робототехнике, регулировки и запуску моделей. |
| 11. | Задача: Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей муниципальной программы | | | | | | |
| 11.1. | Организация мероприятий по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» по ключевым компетенциям цифровой экономики | недостаточный уровень компетенции населения городского округа, вовлеченных в планирование и исполнение программ и проектов цифровой трансформации и обеспечивающих работу с муниципальными информационными системами и цифровыми платформами | содействие массовой подготовке населения городского округа по ключевым компетенциям цифровой экономики | 2022-2024 | отчеты о проведении мероприятий по ключевым компетенциям цифровой экономики | Организационное управление администрации городского округа | В связи с отсутствием заявок в 2024 году обучение по ключевым компетенциям цифровой экономики не проводилось |
| 12. | Задача: Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | | | | | | |
| 12.1. | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | недостаточный уровень выявления одаренных детей и молодежи | повышение компетентности детей и молодежи, развитие их талантов и способностей | постоянно | постановление администрации городского округа от 14 ноября 2019 года № 830-па  «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Развитие образования в Арсеньевском городском округе» на 2020 - 2024 годы» | Управление образования администрации городского округа;  Управление культуры администрации городского округа | Для выявления одаренных детей в апреле 2024 года проведен городской проект научно-технической направленности «Школа Эврика». |
| 13. | Задача: Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности городского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности городского округа, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | | | | | | |
| 13.1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.r](http://www.torgi.gov.ru/)u) в части приватизации, аренды, продажи муниципального имущества (в том числе земельных участков) | низкая активность частных организаций, в том числе СО НКО при проведении публичных торгов государственного имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе городского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности городского округа, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | постоянно | информация на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | Управление имущественных отношений администрации городского округа | Перечень объектов муниципальной собственности Арсеньевского городского округа по состоянию на 21.11.2024 опубликован на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа: https://ars.town/about/munitsipalnoe-imushchestvo/?ELEMENT\_ID=25124.  Перечень объектов по имущественной поддержке субъектов МСП по состоянию на 01.12.2024 года опубликован на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town  https://ars.town/about/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvo-prednaznachennoe-dlya-predostavleniya-subektam-msp/?ELEMENT\_ID=35539 Информация о торгах размещается на электронной площадке «Роселторг», на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town в разделе «Муниципальное имущество» в сроки, установленные законодательством после принятия решения о проведении торгов |
| 14. | Задача: Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры): | | | | | | |
| 14.1. | Разработка кадровой потребности (прогноз баланса трудовых ресурсов) | снижение напряженности на рынке труда городского округа | формирование прогноза кадровой потребности городского округа по утвержденным формам; направление прогноза кадровой потребности городского округа структурным подразделениям (отраслевым органам) администрации городского округа на рассмотрение и согласование; размещение прогноза кадровой потребности городского округа на официальном сайте администрации городского округа (ars.town) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ежегодно, до 1 декабря текущего года | постановление Администрации Приморского края  от 11 сентября 2015 года  № 344-па «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Приморского края и прогноза кадровой потребности Приморского края» | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2015 № 344-па (в редакции от 31.12.2019 № 347-па) разработка прогноза баланса трудовых ресурсов муниципальными образованиями Приморского края не осуществляется. |
| 14.2. | Реализация подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па | снижение напряженности на рынке труда Приморского края; | обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в целях социально-экономического развития Приморского края и улучшения демографической ситуации:  замещение миграционной убыли населения прибывшими в Приморский край участниками госпрограммы по переселению соотечественников и членами их семей. | постоянно в течение  2022-2027 | постановление Администрации Приморского края  от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Анкеты потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию в администрацию городского округа в отчетном периоде не поступали |
| 15. | Задача: Создание благоприятной среды для развития конкуренции на финансовом рынке, включая:  повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства;  повышение удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства доступным выбором финансовых организаций, осуществляющих деятельность в городском округе;  повышение удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства работой финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, различными финансовыми продуктами и услугами; повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности (прежде всего населения и субъектов малого и среднего предпринимательства) | | | | | | |
| 15.1. | Участие в реализации Региональной программы по повышению финансовой грамотности в Приморском крае на 2021-2023 годы, в соответствии с Планом реализации | низкий уровень финансовой грамотности населения | повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2023 | отчет | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | В целях принятия участия в реализации Региональной программы по повышению финансовой грамотности в Приморском крае до 2030 года Главой городского округа утвержден и реализуется План мероприятий региональной программы в Арсеньевском городском округе |
| 16. | Задача: Раскрытие информации о реализации муниципальной политики по развитию конкуренции | | | | | | |
| 16.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа информации о результатах реализации муниципальной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана | несвоевременность, неполнота исполнения распоряжения Правительства РФ; низкий уровень информированности потребителей о результатах исполнения мероприятий Национального плана | по распоряжению Правительства Российской Федерации создан электронный ресурс в сети Интернет, содержащий информацию по исполнению мероприятий | ежегодно | доклад | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Информация о результатах реализации муниципальной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана размещается на официальном сайте администрации городского округа ars.town <https://ars.town/about/struktura/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/standarty-razvitiya-konkurentsii/>  Доклад о состоянии развития конкуренции на товарных рынках городского округа за 2023 год подготовлен, направлен в Министерство экономического развития Приморского края. По результатам доклада состояние оценивается как «удовлетворительное». |
| 17. | Задача: Обеспечение приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа | | | | | | |  |
| 17.1. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, находящегося в собственности городского округа, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа | неэффективность использования муниципального имущества | Сокращена площадь муниципального имущества, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа | Ежегодно до 31 декабря | Договоры оперативного управления, договоры купли-продажи | Управление имущественных отношений администрации городского округа | Анализ по использованию муниципального имущества Арсеньевского городского округа проводится на постоянной основе. За отчетный период заключен договор о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 08.02.2024 № 142 с Управлением опеки и попечительства администрации Арсеньевского городского округа. |
| 17.2. | Включение имущества, находящегося в собственности городского округа, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа в программу приватизации | неэффективность использования муниципального имущества | обеспечена приватизация имущества, находящегося в собственности городского округа, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа | 2025 | Программа приватизации | Управление имущественных отношений администрации городского округа | Имущество, не используемое для решения вопросов местного самоуправления АГО, подлежит приватизации. За 12 месяцев 2024 года проданы объекты муниципальной собственности АГО: |
| 17.3 | Организация и проведение публичных торгов по реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа | 2025 | отчет об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 | Управление имущественных отношений администрации городского округа | Отчет о выполнении программы приватизации за 2024 год планируется утвердить решением Думы Арсеньевского городского округа в конце января 2025 года. |

**V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | Исполнение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках Приморского края | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга ситуации на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в городском округе | сбор информации и анализ товарного рынка, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие частного сектора на территории городского округа, подготовка предложений по их устранению | 31.01.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге | Управление образования администрации городского округа;  Управление экономики и инвестиций администрации городского округа;  Управление жизнеобеспечения администрации городского округа;  Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа; | Ежеквартально и ежегодно проводится сбор информации и анализ развития конкуренции на товарных рынках городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации городского округа <https://ars.town/about/struktura/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/standarty-razvitiya-konkurentsii/>  Сбор информации и анализ развития частных образовательных организаций, уровень стоимости оказываемых ими образовательных услуг проводится ежеквартально. | |
| 1.2. | Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | выявление проблем и административных барьеров, сдерживающих развитие субъектов предпринимательской деятельности на территории городского округа | 31.01.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11 марта 2020 года № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» (далее — приказ Минэкономразвития России № 130) | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Министерством экономического развития Приморского края проведен опрос наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, результаты мониторинга представлены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2023 год. Итоги опроса по результатам 2024 года будут отражены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2024 год. | |
| 1.3. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством  товаров, работ и услуг на рынках | получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | 31.01.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 130 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством  товаров, работ и услуг на товарных рынках городского округа проведен в результате анкетирования 10 субъектов, результаты мониторинга представлены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2023 год.  Итоги опроса по результатам 2024 года будут отражены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2024 год. | |
| 1.4. | Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках городского округа и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями | получение и анализ информации об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках городского округа и деятельности по содействию развитию конкуренции | 31.01.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 130 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Министерством экономического развития Приморского края проведен опрос удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках городского округа и деятельности по содействию развитию конкуренции, результаты мониторинга представлены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2023 год.  Итоги опроса по результатам 2024 года будут отражены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2024 год. | |
| 1.5. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия городского округа или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия городского округа в которых составляет 50 и более процентов (с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета городского округа | 31.01.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 130 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | По состоянию на 01.01.2025 проведен мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия городского округа или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, который размещен в АИС ПРОГНОЗ. | |
| 1.6. | Проведение мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории городского округа | получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории городского округа | 28.02.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 130 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Министерством экономического развития Приморского края проведен опрос удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории городского округа, результаты мониторинга представлены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2023 год. Итоги опроса по результатам 2024 года будут отражены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2024 год. | |
| 1.7. | Проведение мониторинга доступности для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории городского округа | получение и анализ информации о доступности для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории городского округа | 28.02.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 130 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Министерством экономического развития Приморского края проведен опрос удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории городского округа, результаты мониторинга представлены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2023 год.  Итоги опроса по результатам 2024 года будут отражены в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  Арсеньевского городского округа за 2024 год. | |
| 1.8. | Проведение мониторинга цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены | анализ уровня цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением № 530 | 31.01.2022, далее ежегодно | отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 130 | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Мониторинг цен на социально-значимые товары производится еженедельно и направляется в Минпромторг, в прокуратуру г. Арсеньева по мере необходимости на основании поступивших запросов. | |
| 2. | Задача: Расширение номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на организованных торгах | | | | | | | | |
| 2.1. | Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможности реализации сельскохозяйственной продукции на организованных торгах | оказание консультационных услуг сельхоз товаропроизводителям в части реализации сельскохозяйственной продукции на организованных торгах | постоянно | отчет о количестве оказанных консультаций | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа | Консультации по вопросу реализации сельскохозяйственной продукции на организованных торгах оказываются посредством электронной почты при поступлении актуальной информации, по мере обращения сельскохозяйственных товаропроизводителей и путем размещения актуальной информации на сайте администрации городского округа в разделах «Объявления» и «Поддержка субъектов МСП и самозанятых», подраздел «Поддержка сельхозтоваропроизводителей». <https://ars.town/about/struktura/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/selskoe-khozyaystvo/>  За отчетный период оказано 18 консультаций. | |
| 3. | Задача: Развитие рынка ритуальных услуг | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация инвентаризации существующих кладбищ и мест захоронений на них |  | 31.12.2025 | паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Реализация мероприятий осуществляется с IV квартала 2023 года до 2025 года включительно | |
| 3.2. | Создание и ведение в городском округе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | 31.12.2023, далее ежегодно | реестр | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |
| 3.3. | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2024, далее ежегодно | отчет | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Реализация мероприятий планируется поле проведения инвентаризации кладбищ и мест захоронения | |
| 3.4. | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 01.09.2023, далее ежегодно | реестр | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Реестр хозяйствующих субъектов по оказанию ритуальных услуг опубликован на региональном портале услуг ПК по ссылке: <https://gosuslugi.primorsky.ru/pgu/news.htm?id=15184053@egNews> | |
| 3.5. | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31.12.2025 | нормативный правовой акт | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Реализация мероприятий планируется в 2025 году | |
| 4. | Задача: Развитие сферы образования | | | | | |  | | |
| 4.1. | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам, по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий |  | 2022-2025 | доклад | Управление образования администрации городского округа | В 2024 году в управление образования администрации Арсеньевского городского округа за консультативной и методической помощью частные образовательные организации по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий не обращались | |
| 4.2. | Принятие нормативного правового акта о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023 | нормативный правовой акт | Управление образования городского округа | Принято постановление администрации Арсеньевского городского округа от 27 мая 2021 года № 270-па «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Арсеньевского городского округа» | |
| 5. | Задача: Развитие сферы транспорта | | | | | | | | |
| 5.1. | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности — не менее 20%; по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, — не менее 30% | 2025 | Постановление администрации городского округа об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 08.04.2021 года № 172-па «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арсеньевского городского округа» утвержден документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арсеньевского городского округа на период с 2021 по 2025 год. | |
| 5.2 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2025 | Постановление администрации городского округа, регламентирующее процедуру размещения информации | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | Разработан и утвержден «Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Арсеньевского городского округа» (567-па от 06.08.2019). Информация об условиях конкурсов на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Арсеньевского городского округа размещается на официальном сайте Арсеньевского городского округа ars.town <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17802.html?sphrase_id=8408> | |
| 6. | Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) | | | | | | | |
| 6.1. | Мониторинг не создания унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов | на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) отсутствуют унитарные предприятия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 31.12.2025 | отчет | Управление имущественных отношений администрации городского округа | На территории Арсеньевского городского округа муниципальные унитарные предприятия отсутствуют. С принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» с 08.01.2020 установлен запрет на создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, за исключением случаев, установленных законом. | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**