## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ
№ п.п. | Наименование показателя |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта.
| Арсеньевский городской округ | Дата / вид бюджета | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 01.06.2024
| ВСЕГО | Всего | 674.3258 | 522.2138 | 223.9846
|  | федер. бюджет | 78.1632 | 77.1222 | 22.5264
|  | краевой бюджет | 566.2708 | 419.8746 | 189.8651
|  | бюджет МО | 29.8918 | 25.217 | 11.593
| Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 107.5948 | 104.0857 | 30.3135
|  | федер. бюджет | 78.1632 | 77.1222 | 22.5264
|  | краевой бюджет | 10.6018 | 11.0306 | 2.3671
|  | бюджет МО | 18.8298 | 15.9329 | 5.42
|  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. Спорт - норма жизни
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки | всего | 1.2776 | 0.646 | 0.477 | Спортсмены по базовым видам спорта приняли участие в региональных соревнованиях, приняты к учету авансовые отчеты за проезд и проживание на сумму 645 969,90 рублей. Выплачено 476 954,00 руб.
|  | федер. бюджет | 1.041 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0.19828 | 0.627 | 0.463
|  | бюджет МО | 0.038327 | 0.019 | 0.014
1.2 | Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография" | всего | 0.615 | 0.525 | 0.525 | Заключены договоры: - № 4 от 16.01.2024г.с ИП Серикова М.В.на 40 000,00 рублей на приобретение наградной атрибутики для проведения фестиваля учащихся ГТО" среди общеобразовательных учреждений АГО; - б/н от 26.01.24г.на проведение тренировочных сборов участников зимней спартакиады среди муниципальных образований Приморского края на 68 000,00 с МБУ СШ "Богатырь"; - № б/н от 30.01.24г. на изготовление баннеров для участия в зимних игах "Дети Приморья" на 21 600,00 руб. с ИП Дрон А.Ю. № 11 от 31.01.24г.; - на приобретение экипировки участникам международных игр "Дети Приморья" договор с ИП Коробкина М.В. на 88 200,00; - № б/н от 06.02.24г. на награждение учстников массового кросса "Лыжня России 2024" на 12 000,00 руб. с ООО "Сакура". - № 02 от 08.02.24г. с ИП Леньо на сумму 24 000,00 руб.на оказание транспортных услуг по доставке команды по ГТО в г.Владивосток; - № б/н от 15.02.24г. на 60 000,00 руб.с ООО "ВостокИнтур" на доставку участников первенства Приморского края по плаванию; - № б/н от 14.02.24г. на награждение участников лыжных гонок "Сихотэ-Алинь" договор с ООО "Сакура" на 15 000,00 руб. - № б/н от 04.03.24г. с ООО "Сакура" на организацию проведения соревнования по лыжным гонкам(награждение) на 20 000,00 руб. - № б/н от 01.03.24г. с ИП Миронова Е.Г.для награждения участников семейной эстафеты, посвященной Году семьи, на сумму 1 960,00руб. - № б/н от 20.03.24г.с ИП Цапурда на приобретение наградной атрибутики на сумму 25 000,00 руб.для награждения участников фестиваля "Мы выбираем ГТО"; - № 401/24 от 27.03.24г.на приобретение бутилированной воды по договору для проведения Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни"на сумму 2 880,00 руб.; - б/н от 03.04.24г. для проведения открытого первенства АГО по боксу заключен договор с КГБУ ДО "ДЦШ им.В.И.Агарева" на сумму 33 000,00 руб.для оплаты цирковых номеров; - б/н от 11.04.24г. в связи с участием сборной команды АГО в военно-патриотическом мероприятии "Региональный кубок защитника Отечества" с ООО "Зверобой" на приобретение пневматических пуль на сумму 2 500,00 руб; - б/н от 16.04.24г. для проведения межмуниципального первенства по прыжкам на батуте с ООО "Сакура" на 20 000,00 руб.для награждения участников; - б/н от 09.04.24г.в связи с проведением открытого первенства по КУДО на приобретение наградной атрибутики с ИП Петров В.А.№ на сумму 10 000,00 руб.; - № 82 от 25.04.24г на приобретение наградной атрибутики на сумму 20 800,00 руб. с ИП Сериковой М.В.для проведения соревнований учащихся "Президентские игры"; - б/н от 02.05.24г. для проведения городского турнира по футболу среди юношей с ИП Цапурда № на сумму 20 000,00 руб.(наградная атрибутика); - б/н от 25.04.24г. на проведение городского турнира по самбо, приобретеия призов на сумму 20 000,00 руб. с ИП Серикова М.В. ; - б/н от 26.04.24г. на проведение первенства города "Кожаный мяч", приобретения наградной атрибутики на 20 000,00 руб. с ИП Сериковой М.В. Оплата произведена в полном объеме.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.615 | 0.525 | 0.525
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография" | всего | 0.08 | 0.072 | 0.072 | Для проведения Всероссийской акции "10 000" шагов к жизни в рамках реализации профилактических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни на приобретение наградной атрибутики заключен договор № б/н от 27.03.24г. С ИП Цапурда О.И. на сумму 13 500,00 руб.Для организаци медико-саниторной помощи жителям заключен договор № 1 от 08.04.24г. с ИП Яковлева О.В.на организацию питания мобильной медицинской бригады на сумму 45 122,00 руб.Заключен договор с ИП Кирьяновой М.А. № 249 от 20.05.24г.в сумме 13 000,00 на приобретение формы единого образца для группы,пропагандирующей преимущества здорового образа жизни.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.08 | 0.072 | 0.072
I | Итого по национальному проекту | Всего | 1.9726 | 1.243 | 1.074
| ДЕМОГРАФИЯ | федер. бюджет | 1.041 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0.19828 | 0.627 | 0.463
|  | бюджет МО | 0.73333 | 0.616 | 0.611
|  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект "Современная школа"
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | всего | 9.345 | 9.345 | 1.599 | Оказана поддержка 32 специалистам на сумму 1,599 млн.рублей, в том числе: единовременная выплата молодым специалистам на сумм 0,55 млн. рублей (2 чел.), ежемесячное пособие молодым специалистам 0,779 млн. рублей (27 чел.), компенсация за наем жилья - 0,197 млн. рублей (7 чел.), выплата за наставничество - 0,073 млн. рублей (5 чел.)
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 9.345 | 9.345 | 1.599
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
3.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | всего | 2.54 | 0 | 1.2895 | Выплата произведена 13 человекам, заключение контрактов не требуется
|  | федер. бюджет | 2.54 | 0 | 1.2895
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0
III | Итого по национальному проекту | Всего | 9.345 | 9.345 | 1.599
| ОБРАЗОВАНИЕ | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 9.345 | 9.345 | 1.599
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0
|  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1.Формирование комфортной городской среды
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
4.1. | Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | всего | 1.529 | 0.4747 | 0.4047 | Договор от 15.01.2024 № 0003-ЭС-24. Сумма по договору 62700,00 руб. исполнитель ООО "Экспертиза и Консультирование" Виды работ: проведение экспертизы сметной документации. Текущая ситуация: выполнение 100 % Кассовое исполнение: 62700,00 руб. Договор от 15.01.2024 № 0004-ЭС-24. Сумма по договору 58200,00 руб. исполнитель ООО "Экспертиза и Консультирование" Виды работ: проведение экспертизы сметной документации. Текущая ситуация: выполнение 100 % Кассовое исполнение: 58200,00 руб. Договор от 18.03.2024 № 0047-ЭС-24. Сумма по договору16500,00 руб. исполнитель ООО "Экспертиза и Консультирование" Виды работ: проведение экспертизы сметной документации. Текущая ситуация: выполнение 100 % Кассовое исполнение: 16 500,00 руб. МК от 06.03.2024 № 24, срок выполнения работ 13.03.2024 Сумма по контракту 78 300,00 руб., исполнитель ИП Кулагин В.А. Виды работ: изготовление информационной продукции Текущая ситуация: выполнение 100 % Кассовое исполнение: 78 300,00 руб. МК от 18.05.2024 № 46, срок выполнения работ 07.06.2024 Сумма по контракту 189 000,00 руб., исполнитель ИП Кулагин В.А. Виды работ: изготовление информационной продукции Текущая ситуация: выполнение 100 % Кассовое исполнение: 189 000,00 руб.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 1.529 | 0.4747 | 0.4047
4.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | всего | 0.007 | 0.007 | 0.007 | Договор от 17.05.2024 № 988, срок выполнения работ 13.06.2024 Сумма по контракту 70 000,00 руб., исполнитель ИП Власюк С.В. Виды работ: установка камер видеонаблюдения на здании военкомата Текущая ситуация: выполнение 0 % Кассовое исполнение: 0 руб.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.007 | 0.007 | 0.007
4.3 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 66.9164 | 65.2012 | 19.5102 | 1. МК от 14.03.2024 № 01203000044240000018 срок выполнения работ 31.07.2024 Сумма по контракту 65 034 051,69 руб, исполнитель ООО "Дальневосточная строительная компания" 1.1. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2024 на изменение срока исполнения контракта (начало с 01.04.2024) 1.2..Заключено дополнительное соглашение № 2 от 27.05.2024 на изменениевидов и объемов в рамках этапов 1.3. Заключено дополнительное соглашение № 3 от 28.05.2024 на сроков выполнения работ в рамках этапов Виды работ: благоустройство сквера "Десткий городок "Радость" (устройство пешеходных дорожек, освещения и видеонаблюдения, установка МАф - детские игровые и сплортивные площадки, качели, скамьи, урны) Текущая ситуация: выполнение 20 % Кассовое исполнение: 19 510 215,51 руб. 2. Договор от 22.05.2024 № 47 , срок выполнения работ 15.06.2024 Сумма по договору 167 147, 68 руб., исполнимтель АО "Арсеньевэлектросервис" Виды работ: вынос кабеля линии электропередачи Текущая ситуация: выполнение 0 % Кассовое исполнение: 0 руб.
|  | федер. бюджет | 50 | 50 | 15
|  | краевой бюджет | 0.50505 | 0.50505 | 0.15152
|  | бюджет МО | 16.4114 | 14.6961 | 4.3587
4.3 | Реализация программ формирования современной городской среды | всего | 27.8148 | 27.8148 | 7.7186 | 1. МК от 22.03.2024 № 01203000044240000020, срок выполнения работ 23.08.2024 Сумма по контракту 25 728 718,72 руб, исполнитель ИП Хачатрян С.С. 1.1. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2024 на изменение срока исполнения контракта (начало с 01.04.2024) 1.2..Заключено дополнительное соглашение № 2 от 17.05.2024 на изменение сроков выполнения работ в рамках этапов Виды работ: благоустройство парка Восток, левый берег (устройство пешеходных дорожек, освещения, установка МАф - качели, скамьи, урны, подиум) Текущая ситуация: выполнение 20 % Кассовое исполнение: 7 718 615,62 руб. 2. МК от 15.05.2024 № 01203000044240000037, срок выполнения работ 23.08.2024 Сумма по контракту 1 533 292,51 руб, исполнитель ООО "Спецснаб" Виды работ: благоустройство парка Восток, левый берег (установка МАф - скамьи, подиум) Текущая ситуация: выполнение 0 % Кассовое исполнение: 0 руб. 3. МК от 30.05.2024 № 54, срок выполнения работ 23.08.2024 Сумма по контракту 552 819,89 руб, исполнитель ИП Герасименко В.И. Виды работ: благоустройство парка Восток, левый берег (установка МАф - подиум) Текущая ситуация: выполнение 0 % Кассовое исполнение: 0 руб.
|  | федер. бюджет | 27.1222 | 27.1222 | 7.5264
|  | краевой бюджет | 0.55352 | 0.55352 | 0.1536
|  | бюджет МО | 0.13907 | 0.13907 | 0.038593
Региональный проект 2.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
4.4 | Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | всего | 0.2 | 0 | 0
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.2 | 0 | 0
IV | Итого по национальному проекту | Всего | 96.2672 | 93.4977 | 27.6405
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | федер. бюджет | 77.1222 | 77.1222 | 22.5264
|  | краевой бюджет | 1.0586 | 1.0586 | 0.30512
|  | бюджет МО | 18.0864 | 15.3169 | 4.809
|  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
11.1 | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | всего | 0.01 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "РИК"Бизнес-Арс" № 14 от 06.02.2024
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.01 | 0 | 0
XI | Итого по национальному проекту | Всего | 0.01 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.01 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 566.731 | 418.128 | 193.671
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 555.669 | 408.844 | 187.498
|  | бюджет МО | 11.062 | 9.284 | 6.173
1 | В сфере образования
1.1 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ №3 | всего | 13.33 | 13.136 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0320300105123000014_288391 от 13.12.2023г. с ООО «Строэнергоремонт» на сумму 12,77954623 млн.рублей, срок начала работ - 28.04.20234 года. Заключен договор от 06.03.2024. года № 3/1 с АО ААК «ПРОГРЕСС» на строительный контроль на сумму 0,35663945 млн.рублей .
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 12.93 | 12.742 | 0
|  | бюджет МО | 0.4 | 0.394 | 0
1.2 | Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания МОБУ СОШ № 3 | всего | 7.6 | 7.661 | 1.999 | Заключен муниципальный контракт № 0320300105123000018_288391 от 13.12.2023г. с ООО "КРИСТАЛЛ" на сумму 10,52574443 млн.рублей. В 2023 году прозведена оплата аванса в сумме 3,15772333 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ 09.04.2024 года. Заключен договор от 06.03.2024. года № 3 с АО ААК «ПРОГРЕСС» на строительный контроль на сумму 0,29259035 млн.рублей. Выполнен и оплачен 1 этап работ в полном объеме.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7.372 | 7.431 | 1.529
|  | бюджет МО | 0.228 | 0.23 | 0.47
1.3 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 3 | всего | 4.928 | 4.725 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0320300105123000017_288391 от 13.12.2023г. с ИП Новиков А.В. на сумму 4,7253655 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ 22.04.2024 года. Заключен договор от 06.03.2024. года № 3/1 с АО ААК «ПРОГРЕСС» на строительный контроль на сумму 0,132060 млн.рублей.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 4.78 | 4.583 | 0
|  | бюджет МО | 0.148 | 0.142 | 0
1.4 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ №5 | всего | 11.24 | 10.88 | 0 | Заключен муниципальный контракт на СМР № 0320300105123000016_288394 от 14.12.2023г. с ООО «Дальмастер» на сумму 10,55245399 млн.рублей, подрядчик приступил к выполнению работ 01.04.2024 года. Заключен договор от 06.03.2024 №5 на осуществление строительного контроля на сумму 0,32766742 млн.рублей с ООО "ДОКА"
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10.903 | 10.554 | 0
|  | бюджет МО | 0.337 | 0.326 | 0
1.5 | Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания МОБУ СОШ № 5 | всего | 12.397 | 12.041 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0320300105123000015_288394 от 13.12.2023 г. с ООО "Арсеньевстрой" на сумму 16,62763743 млн.рублей, подрядчик приступил к выполнению работ - 01.04.2024 года. В 2023 году произведена оплата аванса в сумме 4,98829123 млн.рублей. Заключен договор от 06.03.2024 №5/1 на осуществление строительного контроля на сумму 0,401680,58
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 12.025 | 11.68 | 0
|  | бюджет МО | 0.372 | 0.361 | 0
1.6 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ СОШ№5 | всего | 59.558 | 60.083 | 0.437 | Заключен муниципальный контракт № 0320300105123000021_288394 от 19.12.2023г. с ООО "Дальневосточная Строительная Кампания" на сумму 83,3348988 млн.рублей, срок начала работ - 15.04.2024 года. В 2023 году произведена оплата аванса в сумме 25,00000352 млн.рублей. Заключен договор № 5 от 20.12.2023 года на оказание услуг по строительному контролю с ФБУ "Федеральный центр строительного контроля" на сумму 1,7344096 млн.рублей
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 59.082 | 59.602 | 0.434
|  | бюджет МО | 0.476 | 0.481 | 0.003
1.7 | Капитальный ремонт кровли МДОБУ ЦРР "Д/сад № 25 "Журавушка" | всего | 8.038 | 5.128 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 320300105123000019_287193 от 13.12.2023г. с ИП Новиков А.В. на сумму 7,05725578 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ 18.03.2024 года. В 2023 году выплачен аванс в сумме 2,11717671 млн.рублей. Заключен договор от 06.03.2024 №25 на осуществление строительного контроля на сумму 0,188076 млн.рублей с ООО "ДОКА"
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7.797 | 4.974 | 0
|  | бюджет МО | 0.241 | 0.154 | 0
1.8 | Капитальный ремонт бассейна МДОБУ ЦРР "Д/с № 32 "АБВГДейка" | всего | 7.033 | 7.538 | 0.569 | Заключен муниципальный контракт № 0320300105123000020_287194 от 13.12.2023г. ИП Новиков А.В. на сумму 7,33228241 млн.рублей. Выполнен и оплачен первый этап работ на сумму 0,55219463 млн.рублей. Заключен договор от 06.03.2024 №32 на осуществление строительного контроля на сумму 0,205848 млн.рублей с ООО "ДОКА"
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 6.822 | 7.312 | 0.552
|  | бюджет МО | 0.211 | 0.226 | 0.017
1.9 | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" "Военный плац" | всего | 1.515 | 1.439 | 2.51 | Заключен муниципальный контракт от 27 марта 2024 года № 0320300105124000020 с ИП Казарян А.Р. на сумму 1,4393 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1.5 | 1.425 | 2.48
|  | бюджет МО | 0.015 | 0.014 | 0.03
1.10 | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" "Спортивная площадка МОБУ СОШ № 4" | всего | 3.03 | 2.576 | 0 | Заключен муниципальный контракт№ 0320300105124000002 от 26.02.2024 года на сумму 2,575757 млн.рублей с ООО ДВЭЦ "Атлант". Подрядчик приступил к выполнению работ.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3 | 2.55 | 0
|  | бюджет МО | 0.03 | 0.026 | 0
1.11 | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" "Сквер участников СВО" | всего | 3.03 | 2.406 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 20 марта 2024 года № 0320300105124000012 с ИП Пустовит С.В. на сумму 2,406 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3 | 2.382 | 0
|  | бюджет МО | 0.03 | 0.024 | 0
1.12 | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" "Ремонт и благоустройство автомобильной площадки на территории школы № 1" | всего | 1.515 | 1.439 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0320300105124000003 от 26.02.2024 года с ИП Казарян А.Р. на сумму 1,4393 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1.5 | 1.425 | 0
|  | бюджет МО | 0.015 | 0.014 | 0
1.13 | Инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет" "Благоустройство прилегающей территории к объекту образования" | всего | 1.515 | 1.364 | 0 | Заключен муниципальный контракт№ 0320300105124000001 от 26.02.2024 года с ИП Казарян А.Р. на сумму 1,3636 млн.рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1.5 | 1.351 | 0
|  | бюджет МО | 0.015 | 0.013 | 0
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории АГО | всего | 32.1 | 28.02 | 8.06 | Заключено 8 МК на выполнение работ по ремонту внутридомовых дорог, тротуаров по адресам: 1) МК от 27.02.2024 № 0120300004424000004 ИП Слинчеко С.А. ул. Садовая, 11 (2,06 млн. руб.; КБ 2,00 млн. руб., МБ 0,09 млн.руб., ) работы ведутся, выполнено 45%; 2) МК от 04.03.2024 № 0120300004424000006 ОООО Научно-производительный центр "Эталон - проект" по ул. Октябрьская, 9 (3,00 млн. руб.; КБ 2,92 млн. руб., МБ 0,09 млн.руб.) работы ведутся, выполнено 33%, принят 1 эатп работ; 3) МК от 04.03.2024 № 0120300004424000008 ОООО Научно-производительный центр "Эталон - проект" по ул. 25 лет Арсеньеву, 23 (2,09 млн. руб.; КБ 2,07 млн. руб., МБ 0,06 млн.руб.) работы ведутся, выполнено 33%, принят 1 эатп работ; 4) МК от 04.03.2024 № 0120300004424000009 ОООО "Строительная компания № 1" по ул. Ломоносова, 52 (2,73 млн. руб.; КБ 2,64 млн. руб., МБ 0,08 млн.руб.) работы начнуться с 01.07.2024 по 10.09.2024; 5) МК от 04.03.2024 № 0120300004424000010 ИП Слинченко С.А. по пр-кту Горького, 21,23 (2,45 млн. руб.; КБ 2,38 млн. руб., МБ 0,07 млн.руб.) работы ведутся, выполнено 15%; 6) МК от 04.03.2024 № 0120300004424000011 ИП Слинченко С.А. по ул. Калининская, 14а (3,72 млн. руб.; КБ 3,61 млн. руб., МБ 0,11 млн.руб.) работы ведутся, выполнено 40%; 7) МК от 11.03.2024 № 0120300004424000012 ИП Пустовит С.В. по ул. Ленинская, 19,21 (2,66 млн. руб.; КБ 2,58 млн. руб., МБ 0,08 млн.руб.) работы ведутся, выполнено 40%; 8) МК от 11.03.2024 № 0120300004424000013 ИП Слинченко С.А. по ул. Садовая, 16 (4,15 млн. руб.; КБ 4,02 млн. руб., МБ 0,12 млн.руб.) работы ведутся, выполнено 40%; 9) в рамках экономии выбрана территория ул. 25 лет Арсеньеву, 27 28.05.2024 объявлен аукцион срок подачи заявки до 05.06.2024 (3,92 млн.руб.;КБ 3,80 млн.руб., МБ 0,12 млн. руб.) Заключены 2 МК на выполнение работ по установке спортивной площадки: 1) МК от 26.02.2024 № 0120300004424000002 ИП Новиков А.В. ул. О.Кошевого, 2 (1,92 млн. руб.; КБ 1,86 млн. руб., МБ 0,06 млн.руб., ) работы ведутся, выполнено 40%; 2) МК от 19.02.2024 № 0120300004424000003 ОООО Научно-производительный центр "Эталон - проект" ул. Садовая, 5 (2,04 млн. руб.; КБ 1,98 млн. руб., МБ 0,06 млн.руб., ) работы ведутся, выполнено 20%; Экономиния составляет 0,16 млн.руб.;КБ 0,16 млн.руб МБ 0,00 млн.руб. Заключено 5 дополнительных соглашения: 1) с ООО НПЦ "ЭТАЛОН-ПРОЕКТ" к МК № 0120300004424000003 от 19.02.2024 на сумму 0,04 млн.руб. (цена МК 2,08 млн.руб.;КБ 2,02 млн.руб., МБ 0,06 млн. руб.); с ИП Слинченко С.А. 2) к МК № 0120300004424000004 от 27.02.2024 на сумму 0,13 млн.руб. (цена МК 2,20 млн.руб.;КБ 2,13 млн.руб.;МБ 0,07 млн.руб.); 3) к МК № 0120300004424000010 от 04.03.2024 на сумму 0,23 млн.руб. (цена МК 2,68 млн.руб.;КБ 2,60 млн.руб.;МБ 0,08 млн.руб.); 4) к МК № 0120300004424000011 от 04.03.2024 на сумму 0,37 млн.руб. (цена МК 4,09 млн.руб;КБ 3,97 млн.руб.;МБ 0,12 млн.руб.); 5) к МК № 0120300004424000013 от 11.03.2024 на сумму 0,41 млн.руб. (цена МК 4,60 млн.руб;КБ 4,42 млн.руб.;МБ 0,14 млн.руб.)
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 31.14 | 27.18 | 7.81
|  | бюджет МО | 0.96 | 0.84 | 0.25
|  | всего | #REF! | 0.84182 | #REF!
2.3 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой: | всего | 39.798 | 39.798 | 0 | Подписано соглашение с министерством ЖКХ от 16.01.2024 г. № 768-06-2024-1 "О предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Арсеньевского городского округа на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой"
|  | федер.бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 39.48 | 39.48 | 0
|  | бюджет МО | 0.318 | 0.318 | 0
2.3.1 | - технологическое присоединение к электрическим сетям, жилмассив "Интернат" (Западный) - 177 земельных участков | всего | 34.98 | 34.98 | 0 | Заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.02.2024 г. № 20 с АО "Арсеньевэлектросервис"
|  | федер.бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 34.7 | 34.7 | 0
|  | бюджет МО | 0.28 | 0.28 | 0
2.3.2 | - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения, жилмассив "Кирзавод", в районе ул. Целинная - 17 земельных участков | всего | 4.818 | 4.818 | 0 | Заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 27.02.2024 г. № 21 с ООО "Водоканал Арсеньев"
|  | федер.бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 4.78 | 4.78 | 0
|  | бюджет МО | 0.038 | 0.038 | 0
В сфере культуры
3.1 | Комплектование книжных фондов и рбеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края | всего | 173.201 | 173.201 | 173.201 | На отчетную дату 13.03.2024: Сумма по контракту: - от 23.01.2024 г. № 23012024, 46 500,00 руб., ИП Супранов А.В. - от 01.02.2024 г. № АР-070, 53 811, 03руб., ООО "ДальРусь" - 30.01.2024 г. № 2064352, 72 890 руб. ООО "Пульт. РУ" дата окончания работ: 15.03.2023г. Статус: исполнено
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 168.005 | 168.005 | 168.005
|  | бюджет МО | 5.196 | 5.196 | 5.196
В сфере физической культуры и спорта
4.1 | Реконструкция стадиона "Авангард" | всего | 120.968 | 0 | 0 | Проводится внесение изменений в проектно-сметную документацию по реконструкции стадиона Авангард, ввиду обнаружившихся при проведении ремонтных работ дополнительных затрат на реконструкцию объекта.
|  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 120 | 0 | 0
|  | бюджет МО | 0.968 | 0 | 0
4.2 | Субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий спортивных школ( МБУ ДО СШ "Юность" АГО, МБУ ДО СШ "Полет" АГО), источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета | всего | 26.137 | 6.895 | 6.895 | Произведен окончательный расчет по контракту № 24 от 20.12.23г.на сумму 25 238,76 , № 13 от 13.12.23г.на сумму 339 265,20 руб.за ремонт оконных блоков МБУ ДО СШ "Юность", Ленинская, 43. Произведен окончательный расчет по контракту № 23 от 21.12.23г.на сумму 261 777,85 руб., № 14 от 15.12.23г.на сумму 296 363,76 руб. по замене оконных блоков МБУ ДО СШ "Юность", Ломоносова, 11. Оплачено по закрытым актам выполненных работ системы отопления МБУ ДО СШ "Юность"на сумму 345 840,60 контракт № 15 от 13.12.23г., на сумму 115 842,99 по контракту № 16 от 13.12.23г. с ООО "ПРСК". Оплата авансирования ИП Кондрашов И.К.по контракту № 0320300127723000004/01 от 03.04.24г. в сумме 1 099 500,00 руб.на ремонт спортивного зала МБУ ДО СШ "Полет", оплатили 1 этап в сумме 769 650,00 руб. Закрыт первый этап работ по кровле МБУ ДО СШ "Юность" на сумму 1 840 042,92 контракт № 0320300127723000007_273237 от 22.12.23 с ИП Непрокиной А.В. Закрыт первый этап работ по кровле МБУ ДО СШ "Полет" на сумму 1 200 843,26, второй этап на сумму 600 421,63 руб. по контракту № 0320300127723000007_273653 от 20.12.23 с ООО "Кристалл".
федер. бюджет
|  | краевой бюджет | 25.353 | 6.688 | 6.688
|  | бюджет МО | 0.784 | 0.207 | 0.207