АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 26 декабря 2014 г. |  | г.Арсеньев | № | 1192-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 21 ноября 2013 года  № 970-па                         «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

В целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений и благоустройства территорий базовых школ и на основании постановления Администрации Приморского края от 16 июня 2014 года № 227-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году», постановления администрации Приморского края от 03 сентября 2014 года № 353-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образования Приморского края на благоустройство пришкольных территорий в 2014 году», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 21 ноября 2013 года № 970-па (в редакции постановления Администрации Арсеньевского городского округа от 02 июля 2014 года № 579-па) (далее - Программа):

1.1. Изложить Паспорт Программы в редакции приложения №1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 7  «Ресурсное обеспечение программы» Программы в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Арсеньевского городского округа.

Общий объем финансирования Программы составляет 57 548,7  тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 445,2 тыс.рублей;

2015 год – 4 605,0 тыс.рублей;

2016 год – 18 800,0 тыс.рублей;

2017 год –18 698,5 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет бюджета Приморского края – 3060,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 060,0 тыс.рублей;

2015 год – 0 тыс.рублей;

2016 год – 0 тыс.рублей;

2017 год – 0 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа - 54 488,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 385,2 тыс.рублей;

2015 год – 4 605,0 тыс.рублей;

2016 год – 18 800,0 тыс.рублей;

2017 год –18 698,5 тыс.рублей.»

1.3. Изложить Приложение № 1 к Программе «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить Приложение № 2 к Программе «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить Приложение № 3 к Программе «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить Подпрограмму «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы Программы в редакции приложения №5 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие до 31 декабря 2014 года.

Глава городского округа                                                                                   А.А.Дронин

Приложение № 1

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа

от 26 декабря 2014 г. № 1192-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) |
| Соисполнители Программы | Руководители образовательных учреждений |
| Структура программы: - Подпрограммы | - «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы; - «Безопасность» на 2014-2017 годы; - «Государственная (итоговая) аттестация» на 2014-2017 годы; - «Одаренные дети» на 2014-2017 годы; - «Кадровая политика» на 2014 - 2017 годы; 6. «Патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних» на 2014-2017 годы |
| Цели Программы | - Обеспечение высокого качества обучения, воспитания и развития в условиях безопасной, доступной образовательной среды; - Введение федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней |
| Задачи Программы | 1.Создание безопасной среды в образовательных учреждениях; 2. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений; 3. Обеспечение функционирования муниципальной системы оценки качества образования; 4. Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 5. Создание мотивационной среды для профессионального роста педагогических работников; 6. Комплексное решение проблем патриотического воспитания, профилактики правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов,%; - доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям,%; - рейтинг системы образования городского округа по результатам государственной (итоговой) аттестации, место; - доля учащихся, не получивших аттестат об общем образовании, %; - качество обученности учащихся общеобразовательных учреждений, %; - успеваемость учащихся общеобразовательных учреждений, %; - доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня,%; - наличие педагогических инициатив, технологий, участников конкурсов различного уровня, единиц; - доля педагогических работников системы образования, прошедших подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам, %; - доля детей, состоящих на профилактическом учете, от общего количества обучающихся, % |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2014-2017 годах в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования Программы составляет 57 548,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15 445,2 тыс.рублей; 2015 год – 4 605,0 тыс.рублей; 2016 год – 18 800,0 тыс.рублей; 2017 год –18 698,5 тыс.рублей Объем финансирования за счет бюджета Приморского края – 3060,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 060,0 тыс.рублей; 2015 год – 0 тыс.рублей; 2016 год – 0 тыс.рублей; 2017 год – 0 тыс.рублей Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа - 54 488,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 12 385,2 тыс.рублей; 2015 год – 4 605,0 тыс.рублей; 2016 год – 18 800,0 тыс.рублей; 2017 год –18 698,5 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - 100% учреждений имеют акт приемки учреждений без замечаний надзорных органов; - 88,9% учреждений, соответствующих современным требованиям; - рейтинг системы образования городского округа по результатам государственной (итоговой) аттестации – не ниже 5 места; - снижение доли учащихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании не более 3% в год; - рост среднего балла ЕГЭ; - качество обученности учащихся общеобразовательных учреждений не ниже 45%; - успеваемость учащихся не ниже 99% во всех общеобразовательных учреждениях; - увеличение доли учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня до 86,4%; |
|  | - появление педагогических инициатив, технологий, участников конкурсов различного уровня, не менее 1; - увеличение доли педагогических работников системы образования, прошедших подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам, до 100%; - снижение доли детей, состоящих на профилактическом учете, от общего количества обучающихся до 0,3%. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 26 декабря 2014 г. № 1192-па

«Приложение № 1 к Программе

«Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа»

на 2014-2017 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

«Развитие системы образования Арсеньевского городского округа»

на 2014-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, имеющих акт приемки учреждений без замечаний надзорных органов; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля учреждений, соответствующих Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; | % | 55,6 | 66,7 | 77,8 | 88,9 | 100 |
| 3. | Рейтинг системы образования городского округа по результатам государственной (итоговой) аттестации; | место | 1 | Не ниже 5 | Не ниже 5 | Не ниже 5 | Не ниже 5 |
| 4. | Доля учащихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании; | % | 1,04 | Не более 3% | Не более 3% | Не более 3% | Не более 3% |
| 5. | Средний балл ЕГЭ | балл |  | Не ниже | Не ниже | Не ниже | Не ниже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - по русскому языку; - по математике |  | 64,82 49,04 | 59 Не ниже 42 | 59 Не ниже 42 | 59 Не ниже 42 | 59 Не ниже 42 |
| 6. | Качество обученности учащихся общеобразовательных учреждений; | % | 48,9 | Не ниже 45 | Не ниже 45 | Не ниже 45 | Не ниже 45 |
| 7. | Успеваемость учащихся общеобразовательных учреждений; | % | 99,1 | Не ниже 99,0 | Не ниже 99,0 | Не ниже 99,0 | Не ниже 99,0 |
| 8. | Доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня; | % | 84,2 | 85 | 85,7 | 86,4 | 87,1 |
| 9. | Наличие педагогических инициатив, технологий, участников конкурсов различного уровня; | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества обучающихся | % | 0,48 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| Подпрограмма «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразовательных учреждений обеспеченных ограждением по периметру территории | % | 33,3 | 44,4 | 55,5 | 77,7 | 100 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений с обновленным технологическим оборудованием | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 3. | Доля спортивных залов, соответствующих требованиям СанПиНа | % | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 4. | Доля выходов из здания школы № 1, находящихся в рабочем состоянии | % | 70 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 5. | Доля вентиляционных систем пищеблоков, учебных мастерских | % | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных пластиковыми, оконными и дверными блоками | % | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 22,2 |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступность для участников образовательного процесса с ограниченными физическими возможностями | % | 0 | 44,4 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля образовательных учреждений, имеющих систему отопления, соответствующую техническим нормам | % | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 100 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих систему электроснабжения соответствующую Правилам эксплуатации систем электроснабжения | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 44,4 | 55,5 |
| 10. | Доля образовательных учреждений, имеющих энергетические паспорта | % | 11,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих фасады, соответствующие техническим требованиям | % | 0 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих кабинеты начальной школы, соответствующих СанПиН | % | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 13 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных строительным материалом к новому учебному году | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля образовательных учреждений, обеспеченных сантехническим материалом | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Доля образовательных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 16. | Доля образовательных учреждений, имеющих кровельное покрытие без повреждений | % | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 100 |
| 17. | Доля образовательных учреждений, имеющих приборы учета тепловой энергии в отдельном помещении | % | 55,6 | 78,8 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Доля образовательных учреждений, имеющих поверенные приборы учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Доля образовательных учреждений, имеющих ученические туалеты, соответствующие требованиям СанПин | % | 11,1 | 22,2 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 20. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих асфальтовое покрытие территории без дефектов | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 100 | 100 |
| 21 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современные обеденные залы | % | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 66,6 | 88,8 |
| 22. | Доля общеобразовательных учреждений ,имеющих современные стадионы | % | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 22,1 |
| 23. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих территорию, отвечающую требованиям СанПин | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Доля отремонтированных помещений здания, расположенного по адресу, ул.Октябрьская, 28 | % | 0 | 30 | - | - | - |
| 25. | Доля учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Доля оплаты за потребление всех видов коммунальных услуг за содержание помещений по адресу: ул. Октябрьская, 28/2 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Безопасность» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по охране труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Государственная (итоговая) аттестация» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учащихся 2-8, 10 классов, участвующих в мониторинговых исследованиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля учащихся 2-8, 10 классов, участвующих в мониторинговых исследованиях по иностранному языку | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля учащихся 9 классов, участвующих в тренировочном тестировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля учащихся 11 классов, участвующих в тренировочном тестировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспеченность контрольно-измерительными материалами выпускников девятых классов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Обеспеченность контрольно-измерительными материалами выпускников одиннадцатых классов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля экспертов предметных комиссий, прошедших обучение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Одаренные дети» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учащихся 8-11 классов, участвовавших в городском конкурсе портфолио учебных проектов Intel «Обучение для будущего» | % | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| 2. | Доля учащихся 8-11 классов, участвовавших в городском конкурсе «Уроки лидерства или хочу быть предпринимателем» | % | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| 3. | Доля учащихся 4-11 классов, участвовавших в школьном этапе Всероссийской олимпиады | % | 84,2 | 85 | 85,7 | 86,4 | 87,0 |
| 4. | Доля победителей по всем предметам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общем числе призовых мест | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 5. | Наличие победителей в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Кол-во человек | 3 чел. | не менее 3 чел. | не менее 3 чел. | не менее 3 чел. | не менее 3 чел. |
| 6. | Доля участников городской научно-практической конференции школьников 1-11 классов в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 |
| 7. | Доля детей, принявших участие в городском творческом проекте «Фестиваль талантов «Достань свою звезду» от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений | % | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,1 |
| Подпрограмма «Кадровая политика» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС от общего числа педагогических | % | 62,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | работников в системе образования округа |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля педагогов, принявших участие в конкурсах различного уровня от общего числа педагогических работников в системе образования округа; | % | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| 3. | Количество мероприятий по обмену опытом, внедрению инновационных технологий обучения. | единиц | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 4. | Количество молодых специалистов, принятых на работу в образовательные учреждения | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Доля руководителей образовательных учреждений, обучившихся по программам дополнительного профессионального образования | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях; | % | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества обучающихся; | % | 0,48 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами; | % | 44,4 | 55,6 | 70,0 | 85,0 | 100 |
| 4 | Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | % | 50,0 | 65,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |

»

__________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 26 декабря 2014 г. № 1192-па

«Приложение № 2 к Программе

«Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

Перечень

и краткое описание мероприятий,

реализуемых в составе Программы «Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Объем средств, тыс.рублей, источник финансирования | В том числе по годам реализации: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство ограждения по периметру территорий общеобразовательных учреждений | Всего, в том числе: | 6100,0 | 500,0 | 1300,0 | 2700,0 | 1600,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Бюджет городского округа | 6100,0 | 500,0 Лицей № 9 | 1300,0 Школа № 3 | 2700,0 Школа № 4,5 | 1600,0 Школа № 6,10 |  |  |
| 2 | Приобретение технологического и вспомогательного оборудования для общеобразовательных учреждений для пищеблоков школьных столовых | Всего, в том числе: | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 350,0 | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений | Всего, в том числе: | 1800,0 | - | 100,0 | 1000,0 | 700, | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1800,0 | - | 100,0 Школа № 10 | 1000,0 Гимназия №7 | 700,0 Школа № 8 |  |  |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт центрального и запасных выходов школы № 1 | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | - | - | - | до 31 декабря 2014 г. | Управление образования, директор СОШ № 1 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 100,0 | 100,0 Школа № 1 | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Капитальный ремонт центрального и запасных выходов школы № 1 | Всего, в том числе: | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 01 сентября 2016 г. | Управление образования, директор СОШ № 1 |
|  |  | Бюджет городского округа | 1500,0 | - | - | 1500,0 Школа № 1 | - |  |  |
| 6 | Установка вентиляционной системы на пищеблоке и в учебных мастерских | Всего, в том числе: | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 200,0 | 40,0 Школа №6 | 40,0 Школа № 3 | 80,0 Школа № 8,10 | 40,0 Школа № 1 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
| 7 | Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов в школах | Всего, в том числе: | 14810,0 | - | - | 6000,0 | 8000,0 | до 01 сентября 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 810,0 | Школа № 1 – 430,0 Школа № 8 – 130,0 Гимназия № 7 – 30,0 Лицей № 9 – 220,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 14000,0 | - | - | 6000,0 Школа № 1,3 | 8000,0 Школа № 4,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Всего, в том числе: | 2020,0 | 10,0 | 10,0 | 1000,0 | 1000,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 2020,0 | 10,0 Школа № 10 | 10,0 Школа № 8 | 1000,0 Школа № 1 | 1000,0 Школа № 5 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт фасадов | Всего, в том числе: | 1150,0 | 100,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1150,0 | 100,0 Школа № 8 | 50,0 Школа № 3 | 500,0 Школа № 1 | 500,0 Школа № 3,5 |  |  |
| 10 | Установка горячего и холодного водоснабжение в кабинетах начальных классов | Всего, в том числе: | 950,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 100,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 950,0 | 300,0 Школа № 1 | 500,0 Школа № 5 | 50,0 Школа № 3 | 100,0 Школа №4 |  |  |
| 11 | Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ | Всего, в том числе: | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1400,0 | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | №7, лицей №9, ЦВР | лицей №9, ЦВР | лицей №9, ЦВР | лицей №9, ЦВР |  |  |
| 12 | Приобретение сантехнических материалов для проведения ремонтных работ | Всего, в том числе: | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1400,0 | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 13 | Устранение аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения образовательных учреждений | Всего, в том числе: | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | По мере возникновения аварийной ситуации | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1200,0 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт кровли | Всего, в том числе: | 1380,0 | 950,0 | 100,0 | 130,0 | 200,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1380,0 | 100,0 Лицей № 9, гим.№7- 850,0 | 100,0 Школа № 1 | 130,0 Школа № 3 | 200,0 Школа № 5 |  |  |
| 15 | Перенос приборов учета тепловой энергии из подвального помещения на 1 этаж (подготовка к отопительному сезону) | Всего, в том числе: | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | до 01 октября 2014 и 2015 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 80,0 | 40,0 Школа №4, Лицей № 9 | 40,0 Школа№6, гимназия № 7 | - | - |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт ученических туалетов, канализационной системы | Всего, в том числе: | 340,0 | 40,0 | - | 100,0 | 200,0 | до 01 сентября 2014, 2015, 2016 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 340,0 | 40,0 Лицей № 9 | - | 100,0 Школа № 1 | 200,0 Школа № 8 |  |  |
| 17 | Асфальтирование территории СОШ № 3 | Всего, в том числе: | 500,0 | - | - | - | 500,0 | до 01 октября 2016 года | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 500,0 | - | - | - | 500,0 Школа № 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Капитальный ремонт системы отопления | Всего, в том числе: | 550,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Ежегодно до 01 декабря | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 550,0 | 50,0 Лицей №9 | 100,0 Школа № 10 | 200,0 Школа № 5 | 200,0 Школа № 6 |  |  |
| 19 | Поверка приборов учета тепловой энергии (подготовка к отопительному сезону) | Всего, в том числе: | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | до 01 октября 2016 года | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 60,0 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 20 | Изготовление энергетических паспортов | Всего, в том числе: | 704,0 | 704,0 | - | - | - | до 31 декабря 2014 года | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 704,0 | 704,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Обеспечение мебелью обеденных залов школьных столовых | Всего, в том числе: | 400,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | до 01 сентября 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 400,0 | - | - | 200,0 Школа №3 | 200,0 Лицей №9 |  |  |
| 22 | Благоустройство пришкольных территорий | Всего, в том числе: | 3600,0 | 3410,0 | 10,0 | 90,0 | 90,0 | Ежегодно до 31 декабря | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 2250,0 | Школа № 8 – 1000,0 Гимназия № 7 – 1000,0 Лицей № 9- 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1350,0 | 1160,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 по 1,0 гимназия №7 – 811,0, шк.№ 8-342,0 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 90,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 90,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 23 | Оборудование школьных стадионов | Всего, в том числе: | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | до 01 сентября | Управление образования, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | спортивным оборудованием | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016, 2017 гг. | руководители учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 2000,0 | - | - | 1000,0 Школа №3 | 1000,0 Школа №4 |  |  |
| 24 | Реконструкция помещений здания, расположенного по адресу ул. Октябрьская, 28 | Всего, в том числе: | 5815,9 | 5815,9 | - | - | - | до 31 декабря 2014 года | Управление образования, директор МОБУ «ЦБ УО» |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 5815,9 | 4815,9 | - | - | - |  |  |
| 25 | Приобретение учебников | Всего, в том числе: | 344,1 | 94,1 | 250,0 | - | - | до 01 сентября 2014, 2015 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 344,1 | 94,1 СОШ № 5 – 44,1, СОШ № 10 – 50,0 | 250,0 | - | - |  |  |
| 26 | Содержание здания по адресу: ул. Октябрьская, 28/2 | Всего, в том числе: | 491,2 | 491,2 | - | - | - | до 31 декабря 2014г. | Директор МКУ ЦБ УО |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 491,2 | 491,2 | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО Подпрограмма «Модернизация | Всего, в том числе: | 49245,2 | 14015,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |  |  |
|  |  | бюджет | 3060,0 | 3060,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы: | Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 46185,2 | 10955,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение первичных средств пожаротушения (замена устаревших, пришедших в негодность) | Всего, в том числе: | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | Ежегодно до 01 июля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 100,0 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 40,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 40,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 2 | Освидетельствование и перезарядка средств пожаротушения | Всего, в том числе: | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ежегодно до 01 июля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 400,0 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | лицей №9, ЦВР, УМЦ | лицей №9, ЦВР, УМЦ | лицей №9, ЦВР, УМЦ | лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 3 | Проверка внутренних пожарных кранов | Всего, в том числе: | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Ежегодно до 01 июня | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 80,0 | 20,0 Школа № 5, 8,10, ЦВР | 20,0 Школа № 5, 8,10, ЦВР | 20,0 Школа № 5,8,10, ЦВР | 20,0 Школа № 5,8,10, ЦВР |  |  |
| 4 | Страхование гражданской ответственности | Всего, в том числе: | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Ежегодно до 01 июля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 200,0 | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 5 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, | Всего, в том числе: | 110,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Ежегодно до 01 мая | Управление образования, руководители учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | кровель | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 110,0 | 25,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 25,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 6 | Огнеупорная пропитка деревянных конструкций кровель | Всего, в том числе: | 720,0 | 100,0 | 120,0 | 200,0 | 300,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 720,0 | 100,0 Гимназия №7 | 120,0 Лицей №9 | 200,0 Школа №1,5 | 300,0 Школа №10,3,4 |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Всего, в том числе: | 1340,0 | 320,0 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | ежемесячно | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1340,0 | 320,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 320,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 350,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 350,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Обучение руководителей и специалистов по программе пожарно-технического минимума | Всего, в том числе: | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Ежегодно до 01 апреля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 160,0 | 40,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 40,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 40,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 40,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 9 | Замена деревянных пожарных шкафов на шкафы металлические | Всего, в том числе: | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | До 01 марта 2017 года | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 Школа № 5, 8, 10 |  |  |
| 10 | Приобретение сертифицированных планов эвакуации и знаков пожарной безопасности | Всего, в том числе: | 220,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 | 90,0 | Ежегодно до 01 марта | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 220,0 | 20,0 Школа№1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 20,0 Школа№1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 90,0 Школа№1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 90,0 Школа№1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Подключение автоматической пожарной сигнализации к системе радиомониторинга | Всего, в том числе: | 600,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | Ежегодно до 01 июля 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 600,0 | - | - | 300,0 ЦВР | 300,0 ЦВР |  |  |
| 12 | Ремонт систем автоматической пожарной сигнализации | Всего, в том числе: | 90,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 90,0 | 10,0 Школа №6 | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5,6,10 Гимназия №7, Лицей №9 | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5,6,10 Гимназия №7, Лицей №9 | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5,6,10 Гимназия №7, Лицей №9 |  |  |
| Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лабораторные замеры электрооборудования | Всего, в том числе: | 270,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | Ежегодно до 01 июля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 270,0 | 65,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия | 65,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия | 70,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия | 70,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 2 | Приобретение сертифицированной спецодежды, средств индивидуальной защиты работников | Всего, в том числе: | 100,0 | 0 | 10,0 | 45,0 | 45,0 | до 01 декабря 2015, 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 100,0 | - | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7,лицей №9, ЦВР, УМЦ | 45,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7,лицей №9, ЦВР, УМЦ | 45,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7,лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 3 | Приобретение аптечек первой медицинской помощи | Всего, в том числе: | 50,0 | 0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 50,0 | 0 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Проверка манометров, средств индивидуальной защиты | Всего, в том числе: | 15,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Ежегодно до 01 июля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 15,0 | 0 | 5,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 5,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ | 5,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 5 | Выполнение дератизационных и дезинсекционных работ | Всего, в том числе: | 100,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | ежемесячно | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 100,0 | 0 | 0 | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ. | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР, УМЦ |  |  |
| 6 | Энтомологическое обследование территорий (наличие клещей) | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | округа |  | Школа№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, | Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, | Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, |  |  |
| 7 | Акарецидная обработка территорий (при обнаружении клещей) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно до 25 мая | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 0 | По результатам обследования территорий | По результатам обследования территорий | По Результатам обследования территорий | По Результатам обследования территорий |  |  |
| 8 | Аттестация рабочих мест | Всего, в том числе: | 540,0 | 0 | 0 | 270,0 | 270,0 | до 20 декабря 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 540,0 | 0 | 0 | 270,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 270,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 9 | Утилизация отработанных люминесцентных ламп | Всего, в том числе: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | до 15 апреля 2014, 2015, | Управление образования, руководители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 гг. | учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 90,0 | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 0 |  |  |
| 10 | Обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников организаций | Всего, в том числе: | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | Ежегодно до 01 апреля | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 80,0 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 30,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 1 | Установка системы видеонаблюдения | Всего, в том числе: | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | до 01 декабря 2016,2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 Школа №4 | 100,0 Школа №8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации и экстренный выезд наряда полиции по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации | Всего, в том числе: | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Ежемесячно в 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 Школа № 8 | 100,0 Школа № 8 |  |  |
| 3 | Организация охраны учреждения на время проведения ЕГЭ | Всего, в том числе: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Ежегодно май-июнь | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 20,0 | 5,0 УМЦ | 5,0 УМЦ | 5,0 УМЦ | 5,0 УМЦ |  |  |
| 4 | Оплата услуг за автоматический определитель телефонных номеров | Всего, в том числе: | 20,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | Ежемесячно в 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 20,0 | - | - | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Корректировка паспортов антитеррористической защищенности | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме «Безопасность» на 2014-2017 годы: | Всего, в том числе: | 5775,0 | 815,0 | 870,0 | 1995,0 | 2095,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 5775,0 | 815,0 | 870,0 | 1995,0 | 2095,0 |  |  |
| Подпрограмма «Государственная (итоговая) аттестация» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинговые исследования по русскому языку и математике учащихся 2-8,10 классов в течение учебного года (тиражирование контрольно-измерительных материалов) | Всего, в том числе: | 112,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | Ежегодно до 15 апреля | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 112,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 |  |  |
| 2 | Мониторинговые исследования иностранному языку учащихся 2-8,10 классов (тиражирование | Всего, в том числе: | 27,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | Ежегодно до 15 апреля | Управление образования, руководители общеобразовательных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | контрольно-измерительных материалов) | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 27,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  |  |
| 3 | Тренировочное тестирование по русскому языку и математике учащихся 9 классов | Всего, в том числе: | 27,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | Ежегодно до 31 марта | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 27,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  |  |
| 4 | Тренировочное тестирование по русскому языку и математике учащихся 11 классов | Всего, в том числе: | 11,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Ежегодно до 31 марта | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 11,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |  |  |
| 5 | Организация и проведение Г(И)А по математике и русскому языку в 9 классах: пакетирование, доставка контрольно- измерительных материалов | Всего, в том числе: | 46,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | Ежегодно до 01 июня | Управление образования, руководители общеобразов ательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 46,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |  |  |
| 6 | Организация и проведение Г(И)А в | Всего, в том числе: | 106,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | Ежегодно до 20 июня | Управление образования, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 11 классах | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 106,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |  |  |
| 7 | Обучение экспертов предметных комиссий ЕГЭ и проверка работ выпускников 11 классов в РЦОИ г.Владивосток | Всего, в том числе: | 235,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 63,0 | Ежегодно май-июнь | Управление образования |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 235,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 63,0 |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме «Государственная (итоговая) аттестация» на 2014-2017 годы | Всего, в том числе: | 564,5 | 129,0 | 137,0 | 145,0 | 153,5 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 564,5 | 129,0 | 137,0 | 145,0 | 153,5 |  |  |
| Подпрограмма «Одаренные дети» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников | Всего, в том числе: | 76,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | Ежегодно до 31 января | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 76,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |  |  |
| 2 | Организация и проведение городской научно-практической | Всего, в том числе: | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | Ежегодно апрель | Управление образования, руководители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | конференции школьников «Ступени к успеху» | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | общеобразовательных учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 |  |  |
| 3 | Организация и проведение городского конкурса портфолио учебных проектов Intel «Обучение для будущего» для школьников | Всего, в том числе: | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | Ежегодно октябрь | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |  |  |
| 4 | Организация и проведение городского конкурса «Уроки лидерства или хочу быть предпринимателем» для школьников | Всего, в том числе: | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | Ежегодно октябрь | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |  |  |
| 5 | Организация и проведение городского творческом проекте «Фестиваль талантов «Достань свою звезду» от общего количества общеобразовательных учреждений | Всего, в том числе: | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | Ежегодно май | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме «Одаренные дети» на 2014-2017 годы: | Всего, в том числе: | 364,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 364,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма «Кадровая политика» на 2014 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников | Всего, в том числе: | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | постоянно | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2 | Организация участия педагогов в конкурсных мероприятиях | Всего, в том числе: | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | постоянно | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 3 | Приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятий по обмену опытом, внедрению инновационных | Всего, в том числе: | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | постоянно | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | технологий обучения в соответствии с новыми федеральными стандартами | Бюджет городского округа | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4 | Организация и проведение ежегодной городской педагогической конференции | Всего, в том числе: | 160, | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Ежегодно с 20 по 30 августа | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 5 | Поддержка молодых специалистов (единовременная выплата (подъемные) | Всего, в том числе: | 605,2 | 149,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Ежегодно в течение учебного года | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 605,2 | 149,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 6 | Обучение руководителей образовательных учреждений по программам дополнительного профессионального образования | Всего, в том числе: | 50,4 | 50,4 | 0 | 0 | 0 | До 31 декабря 2014 года | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 50,4 | 50,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме «Кадровая политика» на 2014 - | Всего, в том числе: | 1240,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2017 годы: | края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1240,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |  |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение ежегодных всероссийских спортивно-оздоровительных игр «Президентские состязания», «Президентские игры», «Спартакиада молодежи России допризывного возраста»; ежегодных военно-спортивных игр «Школа безопасности», «Зарница» среди школьников и «Зарничка» среди воспитанников ДОУ; ежегодных городских соревнований «Российской армии | Всего, в том числе: | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Ежегодно в течение учебного года | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | будущий солдат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление в соответствии с требованиями департамента образования и науки информационных букетов, брошюр, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни; агитационных материалов против наркомании, экстремизма и терроризма Организация и проведение ежегодной городской патриотической акции «Георгиевская ленточка», городских мероприятий в рамках Дня победы, Дня защиты детей, Дня города | Всего, в том числе: | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Ежегодно в течение года | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | ИТОГО | Всего, в | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних» на 2014-2017 годы: | том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе «Развитие системы образования Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы: | Всего, в том числе: | 57 548,7 | 15 445,2 | 4 605,0 | 18 800,0 | 18 698,5 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 3 060,0 | 3 060,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 54 488,7 | 12 385,2 | 4 605,0 | 18 800,0 | 18 698,5 |  |  |

»

______________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 26 декабря 2014 г. № 1192-па

«Приложение № 3 к Программе

«Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

Информация

о ресурсном обеспечении Программы «Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная

оценка привлекаемых на реализацию её целей средств

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Всего расходов | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы | Всего, в том числе: | 49245,2 | 14015,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |
|  |  | бюджет Приморского края | 3060,0 | 3060,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 46185,2 | 10955,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |
| 2. | «Безопасность» на 2014-2017 годы | Всего, в том числе: | 5775,0 | 815,0 | 870,0 | 1995,0 | 2095,0 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 5775,0 | 815,0 | 870,0 | 1995,0 | 2095,0 |
| 3. | «Государственная (итоговая) аттестация» на | Всего, в том числе: | 564,5 | 129,0 | 137,0 | 145,0 | 153,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2014-2017 годы | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 564,5 | 129,0 | 137,0 | 145,0 | 153,5 |
| 4. | «Одаренные дети» на 2014-2017 годы | Всего, в том числе: | 364,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 364,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 |
| 5. | «Кадровая политика» на 2014 - 2017 годы | Всего, в том числе: | 1240,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 1240,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 6. | «Патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди несовершеннолетних» на 2014-2017 годы | Всего, в том числе: | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | ВСЕГО: | всего | 57 548,7 | 15 445,2 | 4 605,0 | 18 800,0 | 18 698,5 |
|  |  | бюджет Приморского края | 3 060,0 | 3 060,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа | 54 488,7 | 12 385,2 | 4 605,0 | 18 800,0 | 18 698,5 |

»

______________

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 26 декабря 2014 г. № 1192-па

«Приложение № 4 к Программе

«Развитие системы образования

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Модернизация образовательных учреждений

Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Подпрограммы | Руководители образовательных учреждений |
| Структура подпрограммы: - отдельные мероприятия | - устройство ограждения по периметру территорий общеобразовательных учреждений; - ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений; - ремонт систем отопления; - установка горячего и холодного водоснабжение в кабинетах начальных классов; - приобретение учебников |
| Цели Подпрограммы | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; Создание безопасных, современных условий для учебно-воспитательного процесса. |
| Задачи Подпрограммы | - Создание современной школьной среды: - создание современных обеденных залов школьных столовых; - обеспечение технологическим и вспомогательным оборудованием школьных столовых; - установление ограждения территорий общеобразовательных учреждений; - Обеспечение безаварийного функционирования образовательных учреждений - Развитие физической культуры и спорта: - оборудование общеобразовательных учреждений современными стадионами; - проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных учреждений. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - доля общеобразовательных учреждений имеющих современные обеденные залы,%; - доля общеобразовательных учреждений, имеющих кабинеты начальной школы, соответствующих СанПиН, %; - доля общеобразовательных учреждений имеющих территорию отвечающую требованиям СанПин, %; - доля общеобразовательных учреждений обеспеченных ограждением по периметру территории, %; - доля вентиляционных систем пищеблоков, учебных мастерских общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа, %; - доля образовательных учреждений имеющих ученические туалеты, соответствующие требованиям СанПин, %; - доля зданий образовательных учреждений, оборудованных пластиковыми, оконными и дверными блоками, %; - доля образовательных учреждений обеспеченных строительным материалом к новому учебному году, %; - доля образовательных учреждений имеющих кровельное покрытие без повреждений, %; - доля общеобразовательных учреждений имеющих современные стадионы, %; - доля спортивных залов, соответствующих требованиям СанПиНа, %; - доля учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками; - доля отремонтированных помещений здания, расположенного по адресу: ул.Октябрьская, 28/2; - доля оплаты за потребления всех видом коммунальных услуг за содержания помещений по адресу: ул.Октябрьская, 28/2 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014-2017 годах в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 49 245,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 14015,2 тыс.рублей; 2015 год – 3110,0 тыс.рублей; 2016 год – 16170 ,0 тыс.рублей; 2017 год – 15950,0 тыс.рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Приморского края – 3060,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 3 060,0 тыс.рублей; 2015 год – 0 тыс.рублей; 2016 год – 0 тыс.рублей; 2017 год – 0 тыс.рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 46 185,2 тыс. руб., в том числе: |
|  | 2014 год – 10 955, 2 тыс. рублей; 2015 год – 4 605,0 тыс. рублей; 2016 год – 18 880,0 тыс. рублей; 2017 год – 18 698.5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - установление ограждения территорий общеобразовательных учреждений - 100%; - обновление технологического оборудования - 95%; - увеличение доли спортивных залов, соответствующих требованиям СанПиНа - 100%; - изготовление проектно-сметной документации на ремонт центрального и запасных выходов МОБУ «СОШ №1» - 100%; - ремонт центрального и запасных выходов МОБУ «СОШ №1» - 100%; - соответствие вентиляционных систем на пищеблоках и в учебных мастерских СанПиН – 100%; -доля зданий образовательных учреждений, оборудованных пластиковыми, оконными и дверными блоками, 100%; - обеспечение целостного асфальтового покрытия – 100%; - обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения -100%; - обеспечение технического состояния фасадов зданий согласно ГОСТу – 100%;обеспечение кабинетов начальных классов горячим и холодным водоснабжением - 100%; - обеспечение обеденных залов современной мебелью - 100%; - обеспечение школьных стадионов современным оборудованием – 33,3%; - обеспечение строительным материалом для проведения ремонтных работ к новому учебному году – 100%; - обеспечение сантехническим материалом для проведения ремонтным работ к новому учебному году – 100%; |
|  | - безаварийное функционирование образовательных учреждений – 100%; - нахождение приборов учета тепловой энергии в отдельном помещении – 100%; - функционирование ученических туалетов, соответствующих требованиям СанПин – 44,4%; - обеспечение образовательных учреждений кровельным покрытием без повреждений – 100%; - обеспечение территорий образовательных учреждений асфальтовым покрытием без повреждений – 100%; - доля образовательных учреждений, имеющих прилегающие территории, соответствующие требованиям СанПин – 100%; - доля отремонтированных помещений здания, расположенного по адресу, ул.Октябрьская, 28/2 -30%; - доля оплаты за коммунальные услуги помещения по адресу: ул.Октябрьская, 28/2 – 100% |

- Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в связи с необходимостью реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», новых Федеральных образовательных стандартов, утверждением государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы" (постановление администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 395-па.

В системе образования городского округа функционирует 9 общеобразовательных учреждений, учреждение дополнительного образования детей. Срок эксплуатации зданий от 25 до 50 лет. Длительное время в общеобразовательных учреждениях функционируют школьные столовые, которые обеспечивают учащихся горячим питанием. Износ технологического оборудования приводит к нарушению Правил эксплуатации и несоблюдению требований СанПиН, благодаря реализации подпрограммы произойдет обновление технологического оборудования, что будет способствовать укреплению здоровья обучающихся.

Мероприятия Подпрограммы направлены на охрану, сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание современных условий учебно-воспитательного процесса.

В плане мероприятий большое значение отводится развитию физической культуры и спорта, в связи с этим необходимо привести спортивные залы учреждений в надлежащее техническое состояние, требуют капитального ремонта спортивные залы школ №№ 1,5,8, в первую очередь замену полов, оконных рам, освещения.

Образовательные учреждения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, а значит являются учреждениями с повышенной опасностью, в связи с чем необходимо особое внимание уделять их антитеррористической защищенности. Установка ограждений по периметру земельных участков образовательных учреждений является не только требованием СанПиНа, но и защитой от проникновения посторонних лиц, автотранспорта, как на территорию учреждения, так и в здание.

Немаловажным является обеспечение доступной среды для всех участников образовательного процесса с ограниченными физическими возможностями.

- Цели и задачи Подпрограммы

Реализация Подпрограммы преследует две основные цели:

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- создание безопасных, современных условий для учебно-воспитательного процесса.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- Выполнение норм и требований СанПиНа 2.4.2 2821-10:

- обеспечение технологическим и вспомогательным оборудованием школьных столовых;

- создание современных обеденных залов школьных столовых;

- обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом;

- Создание безопасных условий:

- установление ограждения территорий общеобразовательных учреждений

- устранение аварийного состояния отдельных конструкций зданий;

- обеспечение безаварийного функционирования системы электроснабжения;

- Развитие физической культуры и спорта:

- оборудование общеобразовательных учреждений современными стадионами;

- проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных учреждений.

3. Целевые индикаторы и показатели программы

Целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к подпрограмме «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы. В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- 100% общеобразовательных учреждений имеют огороженные территории;

- обновление технологического оборудования - 95%;

- увеличение доли спортивных залов, соответствующих требованиям СанПиНа - 100%;

  - - изготовление проектно-сметной документации на ремонт центрального и запасных выходов МОБУ «СОШ №1» - 100%;

- ремонт центрального и запасных выходов МОБУ «СОШ №1» - 100%;

- соответствие вентиляционных систем на пищеблоках и в учебных мастерских СанПиН – 100%;

- обеспечение целостного асфальтового покрытия – 100%;

- обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения -100%;

- обеспечение технического состояния фасадов зданий согласно  ГОСТу – 100%;

- обеспечение кабинетов начальных классов горячим и холодным водоснабжением - 100%;

- обеспечение обеденных залов современной мебелью -  100%;

- обеспечение школьных стадионов современным оборудованием – 33,3%;

- обеспечение строительным материалом для проведения ремонтным работ к новому учебному году – 100%;

- обеспечение сантехническим материалом для проведения ремонтным работ к новому учебному году – 100%;

- безаварийное функционирование образовательных учреждений – 100%;

- нахождение приборов учета тепловой энергии в отдельном помещении – 100%;

- функционирование ученических туалетов, соответствующих требованиям СанПин – 44,4%;

- обеспечение образовательных учреждений кровельным покрытием без повреждений – 100%;

- доля образовательных учреждений, имеющих прилегающие территории, соответствующие требованием СанПин – 100%;

- доля отремонтированных помещений здания, расположенного по адресу, ул.Октябрьская, 28/2;

- доля учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками;

- доля оплаты за потребления всех видом коммунальных услуг за содержания помещений по адресу: ул.Октябрьская, 28/2;

- доля отремонтированных оконных блоков, полов – 22,2%;

- доля учреждений, имеющих энергетические паспорта – 100№;

- доля учреждений, имеющих приборы учета согласно ГОСТУ – 100%;

- доля учреждений, имеющих отремонтированную систему отопления – 100%.

4.Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы включает мероприятия по укреплению материально-технической базы, ремонту зданий и антитеррористической защищенности образовательных учреждений, обеспечению требований СанПиН. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы приведена в Приложении № 2 «Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе программы, подпрограмм и отдельных мероприятий» к Программе.

5.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за 4 года с 2014 по 2017 год в один этап.

6.Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к подпрограмме «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы, через заключение муниципальных контрактов с поставщиками товаров, работ (услуг) в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации программ в Арсеньевском городском округе».

7.Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 49 245,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 14015,2 тыс.рублей;

2015 год – 3110,0 тыс.рублей;

2016 год – 16170 ,0 тыс.рублей;

2017 год – 15950,0 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Приморского края – 3060,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3 060,0 тыс.рублей;

2015 год – 0 тыс.рублей;

2016 год – 0 тыс.рублей;

2017 год – 0 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 46 185,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 10 955, 2 тыс. рублей;

2015 год – 4 605,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 880,0 тыс. рублей;

2017 год – 18 698.5 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в Приложении № 3 к подпрограмме «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы.

________________

Приложение № 1 к Подпрограмме

«Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа»

на 2014-2017 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) Подпрограммы

«Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля общеобразовательных учреждений обеспеченных ограждением по периметру территории | % | 33,3 | 44,4 | 55,5 | 77,7 | 100 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений с обновленным технологическим оборудованием | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 3. | Доля спортивных залов, соответствующих требованиям СанПиНа | % | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 4. | Доля выходов из здания школы № 1, находящихся в рабочем состоянии | % | 70 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 5. | Доля вентиляционных систем пищеблоков, учебных мастерских | % | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 100 |
|  | общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных пластиковыми, оконными и дверными блоками | % | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 22,2 |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступность для участников | % | 0 | 44,4 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | образовательного процесса с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля образовательных учреждений, имеющих систему отопления, соответствующую техническим нормам | % | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 100 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих систему электроснабжения соответствующую Правилам эксплуатации систем электроснабжения | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 44,4 | 55,5 |
| 10. | Доля образовательных учреждений, имеющих энергетические паспорта | % | 11,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих фасады, соответствующие техническим требованиям | % | 0 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих кабинеты начальной школы, соответствующих СанПиН | % | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 13 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных строительным материалом к новому учебному году | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля образовательных учреждений, обеспеченных сантехническим материалом | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля образовательных учреждений, функционирующих без аварийных ситуаций | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 16. | Доля образовательных учреждений, имеющих кровельное покрытие без повреждений | % | 55,5 | 66,6 | 77,7 | 88,8 | 100 |
| 17. | Доля образовательных учреждений, имеющих приборы | % | 55,6 | 78,8 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | учета тепловой энергии в отдельном помещении |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля образовательных учреждений, имеющих поверенные приборы учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Доля образовательных учреждений, имеющих ученические туалеты, соответствующие требованиям СанПин | % | 11,1 | 22,2 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
| 20. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих асфальтовое покрытие территории без дефектов | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 100 | 100 |
| 21 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современные обеденные залы | % | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 66,6 | 88,8 |
| 22. | Доля общеобразовательных учреждений ,имеющих современные стадионы | % | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 22,1 |
| 23. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих территорию, отвечающую требованиям СанПин | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Доля отремонтированных помещений здания, расположенного по адресу, ул.Октябрьская, 28 | % | 0 | 30 | - | - | - |
| 25. | Доля учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 26. | Доля оплаты за потребление всех видов коммунальных услуг за содержание помещений по адресу: ул. Октябрьская, 28/2 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

_________________

Приложение № 2 к Подпрограмме

«Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа»

на 2014-2017 годы

Перечень

и краткое описание мероприятий,

реализуемых в составе Подпрограммы «Модернизация

образовательных учреждений

Арсеньевского городского округа»

на 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Объем средств, тыс.рублей, источник финансирования | В том числе по годам реализации: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство ограждения по периметру территорий общеобразовательных учреждений | Всего, в том числе: | 6100,0 | 500,0 | 1300,0 | 2700,0 | 1600,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 6100,0 | 500,0 Лицей № 9 | 1300,0 Школа № 3 | 2700,0 Школа № 4,5 | 1600,0 Школа № 6,10 |  |  |
| 2 | Приобретение технологического и вспомогательного | Всего, в том числе: | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | оборудования для общеобразовательных учреждений для пищеблоков школьных столовых | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 350,0 | 50,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений | Всего, в том числе: | 1800,0 | - | 100,0 | 1000,0 | 700, | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1800,0 | - | 100,0 Школа № 10 | 1000,0 Гимназия №7 | 700,0 Школа № 8 |  |  |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт центрального и запасных выходов школы № 1 | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | - | - | - | до 31 декабря 2014 г. | Управление образования, директор СОШ № 1 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 100,0 | 100,0 Школа № 1 | - | - | - |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт центрального и запасных выходов школы № 1 | Всего, в том числе: | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | до 01 сентября 2016 г. | Управление образования, директор СОШ № 1 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского | 1500,0 | - | - | 1500,0 Школа № | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | округа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Установка вентиляционной системы на пищеблоке и в учебных мастерских | Всего, в том числе: | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 200,0 | 40,0 Школа №6 | 40,0 Школа № 3 | 80,0 Школа № 8,10 | 40,0 Школа № 1 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт оконных, дверных блоков, полов в школах | Всего, в том числе: | 14810,0 | - | - | 6000,0 | 8000,0 | до 01 сентября 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 810,0 | Школа № 1 – 430,0 Школа № 8 – 130,0 Гимназия № 7 – 30,0 Лицей № 9 – 220,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 14000,0 | - | - | 6000,0 Школа № 1,3 | 8000,0 Школа № 4,5 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Всего, в том числе: | 2020,0 | 10,0 | 10,0 | 1000,0 | 1000,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет | 2020,0 | 10,0 | 10,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | городского округа |  | Школа № 10 | Школа № 8 | Школа № 1 | Школа № 5 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт фасадов | Всего, в том числе: | 1150,0 | 100,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1150,0 | 100,0 Школа № 8 | 50,0 Школа № 3 | 500,0 Школа № 1 | 500,0 Школа № 3,5 |  |  |
| 10 | Установка горячего и холодного водоснабжение в кабинетах начальных классов | Всего, в том числе: | 950,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 100,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 950,0 | 300,0 Школа № 1 | 500,0 Школа № 5 | 50,0 Школа № 3 | 100,0 Школа №4 |  |  |
| 11 | Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ | Всего, в том числе: | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1400,0 | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия№7, лицей №9, ЦВР | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Приобретение сантехнических материалов для проведения ремонтных работ | Всего, в том числе: | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Ежегодно до 01 сентября | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1400,0 | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 200,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 13 | Устранение аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения образовательных учреждений | Всего, в том числе: | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | По мере возникновения аварийной ситуации | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 1200,0 | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 100,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 500,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт кровли | Всего, в том числе: | 530,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 200,0 | Ежегодно до 01 августа | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Бюджет городского округа | 530,0 | 100,0 Лицей № 9 | 100,0 Школа № 1 | 130,0 Школа № 3 | 200,0 Школа № 5 |  |  |
| 15 | Перенос приборов учета тепловой энергии из подвального помещения на 1 этаж (подготовка к отопительному сезону) | Всего, в том числе: | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | до 01 октября 2014 и 2015 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 80,0 | 40,0 Школа № 4, Лицей № 9 | 40,0 Школа№6, гимназия № 7 | - | - |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт ученических туалетов, канализационной системы | Всего, в том числе: | 340,0 | 40,0 | - | 100,0 | 200,0 | до 01 сентября 2014, 2015, 2016 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 340,0 | 40,0 Лицей № 9 | - | 100,0 Школа № 1 | 200,0 Школа № 8 |  |  |
| 17 | Асфальтирование территории СОШ № 3 | Всего, в том числе: | 500,0 | - | - | - | 500,0 | до 01 октября 2016 года | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 500,0 | - | - | - | 500,0 Школа № 3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Капитальный ремонт системы отопления | Всего, в том числе: | 550,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Ежегодно до 01 декабря | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 550,0 | 50,0 Лицей №9 | 100,0 Школа № 10 | 200,0 Школа № 5 | 200,0 Школа № 6 |  |  |
| 19 | Поверка приборов учета тепловой энергии (подготовка к отопительному сезону) | Всего, в том числе: | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | до 01 октября 2016 года | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 60,0 | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР | 20,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9, ЦВР |  |  |
| 20 | Изготовление энергетических паспортов | Всего, в том числе: | 704,0 | 704,0 | - | - | - | до 31 декабря 2014 года | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 704,0 | 704,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | №7, лицей №9, ЦВР |  |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение мебелью обеденных залов школьных столовых | Всего, в том числе: | 400,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | до 01 сентября 2016, 2017 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 400,0 | - | - | 200,0 Школа №3 | 200,0 Лицей №9 |  |  |
| 22 | Благоустройство школьных прилегающих | Всего, в том числе: | 4450,0 | 4260,0 | 10,0 | 90,0 | 90,0 | Ежегодно до 31 декабря | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 2250,0 | Школа № 8 – 1000,0 Гимназия № 7 – 1000,0 Лицей № 9- 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 2200,0 | 2010,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 по 1,0 гимназия №7 –1001,0, шк.№ 8- | 10,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 90,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 | 90,0 Школа №1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, гимназия №7, лицей №9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 1002,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Оборудование школьных стадионов | Всего, в том числе: | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | до 01 сентября | Управление образования, |
|  | спортивным оборудованием | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016, 2017 гг. | руководители учреждений |
|  |  | Бюджет городского округа | 2000,0 | - | - | 1000,0 Школа №3 | 1000,0 Школа №4 |  |  |
| 24 | Реконструкция помещений здания, расположенного по адресу ул. Октябрьская, 28 | Всего, в том числе: | 5815,9 | 5815,9 | - | - | - | до 31 декабря 2014 года | Управление образования, директор МОБУ «ЦБ УО» |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 5815,9 | 4815,9 | - | - | - |  |  |
| 25 | Приобретение учебников | Всего, в том числе: | 344,1 | 94,1 | 250,0 | - | - | до 01 сентября 2014, 2015 гг. | Управление образования, руководители учреждений |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 344,1 | 94,1 СОШ № 5 – 44,1, СОШ № 10 – 50,0 | 250,0 | - | - |  |  |
| 26 | Содержание здания по адресу: ул. Октябрьская, 28/2 | Всего, в том числе: | 491,2 | 491,2 | - | - | - | до 31 декабря 2014г. | Директор МКУ ЦБ УО |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет | 491,2 | 491,2 | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО Подпрограмма «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы: | Всего, в том числе: | 49245,2 | 14015,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |  |  |
|  |  | бюджет Приморского края | 3060,0 | 3060,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 46185,2 | 10955,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |  |  |

________________

Приложение № 3 к Подпрограмме

«Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа»

на 2014-2017 годы

Информация

о ресурсном обеспечении  подпрограммы «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная

оценка привлекаемых на реализацию её целей средств

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Всего расходов | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Модернизация образовательных учреждений Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы | Всего, в том числе: | 49245,2 | 14015,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |
|  |  | бюджет Приморского края | 3060,0 | 3060,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 46185,2 | 10955,2 | 3110,0 | 16170,0 | 15950,0 |

____________