| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 22 февраля 2022 г. | г.Арсеньев | № | 100-па |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 10 января 2022 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2022/2023 года», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов и утвердить прилагаемый должностной состав (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2022 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2022 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2022-2023 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации                      от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2022 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2022 года;

- организаций – до 01 ноября 2022 года;

- городского округа – до 15 ноября 2022 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2022-2023 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа:

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

5.2. Ежемесячно, начиная с апреля 2022 года до ноября 2022 года, равномерно перечислять на счета управлений образования, культуры средства бюджета Арсеньевского городского округа для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к отопительному сезону 2022-2023 годов;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа:

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2022-2023 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

6.2. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2022 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

6.3. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.4. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2022 года по 15 ноября 2022 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов по состоянию на 01 декабря 2022 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2022 года по 01 апреля 2022 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.5. До 01 июля 2022 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 1 января 2022 года и далее ежемесячно;

6.6. Предоставить в срок до 15 ноября 2022 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа;

6.7. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа:

7.1. Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

7.2. Разработать и утвердить графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным.

8. Рекомендовать Арсеньевскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго»:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2023 года в объемах:

- мазут – 1 175 тн;

- уголь – 21 191 тн.

8.6. Предоставить в администрацию Арсеньевского городского округа в срок до 15 мая 2022 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2022-2023 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2022 года;

8.7. Разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа в срок до 15 августа 2022 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2022 года по 14 ноября 2022 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов по состоянию на 01 декабря 2022 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2022 года по 01 апреля 2022 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2022 года.

9. Рекомендовать АО «Арсеньевэлектросервис» обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

10. Рекомендовать ООО «Кристалл» и ООО «Феникс»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2022 года по 14 ноября 2022 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций разработать и утвердить в администрации Арсеньевского городского округа:

- графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающей и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2022 года;

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского  городского округа на 2023 год в срок до 01 сентября 2022 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики, образования, культуры администрации Арсеньевского городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта, многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2022 года по 14 ноября 2022 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа:

14.1. Провести в срок до 01 октября 2022 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов;

14.2. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.3. Обеспечить к 15 октября 2022 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.4. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2022-2023 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа;

- объектов здравоохранения – на главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2022-2023 годов возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа				          	                         	                       	     В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Кристалл»; |
| - | директор ООО «Феникс»; |
| - | начальник Арсеньевского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». |

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2022-2023 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края. |

______________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. |

______________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения Арсеньевского городского округа к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2022 года согласно распоряжению администрации Приморского края от 10.01.2022 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 21 191 т.н.т | 39 811 | 01.10.2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 39 811 |
|  | Мазут – 1 175 т.н.т | 28 699 | 01.10.2022 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 28 699 |
|  | ИТОГО: | 68 510 |  |  |  |  | 68 510 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению администрации Приморского края от 10.01.2023 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2022/2023 года»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 149 718 т.н.т | 281 274 | 2022-2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 281 274 |
|  | Мазут – 6 338 т.н.т | 154 803 | 2022-2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 154 803 |
|  | ИТОГО: | 436 077 |  |  |  |  | 436 077 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2022 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 24 320 т.н.т | 45 690 | 2022-2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 45 690 |
|  | Мазут – 227 т.н.т | 5 544 | 2022-2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 5 544 |
|  | ИТОГО: | 51 234 |  |  |  |  | 51 234 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1.4 | На отопительный сезон 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь – 125 398 т.н.т | 235 584 | 2022-2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 235 584 |
|  | Мазут – 6 111 т.н.т | 149 259 | 2022-2023 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 149 259 |
|  | ИТОГО: | 384 843 |  |  |  |  | 384 843 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2022-2023 г.г. | 16 719 | 01.10.2022 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 16 719 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2022-2023 гг. | 5 708 | 15.10.2022 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 5 708 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 14 950 | 31.12.2022 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 14 950 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 37 377 |  |  |  |  | 37 377 |
| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» | - | по графику до 01.10.2023 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - |  |  |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2022-2023 гг. | 473 454 |  |  |  |  |  |

Примечание: Цены на топливо указаны без НДС: цена мазута – 24 424,57 руб. за 1 тонну, цена угля средняя – 1 878,69 руб. за 1 тонну.

__________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Замена ввода в жилой дом по ул. Садовая, 8 – Ø 110 мм L=12 м согласно ремонтной программе | 46,471 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 46,471 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Лысенко, 3 D=100 мм L=110п/м согласно ремонтной программе | 283,712 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 283,712 |
| 3 | Замена участка водопроводной сети по ул. Октябрьская, 15 Ø 160 мм L=240 м согласно ремонтной программе | 1 333,750 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 1 333,750 |
| 4 | Замена участка водопроводной сети по ул. Ленинская от ул. Щербакова до ул. Банивура Ø 160 мм L=380 м согласно ремонтной программе | 1 954,577 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 1 954,577 |
| 5 | Замена участка в/сети: по ул. Жуковского, 45-47 Ø 110 мм L=65 м согласно ремонтной программе | 251,827 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 251,827 |
| 6 | Ремонт водопроводных колодцев на водопроводных сетях города согласно ремонтной программе | 103,634 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 103,634 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 7 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях города d=100 мм - 6 шт.; d=150 мм-5 шт. согласно ремонтной программе | 224,717 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 224,717 |
| 8 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях города по ул. Октябрьская, 20а d=100 мм - 1 шт. согласно ремонтной программе | 29,724 | 31.10.2022 | ООО «Кристалл» | - | - | 29,724 |
|  | ИТОГО: | 4 228,392 |  |  | - | - | 4 228,392 |

___________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт мягкой кровли здания насосной станции ул. Колхозная согласно ремонтной программе | 121,372 | 31.10.2022 | ООО «Феникс» | - | - | 121,372 |
| 2 | Ремонт шиферной кровли здания насосной станции ул. Колхозная согласно ремонтной программе | 43,150 | 31.10.2022 | ООО «Феникс» | - | - | 43,150 |
| 3 | Ремонт канализационных колодцев на территории насосной станции ул. Колхозная согласно ремонтной программе | 34,450 | 31.10.2022 | ООО «Феникс» | - | - | 34,450 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях города согласно ремонтной программе | 71,660 | 31.10.2022 | ООО «Феникс» | - | - | 71,660 |
| 5 | Ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская, 39, 41, 43, 45, 47, д/с № 24 Ø200 мм, Ø100 мм, протяженностью 500 м/п согласно ремонтной программе | 3 414,490 | 31.10.2022 | ООО «Феникс» | - | - | 3 414,490 |
|  | ИТОГО: | 3 685,122 |  |  | - | - | 3 685,122 |

_____________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена трансформатора 400кВА на 1000 кВА в ТП-116 | 1 041,744 | октябрь 2022 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 041,744 |
| 1.2. | Ремонт РУ-6 кВ ячеек 3,4 в ТП-104 | 70,853 | май 2022 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 70,853 |
|  | ИТОГО: | 1 112,597 |  |  |  |  | 1 112,597 |
| 2 | Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена КЛ-6 кВ на от ТП-27 до ТП-28 | 1 373,455 | август 2022 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 1 373,455 |
| 2.2. | Замена двух кабельных линий по ул. Ломоносова, 3 ТП-101 | 371,248 | июнь 2022 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 371,248 |
| 2.3. | Замена двух кабельных линий по ул. Ломоносова. 5 ТП-101 | 267,637 | июль 2022 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 267,637 |
| 2.4. | Замена кабельной линии по ул. Октябрьская, 14 ТП-92 | 187,212 | сентябрь 2022 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 187,212 |
|  | ИТОГО: | 2 199,552 |  |  | - | - | 2 199,552 |
|  | ВСЕГО: | 3 312,149 |  |  | - | - | 3 312,149 |

____________________________

Приложение  № 8

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа Арсеньевского городского округа

к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 2 285 | 2 710,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 710,50 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 2 171 | 4 303,34 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 303,34 |
|  | - отопления | п.м | 780 | 2 114,34 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 2 114,34 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 448 | 753,48 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 753,48 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 528 | 914,0 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 914,0 |
|  | - водоотведения | п.м | 415 | 521,52 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 521,52 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 1 666 | 1 221,5 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 221,5 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 4 | Прочие работы |  |  | 13 785,43 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 13 785,43 |
|  | -замена вентилей | шт. | 539 | 878,95 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 878,95 |
|  | - замена задвижек | шт. | 37 | 327,40 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 327,40 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 1 359 | 1 485,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 485,00 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 1 424 | 1 746,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 746,00 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 69 | 4 121,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 121,50 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 97 | 1 805,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 805,00 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 11 | 252,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 252,00 |
|  | - остекление | кв.м | 107 | 78,78 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 78,78 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 3 090,80 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 090,80 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 22 020,77 |  |  |  |  | 22 020,77 |

________________________

Приложение № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 1.2 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 |  | - |  |
| 1.3 | Замена труб системы отопления в правой рекреации 1 этажа на полипропилен (15 м), замена батареи | 30,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 |  | - |  |
| 1.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 |  | - |  |
| 1.5 | Оформление паспорта готовности | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 61,0 |  |  | - | 61,0 |  | - |  |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | 1,0 |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 2.2 | Ремонт системы отопления: замена железных стояков на метапол рекреациях 1-3 этажей (250 метров) | 100,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 100,0 |  | - |  |
| 2.3 | Замена меж рекреационных дверей | 150,0 | октябрь-ноябрь | Заместитель директора по АХР | - | 150,0 |  | - |  |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 |  | - |  |
| 2.5 | Приобретение манометров | 10,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 10,0 |  | - |  |
| 2.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 291,0 |  |  | - | 290,0 |  | 1,0 |  |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 3.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 |  | - |  |
| 3.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 |  | - |  |
| 3.4 | Промывка расходомеров и фильтров грубой очистки | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 3.5 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 1,0 |  | - |  |
| 3.6 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,0 | II-III кв. | Зам. директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| 3.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Зам. директора по АХР | - | - |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
|  | Итого: | 62,0 |  |  | - | 62,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 |  | - |  |
| 4.2 | Промывка фильтра грубой очистки | - | июль | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 4.3 | Поверка измерительных приборов (преобразователя, тепловычислителя) | 1,0 | апрель-июнь | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 |  | - |  |
| 4.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| 4.5 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления (задвижки, краны, метапол 20 м.п, фитинги) | 30,0 | июль | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 |  | - |  |
| 4.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | июль-август | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 62,0 |  |  |  | 62,0 |  |  |  |
| 5 | МОБУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 5.3 | Приобретение материала (метапол Ø 25, 30 м фитинги,12шт шаровые краны,4шт ) для замены железных стояков отопления на метапол, выполнение работ по замене стояков отопления,( с подвала по 3этаж) | 30,0 | II кв. | Заместитель директора по АХР | - | 30,00 |  | - |  |
| 5.4 | Поверка измерительных приборов, тепловычислителей | 10,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 10,0 |  | - |  |
| 5.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Зам. директора по АХР | - | - |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
|  | Итого: | 70,0 |  |  | - | 70,0 |  | - |  |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 6.2 | Замена трубы разводной магистрали теплоносителя L 40м в подвальном помещении с выходом в учительскую | 30,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| 6.3 | Поверка тепловычислителя, манометров в тепловом узле | 2,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР, | - | 2,0 |  | - |  |
| 6.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | II-III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 |  | - |  |
| 6.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | II-III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 62,0 |  |  |  | 62,0 |  |  |  |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 7.3 | Замена системы отопления со 2этажа по 1 этаж (рекреация) | 10,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 10,0 |  | - |  |
| 7.4 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 7.5 | Поверка расходомеров, тепловычислителя, манометра | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 1,0 |  | - |  |
| 7.6 | Замена стояков системы отопления и приборов отопления с подъемом на высоту 2м по лестничному маршу | 20,0 | III кв. | Заместитель директора по | - | 20,0 |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 7.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 61,0 |  |  | - | 61,0 |  | - |  |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | по графику | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | 1,0 |  |
| 8.3 | Утепление запасных выходов | 5,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | 5,0 |  |
| 8.4 | Промывка расходомеров, фильтров | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
| 8.5 | Ремонт системы отопления (закупка и установка радиаторов; рем комплекты и комплектующих: Каб № 335- 1 шт.; туалет мальчиков 1-й этаж Д\Б – 1 шт. Каб № 323- 1 шт.; Каб № 135- 1 шт.; Каб № 111- 1 шт.; Каб № 112- 1 шт.; Каб № 113- 1 шт.; | 100,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 100,0 |  | - |  |
| 8.6 | Поверка манометров | 1,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 |  | - |  |
| 8.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 137,0 |  |  | - | 131,0 |  | 6,0 |  |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 1,0 |  | - |  |
| 9.2 | Замена входных дверей - 2шт, двери в теплоузле | 100,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 100,0 |  | - |  |
| 9.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,0 | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | 30,0 |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 9.4 | Ревизия задвижек, очистка фильтров | - | II кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 9.5 | Поверка тепловычислителей, термометров сопротивления, расходомеров, манометров в тепловом узле (6 шт.) | 30,9 | III кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,9 |  | - |  |
| 9.6 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,0 | II кв. | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | 30,0 |  | - |  |
| 9.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | в течение года | Заместитель директора по АХР | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 191,9 |  |  |  | 191,9 |  | - |  |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,5 | по графику | Заведующий хозяйством, слесарь | - | - |  | 1,5 |  |
| 10.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: 1. отделение ХЭО - замена радиаторов отопления кабинет № 7, 10. 2. отделение экологии и туризма -замена радиаторов отопления в актовом зале. 3. Отделение технического творчества -замена радиаторов отопления в кабинете № 19 | 60,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 60,0 |  | - |  |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 45,0 | в течение года | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 45,0 |  | - |  |
| 10.4 | Приобретение манометров в тепловом узле | 35,0 | III кв. | Заведующий хозяйством, слесарь | - | 35,0 |  | - |  |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий хозяйством | - | - |  | - |  |
|  | Итого: | 141,5 |  |  |  | 140,0 |  | 1,5 |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 11 | МОБУ УМЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель директора по АХР, слесарь | - | - |  | - |  |
| 11.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 10,0 | III кв. | Заместитель директора по АХР | - | 10,0 |  | - |  |
|  | Итого: | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | - |  |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 1 149,4 |  |  | - | 1 140,9 |  | 8,5 |  |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11.0 |  | - |  |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 12.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 12.6 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 20,0 | II кв. | По договору | - | 20,0 |  | - |  |
|  | Итого: | 65,0 |  |  | - | 65,0 |  | - |  |
| 13 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь- | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
|  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Поверка манометров | 1,50 | II кв. | По договору | - | 1,50 |  | - |  |
| 13.5 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | в течение года | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
|  | Итого: | 46,5 |  |  |  | 45,6 |  | - |  |
| 14 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 14.4 | Поверка манометров | 1,0 | II кв. | По договору | - | 1,0 |  | - |  |
| 14.5 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 14.6 | Ремонт кровли на летней веранде | 50,0 | II кв. | По договору | - | 50,0 |  | - |  |
| 14.7 | Поверка прибора учета | 4,0 | II кв. | По договору | - | 4,0 |  | - |  |
| 14.8 | Приобретение материалов для утепления окон, дверей | 2,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 2,0 |  |
|  | Итого: | 102,0 |  |  | - | 100,0 |  | 2,0 |  |
| 15 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-май, сентябрь | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 15.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 15.5 | Приобретение решеток на радиаторы. | 5,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 5,0 |  |
|  | Итого: | 50,0 |  |  |  | 45,0 |  | 5,0 |  |
| 16 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 16.4 | Поверка приборов учета | 8,0 | III кв. | По договору | - | 8,0 |  | - |  |
| 16.5 | Поверка манометров | 1,0 | II кв. | По договору | - | 1,0 |  | - |  |
| 16.6 | Заготовка песка и приобретение инвентаря для уборки снега | 1,5 | III кв. | По договору | - | - |  | 1,5 |  |
| 16.7 | Утепление входных дверей | 1,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 1,0 |  |
|  | Итого: | 46,5 |  |  |  | 44,0 |  | 2,5 |  |
| 17 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 17.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 17.5 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка) | 3,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 3,0 |  |
|  | Итого: | 48,0 |  |  | - | 45,0 |  | 3,0 |  |
| 18 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 18.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 18.5 | Поверка прибора учета тепловой энергии | 6,0 | III кв. | По договору | - | 6,0 |  | - |  |
| 18.6 | Заготовка песка и приобретение инвентаря для уборки снега | 1,5 | III кв. | По договору | - | - |  | 1,5 |  |
|  | Итого: | 52,5 |  |  | - | 51,0 |  | 1,5 |  |
| 19 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  |  |  |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 19.4 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка) | 1,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 1,0 |  |
| 19.5 | Косметический ремонт овощехранилища (побелка, покраска) | 1,0 | II кв. | По договору | - | - |  | 1,0 |  |
|  | Итого: | 37,0 |  |  | - | 35,0 |  | 2,0 |  |
| 20 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 20.4 | Поверка манометров | 1,0 | II кв. | По договору | - | 1,0 |  | - |  |
| 20.5 | Заготовка песка и приобретение инвентаря для уборки снега | 3,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 3,0 |  |
| 20.6 | Приобретение материалов для утепления окон, дверей | 3,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 3,0 |  |
| 20.7 | Поверка приборов учета | 6,0 | III кв. | По договору | - | 6,0 |  | - |  |
|  | Итого: | 48,0 |  |  | - | 42,0 |  | 6,0 |  |
| 21 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - |  | 11,0 | - |  |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - |  | - | - |  |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - |  | 24,0 | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 21.4 | Поверка манометров | 1,0 | III кв. | По договору | - | 1,0 |  | - |  |
| 21.5 | Поверка приборов учета | 20,0 | III кв. | По договору | - | 20,0 |  | - |  |
| 21.6 | Приобретение материалов для утепления запасных дверей гр.4, прачечной | 5,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 5,0 |  |
| 21.7 | Заготовка песка и инвентаря (для уборки территории) | 3,0 | III кв. | Завхоз | - | - |  | 3,0 |  |
|  | Итого: | 64,0 |  |  | - | 56,0 |  | 8,0 |  |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 22.4 | Приобретение сантехнического оборудования и материалов (унитаз в туалет группы № 4, хомуты, смесители для замены в группы №5,8, пищеблок, метаполовые трубы в подвал- 8 п.м. | 8,0 | I кв. | По договору | - | 8,0 |  | - |  |
| 22.5 | Заготовка песка и инвентаря для уборки снега | 3,0 | III кв | По договору | - | - |  | 3,0 |  |
| 22.6 | Поверка приборов учета | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
|  | Итого: | 56,0 |  |  | - | 53,0 |  | 3,0 |  |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 23.4 | Приобретение водонагревалеля в гр.7 | 7,0 | II кв. | По договору | - | - |  | 7,0 |  |
| 23.5 | Приобретение тенов для водонагревателей | 5,0 | II кв. | По договору | - | 5,0 |  | - |  |
| 23.6 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 23.7 | Приобретение сантехнического оборудования | 8,0 | II кв. | По договору | - | 8,0 |  | - |  |
|  | Итого: | 65,0 |  |  |  | 58,0 |  | 7,0 |  |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 24.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 24.5 | Поверка приборов учета | 30,0 | II кв. | По договору | - | 30,0 |  | - |  |
| 24.6 | Покраска теплового узла | 0,5 | III кв. | По договору | - | - |  | 0,5 |  |
|  | Итого: | 75,5 |  |  |  | 75,0 |  | 0,5 |  |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
|  | плотность трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 25.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 25.5 | Поверка приборов учета | 6,0 | III кв. | По договору | - | 6,0 |  | - |  |
| 25.6 | Приобретение и установка эвакуационной двери в музыкальном зале | 38,5 | I кв. | По договору | - | 8,5 |  | 30,0 |  |
| 25.7 | Утепление дверей в тамбурах входа на группы №№ 6,7 | 0,5 | III кв. | По договору | - | - |  | 0,5 |  |
|  | Итого: | 90,0 |  |  | - | 59,5 |  | 30,5 |  |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 26.4 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны) | 10,0 | III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 26.5 | Поверка приборов учета | 8,0 | II кв. | По договору | - | 8,0 |  | - |  |
| 26.6 | Заготовка песка и инвентаря для уборки снега | 2,0 | III кв | По договору | - | - |  | 2,0 |  |
| 26.7 | Покраска теплового узла | 1,0 | III кв. | По договору | - | - |  | 1,0 |  |
|  | Итого: | 56,0 |  |  | - | 530 |  | 3,0 |  |
| 27 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |  |
| 27.1 | Гидропневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 11,0 | II кв. | По договору | - | 11,0 |  | - |  |
| 27.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - |  | - |  |
| 27.3 | Обслуживание теплосчетчиков | 24,0 | Январь-август | По договору | - | 24,0 |  | - |  |
| 27.4 | Текущий ремонт системы отопления (монтаж теплового узла) | 250,0 | III кв. | По договору | - | 250,0 |  | - |  |
| 27.5 | Приобретение материала для аварийных работ (хомуты, вентиля, сгоны, фитинги, монтажная пена) | 10,0 | I - III кв. | По договору | - | 10,0 |  | - |  |
| 27.6 | Поверка приборов учета | 15,0 | II кв. | По договору | - | 15,0 |  | - |  |
| 27.7 | Подготовка подвала к отопительному сезону (покраска, утепление фрамуг, труб, уборка, утепление вентиляционных шахт) | 2,0 | III кв. | Завхоз | - | - |  | 2,0 |  |
|  | Итого: | 312,0 | - | - | - | 310,0 |  | 2,0 |  |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 1 214,0 |  | - | 0,0 | 1 138,0 |  | 76,0 |  |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 2 363,4 | - | - | 0,0 | 2 278,9 |  | 84,5 |  |

_____________________

Приложение  № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | По договору на год | сентябрь 2022 | По договору | - | - |  | По договору на год |
| 1.2 | Замена счетчика горячей воды Норма СВКМ-15 на обратном трубопроводе отопления | 0,65 | август 2022 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - |  | 0,65 |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь 2022 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.4 | Промывка трубопроводов отопления | собственные силы и технические средства | май 2022 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |
| 1.5 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы и технические средства | август 2022 | Слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.6 | Поверка манометров в ФБУ"ПЦСМ" (5 шт.) | 1,50 | июль 2022 | Заместитель директора по АХЧ, слесарь по ремонту и обслуживанию системы ТВС, канализации и вентиляции | - | - |  | 1,50 |
| 2 | МБКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях БФ № 5 | собственные силы и технические средства | По графику | Управляющая компания | - | - |  | собственные силы |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | 4,0 | III кв. 2022 | По договору | - | 4,0 |  | - |
| 2.3 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,0 | III кв. 2022 | Заместитель директора по АХР | - | - |  | 5,0 |
| 2.4 | Проведение поверки приборов тепловычислителя | 2,5 | III кв. 2022 | По договору | - | 2,5 |  | - |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 13,0 | июль 2022 | По договору | - | 13,0 |  | - |
| 3.2 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, | 5,0 | В течение | По договору | - | - |  | 5,0 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  | Собственные средства |
|  | дверей из ПВХ, замена треснувших оконных стекол |  | года |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода | 2,0 | июнь – октябрь | По договору | - | - |  | 2,0 |
| 3.4 | Текущие расходы по ремонту теплосетей учреждения | 5,0 | в течение года | По договору | - | - |  | 5,0 |
| 3.5 | Аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 2,0 | октябрь 2022 |  | - | - |  | 2,0 |
| 3.6 | Поверка манометров избыточного давления (2 шт.) | 1,0 | август-сентябрь 2022 | По договору | - | - |  | 1,0 |
| 3.7 | Приобретение снегоуборочного инвентаря, песка | 3,0 | август-сентябрь 2022 | Заместитель директора по АХЧ | - | - |  | 3,0 |
|  | Итого: | 44,65 |  |  | - | 19,50 |  | 25,15 |

_____________________

Приложение № 11

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «22» февраля 2022 г. № 100-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной

политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУ СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 | 01.09.2022 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 30,0 |
| 1.2 | Замена 2 деревянных окон на пластиковые в игровом зале | 500,0 | 15.05.2022 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 500,0 |
| 1.3 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон, мелкий ремонт крыши | 6,0 | 15.10.20232 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 6,0 |
| 2 | МБУ СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 | 01.09.2022 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 20,0 |
| 2.2 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон | 10,0 | 01.10.2022 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 10,0 |
| 2.3 | Ремонт водопровода с заменой труб и запорной арматуры в подвальном помещении | 20,0 | 01.09.2022 | МБУ СШ «Юность» | - | - | 20,0 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
|  | Итого по МБУ СШ «Юность»: | 586,00 |  |  | - | - | 586,00 |
| 4 | МБУ СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка систем отопления | 20,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 20,0 |
| 4.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 5,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 5,0 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 80,0 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 80,0 |
| 4.4 | Ремонт и утепление оконных и дверных проемов, дверей, чердаков и т.д. | 20,0 | февраль-декабрь | МБУ СШ «Полет» | - | - | 20,0 |
| 4.5 | Выборочный ремонт технологических систем водоподготовки бассейнов | 154,70 | июнь-август | МБУ СШ «Полет» | - | - | 154,70 |
| 4.6 | Текущий ремонт мягкой кровли | 35,0 | май-сентябрь | МБУ СШ «Полет» | - | - | 35,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Полет» | 314,70 |  |  | - | - | 314,70 |
| 5 | МБУ «СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Поверка комплекта термометров сопротивления КТСП-Н | 2,0 | 01.06.2022 | По договору | - | - | 2,0 |
| 5.2 | Поверка преобразователей расхода ПРЭМ | 15,0 | 01.06.2022 | По договору | - | - | 15,0 |
| 5.3 | Частичная замена труб и шаровых кранов системы отопления | 10,0 | 26.07.2022 | МБУ СШОР «Богатырь» | - | - | 10,0 |
| 5.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70,0 | 20.02.2022 | По договору | - | - | 70,0 |
| 5.5 | Поверка счетчика холодного водоснабжения | 5,0 | 15.02.2022 | По договору | - | - | 5,0 |
| 5.6 | Поверка тепловычислителя СПТ941.10 | 5,0 | 01.06.2022 | По договору | - | - | 5,0 |
| 5.7 | Опрессовка системы отопления | 10,0 | 15.08.2022 | По договору | - | - | 10,0 |
| 5.8 | Промывка системы отопления | 10,0 | 15.08.2022 | По договору | - | - | 10,0 |
|  | Итого по МБУ СШОР «Богатырь» | 127,0 |  |  | - | - | 127,0 |
| 6 | МБУ СШ «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | 700,0 | июнь-июль | МБУ СШ «Восток» | - | - | 700,0 |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 6.2 | Промывка и опресовка системы отопления | 10,0 | июль | МБУ СШ «Восток» | - | - | 10,0 |
| 6.3 | Замена уплотнителей окон в кабинетах и в раздевалках | 20,0 | октябрь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 20,0 |
| 6.4 | Утепление окон тренажерного зала и зала борьбы | 10,0 | октябрь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 10,0 |
| 6.5 | Замена железных окон на пластиковые административных помещений северной стороны здания | 250,0 | июнь | МБУ СШ «Восток» | - | - | 250,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Восток» | 990,0 |  |  | - | - | 990,0 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 2 017,70 |  |  | - | - | 2 017,70 |

___________________