**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Арсеньевского городского округа**

**за 2024 год**



**1. Обобщенные сведения об основных итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году.**

Оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Арсеньевского городского округа (далее – городской округ), произведена на основании постановления администрации городского округа от 13 апреля 2023 года № 200-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа», от 09.07.2024 № 429-па «Об утверждении Правил формирования сводного годового Доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арсеньевского городского округа».

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ городского округа на 2024 год, утверждённым постановлением администрации городского округа от 30.08.2020 № 635-па (в редакции от 12.02.2024 № 75-па), согласно которому по состоянию на 31.12.2024 в реестре учтено 19 муниципальных программ.

В 2024 году на территории городского округа реализовывалось также 19 муниципальных программ, состоящих из 33 подпрограмм.

Объем фактического финансирования программ в 2024 году из бюджетов всех уровней составил 2436,533 млн. руб. или 98,8% от уточненного плана на конец отчетного года в сумме 2465,493 млн. руб., что на 14,2% больше по сравнению с 2023 годом (2023 год – профинансировано 2157,996 млн. рублей).

В целом доля расходов бюджета городского округа в рамках программ составила 92,2%.

За счет всех источников финансирования плановый объем финансирования на реализацию мероприятий в 2024 году составил 2 541,168 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа – 1 125,915 млн. руб.,

- средства бюджета Приморского края – 1 165,692 млн. руб.,

- средства федерального бюджета – 173,886 млн. руб.,

- внебюджетные источники финансирования – 75,675 млн. руб.

Кассовые расходы по муниципальным программам составили 2 505,641 млн. рублей (98,6% от плана), в том числе:

- средства бюджета городского округа – 1 103,47 млн. руб.,

- средства бюджета Приморского края – 1 123,579 млн. руб.,

- средства федерального бюджета – 209,484 млн. руб.,

- внебюджетные источники финансирования – 69,107 млн. руб. При реализации программ в отчетном году на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов 56% (на 1,5 % меньше, чем в 2023 году). На реализацию десяти муниципальных программ в порядке софинансирования получены средства бюджета Приморского края. Мероприятия трех муниципальных программ частично профинансированы из федерального бюджета.

Высокий уровень участия средств федерального и краевого бюджетов отмечен в следующих программах:

- «Развитие образования Арсеньевского городского округа», привлечено 936,08 млн. рублей, что составляет 65,60% от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа», привлечено 96,705 млн. рублей, что составляет 95,3% от фактического финансирования муниципальной программы.

- «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа», привлечено 124,46 млн. рублей, что составляет 91,9% от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Энергоэффективность развитие энергетики Арсеньевского городского округа», привлечено 102,732 млн. рублей, что составляет 82,5% от фактического финансирования муниципальной программы;

Кроме того, участие внебюджетных источников запланировано и исполнено по 3-м муниципальным программам, в т.ч.:

- «Развитие образования Арсеньевского городского округа»;

- «Развитие культуры Арсеньевского городского округа»;

- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа».

В отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес в расходах бюджета города приходится на финансирование муниципальных программ в следующих отраслях экономики города:

- образование – 58,6 %;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 19,6%;

- культура – 6,9%;

- спорт – 8,3 %.

Наименьший удельный вес в общем объеме финансирования составили программы в сфере:

- муниципальное управление – 0,01%;

- зашита населения от чрезвычайных ситуаций – 1,7 %;

- материально-техническое оснащение органов местного самоуправления – 2%;

В течение 2024 года внесено 21 изменение в действующие муниципальные программы, которые прошли правовую экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте администрации городского округа. Основной причиной внесения изменений является корректировка объемов финансирования мероприятий программ в связи с изменениями ассигнований городского бюджета и вышестоящих бюджетов. В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы городского округа и внесенные в них изменения размещены на официальном сайте администрации городского округа.

По итогам реализации мероприятий муниципальных программ в 2024 году получены следующие результаты:

**1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2019 № 776-па (в редакции от 22.11.2024 № 777-па).

Ответственным исполнителем программы является управление экономики и инвестиций администрации городского округа, соисполнитель - управление имущественных отношений администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики Арсеньевского городского округа (далее – городской округ) путем реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе»;

- создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении необходимого для выполнения муниципальных функций органами власти городского округа, и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в рамках подпрограммы «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа»;

- создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа (подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе»).

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 97,5% от плана. Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 59,35 млн. руб. и исполнен на сумму 57,87 млн. руб.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 3-х подпрограмм:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе»;

- «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа»;

- «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе».

В течение отчетного года в муниципальную программу внесены 2 изменения в связи с увеличением объемов финансирования в текущем финансовом периоде.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения 3 целей программы, выполнения 28 показателей результативности. В целом по муниципальной программе все цели достигнуты.

Степень реализации программы – 0,98.

Интегральная оценка эффективности программы – 0,93 (высокий уровень эффективности).

**1.1.** **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе»** направлена на обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики Арсеньевского городского округа, в рамках которой в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства посредством проведения семинаров, публичных консультаций, персонального информирования по электронным адресам;

- с участием ЦПП «Мой Бизнес» г. Арсеньев проведено:

• мастер классы: «Креативные продажи», «Малобюджетный маркетинг»;

• тренинги и семинары: «Финансовое планирование» «Азбука предпринимателя», «Малобюджетный маркетинг» «Актуальные вопросы женского предпринимательства», «Ценообразование», «Финансовая грамотность»; «Женщины в бизнесе» - социальный бизнес»;

- круглый стол по «Вопросу кадрового обеспечения» при участии представителей «Центра занятости», «Центра социальной поддержки населения» и Приморского индустриального колледжа управлением экономики и инвестиций;

- ЛИКБЕЗ «Трудовые отношения работодателя и самозанятого гражданина» при участии ОО «Совет предпринимателей;

- выпуск тематической страницы в газете «Бизнес-Арс» о предпринимательстве 3 публикации за год, в том числе 1 о социальном предпринимательстве;

- увеличен перечень имущества, предназначенного для субъектов МСП на 1 объект, что составило 6% от числа объектов на 01.01.2024 года.

В результате реализации подпрограммы:

- увеличено количество субъектов МСП в сравнении с планом, в том числе на 1 тысячу населения;

- возросло количество плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых);

- возросла среднесписочная численность занятых в сфере МСП;

- увеличено количество объектов имущественной поддержки субъектов;

- увеличен стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 1 целей программы, выполнения 7 показателей результативности.

Значения 6 показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, в целом соответствуют установленным, и степень реализации программы составила 0,96, что выше установленного значения 0,9, степень эффективности подпрограммы также превышает установленное максимальное значение, составляет 0,96, и признана **высокой.**

**1.2.** **Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа».** Объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в сумме 30,079 млн. руб., исполнение и финансирование сложилось в размере 28,89 млн. рублей или 96,1 % от плана.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение управления имущественных отношений;

- формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации, возникновения, изменения и прекращения права собственности Арсеньевского городского округа;

- управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Арсеньевского городского округа.

В ходе реализации подпрограммы:

- перевыполнен план по доходам от приватизации муниципального имущества в связи погашением задолженности арендаторами в результате претензионно-исковой работы;

- перевыполнен план по доходам от аренды муниципального имущества и по доходам от аренды земельных участков в связи с погашением задолженности арендаторами в результате претензионно-исковой работы;

- перевыполнен план по доходам от продажи земельных участков в результате эффективного управления муниципальным имуществом (126,7%);

- по отношении к плану снижена доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности городского округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (89%) в связи с изменением налогообложения и возвратом в муниципальную казну 190 автомобильных дорог.

- в муниципальную собственность приобретено 2 объекта (тракторный прицеп, навесной измельчитель веток);

- увеличились расходы бюджета городского округа на содержание единицы объекта муниципальной собственности в сравнении с планом в связи с увеличением тарифов на коммунальные расходы, на услуги по оценке и инвентаризации объектов, индексацией заработной платы муниципальных служащих.);

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения цели подпрограммы, выполнения 16 показателей результативности.

Значения 14 показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, в среднем превышают максимальное значение 0,9, 2 показателя ниже запланированных. Степень реализации подпрограммы соответствует 0,9, степень эффективности подпрограммы составляет 0,9 и признана **высокой**.

**1.3. Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе»** в 2024 году реализована **с** учетом **о**бъема бюджетных ассигнований, предусмотренных в сумме 17,3 млн. руб., исполнение и финансирование составило 98,3 % в размере 17,01 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- совершенствование бюджетного процесса;

- совершенствование управления муниципальным долгом Арсеньевского городского округа;

- ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета, соответствует плановому показателю;

- отсутствует доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа, сложившейся на 1 января 2025 года, в общем объеме расходов бюджета городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета;

- доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ городского округа, превышена по сравнению с планом на 2,09%;

- план по доходам бюджета городского округа перевыполнен на 1,5%.

Значения всех 4-х показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует 1, степень эффективности подпрограммы составила 0,97 и признана **высокой.**

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в Арсеньевском** 14.11.2019 № 830-па (в редакции от 27.02.2024 № 122-па).

Ответственным исполнителем программы является управление образования администрации городского округа, соисполнители: муниципальные образовательные бюджетные учреждения, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».

Основными целями муниципальной программы являются:

- Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- Модернизация системы общего образования Арсеньевского городского округа посредством формирования современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность услуг;

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах всеобщей справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение профессиональную ориентацию всех обучающихся»

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа профинансирована на 99,5%. При плане 1433,921 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1426,920 млн. рублей. Причинами неисполнения бюджетных средств в полном объеме является экономия за счет снижения стоимости приобретаемых товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности образовательных учреждений, экономия по фонду заработной платы за счет листов нетрудоспособности работников образовательных учреждений в ноябре - декабре 2024 года, отсутствия по болезни воспитанников посещающих дошкольные учреждения (внебюджетные средства).

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация:

3 подпрограмм:

- «Развитие системы дошкольного образования»;

- «Развитие системы общего образования»;

- «Развитие системы дополнительного образования»;

- регионального проекта «Современная школа»;

- 2-х комплексов процессных мероприятий:

- «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»;

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений».

За период реализации программы внесено 2 изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации определялась исходя из достижения 4 целей программы, 20 целевых показателей. В целом по муниципальной программе цели в 2024 году достигнуты, значения целевых индикаторов результативности выполнены,

Реализация структурных элементов Программы, осуществилась без нарушения установленных параметров и сроков.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 0,99 (высокий уровень эффективности)

2.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию **подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»** на 2024 год предусмотрен в размере 450,202 млн. руб., фактическое исполнение и финансирование составило 449,535 млн. руб. или 99,9 %.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения цели, 3 целевых показателей.

В рамках подпрограммы оказано услуг дошкольного образования 2381 воспитаннику и проведены мероприятия, направленные на создание комфортной и безопасной среды в дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч.:

- произведен текущий ремонт теневых навесов у муниципальных дошкольных учреждениях;

- произведен латочный ремонт асфальтового покрытия – МДОБУ № 13,31;

- произведен спил аварийных деревьев – МДОБУ № 25;

- произведен капитальный ремонт кровли МДОБУ № 25;

- произведен ремонт внутреннего и уличного бассейна –МДОБУ № 25,32;

-произведены мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности.

Подпрограмма оценивалась исполнением 3-х показателей, которые выполнены на 100 % по отношению к плану.

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составляет 0,999 (более 0,9) и признана **высокой.**

2.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию **подпрограммы «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа»** на 2024 год предусмотрен в размере 825,482 млн. руб., фактическое исполнение и финансирование составило 819,875 млн. руб. или 99,3 %. Не освоено средств в сумме 5606,98 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 9 целевых показателей.

В рамках подпрограммы услуги общего образования предоставлены 6204 ученикам. Кроме того, проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечению антитеррористической защищенности, повышению уровня квалификации педагогических работников, в том числе:

- приобретено технологическое и медицинское оборудование;

- произведен ремонт (восстановление) ограждения - ООШ №6;

- произведен ремонт эвакуационного выхода/замена эвакуационных дверей - ООШ №6;

- во всех образовательных организациях проведены мероприятия по подготовке к зиме, теплоизоляция труб в тепловом узле;

- проведена поверка измерительных приборов, тепло вычислителей, замена расходомеров – СОШ №4,5,8,10, ООШ№6, Гимназия №7, Лицей №9;

- проведен текущий ремонт систем электроснабжения - все общеобразовательные организации;

- произведен ремонт кабинета физики, химии, биологии – СОШ №3,8, Лицей №9;

- произведена замена кафеля, ремонт полового покрытия и стен на пищеблоки - СОШ № 1;

- произведен капитальный ремонт учебных кабинетов - Лицей № 9

Вместе с тем, в 2024 году проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы и капитальному (текущему) ремонту образовательных учреждений Арсеньевского городского округа:

- приобретено технологическое и медицинское оборудование;

- произведен ремонт (восстановление) ограждения - ООШ №6;

- произведен ремонт эвакуационного выхода/замена эвакуационных дверей - ООШ № 6;

- во всех образовательных организациях проведены мероприятия по подготовке к зиме, теплоизоляция труб в тепловом узле;

- проведена поверка измерительных приборов, тепловычислителей, замена расходомеров – СОШ №4,5,8,10, ООШ№6, Гимназия №7, Лицей №9;

- проведен текущий ремонт систем электроснабжения - все общеобразовательные организации;

- произведен ремонт кабинета физики, химии, биологии – СОШ №3,8, Лицей №9;

- произведена замена кафеля, ремонт полового покрытия и стен на пищеблоки - СОШ № 1;

- произведен капитальный ремонт кровли, 1 этажа и спортивного зала здания МОБУ СОШ № 5, капитальный ремонт кровли, помещений 1 этажа, спортивного зала и санитарных узлов здания МОБУ СОШ № 3;

- произведено строительство пришкольного стадиона МОБУ «СОШ № 5»;

- произведено оформление школьных пространств.

Подпрограмма оценивалась исполнением 9 показателей, которые выполнены на 100 %.

В результате, степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составляет 1,0 (более 0,9) и признана **высокой.**

2.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию **подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа»** на 2024 год предусмотрен в размере 90,574 млн. руб., фактическое исполнение и финансирование составило 90,241 млн. руб. 99,6 %. Не освоены средства в размере 332,595 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 7 целевых показателей.

С 2024 года реализация полномочия в области предоставления дополнительного образования осуществляется через функционирование МОБУ «Центр внешкольной работы» (далее – МОБУ ДО «ЦВР). МОБУ ДО «Учебно – методический центр» с 01.01.2024 г. реорганизован путем присоединения к МОБУ ДО «ЦВР» (постановление администрации Арсеньевского городского округа от 04.09.2023 г. № 515-па).

В МОБУ ДО «ЦВР» обучается 3 922 ребенка по различным направлениям:

- технические (15,4%),

- художественно – эстетические (27%),

- естественнонаучное (21,9%),

- социально-гуманитарное (35%),

- физкультурно-спортивная (0,7%).

В рамках реализации полномочий по организации отдыха детей в период весенних каникул в общеобразовательных учреждениях функционировали профильные лагеря, с охватом 725 детей, в период летних каникул 2024 года функционировало 17 лагерей с дневным пребыванием, из них на базе муниципальных образовательных учреждений – 15 (в том числе учреждения образования – 10 лагерей, учреждения культуры - 1 лагерь, учреждения спорта - 4 учреждения). Охват летней оздоровительной кампанией составил 5047 чел. В летний период на базе общеобразовательных учреждений было трудоустроено 240 несовершеннолетних.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 7 показателей выполнены на 100 % и степень реализации подпрограммы соответствует значению 1,0, степень эффективности подпрограммы также составляет 1,0 (более 0,9) и признана **высокой.**

**3. Муниципальная программа «Доступная среда»** утверждена постановлением администрации городского округа от 25.10.2019 № 766-па (в редакции от 25.10.2024 № 702- па).

Ответственным исполнителем программы является организационное управление администрации городского округа, соисполнитель - управление образования администрации городского округа.

Цели муниципальной программы:

– повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

– повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 100% от плана. Объем бюджетных ассигнований предусмотрен и исполнен в размере 2389,178 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу дважды вносились изменения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, выполнения 4 показателей результативности.

Значения всех показателей эффективности муниципальной программы, запланированных на 2024 год, соответствуют установленным.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В отчетном периоде осуществлялась реализация 2 основных мероприятий:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

В рамках реализации муниципальной программы:

выполнены работы:

- в СОШ № 4 по оборудованию санитарно-гигиенической комнаты;

- МДОБУ № 14 изготовлены и установлены тактильные таблички и схемы навигации;

- МДОБУ № 20 изготовлены и установлены пристенные поручни по ходу движения с 1 на 2 этаж.

по результатам 2-х конкурсов предоставлена финансовая поддержка 11-и социально ориентированным НКО в виде субсидий на частичное возмещение расходов на реализацию общественно значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям деятельности и гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно-значимого проекта, в том числе:

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Арсеньева популяризацией боевых, трудовых и культурных традиций, патриотическим воспитанием молодежи на сумму 180 тыс. руб.;

- Обществу инвалидов Арсеньевского городского округа Приморской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 140 тыс. руб.;

- Даубихинскому городскому казачьему обществу на сумму 80 тыс. руб.;

- НП «Лыжный клуб «Синегорье» на организацию спортивных соревнований, совершенствование системы воспитания и подготовки лыжников на 300 тыс. руб.;

- Ассоциации «Клуб «Восток» по хоккею с мячом 800 тыс. руб.

Грант на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимого проекта предоставлен следующим организациям:

- Арсеньевскому городскому совету пенсионеров на сумму 60 тыс. руб.;

- Религиозной организации «Арсеньевская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат» 143,3 тыс. руб.;

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Арсеньева 80,87753 тыс. руб.;

- АНО «Центр общественно полезных и культурных инициатив «Арс-просвет» 130,0 тыс. руб.;

- АНО «Эко-мир» в сумме 100 тыс. руб.

**4. Муниципальная программа «Благоустройство Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 824-па (в редакции от 29.03.2024 № 201-па).

Ответственным исполнителем муниципальной программы определено управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнителем является МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа», управление культуры администрации городского округа.

Цели муниципальной программы:

- улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;

- увеличение срока службы дорожного покрытия улиц городского округа;

- улучшение внешнего вида территории кладбищ и организация похоронного дела в городском округе;

- улучшение внешнего облика и экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений и приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения на территории городского округа;

- повышение уровня эстетики городского округа и создание условий для духовно-нравственного развития горожан в праздничные дни;

- улучшение качества жизнедеятельности горожан в результате эффективного функционирования системы ливневой канализации и обеспечения отвода воды в период интенсивных осадков, резких оттепелей и паводков.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на сумму 79,37 или на 98,3 % при плане 80,74 млн. рублей.

В течение отчетного года в муниципальную программу внесены изменения в связи с изменением объемов финансирования на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения 6 целей, 24-х показателей результативности.

В целом по муниципальной программе цели на 2024 год достигнуты и эффективность по итогам отчетного года сложилась выше плановой. Значения 23-х целевых показателей результативности выполнены на 100 %, Показатель «Количество неопознанных и невостребованных тел, доставленных с мест обнаружения в морг» составил 0,6.

Степень реализации программы – 0,94.

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

«Содержание территории городского округа;

«Содержание территории городских кладбищ»;

«Озеленение городского округа»;

«Подготовка территории городского округа к праздничным мероприятиям»;

«Содержание и развитие системы ливневой канализации городского округа».

**4.1. Подпрограмма «Содержание территории городского округа».**

В отчетном периоде на реализацию подпрограммы «Содержание территории городского округа» предусмотрено 65,355 млн. руб., кассовое исполнение составило 65,348 млн. руб. или 99,9% от плана.

В рамках муниципальной программы в 2024 году проведено:

- содержание территории городского округа согласно муниципальному заданию (уборка мусора, покос травы, ликвидация скользкости, очистка от снега и др.);

- исправление профиля гравийных оснований (грейдирование);

- содержание видовой площадки им. В.К. Арсеньева и Дерсу Узала (площадью 31081 м2) в рамках концессионного соглашения (до 31.05.2024, далее – в рамках муниципального задания);

- ликвидация несанкционированных свалок на территории городских кладбищ;

- акарицидная противоклещевая обработка территорий городских парков, скверов и кладбищ;

- содержание 14 контейнерных площадок для складирования ТКО на территории частного сектора, ремонт 2 контейнерных площадок и поставка контейнеров для ТКО;

Помимо вышеперечисленных работ осуществлено государственное полномочие по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 11 умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, и 6 показателей результативности ее реализации.

Значения показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9, и степень реализации подпрограммы соответствует 1,0. Эффективность реализации подпрограммы также составляет 1,0 и признана **высокой.**

**4.2.** В отчетном периоде на реализацию **подпрограммы «Содержание территории городских кладбищ»** предусмотрено 3,379 млн. руб., кассовое исполнение составило 2,015 млн. руб. или 59,6% от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось:

- предоставление земельных 720 участков для погребения умерших;

- доставка 9 неопознанных и невостребованных тел с мест обнаружения в морг;

- благоустроено 5 воинских захоронений останков погибших при защите Отечества (нарастающим итогом)

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения цели, 5 показателей результативности.

Значения 3-х показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, выше максимального значения 0,9, и составляют 1,0. Показатель «Количество неопознанных и невостребованных тел, доставленных с мест обнаружения в морг» составил 0,6. Показатель «Площадь территории кладбищ, на которой проведены мероприятия по инвентаризации» имеет нулевое значение.

В результате степень реализации подпрограммы соответствует 0,72, степень эффективности реализации подпрограммы составляет 0,576 и признана **неудовлетворительной.**

**4.3.** В отчетном периоде на реализацию **подпрограммы «Озеленение Арсеньевского городского округа»** предусмотрено 4,094 млн. руб., кассовое исполнение составило 100 % от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось:

- озеленение (устройство клумб и уход за посадками, стрижка кустарников и деревьев, удаление деревьев) (в рамках муниципального задания);

- удаление и обрезка крон аварийных и перестойных деревьев с помощью спецтехники по ул. Островского, 35, ул. Вокзальная, ул. Первомайская, ул. Мира, 10, пер. Боткинский, 13, пр. Горького, 9, ул. Ленинская, 23, ул. Советская, 79, ул. Сазыкина, 6, ул. Ленинская, 12, ул. 1-я Таёжная, ул. Балабина, пер. Хасанский, 5;

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения цели, 3 показателей результативности.

Значения показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9, и составляют 1,0. Степень реализации подпрограммы также превышает максимальное значение и соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составляет 1,0 и признана **высокой.**

**4.4.** В отчетном периоде на реализацию **подпрограммы «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»** предусмотрено 2,956 млн. руб., кассовое исполнение составило 100 % от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялась:

- подготовка к проведению 14 праздничных мероприятий согласно муниципальному заданию (уборка территории до и после проведения праздников, установка кюбелей, очистка от снега);

- монтаж и демонтаж новогодней ели и иллюминации на Комсомольской площади;

- приобретение новогодней иллюминации и украшений;

- смена поверхностей световых панно по ул. Ломоносова и ул. Октябрьская при подготовке к праздничным мероприятиям;

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 3 показателей результативности.

Значения показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы также соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составляет 1,0 и признана **высокой.**

**4.5.** В отчетном периоде на реализацию **подпрограммы «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»** предусмотрено 4,958 млн. руб. или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось:

- отогрев и очистка водопропускных труб, очистка колодцев ливневой канализации в рамках муниципального задания;

- замена водопропускных труб по ул. 25 лет Арсеньеву, 25 и на участке ливневой канализации по ул. Садовая (от МКД № 3 до нежилого здания по адресу ул. Садовая, 17);

- работы по очистке и углублению водоотводных канав по ул. Усадебная, ул. Пржевальского, ул. 9 Мая;

- работы по ремонту колодцев ливневой канализации по ул. Октябрьская, 75, ул. Октябрьская, 83/2, ул. Ленинская, 12, ул. Калининская, 22;

- горизонтальная съемка местности по ул. 25 лет Арсеньеву.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения цели, 7 показателей результативности.

Значения показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы также составляет 1,0 и признана **высокой.**

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры»** утверждена постановлением администрации городского округа от 13.11.2019 № 818-па (в редакции от 25.10.2024 № 701-па).

Ответственным исполнителем программы является управление культуры администрации городского округа, соисполнители:

структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Арсеньевского городского округа (по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Прогресс» Арсеньевского городского округа;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа;

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Арсеньевского городского округа.

Цели муниципальной программы:

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства;

- создание условий для реализации творческого потенциала жителей городского округа;

- повышение эффективности деятельности организаций культуры и дополнительного образования в области искусств;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия и развитич инфраструктуры в сфере культуры.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,8%. При плане 167,699 млн. рублей, кассовое исполнение составило 167,271 млн. рублей.

В течение отчетного года в муниципальную программу внесены 2 изменения в связи с увеличением объемов финансирования.

Эффективность реализации программы определялась исходя из цели программы и выполнения 8 показателей результативности.

Все показатели результативности программы выполнены в полном объеме и превышают максимальное значение 0,9.

Степень реализации программы – 1,0.

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности).

Для достижения 4-х целей муниципальной программы в 2024 году проведено:

- организация библиотечного обслуживания населения для 16628 человек или 35,4% населения города, в том числе 8392 ребенка (50,5% от общего числа пользователей);

- информационно-просветительская работа путем проведения 1720 мероприятий, в том числе 386 на договорной основе;

- 103 массовых мероприятия, в т.ч. литературные, профилактические, патриотические акции на улицах города, летние читальные залы, квесты под открытым небом, игровые программы для детей в период летней оздоровительной компании, литературные площадки, тематические площадки при проведении городских фестивалей и мероприятий.

Общее количество участников массовых мероприятий – 59 624 человека.

В отчетном году в МБУК ЦБС работало 19 клубов по интересам для различных категорий читателей на развитие творческих способностей, логического мышления, расширение общего кругозора, развитие и поддержку интереса к чтению и книге, культурному досугу.

В 2024 году обеспечено информационно-техническим оборудованием библиотек на 173,2 тыс. руб.

Проведены культурно-массовые мероприятия, в т.ч.:

- театрализованный праздник «Широкая масленица» с народными играми, забавами, конкурсами, хороводами, угощением;

- детский праздник «Здравствуй, лето!» с концертной программой юных артистов творческих коллективов города и участием ростовых кукол;

- конкурс среди юношей «Российской армии будущий солдат»;

- конкурс чтецов «В стихах победу воспеваем»;

- Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества с участием военнослужащих войсковых частей;

- Цикл мероприятий к 9 Мая;

- Фестиваль казачьей песни «Любо»;

- Ярмарка хоров «За веру и Отечество».

В 2024 году за счет средств, полученных от оказания платных услуг, приобретено: компьютерная техника, радиосистема SHURE, мебель для входной зоны ДК «Прогресс» сценические костюмы.

Принято участие в 35 международных, всероссийских, краевых и межмуниципальных конкурсах, лауреатами которых стали 894 человека.

В МБУ ДО «Детская школа искусств» обучаются на бюджетной основе 425 человек, на платной основе – 68 человек. Учащиеся принимали участие в 37 международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах, на которых лауреатами 6 коллективов и 83 учащихся.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 831-па (в редакции от 24.05.2024 № 289-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнители: структурные подразделения, отраслевые (функциональные) организации администрации городского округа; управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа; управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; финансовое управление администрации городского округа.

Цели муниципальной программы:

- создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан на территории городского округа;

- ликвидация физического износа муниципальных жилых домов и муниципальных жилых помещений с целью предупреждения их разрушения и продления срока службы;

- гарантированное обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- гарантированное обеспечение населения услугами по водоотведению;

- гарантированное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

- снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий гражданам, имеющим трех и более детей;

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа профинансирована на100%. При плане 101,473 млн. рублей, кассовое исполнение составило 101,467 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм, 1 структурного элемента.Эффективность реализации определялась исходя из достижения 7 целей программы, 10 целевых показателей.

За отчетный период реализации изменения в программу не вносились.

В целом по муниципальной программе цели на 2024 год достигнуты, т.к. значения 10 целевых индикаторов результативности выполнены на 100%.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы –1,0 (высокий уровень эффективности)

6.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы **«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда»** на 2024 годпредусмотрен в размере 2,25 млн. руб., фактическое исполнение и финансирование составило 2,24 млн. руб. или 99,8%.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 4 целевых показателей. Соисполнителем подпрограммы является управление имущественных отношений администрации городского округа.

В рамках подпрограммы устранена аварийная ситуация в многоквартирном доме, выполнена подготовка 10 многоквартирных домов к отопительному сезону, собственники которых не выбрали способ управления, а также проведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма оценивалась исполнением 4 целевых индикаторов, из которых все показателя выполнены на 100 %,

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы с учетом степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1,01 (более 09) и признана **высокой.**

6.2.Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы **«Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа»** на 2024 годпредусмотрен в размере 636,137 тыс. руб., фактическое исполнение и финансирование составило 100%.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 2 целевых показателей.

В рамках подпрограммы осуществлялось:

- разработка технического задания на проведение инженерно-изысуательских работ на проектирование объекта «реконструкция головного участка водопроводной сети и реконструкция головного участка водопровода в г. Арсеньеве»;

- разработка ПСД по реконструкции канализационных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3 в г. Арсеньеве и проведение соответствующей экспертизы.

Значения всех целевых показателей выполнены на 100 %.

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составляет 1,0 (более 0,9) и признана **высокой.**

6.3.Объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы **«Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа»** на 2024 год предусмотрен в размере2,75 млн. руб., фактическое исполнение и финансирование составило 100%.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 1 цели, 1 целевого показателя.

В рамках подпрограммы предоставлены государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в виде предоставления субсидий трем молодым семьям для приобретения жилых помещений.

Значение целевого показателя выполнено на 100 %.

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составляет 1,0 (более 0,9) ипризнана **высокой.**

6.4.Подпрограмма **«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа»** в 2024 году профинансирована в сумме 40,703 млн. руб. и составляет 100% от суммы планового финансирования на отчетный период.

Соисполнителями подпрограммы определены управление имущественных отношений администрации городского округа и финансовое управление администрации городского округа.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 2-х целей, 1 целевого показателя.

В рамках подпрограммы обеспечены централизованной системой холодного водоснабжения 17 земельных участков, к электрическим сетям присоединены 177 земельных участков. Значения целевых показателей выполнены на 100 %.

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы также составляет 1,0 (более 0,9) и признана **высокой.**

6.5. Подпрограмма **«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** в 2024 году профинансирована в сумме 54,741млн. руб., что соответствует плановому финансированию в полном объеме и составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения 1 цели, 1 целевого показателя.

В рамках подпрограммы приобретены 15 жилых помещений для детей-сирот при плановом показателе 9 жилых помещений.

Значение целевого показателя выполнено на 100 %.

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы также составляет 1,0 (более 0,9) и признана **высокой.**

**7. Муниципальная программа «Безопасный город»** утверждена постановлением администрации городского округа от 01.11.2019 № 781-па (в редакции от 02.08.2024 № 482-па).

Ответственным исполнителем программы является управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа, соисполнители программы: управление жизнеобеспечения администрации городского округа; управление образования администрации городского округа; управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; управление культуры администрации городского округа; муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа.

Цели муниципальной программы:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа от ведения военных конфликтов или вследствие их ведения, а также от угроз государственной, общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ;

- выявление, предупреждение и пресечение актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма и иных форм экстремизма, а также организованной преступности.

Объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в сумме 42,326 млн. рублей, исполнение и финансирование составило 41,958 млн. руб. или 99,1 %**.**

Данная программа состоит из 3-х подпрограмм и 1-го структурного элемента, в том числе:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе»;

«Пожарная безопасность»;

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма».

В отчетном периоде внесены изменения в программу с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения 3 целей, 43 показателей результативности.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

**7.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе»,** в рамках которой в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- продолжено обеспечение обслуживания локальной системы оповещения;

- приобретена спецодежда для спасателей, расходные материалы для специализированных инструментов и средств спасения;

- обеспечено дистанционное обучение на курсах гражданской обороны руководящего состава РСЧС (100% от общего числа).

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения цели программы, выполнения 8 показателей результативности.

Все значения показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9 и составляют 1,0. Степень реализации подпрограммы также соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составила 1,0 и признана **высокой.**

**7.2.** **Подпрограмма «Пожарная безопасность»,** в рамках которой в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- продолжена работа по восстановлению и поддержанию в готовности наружной системы пожарного водоснабжения;

- приведение муниципальных объектов в соответствие требованиям пожарной безопасности;

- информационно-агитационная работа по формированию у населения культуры безопасности, общественного сознания и гражданской позиции в сфере пожарной безопасности – изготовлено и распространен через управляющие организации, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арсеньеву МЧС России по Приморскому краю, участковых уполномоченных МО МВД «Арсеньевский», курсы гражданской обороны более 6500 памяток.

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения цели подпрограммы, выполнения 6 показателей результативности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы значения 6 показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составила 1,0 и признана **высокой**.

**7.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»**

В рамках реализации подпрограммы:

- произведен текущий ремонт и обеспечено регламентное техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

- обеспечена физическая охрана во всех общеобразовательных учреждениях;

- обеспечен контроль доступа в дошкольные учреждения;

- с молодежью проведено более 400 различного рода профилактических мероприятий (общий охват более 34200 человек), направленных на обеспечение единства российской нации, духовно-нравственного и военно- патриотического воспитания, формирования в обществе стойкого неприятия идеологии терроризма;

Эффективность реализации подпрограммы определялась исходя из достижения цели подпрограммы, выполнения 20 показателей результативности.

В целом по подпрограмме значения всех показателей эффективности программы, запланированных на 2024 год, превышают максимальное значение 0,9. Степень реализации программы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы составила 1,0 и признана **высокой.**

**8.** **Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022 № 590-па (в редакции 30.09.2024 № 606-па).

Ответственным исполнителем программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнители – управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа.

Цель муниципальной программы – развитие ГТС на территории Арсеньевского городского округа.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа при плане 2,024 млн. руб. исполнена и профинансирована на 100%.

За период действия в муниципальную программу внесено изменение в связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации программы определена исходя из достижения цели программы, выполнения 4-х индикаторов результативности.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- подготовлено задание на разработку и проведена экспертиза ПСД на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла;

- разработана декларация безопасности ГТС Дачинского гидроузла;

- получен страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (гидротехническое сооружение Дачинского гидроузла).

**9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 826-па (в редакции от 21.02.2023 № 73-па).

Ответственным исполнителем программы является управление спорта и молодежной политики администрации городского округа, соисполнители: управление культуры администрации городского округа, управление образования администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа; муниципальные учреждения, подведомственные управлению спорта и молодежной политики, управление жизнеобеспечения администрации; муниципальные учреждения, подведомственные управлению спорта

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение возможности для населения Арсеньевского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;

- повышение конкурентоспособности спортсменов городского округа на соревнованиях регионального и федерального уровнях;

- укрепление здоровья населения городского округа путем обеспечения материально-техническим оснащением;

- привлечение населения городского округа к занятиям физической культурой и спортом;

- воспитание физически и нравственно здорового поколения городского округа;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

В 2024 году внесено 5 изменений в программу в целях приведения объемов финансирования в соответствие с бюджетом городского округа на соответствующий финансовый период.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 99,9%. При плане 202,423 млн. руб., кассовое исполнение составило 202,287 млн. руб.

В рамках программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм, в том числе:

- подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе»;

- подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе»;

- подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами»

Эффективность реализации программных мероприятий определялась исходя из достижения 6 целей программы, выполнения 8 индикаторов результативности.

В целом по муниципальной программе цели на 2024 год достигнуты, значения 7 целевых индикаторов результативности выполнены на 100%, 1 показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорт» исполнен на 84%.

Степень реализации программы – 0,98

Интегральная оценка эффективности программы – 0,98 (высокий уровень эффективности)

**9.1. Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе»**

При плане 25,754 млн. рублей, профинансировано 99,7 % от плана (25,68 млн. руб.). В рамках данной подпрограммы проведено 140 запланированных спортивных мероприятий, в муниципальных спортивных школах обучалось 1315 детей. При этом доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возросла с 62,1% до 66,24% и 5,06% возрос уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе за счет приобретения спортивного инвентаря и спортивного оборудования.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения цели, 3 показателей результативности.

Значение одного целевого показателя (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) ниже запланированного, два показателя исполнены.

Степень реализации подпрограммы соответствует 0,947, степень эффективности подпрограммы составляет 0,944 и выше нормативного показателя 0,9, в результате чего эффективность признана **высокой**.

**9.2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе»**

При плане 44,16 млн. руб., подпрограмма профинансирована на 100 % от плана.

В рамках данной подпрограммы осуществлялась спортивная подготовка 1100 спортсменов.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения цели, 1 показателя результативности.

Значение целевого показателя соответствуют 120%.

Степень реализации и степень эффективности подпрограммы соответствуют 1,0, и эффективность признана в**ысокой.**

**9.3. Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами»**

При плане 50,0 тыс. руб., подпрограмма профинансирована на 100 % от плана.

В рамках данной подпрограммы осуществлялась организация и проведение 5 антинаркотических мероприятий с охватом 4000 участников.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 2 показателей результативности.

Фактические значения целевых показателей соответствуют 100% от плановых значений.

Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, степень эффективности подпрограммы также составляет 1,0 и признана **высокой.**

**10. Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 832-па (в редакции от 02.08.2024 № 484-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа, соисполнители отсутствуют.

По итогам 2024 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 96,3 %. При плане 50,72 млн. руб., кассовое исполнение составило 48,847 млн. руб., т.к. не начислялась заработная плата сотрудникам, находящимся на лечении и в административных отпусках. Не состоялись конкурентоспособные процедуры по поставкам товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения 3 целей программы, выполнения 5 индикаторов результативности.

Степень реализации программы – 1,0

Показатель эффективности программы – 1,01 (высокий уровень эффективности)

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация 1 комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Арсеньевского городского округа». В отчетном периоде приобретено 16 технических средств, 14 единиц офисной мебели, осуществлялось транспортное сопровождение 5 единицами техники муниципальных служащих, производилась уборка и техническое обслуживание административных зданий, служебных помещений общей площадью 3422,2 м2.

Значение 1 индикатора результативности выполнено выше запланированного значения, значения 4 целевых индикаторов выполнены на 100 %.

Значение степени реализации программы соответствует показателю 1,0 и эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,01, что более 0,9, в результате эффективность муниципальной программы признается **высокой.**

**11. Муниципальная программа «Информационное общество»** утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2019 № 777-па (в редакции от 14.10.2024 № 659-па).

Ответственным исполнителем программы является организационное управление администрации городского округа, соисполнители: финансовое управление администрации городского округа; управление имущественных отношений администрации городского округа; Дума городского округа; Контрольно-счетная палата городского округа, МКУ «Административно-хозяйственное управление», Управление образования администрации городского округа.

Реализация мероприятий программы предусматривает достижение следующих целей:

- формирование современной технологической основы для повышения эффективности муниципального управления;

- повышение информационной открытости и удовлетворенности населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение доступности качественных муниципальных услуг

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 100% от плана. Объем бюджетных ассигнований составил в размере 10,759 млн. руб.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения 3 целей, 7 показателей результативности.

В течение отчетного года в муниципальную программу внесены два изменения в части приведения в соответствие с бюджетом городского округа финансовых средств на реализацию мероприятий программы.

Значения всех девяти показателей эффективности муниципальной программы, запланированных на 2024 год, соответствуют запланированным.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В 2024 году осуществлялась реализация 3 основных мероприятий:

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры Арсеньевского городского округа;

- повышение информационной открытости Арсеньевского городского округа;

- организация предоставления муниципальных услуг.

В рамках реализации муниципальной программы:

- 100% рабочих мест обеспечены средствами вычислительной техники и лицензионным обеспечением, каналами связи для электронного межведомственного электронного взаимодействия и имеют доступ к сети Интернет;

- доля обеспеченности каналами связи для организации межведомственного электронного взаимодействия от общей потребности составила 100%;

- доля отечественного офисного программного обеспечения от объема закупок очередного финансового периода составила 100%;

- обеспеченность средствами защиты информации от общей потребности – 100%;

- официальный сайт администрации городского округа работал круглосуточно, 366 дней в году;

- доля автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к сети Интернет от общей потребности, в том числе модернизированные рабочие места, составила 100%;

- размещено печатной продукции МАУ УИК «Восход» для администрации городского округа 157 см2.

**12. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 825-па (в редакции от 15.03.2024 № 115-па).

Ответственным исполнителем программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнитель: МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целей:

- развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Арсеньевского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности объектов городского округа;

- повышение безопасности жизнедеятельности и эффективности социально-экономического и инновационного развития городского округа;

- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

По состоянию на 01.01.2025 года мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса», запланированные на 2024 год, фактически выполнены и профинансированы на сумму 34,65 млн. руб. (99,7%) при плане 34,77 млн. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация 4 подпрограмм: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа», «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения».

Изменения в программу в отчетном году не вносились.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения 4 целей программы, 17 индикаторов результативности.

В целом по муниципальной программе цели и плановые значения целевых индикаторов результативности на 2024 год достигнуты.

Степень реализации программы – 0,997

Интегральная оценка эффективности программы – 0,998 (высокий уровень эффективности)

**12.1.** **Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»**

Объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в 9,837 млн. рублей, финансирование составило 9,817 или 99,8% от плана.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- произведен ремонт муниципальных автомобильных дорог протяженностью 6,21 км и общей площадью 6,5 тыс. м2.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 6 показателей результативности.

Значения показателей эффективности подпрограммы, запланированных на 2024 год, составляют 1,0 и превышают максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, оценка эффективности подпрограммы также составляет 1,0 и признана **высокой.**

**12.2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»**. При плане 0,6 млн. рублей, профинансировано 100 %.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 3 показателей результативности.

В рамках данной подпрограммы выполнен ремонт заездов (ямочный ремонт) общей площадью 452 м2.

Значение целевых индикаторов соответствуют плановым значениям и превышает максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует значению 0,999 с учетом степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка эффективности подпрограммы составляет 1,0 и признана **высокой.**

**12.3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа»** плановое финансирование на 2024 год составило 14,989 млн. рублей, профинансировано 14,89 млн. руб. или на 99,3%.

В рамках данной подпрограммы:

- установлено 102 дорожных знака, для соответствия национальным стандартам произведен перевод в трехфазный режим работы 5 светофорных объектов;

- нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах и пешеходных переходах (2 этапа), термопластиком (стоп-линии, искусственные неровности;

- приобретены материалы для окраски леерных ограждений и стоек дорожных знаков;

- выполнены работы по устранению неровностей на проезжей части 3-х автомобильных дорог;

- установлено 145 дорожных знаков;

- установлена Г-образная конструкция на пешеходном переходе в районе дома № 48 по ул. Ломоносова и 2-х Г-образных опор для дублирующих дорожных знаков со световозвращающей пленкой по ул. Жуковского;

- установлено 2 сертифицированных контроллера марки КС-2МА;

- поставлено 500 м3 ПГС смеси для подсыпки гравийных дорог;

- установлены полусферы на пешеходной зоне в районе школы № 3;

- разработана ПСД на капитальный ремонт моста через реку Дачная по ул. Ленинская;

- разработан комплексный план транспортного обслуживания населения в части регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- обустроен светофорный объект на перекрестке улиц Калининская, Щербакова

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 8 показателей результативности.

Значения 7 целевых индикаторов выполнены и превышает максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует 0,993, оценка эффективности подпрограммы также составляет 0,993 и признана **высокой.**

**12.4. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»**

В соответствии с утвержденным бюджетом на 2024 год объем финансирования на реализацию подпрограммы составил 9,343 млн. рублей, кассовое исполнение соответствует 100%. В рамках подпрограммы осуществлялись транспортные перевозки по регулируемым тарифам в объеме 4131 рейса. По указанному направлению проведены закупочные процедуры, определена организация-перевозчик для выполнения работ (ИП Дасик С.В.), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок № 11А «Вокзал – Смена» и № 105Д «Вокзал – с/о «Победитель» стоимость услуг 40 руб., период движения – с 05 апреля по 30 октября 2024 года.

Эффективность подпрограммы определялась исходя из достижения 2 целей, 1 показателя результативности.

Плановое значение целевого индикатора выполнено на 100% и превышает максимальное значение 0,9. Степень реализации подпрограммы соответствует 0,993, оценка эффективности подпрограммы также составляет 0,993 и признана высокой.

**13. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 829-па (в редакции от 06.08.2024 № 7489-па).

Ответственным исполнителем программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнитель - финансовое управление администрации городского округа.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа;

- обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа при плане 124,8 млн. руб. исполнена и профинансирована на сумму 124,47 млн. руб. или на 99,7%.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2-х подпрограмм 2-х комплексов процессных мероприятий, в т.ч.:

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе»;

- подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Освещение улиц городского округа согласно световому календарю»;

- комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт системы уличного освещения».

За период действия в муниципальную программу внесено изменение в связи с изменением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации программы определена исходя из достижения 3-х целей программы, выполнения 12 индикаторов результативности.

В целом по муниципальной программе с учетом реализации комплексов мероприятий цели на 2024 год достигнуты. Значения 6 целевых индикаторов результативности достигнуты 100%, значения двух показателей выше плановых, четыре показателя не достигли плановых значений.

Степень реализации программы – 0,73.

Интегральная оценка эффективности программы – 0,91 (высокий уровень эффективности).

В ходе реализации программы обеспечено освещение улиц города, проведены работы по техническому обеспечению освещенности территории города в рамках следующих подпрограмм:

**13.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе».**

По состоянию на 01.01.2025 года объем финансирования подпрограммы запланирован в размере 108,773 млн. руб., исполнен в сумме 108,524 млн. руб. или на 99,8%.

В рамках подпрограммы:

- проведена экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;

- проведен капитальный ремонт и строительный контроль объектов коммунальной инфраструктуры – участка тепловой сети от ТКШ -20 до ТКК – 17а по ул. Садовая-ул. Ломоносова за счет специального казначейского кредита.

Значение 3-х целевых показателей достигнуты 100%, в результате, степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, оценка эффективности подпрограммы в результате кассового исполнения бюджетных средств ниже планового составила 1,33 (более 0,9) и признана **высокой.**

**13.2. Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа»**

При плане 7,966 млн. руб. кассовое исполнение составило 100%. Достижение 8 индикаторов результативности обусловлено реализацией комплексного процессного мероприятия «Повышение уровня освещенности улиц городского округа», направленного на обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа.

Значения трех целевых показателей выполнены на 100%, один показатель перевыполнен, 4 показателя выполнены менее чем на 0,7.

В результате, степень реализации подпрограммы соответствует 0,71, оценка эффективности подпрограммы также составляет 0,71 (более 0,7) и признана **удовлетворительной.**

**14. Муниципальная программа «Противодействие коррупции»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 821-па (в редакции от 05.02.2024 № 71-па).

Ответственным исполнителем программы является организационное управление администрации городского округа, соисполнители: финансовое управление администрации городского округа: управление имущественных отношений администрации городского округа; управление культуры администрации городского округа, управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; управление образования администрации городского округа, управление опеки и попечительства администрации городского округа; Дума городского округа; Контрольно-счетная палата городского округа.

Цель программы -- повышение приоритета и усиление результативности мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Арсеньевском городском округе

Объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в сумме 93,8 тыс. руб., финансирование составило 100% от плана.

В течение отчетного года в муниципальную программу внесено изменение с целью приведения объемов финансирование в соответствие с бюджетом городского округа на 2024 год.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения цели и 6 показателей результативности. Для достижения цели и задачи программы обеспечены правовые и организационные меры органов местного самоуправления по противодействию коррупции.

Программа оценивалась по показателям, соответствующим плановым значениям.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

**15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 822-па (в редакции 05.02.2024 № 72-па).

Ответственным исполнителем программы является организационное управление администрации городского округа, соисполнители: финансовое управление администрации городского округа: управление имущественных отношений администрации городского округа; управление культуры администрации городского округа; управление опеки и попечительства администрации городского округа; Дума городского округа; Контрольно-счетная палата городского округа.

Цель муниципальной программы - развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в сумме 225,38 тыс. рублей, финансирование составило 100 % от плана.

В течение отчетного года в муниципальную программу внесено изменение с целью приведения в соответствие с бюджетом городского округа на 2024 год.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения цели и 3-х показателей результативности, которые соответствуют плановым значениям.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В рамках подпрограммы обеспечено дополнительное профессиональное развитие 31 работнику органов местного самоуправления городского округа, 100% от планируемого количества рабочих мест проведена специальная оценка условий труда, все муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы соответствуют действующему законодательству.

**16. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 14.11.2019 № 827-па (в редакции от 28.11.2024 № 790-па).

Ответственным исполнителем программы является управление экономики и инвестиций администрации городского округа, соисполнители: управление имущественных отношений администрации городского округа, управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

В рамках муниципальной программы осуществляется достижение следующих целей:

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

- создание действующего механизма привлечения и приема туристов в городском округе, формирование туристского продукта и его продвижение на российском рынке;

- создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей и гостей города.

По состоянию на 01.01.2025 муниципальная программа исполнена и профинансирована на 100% при плане 95 тыс. руб.

За период действия в муниципальную программу внесено 2 изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации программы определена исходя из достижения 2-х целей программы, выполнения 6 индикаторов результативности. Фактические значения всех целевых показателей соответствуют плановым значениям.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В рамках муниципальной программы осуществлено:

- событийное мероприятие Фестиваль воздушных змеев «Небо на ладони»;

- подготовка проектной документации на лесном участке из состава земель лесного фонда для осуществления рекреационной деятельности мест туристического показа;

- приобретение сувенирной продукции для награждения победителей и гостей Фестиваля воздушных змеев «Небо на ладони»;

- изготовление фото и видео материалов для ВЭФ 2024 года.

**17. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе»** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.10.2019 № 722-па (в редакции от 05.05.2022 № 252-па).

Ответственным исполнителем программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнители: управление имущественных отношений, финансовое управление администрации городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа.

Цель программы - снос аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 100% при плане 190,5 тыс. руб.

В муниципальную программу изменения в 2024 году не вносились.

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения цели, решения задачи и 2-х показателей результативности.

Значение одного целевого показателя составило 100%, один показатель результативности реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья составил 90% от плана.

Степень реализации программы – 0,95

Интегральная оценка эффективности программы – 0,95 (высокий уровень эффективности)

В рамках муниципальной программы в отчетном периоде выполнены работы :

- по изготовлению актов обследования для снятия с кадастрового учёта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа по адресам: ул. Вокзальная, д. 3а; ул. Котовского, д. 7; ул. Котовского, д. 21; ул. Котовского, д. 22; ул. Котовского, д. 24; ул. Котовского, д. 28; ул. Суличевского, д. 9; ул. Суличевского, д. 10; ул. Суличевского, д. 12; ул. Нагорная, д. 7;

- по изготовлению проектов сноса (демонтожа) многоквартирных домов, расположенных на территории Арсеньевского городского округа по адресам: ул. Вокзальная, д. 3а; ул. Котовского, д. 7; ул. Котовского, д. 21; ул. Котовского, д. 22; ул. Котовского, д. 24; ул. Котовского, д. 28; ул. Суличевского, д. 9; ул. Суличевского, д. 10; ул. Суличевского, д. 12; ул. Нагорная, д. 7.

**18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 № 677-па (в редакции от 16.07.2024 № 445-па).

Ответственным исполнителем программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа, соисполнители: финансовое управление администрации городского округа, управление культуры администрации городского округа, организационное управление администрации городского округа.

Цели программы:

- повышение качества и комфорта городской среды;

- создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

- создание условий для отдыха населения городского округа.

По состоянию на 01.01.2025 года муниципальная программа профинансирована на 89,4% при плане 151,411 млн. руб. кассовое исполнение составило 135,394 млн. руб.

В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм: «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа», «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа».

В муниципальную программу дважды вносились изменения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований.

В целом по муниципальной программе поставленные цели на 2024 год достигнуты,

Эффективность реализации программы определялась исходя из достижения 4 целей, 6 показателей результативности.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

18.1. В отчетном периоде на реализацию **подпрограммы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа»** предусмотрено 112,126 млн. руб., кассовое исполнение составило 87,4 % от плана или 98,03 млн. руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось благоустройство общественных и дворовых территорий.

По результатам реализации подпрограммы:

- выполнены работы благоустройству общественной территории парк «Восток» (этап 2024 года);

- установлены камеры видеонаблюдения на здании военкомата;

- выполнены работы по планировке и выравниванию почвенно-растительного слоя;

- установлен скейтпарк в сквере в честь 25-летия г. Арсеньева;

- выполнены работы по ремонту малых архитектурных форм в парке «Аскольд»;

- выполнены работы по замене линии электроснабжения для системы видеонаблюдения на общественной территории «Аллея депутатов»;

- разработаны:

- проектно-сметная документация по реконструкции каменной крепости на территории парк «Восток»;

- дизайн-проекта по благоустройству общественной территории "Каменный городок" в парке "Восток";

- проведение экспертизы сметной документации на «Благоустройство общественной территории парк «Восток» с благоустройством левого и частично правого берегов реки Дачная (1 этап);

- проведение экспертизы сметной документации на «Благоустройство общественной территории парк «Восток» с благоустройством левого и частично правого берегов реки Дачная (2 этап);

- проведение экспертизы сметной документации;

- изготовление информационной продукции;

- выполнены работы по замене линии электроснабжения для системы видеонаблюдения на общественной территории «Аллея депутатов»;

- проведены экспертизы сметной документации на благоустройство дворовых территорий по ул. Садовая 5, ул. О. Кошевого, 2 (спортивные площадки), по ул. Садовая 11, Садовая, 16, ул. Калининская, 14а, пр. Горького, 21, 23, 25 лет Арсеньеву, 23, 25 лет Арсеньеву, 27, ул. Октябрьская, 9, Ломоносова, 52, ул. Ленинская, 19, 21 (асфальтирование).

- выполнены работы по 8 проектам, реализованным за счет грантов бюджетам муниципальных образований, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения:

1. «Благоустройство Октябрь 44» ТОС «Октябрь-44» Арсеньевского городского округа (Благоустройство территории многоквартирного дома № 44 по ул. Октябрьская);

2. «Универсальная волейбольно – баскетбольная площадка» ТОС ИГ «Станционная» Арсеньевского городского округа;

3. «Безопасный двор» ТОС «Соседи» Арсеньевского городского округа (Благоустройство территории многоквартирного дома № 7 по ул. 25 лет Арсеньева);

4. «Добрая тропа, 2 этап» ТОС «Центральный» Арсеньевского городского округа (Благоустройство территории многоквартирного дома № 29 по ул. Жуковского);

5. «Обустройство ливневой канализации» Инициативных групп «МКД 47 по

ул. Жуковского» и «МКД 49 по ул. Жуковского» Арсеньевского городского округа (Благоустройство территорий многоквартирных домов №№ 47, 49 по

ул. Жуковского);

6. «Здоровье – это жизнь» ТОС «Весна» Арсеньевского городского округа (Благоустройство территории многоквартирного дома № 28 по пр. Горького);

7. «Наш спортивный двор» ТОС «Октябрьская» Арсеньевского городского округа (Благоустройство территории многоквартирного дома № 15 по ул. Октябрьская);

- изготовлению и монтажу информационной продукции на общественных территориях: парк «Аскольд», сквер «Детский городок «Радость», «Сквер в честь 25-летия г. Арсеньева».

Значения пяти целевых показателей выполнены на 100%, в результате, степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, оценка эффективности подпрограммы также составляет 1,0 (более 0,9) и признана высокой.

18.2. В отчетном периоде на реализацию подпрограммы **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа»** предусмотрено 39,287 млн. руб., кассовое исполнение составило 37,364 млн. руб. или 95,1% от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось:

- благоустройство 11-ти дворовых территорий:

- экспертиза сметной документации на благоустройство дворовых территорий по ул. Садовая 5, ул. О. Кошевого, 2 (устройство спортивных площадок), по ул. Садовая 11, Садовая, 16, ул. Калининская, 14а, пр. Горького, 21, 23, 25 лет Арсеньеву, 23, 25 лет Арсеньеву, 27, ул. Октябрьская, 9, Ломоносова, 52, ул. Ленинская, 19, 21 (асфальтирование придомовых территорий).

Значение целевого показателя соответствует плановому значению, в результате, степень реализации подпрограммы соответствует 1,0, оценка эффективности подпрограммы также составляет 1,0 (более 0,9) и признана высокой.

**19. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Арсеньевского городского округа»** утверждена постановлением администрации городского округа от 05.11.2020 № 656-па (в редакции от 02.08.2024 № 486-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление спорта и молодежной политики администрации городского округа, соисполнители: КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; управление культуры администрации городского округа, управление образования администрации городского округа.

Цель муниципальной программы - укрепление здоровья населения города, качества жизни граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

По итогам 2024 года муниципальная программа исполнена и профинансирована на 100 % при плане 80,122 тыс. руб.

Эффективность реализации программы определена исходя из достижения цели программы, выполнения 13 индикаторов результативности.

Все показатели результативности выполнены на 100 %.

Степень реализации программы – 1,0

Интегральная оценка эффективности программы – 1,0 (высокий уровень эффективности)

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация 5 основных мероприятий.

В течение года управлением спорта и молодежной политики администрации городского округа совместно с подведомственными учреждениями проводились мероприятия, пропагандирующие преимущество здорового образа жизни, в том числе:

- 10 профилактических мероприятий;

- 10 тематических встреч, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни;

- различные акции с использованием печатной продукции.

В рамках реализации муниципальной программы для жителей организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия, в социальных сетях размещено 60 публикаций о пользе ведения здорового образа жизни, о планируемых акциях, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и их результатов.

В спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях приняло участие свыше 15 тысяч человек.

В образовательных организациях города на постоянной основе, согласно плану, проводились тематические беседы, классные часы, с привлечением работников здравоохранения.

Для привлечения жителей к ведению здорового образа жизни проводились акции (Всемирный День здоровья, Всемирный день отказа от курения), с раздачей печатной продукцией. Для Волонтеров спорта приобретены футболки для участия в различных городских мероприятиях посвященных здоровому образу жизни. Приобретена печатная продукция (брошюры о правильном питании, вреде курения и др.). Для мобильной бригады скорой помощи из г. Уссурийска для проведения диспансеризации организовано питание.

**Таким образом, эффективность 19 программ оценивается с высокой степенью эффективности. С учетом проведенной интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа за 2024 год, предлагается продолжить финансирование из бюджета Арсеньевского городского округа в полном объеме подпрограммы и мероприятия 19 муниципальных программ, получивших положительную оценку об эффективности их реализации.**