

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 сентября 2025 г. | г.Арсеньев | № | 668-па |

**О проведении массовых мероприятий в рамках празднования**

**Дня города и межмуниципального фестиваля «Арсеньевская осень»**

На основании статьи 16 пункта 17 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 19 февраля 2025 года № 99-па «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Арсеньевского городского округа на период проведения массовых мероприятий», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Арсеньевского городского округа 20 сентября 2025 года с 11.00 до 20.30 массовые мероприятия в рамках празднования Дня города и межмуниципального фестиваля «Арсеньевская осень».

2. Утвердить прилагаемые:

План массовых мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня города, и межмуниципального фестиваля «Арсеньевская осень» (далее – массовые мероприятия);

Организационно-технический план по подготовке празднования Дня города и межмуниципального фестиваля «Арсеньевская осень».

3. Определить местом проведения массовых мероприятий: площадь у здания Дворца культуры «Прогресс», парк «Восток», улицу Калининская (от перекрестка с улицей Жуковского до перекрестка с улицей Новикова), сквер имени 25-летия города Арсеньева.

4. Управлению экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа (Конечных) организовать в местах проведения массовых мероприятий продажу продовольственных и непродовольственных товаров и платные услуги населению культурно-игрового характера.

5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, с 10.00 до 21.30 часов, на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах проведения массовых мероприятий.

7. Межмуниципальному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов):

7.1. Разрешить въезд автотранспорта, задействованного в организации праздничного обслуживания, по «Разрешениям на размещение нестационарного объекта краткосрочного периода работы на территории Арсеньевского городского округа» (далее – Разрешения), выдаваемым управлением экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа (Конечных).

7.2. Выявлять правонарушения в части незаконной торговли и иных платных услуг населению без Разрешений.

8. Рекомендовать КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» (Аплюшкина) незамедлительно реагировать на вызовы бригады «Скорой помощи» с мест проведения массовых мероприятий.

9. Отделу по организации деятельности административной комиссии Арсеньевского городского округа (Кошель) организовать работу по выявлению и пресечению нарушений статей 7.23, 9.2 Закона Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

10. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа   
Янкина Н.Л.

Глава городского округа С.С. Угаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 15 сентября 2025 г. № 668-па

**ПЛАН**

**массовых мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня города**

**и межмуниципального фестиваля «Арсеньевская осень»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата, время и место проведения** | **Кол-во участников** | **Ответственный (структурное подразделение)** |
|  | Конкурс рисунков, фотографий «Мой любимый город», «Любимый уголок», «Достопримечательности города» | 08.09. - 20.09.2025  Образовательные организации | 1500 | Управление образования |
|  | Классные часы, разговоры о важном | 15.09. - 19.09.2025  Образовательные организации | 1950 | Управление образования |
|  | Выездная Экскурсии на смотровую площадку к памятнику В.К. Арсеньева | 15.09. - 20.09.2025  Смотровая площадка | 60 | Управление образования |
|  | Мастер класс по спортивной игре «Мини лапта» (сборные команды) | 15,16.09.2025  Спортивная площадка МОБУ СОШ № 3 | 50 | Управление образования |
|  | Слет – соревнования обучающихся образовательных учреждений Арсеньевского городского округа «Школа безопасности 2025» | 17.09.2025  СК «Восток»  Парк Восток | 180 | Управление образования |
|  | Виртуальная экскурсия  «Рассказы каменных горожан» | 17.09.2025  15.00  Центральная городская библиотека | 30 | Управление культуры |
|  | Краеведческий квиз  «Арсеньевское настроение» | 18.09.2025  12.00  Центральная городская библиотека | 33 | Управление культуры |
|  | Час краеведения  «Прогулки по родному городу: достопримечательности» | 19.09.2025  14.00  Центральная городская библиотека | 25 | Управление культуры |
|  | Товарищеские игры по волейболу среди девушек | 19.09.2025  17.00  МБУ ДО СШ «Полёт» АГО, и/зал | 25 | Управление спорта и молодежной политики |
|  | Торжественное собрание и праздничный концерт «С чего начинается Родина…» | 19.09.2025  17.30  Концертный зал ДК «Прогресс» | 680 | Управление культуры  Организационное управление |
|  | Открытие аллеи | 19.09.2025  19.20  Парк «Восток» | 100 | Управление жизнеобеспечения  Управление культуры |
|  | Школьный турнир по «Мини лапте» (сборные команды) | 20.09.2025  Спортивная площадка МОБУ СОШ № 3 | 40 | Управление образования |
|  | Открытое Первенство г. Арсеньева по тяжелой атлетике | 20.09.2025  11.00  МБУ ДО СШОР «Богатырь» АГО | 60 | Управление спорта и молодежной политики |
|  | Большая детская спартакиада воспитанников ДОУ Праздник спорта | 20.09.2025  10.00  ДЮШС «Восток»  Стадионы общеобразовательных организаций | 2000 | Управление образования |
|  | Легкоатлетический забег «Здоровое поколение» | 20.09.2025  Старт, построение и торжественное открытие на площади Славы  9.00  забег по установленному маршруту | 200 | Управление спорта и молодежной политики |
|  | Первенство г. Арсеньева по парковому волейболу | 20.09.2025  10.00  парк «Восток» | 70 | Управление спорта и молодежной политики |
|  | Автопробег «С Днем рождения, Арсеньев» | 20.09.2025  12.00  Сбор участников – парковка автовокзала  (проезд по установленному маршруту) | 40 | ФЛ Асламова А.Д.  ФЛ Абросимова В.А.  Организационное управление |
|  | Межмуниципальный фестиваль под открытым небом «Арсеньевская осень»: | 20.09.2025  12.00 - 20.30  Площадь ДК «Прогресс»  Парк «Восток»  Ул. Калининская  Сквер 25-летия Арсеньева | 3000 | Управление культуры  Управление образования  Управление спорта и молодежной политики  Управление экономики и инвестиций  Организационное управление |
| 18.1. | Концертная программа творческих коллективов Приморского края «Имя В.К. Арсеньева на карте Приморья» | 20.09.2025  12.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс | 1000 | Управление культуры |
| 18.2. | Выставка - ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Приморского края | 20.09.2025  13.00  Площадь ДК «Прогресс»  Ул. Калининская | 350 | Управление культуры Управление образования |
| 18.3. | Выставка работ учащихся ДШИ  «Город мой Арсеньев» | 20.09.2025  13.00 – 16.00  Площадь ДК «Прогресс» | 250 | Управление культуры |
| 18.4. | Выставка пищевой продукции для бойцов СВО «Тыловая кухня» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | Волонтерское объединение помощи бойцам СВО «Лучик надежды»  Мутовина Ольга Владимировна |
| 18.5. | Выставка авто, авиа – моделей | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 200 | Управление  образования |
| 18.6. | Выставка робототехники | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | ИП Шевченко Светлана Николаевна |
| 18.7. | Выставка продукции молочного комбината | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 70 | ООО «Арсеньевский молочный комбинат» |
| 18.8. | Мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, значков, сувениров:  - «Разукрась свой город»;  - «След тигра»;  - «Лесные звери» | 20.09.2025  13.00 – 16.00  Площадь ДК «Прогресс» | 250 | Управление культуры  Музей истории  г. Арсеньева |
| 18.9. | Мастер – класс по запуску простейших моделей самолёта «Мой первый самолёт» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 200 | Управление образования |
| 18.10. | Мастер-класс по программированию | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | «АрсКодер»  ИП Хоменко Алексей Александрович |
| 18.11. | Мастер-класс по английскому языку: игровые задания, занимательная зарядка | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | «Mr English»  ИП Карнова Екатерина Игоревна |
| 18.12. | Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, нашлемников, пончо «Леший», антидроновых накидок | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 150 | Волонтерское объединение помощи бойцам СВО «Лучик надежды»  Гончарук Елена Александровна |
| 18.13. | Мастер-класс по сборке роботов. Демонстрация «Веселые роботы» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | ИП Шеломенцева Елена Юрьевна |
| 18.14. | Мастер-класс «Роспись пряников» | 20.09.2025  13.00 16.00  Площадь ДК «Прогресс» | 70 | ФЛ Гуськова Анна Александровна |
| 18.15. | Мастер-класс  - «Создай свой осенний аромат»;  - «Роспись гипсовых фигур» | 20.09.2025  13.00 16.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | ФЛ Лидрик Татьяна Александровна |
| 18.16. | Показательные выступления спортсменов  МБУ ДО СШ «Восток» (отделение «Прыжки на батуте») | 20.09.2025  13.00 – 14.00  Площадь ДК «Прогресс» | 300 | Управление спорта и молодежной политики |
| 18.17. | Спортивная локация «Сила удара» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 300 | Управление спорта и молодежной политики |
| 18.18. | Цирковое представление  «С Днем рождения, Арсеньев!» | 20.09.2025  13.00  Зал ДЦШ им. В. М. Агарева | 150 | КГБУДО «Детская цирковая школа им. В.М. Агарева» |
| 18.19. | Зоны аквагрима «Веселые ребята» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 150 | Музей истории  г. Арсеньева  Управление культуры Управление образования  ИП Гончарова Ирина Владимировна  ФЛ Лидрик Татьяна Александровна |
| 18.20. | Локальные игровые площадки:  - «Таежное приключение»;  - «Приморье в каждой букве»;  - «Памятные места Арсеньева»;  - «Крестики-нолики по-арсеньевски»;  - «Настольные игры от «Движения Первых»;  - «Я в Центре» (подростковое пространство) | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 200 | Управление культуры  МО Арсеньевского городского округа «Движение Первых»  КРАУСО «Комплексный центр по работе с семьями и детьми «Ласточка» |
| 18.21. | Интерактивные площадки:  - «Я люблю Арсеньев!»;  - «Тигры в городе»;  - «Литературный пикник». | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 300 | Управление культуры |
| 18.22. | Квест «Родной край – моё Приморье » | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | Управление образования |
| 18.23. | Краеведческий театрализованный квиз  «Про город, в котором живем» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс» | 100 | Управление культуры |
| 18.24. | Фотозоны:  - «Ребята и зверята»;  - «В интерьере осени»;  - «Поздравляем любимый город»;  - «Маскировочная амуниция для бойцов СВО»;  - «Одежда воинов средневековья» | 20.09.2025  13.00 – 15.00  Площадь ДК «Прогресс»  Парк «Восток» | 200 | Управление культуры  Управление образования  Волонтерское объединение помощи бойцам СВО «Лучик надежды»  ОО «Камелот» |
| 18.25. | Презентационные площадки и промоакции:  - «Жилье от изобретателя»;  - «Альфа Банк – Альфа выгода»;  - «Т-2 предлагает»;  - «Наш раскрасочный город»;  - «Дары Приморской тайги»;  - «Экопродукция от товаропроизводителя» | 20.09.2025  13.00 – 16.00  Площадь ДК «Прогресс» | 200 | ООО СЗ Арсеньев СК  АО «Альфа Банк»  Компания Т-2  ООО СЗ ДДВ ЖК «Прогрессивный»  ООО «Аулитус»  ИП Попова Екатерина Ивановна |
| 18.26. | Караоке «Осенний марафон: пойте с нами» | 20.09.2025  15.00  Площадь ДК «Прогресс | 150 | Управление культуры |
| 18.27. | Концерт народного эстрадно - духового оркестра «Танцует осень…» | 20.09.2025  16.00  Площадь Дворца культуры «Прогресс» | 250 | Управление культуры |
| 18.28. | Соревнования тяжелоатлетов «Силовой экстрим» | 20.09.2025  16.00  Ул. Калининская | 250 | НКО Спортивно-интеллектуальный клуб «Азимут разума» |
| 18.29. | Спортивные площадки:  - «Попади в мишень» (бесплатный тир);  - Лучный тир | 20.09.2025  13.00 – 16.00  Парк «Восток» | 200 | Страйкбольная команда «Русь»  Карев Максим Викторович  ИП Грей М.Ю. |
| 18.30. | Зона фудкорта | 20.09.2025  11.00 – 19.30  Парк «Восток»  Площадь ДК «Прогресс» | 1500 | Управление экономики и инвестиций |
| 18.31. | Локальные игровые и развлекательные площадки от предпринимателей | 20.09.2025  11.00 – 19.30  Парк «Восток» | 300 | Управление экономики и инвестиций |
| 18.32. | Продажа товаров праздничного ассортимента | 20.09.2025  11.00 – 20.00  Парк «Восток»  Ул. Калининская | 200 | Управление экономики и инвестиций |
|  | Краеведческая электронная игра «Не затерянный в России, а известный и родной» | 20.09.2025  16.00  Центральная городская библиотека | 65 | Управление культуры |
|  | Товарищеский матч по стритболу 3x3 среди юношей 2008-2009 г. рождения | 20.09.2025  17.00  мультиспортивная площадка  МБУ ДО СШ «Полёт» | 30 | Управление спорта и молодежной политики |
|  | Вечерний концерт  «С чего начинается Родина»  с участием творческих коллективов | 20.09.2025  17.30  Площадь ДК «Прогресс» | 2000 | Управление культуры |
|  | Дискотека «Город танцует»  (с приглашенным DJ) | 20.09.2025  19.30  Площадь ДК «Прогресс» | 2000 | Управление культуры |
|  | Запуск холодных фонтанов | 20.09.2025  20.30  Площадь ДК «Прогресс» | 2000 | Управление культуры |
|  | День свободного посещения | 20.09.2025  10.00 – 17.00  НП «Дальневосточный музей авиации» | 150 | НП «Дальневосточный музей авиации» |
|  | Краеведческий брейн-ринг  «Улицы города моего» | 22.09.2025  Центральная городская библиотека | 32 | Управление культуры |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 15 сентября 2025 г. № 668-па

**Организационно-технический план**

**празднования Дня города и межмуниципального фестиваля   
«Арсеньевская осень»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовить макет афиш массовых мероприятий | 12.09.2025 | **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 2. | Разместить афиши массовых мероприятий в социальных сетях | 15.09.2025 | **Абрамова И.А**., начальник организационного управления |
| 3. | Подготовить планировку тематических зон мероприятий | до 16.09.2025 | **Шевченко О.Ф**., начальник управления культуры;  **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс»;  **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций |
| 4. | Подготовить сценарий и пригласительные билеты на тожественное собрание | 12.09.2025 | **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 5. | Подготовить текст выступления Главы Арсеньевского городского округа и наградную атрибутику для вручения на торжественном собрании | до 17.09.2025 | **Абрамова И.А**., начальник организационного управления |
| 6. | Подготовить распоряжение о работе в выходной день муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа | до 17.09.2022 | **Синько О.А.,** начальник отдела кадров |
| 7. | Подготовить постановления администрации Арсеньевского городского округа об ограничении проезда транспортных средств:  - по ул. Калининская от перекрестка с ул. Новикова до перекрестка с ул. Жуковского и от МБУДО «Полет» к ул. Калининская;  - по маршруту движения участников легкоатлетического забега;  -по маршруту движения участников автопробега;  - по ул. 25 лет г. Арсеньева. | до  16.09.2025 | **Зинкин А.Ю.,** и.о. начальника управления жизнеобеспечения |
| 8. | Направить в управление жизнеобеспечения ходатайства об ограничении проезда транспортных средств с указанием маршрутов движения, времени ограничения:  - легкоатлетического забега;  - автопробега;  - открытия духовно-просветительского центра. | до  15.09.2025 | **Москвичев П. В.,** и. о. начальника управления спорта и молодежной политики;  **ФЗ Асламова А.Д.;**  **Арсеньевская епархия** |
| 9. | Обеспечить информирование жителей о подготовке и проведении мероприятий | в течение подготови  тельного периода | **Абрамова И.А**., начальник организационного управления |
| 10. | Обеспечить звуковую рекламу массовых мероприятий | ежедневно | **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 11. | Оформить билборды баннерами по праздничной тематике | до 16.09.2025 | **Абрамова И.А**., начальник организационного управления |
| 12. | Подготовить планировку размещения шатров на месте проведения мероприятий.  Раздать участникам мероприятий для размещения. | до 16.09.2025  19.09-20.09.2025 | **Шевченко О.Ф**., начальник управления культуры;  **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс»;  **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций |
| 13. | Подготовить информацию об участниках фестиваля, проводимых промоакциях для включения в сценарий | до 18.09.2025 | **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс»;  **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций;  **Ягодина Т.И**., начальник управления образования;  **Москвичев П. В.,** и. о. начальника управления спорта и молодежной политики |
| 14. | Подготовить сценарий открытия праздника, обеспечить озвучивание. Тематическое оформление. Безопасность использования спецэффектов в местах проведения массовых мероприятий | 18.09.2025  20.09.2025 | **Шевченко О.Ф**., начальник управления культуры;  **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 15. | Перевезти утяжелители для установки шатров из МБУДО СШ «Восток» | до 20.09.2025 | **Фролов А.Г**., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»;  **Климов С.В**., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 16. | Произвести уборку парка «Восток», покос травы (по необходимости), ул. Калининской до и после мероприятия | 20.09.2025 | **Шленчак В.М.,** директор МБУ «Спецслужба г.Арсеньева» |
| 17. | Установить леера для ограничения проезда транспортных средств по ул. Калининская от перекрестка с ул. Новикова до перекрестка с ул. Жуковского и от МБУДО СШ «Полет» к ул. Калининская | до  20.09.2025 | **Шленчак В.М**., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»;  **Агафонов Е.С.,** директор МБУДО СШ «Полет» |
| 18. | Установить шатры в местах проведения фестиваля согласно планировке;  Демонтировать по окончании мероприятия | 20.09.2025  до 10.00  20.09.2025  17.00 – 18.00 | **Фролов А.Г**., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»;  **Климов С.В.,** директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 19. | Установить биотуалеты:  - за зданием ДК «Прогресс»;  - в парке «Восток»  и вывезти по окончании мероприятия | 20.09.2025  до 22.09.2025 | **Фролов А.Г**., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 20. | Установить контейнеры для сбора мусора и обеспечить их регулярную очистку в местах проведения массовых мероприятий:  - ул. Калининская;  - площадь ДК «Прогресс»;  - сквер им. 25-летия г. Арсеньева;  - парк «Восток» | 20.09.2025 | **Шленчак В.М**., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| 21. | Организовать дополнительную охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий | 20.09.2025  17.00 – 18.00 | **Маун И.С**., руководитель штаба ДНД;  **Кириллов С.Е.,** атаман Даубихинского городского казачьего общества г. Арсеньева |
| 22. | Обеспечить размещение транспорта иногородних участников мероприятий на площади МБУДО СШ «Полет» | 20.09.2025 | **Агафонов Е.С.,** директор МБУДО СШ «Полет» |
| 23. | Привлечь к участию в массовых мероприятиях педагогов, дошкольников, учащихся, воспитанников спортивных секций, федерации по видам спорта, молодежные объединения, спортивно-технические клубы, участников творческих коллективов, молодежные коллективы предприятий различных форм собственности, общественные и волонтерские объединения | 20.09.2025 | **Абрамова И.А**., начальник организационного управления;  **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций;  **Шевченко О.Ф**., начальник управления культуры;  **Ягодина Т.И**., начальник управления образования;  **Москвичев П. В.,** и. о. начальника управления спорта и молодежной политики |
| 24. | Пригласить к участию в праздничных мероприятиях творческие коллективы, индивидуальных предпринимателей, представителей декоративно-прикладного искусства муниципальных образований Приморского края | до 18.09.2025 | **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций;  **Шевченко О.Ф**., начальник управления культуры |
| 25. | Организовать зоны фудкортов, продажу продовольственных и непродовольственных товаров | 20.09.2025 | **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций |
| 26. | Подготовить наградную атрибутику участникам фестиваля, организовать ее вручение | до 15.09.2025 | **Шевченко О.Ф**., начальник управления культуры;  **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций;  **Васько Е.Н**., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 27. | Подготовить постановление об организации ярмарки в местах проведения мероприятий | до 12.09.2025 | **Конечных Л.Л**., начальник управления экономики и инвестиций |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_