АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25 ноября 2022 г. | г.Арсеньев | № | 659-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Арсеньевском городском округе на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года                      № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы», на основании Устава Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Арсеньевском городском округе на 2023-2027 годы.

- 2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              на и.о. заместителя главы администрации Пуха Н.П.

Глава  городского округа	                                                                                   В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 25 ноября 2022 г. № 659-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по поэтапному повышению значений показателей доступности и услуг

для инвалидов и других маломобильных групп населения  в Арсеньевском городском округе на 2023-2027 годы

1. Общие положения

Настоящий План мероприятий  «дорожная карта» (далее - Дорожная карта) разработан в целях реализации Федеральных законов от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» (в редакции от 29 ноября 2018 года.), постановления администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы» (в редакции постановления от 9 сентября 2022 № 525-па).

Основной целью Дорожной карты является формирование к 2027 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг. Достижение целей осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Достижение основных целей Дорожной карты обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности.

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-важным объектам культурной, образовательной и коммунальной инфраструктуры и информации.

- Творческая и социокультурная реабилитация инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Социальная адаптация инвалидов, ветеранов войны и труда и других маломобильных групп населения, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь.

2. Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня и качества их жизни является формирование доступной среды жизнедеятельности.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

Разработка Дорожной карты по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг обоснована социально-экономическими приоритетами развития города Арсеньева, так как повышение уровня доступности объектов и услуг образования, культуры, коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп является реализацией права городского населения на улучшение качества жизни.

Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг планируется обеспечить посредством реализации Дорожной карты.

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В Арсеньевском городском округе развита социальная инфраструктура. Однако, в настоящее время остается достаточно большим количество объектов социальной инфраструктуры, полностью или частично недоступных для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Многие объекты социальной инфраструктуры построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструктуры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, должны осуществляться меры, по согласованию с общественными организациями инвалидов, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Конвенцией о правах инвалидов, принятой 13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН, резолюцией 61/106 и ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», определены основные направления создания доступной среды:

- безбарьерная психологическая среда в обществе;

- доступность в получении социальной услуги;

- доступность транспорта и транспортного комплекса;

- доступность к объектам, к физическому окружению;

- доступность связи и информации.

Для формирования безбарьерной психологической среды для инвалидов в обществе, позитивного отношения к проблемам инвалидов целесообразны активное проведение общественно-просветительской кампании по распространению идеи, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, использование социальной рекламы, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, «круглых столов». Данные мероприятия позволят изменить общественное мнение в отношении людей с инвалидностью, преодолеть барьеры между людьми с инвалидностью и без нее.

По состоянию на 1 января 2022 года в Арсеньевском городском округе 4607 человек имеют инвалидность, что составляет 9% от общей численности населения города.

Таким образом, создание доступной среды на территории Арсеньевского городского округа требует проведения мероприятий, направленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, что является основанием для принятия Дорожной карты по поэтапному повышению значений показателей доступности социальных объектов и услуг.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг

на территории Арсеньевского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации, год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по увеличению количества благоустроенных общественных территорий, адаптированных, в том числе, для инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальные контракты, заключенные в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023-2027 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям |
|  | Организация работы по понижению бортового камня для удобства съезда и выезда на пешеходных переходах | СП. 59.13330.2020 п 4.1.1 ГОСТ Р52875-2018 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023-2027 | Увеличение доли объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Организация работы по установке звуковых светофоров на пешеходных переходах | СП. 59.13330.2020 п 4.1.1 ГОСТ Р52875-2018 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023-2027 | Увеличение доли объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Организация работы по оборудованию мест для парковки автотранспортных средств инвалидов вдоль автомобильных дорог | Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ СП. 59.13330.2020 п 4.1.1 ГОСТ Р52875-2018 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023-2027 | Увеличение доли объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
|  | Организация работы по благоустройству и обеспечению доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы» | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа | 2023-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к зданиям, сооружениям, дворовых и общественных территорий |
|  | Организация участия инвалидов и других маломобильных граждан в культурных мероприятиях | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2027 годы» | Управление культуры администрации городского округа | 2023-2027 | Увеличение количества инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях |
|  | Предоставление информации инвалидам в доступной форме о возможности воспользоваться услугами библиотек дистанционно, в том числе электронной аудиокнигами библиотеки «ЛитРес» | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2027 годы» | Управление культуры администрации городского округа | 2023-2027 | Увеличение количества инвалидов, которым муниципальная услуга оказывается по месту жительства или дистанционно |
|  | Организация обучения инвалидов и других маломобильных граждан по получению государственных услуг дистанционно (работа с порталом Госуслуг, со смартфоном) | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020 - 2027 годы» | Управление культуры администрации городского округа | 2023-2027 | Увеличение количества инвалидов, которые обучены получению государственных услуг дистанционно |
|  | Организация работы по установке тактильных табличек, схем навигации для слабовидящих в подведомственных учреждениях образования: - МОБУ «СОШ № 4», «СОШ № 5», «СОШ № 10», ДОУ № 12,21,26; - ДОД «ЦВР», УМЦ, ДОУ № 14; - ДОУ № 13; - ДОУ № 32 | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы» | Управление образования администрации городского округа | 2023-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации |
|  | Организация работы по изготовлению и установке табличек-указателей с тактильной (пространственно-рельефной) информацией у объектов ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток») | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023-2027 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социально-важных объектов |
|  | Организация работы по оборудованию тротуара к зданию ресурсоснабжающей организации (Арсеньевский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» по ул. Сазыкина, 13) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социально-важных объектов |
|  | Организация работы по ремонту пандуса ресурсоснабжающей организации (Арсеньевский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» по ул. Сазыкина, 13) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2023 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-важным объектам инфраструктуры |
|  | Организация работы по нанесению контрастной окраски на верхние и нижние ступени маршей, напольной разметки направления движения у объектов ресурсоснабжающих организаций (ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток») | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2024 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-важным объектам инфраструктуры |
|  | Организация работы по оборудованию санитарно-гигиенических кабинок в подведомственных учреждениях образования: - «СОШ № 5», ДОУ № 2,9,10,27; - МОБУ «Гимназия № 7», ДОУ № 21,25,26; - «СОШ № 1», «СОШ № 4», ДОУ № 12,20,30; - МОБУ «СОШ № 8», ДОУ № № 13,14,24 | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы» | Управление образования администрации городского округа | 2024-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к объектам социальной инфраструктуры |
|  | Организация работы по установке пристенных поручней в подведомственных учреждениях образования: - ДОУ № 13,14,20; - ДОУ № 10,12; - ДОУ № 25,26; - МОБУ «СОШ № 3», «СОШ № 4» | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы» | Управление образования администрации городского округа | 2024-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к объектам социальной инфраструктуры |
|  | Организация работы по оборудованию помещений ресурсоснабжающих организаций (ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток») фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2024- 2025 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к социально-важным объектам инфраструктуры |
|  | Организация работы по установке козырька над входной дверью в подведомственных учреждениях образования: - ДОУ № 30; - ДОУ № 10 | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы» | Управление образования администрации городского округа | 2025-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к объектам социальной инфраструктуры |
|  | Приобретение складного пандуса для абонентского отдела у объектов ресурсоснабжающих организаций (ООО «Водоканал Арсеньев» и ООО «Водосток»по ул. Островского, 19, ул. Таежная, 1) | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | 2026-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к объектам социальной инфраструктуры |
|  | Обеспечение доступности объектов торговли для инвалидов. Оказание методической помощи предпринимателям в вопросах формирования доступной среды | Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ | Управление экономики и инвестиций администрации городского округа, предприниматели городского округа | 2023-2027 | Паспортизация объектов торговли, включенных в реестр ОСИ и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Приморского края. |
|  | Проведение мониторинга обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам и получению информации в доступной форме, а также проводимой работе по адаптации объектов торговли и ресурсоснабжающих организаций, их доступности для инвалидов | Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ | Управление жизнеобеспечения, управление экономики и инвестиций администрации городского округа | 2023-2027 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп к социально-важным объектам инфраструктуры |
|  | Оказание имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям городского округа | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 25 октября 2019 года № 766-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда» на период 2020-2027 годы» | Организационное управление, Управление имущественных отношений администрации городского округа | 2023-2027 | Обеспечение деятельности СО НКО Арсеньевского городского округа |

| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, адаптированных, в том числе, для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) |  | шт. | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество инвалидов, которые пользуются муниципальными услугами дистанционно(нарастающим итогом) |  | чел | 50 | 51 | 52 |  | 53 |  | 54 |  | Управление культуры администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество инвалидов, которые принимают участие в мероприятиях учреждений, подведомственных управлению культуры (нарастающим итогом) |  | чел | 65 | 70 | 75 |  | 80 |  | 85 |  | Управление культуры администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пешеходных переходов со звуковыми светофорами, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (нарастающим итогом) |  | % | 82,3 | 82,3 | 92,8 |  | 100 |  | 100 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пешеходных переходов с понижением бортового камня для удобства съезда и выезда, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (нарастающим итогом) |  | % | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 100 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для парковки вдоль автомобильных дорог, оборудованных для автотранспортных средств инвалидов (при нормативе 10 % от общего числа парковочных мест) |  | % | 7,5 | 8,0 | 8,5 |  | 9,0 |  | 10,0 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий соответствующих требованиям доступности для инвалидов (нарастающим итогом) |  | шт. | 4 | 16 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных табличек-указателей с тактильной (пространственно-рельефной) информацией в ресурсоснабжающих организациях (нарастающим итогом) |  | шт. | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля социально-важных объектов коммунальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (ресурсоснабжающие организации): - устройство тротуара; - наличие пандуса; - наличие контрастной окраски на верхних и нижних ступенях, напольной разметки направления движения; - оборудование помещений фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) (нарастающим итогом) |  | % | 94 | 96 | 98 |  | 100 |  | 100 |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения в образовательных учреждениях города (нарастающим итогом) |  | шт. | 0 | 5 | 9 |  | 14 |  | 18 |  | Управление образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений образования, в которых установлены тактильные таблички, схемы навигации для слабовидящих (нарастающим итогом) |  | шт. | 6 | 6 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | Управление образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пристенных поручней, установленных в учреждениях образования (нарастающим итогом) |  | шт. | 0 | 3 | 5 |  | 7 |  | 11 |  | Управление образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по адаптации дошкольных образовательных учреждений городского округа для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) |  | шт. | 3 | 10 | 17 |  | 24 |  | 31 |  | Управление образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по адаптации общеобразовательных учреждений городского округа для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) |  | шт. | 3 | 4 | 7 |  | 9 |  | 12 |  | Управление образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций Арсеньевского городского округа, получивших субсидию из бюджета городского округа по результатам конкурса на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) по приоритетным направлениям деятельности. |  | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Организационное управление администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественно значимых проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа. |  | шт. | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | Организационное управление администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций Арсеньевского городского округа, получивших имущественную поддержку |  | шт. | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | Управление имущественных отношений администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |