АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 августа 2022 г. | г. Арсеньев | № | 510-па |
| --- | --- | --- | --- |

О массовых мероприятиях, посвященных 150-летию

со дня рождения В.К. Арсеньева

- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
01 ноября 2021 года № 620 «О праздновании 150-летия со дня рождения 
В.К. Арсеньева», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести 10 сентября 2022 года на территории Арсеньевского городского округа массовые мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения 
В.К. Арсеньева (далее – массовые мероприятия), согласно прилагаемому плану.

2.	Утвердить прилагаемые:

Состав рабочей группы по подготовке и проведению массовых мероприятий;

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению массовых мероприятий.

3. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах проведения массовых мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» (Аплюшкина) незамедлительного реагировать на вызовы бригады «Скорой помощи» с мест проведения массовых мероприятий.

5. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

- Глава городского округа                                                                                   В.С. Пивень

Приложение

к постановлению   администрации

Арсеньевского городского округа

от 30 августа 2022 г.  № 510-па

План массовых мероприятий, посвященных 150-летию

со дня рождения В.К. Арсеньева

| № п/п | Мероприятие | Место и время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие видовой площадки им. В.К. Арсеньева и Дерсу Узала «И благодарные потомки воздвигли памятник ему» | сопка Увальная 11.00 – 13.00 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения; Абрамова И.А., начальник организационного управления; Ягодина Т.И., начальник управления образования; Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики |
| 2. | Фестиваль «Арсеньевская осень» | парк «Восток», ул. Калининская, площадь ДК «Прогресс», сквер им. 25-летия г. Арсеньева 13.00 – 17.00 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения; Абрамова И.А., начальник организационного управления; Ягодина Т.И., начальник управления образования; Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 3. | Праздничный вечер «Судьба, воспетая в искусстве» (по пригласительным билетам) | концертный зал ДК «Прогресс» 17.00 – 18.15 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Абрамова И.А., начальник организационного управления; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 4. | День открытых дверей в духовно-просветительском центре Арсеньевской епархии: посещение музейных экспозиций, лекторий «Освоение русскими Дальнего Востока» | ул. 25 лет Арсеньеву, 2 9.00 – 16.00 | инокиня Мария (Воробьева) |
| 5. | День открытых дверей в Дальневосточном музее авиации: посещение музейных экспозиций | ул. Новикова, 34 12.00 – 17.00 | Бортник А.М., директор НП «Дальневосточный музей авиации» |
| 6. | Молодежное костюмированное шествие «Арсеньев и мы: движение сквозь время» | ул. Калининская, площадь ДК «Прогресс» 19.00 – 20.00 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения; Абрамова И.А., начальник организационного управления; Ягодина Т.И., начальник управления образования; Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики; Чернота С.Г., директор КГБУПО «Приморский индустриальный колледж»; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 7. | Клубный сет Dj (г. Владивосток) | площадь ДК «Прогресс» 20.00 – 21.00 | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |

И.о. заместителя главы

администрации городского округа                                                                   Н.П. Пуха

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 30 августа 2022 г.  № 510-па

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению массовых мероприятий,

посвященных 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева

| 1. | Пуха Наталья Павловна | и. о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| 2. | Абрамова Ирина Анатольевна | начальник организационного управления; |
| 3. | Васько Елена Николаевна | директор МБУК «Дворец культуры «Прогресс»; |
| 4. | Климов Сергей Владимирович | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; |
| 5. | Конечных Людмила Леонидовна | начальник управления экономики и инвестиций; |
| 6. | Корж Ирина Владимировна | заместитель начальника управления жизнеобеспечения; |
| 7. | Фролов Александр Геральдович | директор МКУ «Административно-хозяйственной управление»; |
| 8. | Шевченко Ольга Федоровна | начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа; |
| 9. | Павлов Валерий Николаевич | и.о. начальника управления спорта и молодежной политики; |
| 10. | Афанасьев Евгений Владимирович | - представитель МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»; |
| 11. | Ягодина Тамара Ивановна | - начальник управления образования. |

____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 30 августа 2022 г.  № 510-па

План организационно-технических мероприятий, посвященных 150-летию

со дня рождения В.К. Арсеньева

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить подарочные наборы для VIP-персон. Организовать их вручение | до 05.09.2022 10.09.2022 | Абрамова И.А., начальник организационного управления |
| 2. | Организовать кофе-тайм для VIP-персон | 10.09.2022 | Абрамова И.А., начальник организационного управления |
| 3. | Оформить тематическими банерами гостевые маршруты | до 01.09.2022 | Абрамова И.А., начальник организационного управления |
| 4. | Подготовить распоряжение о работе в выходной день муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа | до 03.09.2022 | Синько О.А., начальник отдела кадров |
| 5. | Разместить план массовых мероприятий, афиши фестиваля в социальных сетях | 30.08.2022 – 09.09.2022 | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 6. | Обеспечить информирование жителей о подготовке и проведении мероприятий | в течение подготови тельного периода | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 7. | Обеспечить проезд к видовой площадке и стоянку автотранспорта VIP-персон | 10.09.2022 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения |
| 8. | Подготовить схему размещения транспорта на видовой площадке и прилегающей территории | до 03.09.2022 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения |
| 9. | Назначить ответственного специалиста за размещение транспорта на видовой площадке и прилегающей территории | до 03.09.2022 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения |
| 10. | Разместить в соцсетях и на сайте администрации схему размещения транспорта на видовой площадке и прилегающей территории | до 03.09.2022 | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 11. | Организовать работу дворника на видовой площадке | 10.09.2022 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| 12. | Организовать экскурсию по видовой площадке для VIP-персон | 10.09.2022 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения |
| 13. | Обеспечить работу дежурного электрика на видовой площадке | 10.09.2022 с 08.00 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения |
| 14. | Организовать работу маршрутного такси на видовую площадку, известить жителей города о времени движения и остановочных пунктах | до 03.09.2022 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения; Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 15. | Подготовить схему размещения транспорта VIP-персон и иногородних участников фестиваля на площади МБУ СШ «Полет» | до 02.09.2022 | Зинкин А.Ю., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта |
| 16. | Назначить ответственных специалистов за размещение транспорта VIP-персон и иногородних участников фестиваля на площади МБУ СШ «Полет» | до 03.09.2022 | Корж И.В., заместитель начальника управления жизнеобеспечения; Агафонов Е.С., директор МБУ СШ «Полет» |
| 17. | Обеспечить перевозку шатров по маршрутам: - Арсеньев – Анучино (15 шт.) и обратно | до 01.09.2022 13.09.2022 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 18. | Установить шатры в местах проведения фестиваля согласно планировке; Демонтировать по окончании мероприятия | 09.09.2022 10.09.2022 до 9.00 10.09.2022 с 17.00 до 19.00 11.09.2022 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 19. | Обеспечить доставку столов и стульев из Б\О «Салют» (25 шт./30 шт.) и обратно | 09.09.2022 10.09.2022 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 20. | Расставить столы и стулья в шатрах согласно планировке | 10.09.2022 до 10.00 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 21. | Установить биотуалеты: - за зданием ДК «Прогресс»; - в парке «Восток» и вывезти по окончании мероприятия | 09.09.2022 до 12.09.2022 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 22. | Произвести уборку парка «Восток», покос травы (по необходимости) ул. Калининской до и после мероприятия | 09.09.2022 11.09.2022 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г.Арсеньева» |
| 23. | Установить контейнеры для сбора мусора в местах проведения массовых мероприятий: - ул. Калининская; - площадь ДК «Прогресс»; - сквер им. 25-летия г. Арсеньева | 09.09.2022 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| 24. | Привлечь к участию в массовых мероприятиях педагогов, дошкольников, учащихся, воспитанников спортивных секций, федерации по видам спорта, молодежные объединения, спортивно-технические клубы, участников творческих коллективов, молодежные коллективы предприятий различных форм собственности (согласно Положениям и письмам управления культуры) | 10.09.2022 | Ягодина Т.И., начальник управления образования; Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Чернота С.Г., директор КГБУПО ПИК |
| 25. | Организовать для учащихся и посетителей видовой площадки два экскурсионных маршрута по видовой площадке | 10.09.2022 | Хохлова Ж.В., заведующий филиалом ФГБУ «Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева» |
| 26. | Организовать транспортировку учащихся на видовую площадку и обратно | 10.09.2022 | Ягодина Т.И., начальник управления образования |
| 27. | Организовать для учащихся, посетителей видовой площадки игровые, конкурсные, спортивные, творческие программы | 10.09.2022 | Афонина Н.С., директор МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К. Арсеньева»; Серенко И.Г., директор МБОУДО «Центр внешкольной работы»; Поцепкина Н.Г., директор МБУДО «Детская школа искусств»; Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики |
| 28. | Подготовить планировку тематических зон фестиваля | до 04.09.2022 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс»; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 29. | Подготовить планировку размещения шатров, столов и стульев на местах проведения фестиваля. Раздать участникам фестиваля для размещения. | до 04.09.2022 09.09.2022 – 10.09.2022 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс»; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 30. | Разместить на электронных информационных ресурсах планировку тематических зон фестиваля | до 09.09.2022 | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 31. | Обеспечить звуковую рекламу массовых мероприятий | ежедневно | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 32. | Обеспечить работу кафе, продажу сувенирной продукции, прохладительных напитков на видовой площадке | 10.09.2022 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 33. | Назначить ответственного специалиста за заезд – выезд, размещение на парковочной стоянке МБУ СШ «Полет» транспорта, осуществляющего подвоз товара для участников фестиваля | до 03.09.2022 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 34. | Решить вопрос с ООО «Арсеньевский молочный комбинат» о призовом фонде для бонусной программы «Играй и выигрывай», определить количество предъявленных фишек (бонусов) для каждого вида приза | до 01.09.2022 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 35. | Сделать эскиз и изготовить фишки (бонусы) для получения призов. | до 05.09.2022 | Абрамова И.А., начальник организационного управления |
| 36. | Раздать фишки (бонусы) организаторам мастер-классов и конкурсных программ для вручения участникам | 10.09.2022 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Шевченко О.Ф., начальник управления культуры |
| 37. | Подготовить информацию об участниках фестиваля, проводимых промоакциях и включить в сценарий | 08.09.2022 | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс»; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Серенко И.Г., директор МБОУДО «Центр внешкольной работы» |
| 38. | Организовать угощение детей, присутствующих на фестивале, именинным пирогом | до 08.09.2022 10.09.2022 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 39. | Подготовить наградную атрибутику участникам фестиваля, организовать ее вручение | 10.09.2022 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 40. | Организовать кофе-тайм для иногородних участников фестиваля | 10.09.2022 | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 41. | Подготовить макет афиши фестиваля, план массовых мероприятий | до 30.08.2022 | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 42. | Подготовить сценарии массовых мероприятий, обеспечить озвучивание, тематическое оформление, безопасность использования спецэффектов в местах проведения массовых мероприятий | 01.09.2022 10.09.2022 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 43. | Обеспечить бесплатное проживание творческого коллектива Пожарского муниципального района (по заявке управления культуры) | 09.09.2022 – 11.09.2022 | Ковалев К.В., директор МБУ СШ «Юность» |
| 44. | Составить перечень участников фестиваля, покидающих места размещения до окончания мероприятия | 09.09.2022 – 10.09.2022 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |