| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |
| --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |

| 15 декабря 2023 г. | г. Арсеньев | № | 776-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по монтажу

новых линий уличного освещения на территории

Арсеньевского городского округа на 2024 – 2034 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по монтажу новых линий уличного освещения на территории Арсеньевского городского округа на 2024 – 2034 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Арсеньевского городского округа от 30 ноября 2022 года № 672-па «Об утверждении плана мероприятий по монтажу новых линий уличного освещения на территории Арсеньевского городского округа на 2023 – 2033 годы».

3. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                В.С. Пивень

|  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «15» декабря 2023 г. № 776-па |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по монтажу новых линий уличного освещения на территории Арсеньевского городского округа на 2024 – 2034 годы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название участка работ по монтажу новых линий уличного освещения | Протяженность новых линий уличного освещения, м | Стоимость работ в ценах IV кв. 2023 года, руб. | Срок проведения работ, годы | Примечание |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Пер. Северный от дома № 4 до дома № 18е, ул. Володарского. КТП-134 | 1 020 | 498 881,96 | 2024 |  |
| Всего в 2024 году |  | 1 020 | 498 881,96 |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Сафонова | 1 485 | 1 272 484,43 | 2025 |  |
| 2 | Ул. Победы от ул. Октябрьская до ул. Садовая | 1 200 | 942 550,87 | 2025 |  |
| Всего в 2025 году |  | 2 685 | 2 215 035,30 |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Камышовая, ул. Малиновского дома №№ 1-20 | 581 | 338 380,75 | 2026 |  |
| 2 | Ул. 9 Мая и ул. Пограничная, от ул. Ленинская до пер. Пархоменко | 5 500 | 2 201 316,36 | 2026 |  |
| Всего в 2026 году |  | 6 081 | 2 539 697,11 |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Баневура | 1 480 | 1 684 823,64 | 2027 |  |
| 2 | Ул. Пушкинская, от дома № 48 до дома № 78. КТПн-105 | 800 | 395 429,76 | 2027 |  |
| 3 | Ул. Маяковского. ТП-13 | 306 | 155 897,96 | 2027 |  |
| Всего в 2027 году |  | 2 586 | 2 236 151,36 |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Чкалова от ул. Первомайская до ул. Садовая | 1 060 | 507 450,43 | 2028 |  |
| 2 | Пер. Гвардейский от дома № 33 до ул. 9 Мая | 240 | 94 450,35 | 2028 |  |
| 3 | Пер. Озерный от дома № 16а до ул. 9 Мая | 180 | 83 449,45 | 2028 |  |
| 4 | Пер. Вишневый от ул. 9 Мая до ул. Мебельная | 220 | 92 448,58 | 2028 |  |
| 5 | Пер. Гастелло от дома № 26 до ул. 9 Мая | 170 | 80 424,39 | 2028 |  |
| 6 | Пер. Горный от дома № 22 до ул. 9 Мая | 210 | 96 566,88 | 2028 |  |
| 7 | Пер. Дзержинского от дома № 25 до ул. 9 Мая | 310 | 128 610,52 | 2028 |  |
| 8 | Пер. Шевченко от дома № 33 до ул. 9 Мая | 150 | 70 828,61 | 2028 |  |
| 9 | Ул. Мебельная | 500 | 192 388,20 | 2028 |  |
| 10 | Ул. Подгорная | 450 | 174 584,07 | 2028 |  |
| 11 | Ул. Сосновая | 550 | 537 918,36 | 2028 |  |
| 12 | Ул. Комсомольская от дома № 68 до ул. 9 Мая | 270 | 116 175,43 | 2028 |  |
| Всего в 2028 году |  | 4 310 | 2 175 295,27 |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Пер. Тупиковый, ул. Вокзальная от ЖД вокзала до МОБУ СОШ № 9. ТП-104 | 1 250 | 744 274,34 | 2029 |  |
| 2 | Пер. Дальний от ул. Советская | 720 | 754 741,04 | 2029 |  |
| 3 | Ул. Центральная. ТП-214 | 550 | 462 631,80 | 2029 |  |
| Всего в 2029 году |  | 2 520 | 1 961 647,18 |  |  |
| 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Авиационная | 561 | 417 704,51 | 2030 |  |
| 2 | Ул. Жуковского от ул. Стахановская до пер. Дальний | 750 | 858 256,13 | 2030 |  |
| 3 | Ул. Ягодная | 1 400 | 732 588,57 | 2030 |  |
| Всего в 2030 году |  | 2 711 | 2 008 549,21 |  |  |
| 2031 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Сухановская | 950 | 1 353 319,45 | 2031 |  |
| 2 | Ул. Мостовая от дома № 32 до дома № 50а. КТПн-93 | 551 | 267 439,72 | 2031 |  |
| 3 | Ул. Мира от ул. Первомайская до ул. Садовая | 850 | 418 247,85 | 2031 |  |
| Всего в 2031 году |  | 2 351 | 2 039 007,02 |  |  |
| 2032 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Пер. Строителей от ул. Октябрьская до МДОБУ ЦРР № 27 «Дюймовочка» | 400 | 557 122,55 | 2032 |  |
| 2 | Ул. Тельмана | 890 | 1 130 430,51 | 2032 |  |
| 3 | Ул. Станционная от дома № 67 до дома № 53. КТПн-172 | 400 | 194 048,57 | 2032 |  |
| Всего в 2032 году |  | 1 690 | 1 881 601,63 |  |  |
| 2033 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд от ул. Калининская, 20 до ул. Садовая, 17а | 350 | 474 628,42 | 2033 |  |
| 2 | Ул. Школьная, ул. Ударная, ул. Дмитрова. ТП-13, ТП-94 | 1 730 | 844 633,25 | 2033 |  |
| Всего в 2033 году |  | 2 080 | 1 319 261,67 |  |  |
| 2034 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. О. Кошевого от ул. 9 Мая до пер. Тупиковый, ул. Уссурийская, ул. Декабристов | 2 050 | 1 119 830,17 | 2034 |  |
| Всего в 2034 году |  | 2 050 | 1 119 830,17 |  |  |
| Итого в 2024 - 2034 годах |  | 30 084 | 19 994 957,88 |  |  |
| _________________ |  |  |  |  |  |